## Sheet1
TECHIAKTLI 2_Etapa 8 1/2"_LN 7 3/4"_R1_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-08-06 | 2024-08-07 | 00:00 | 06:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala equipo MPD | N/A | 30:30 |  |  |  |  | 1830 | 30.5
2024-08-07 | 2024-08-07 | 06:30 | 09:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala buje de desgaste | N/A | 02:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5
2024-08-07 | 2024-08-07 | 09:00 | 19:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala charola ecológica | N/A | 10:30 |  |  |  |  | 630 | 10.5
2024-08-07 | 2024-08-07 | 19:30 | 20:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina 2 DC 8 1/2" estibados en peines |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-07 | 2024-08-08 | 20:30 | 00:25 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala equipo MPD (Continua armando) | N/A | 03:55 |  |  |  |  | 235 | 3.92
2024-08-08 | 2024-08-08 | 00:25 | 05:15 | 0 | 46 | TP |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (Av 15%, arma TxT 3 lingadas de DC) | TXT | 04:50 |  |  |  |  | 290 | 4.83 | [9 empty] | 5
2024-08-08 | 2024-08-08 | 05:15 | 08:30 | 46 | 46 | TNP |  | N/A | N/A | Fuga en la línea de flote | N/A | 03:15 |  |  |  |  | 195 | 3.25
2024-08-08 | 2024-08-08 | 08:30 | 14:29 | 46 | 307 | TP |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (AV 100%, arma TxT 3 lingadas de DC) | TXT | 05:59 |  |  |  |  | 359 | 5.98 | [9 empty] | 5
2024-08-08 | 2024-08-08 | 14:29 | 14:54 | 307 | 539 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") (8 lingadas, 7 conexiones) | N/A | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 232 | 557 | 8 | 29 | 2.4
2024-08-08 | 2024-08-08 | 14:54 | 15:30 | 539 | 539 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en Top Drive | N/A | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6
2024-08-08 | 2024-08-08 | 15:30 | 15:52 | 539 | 539 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-08-08 | 2024-08-08 | 15:52 | 16:00 | 539 | 626 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") (3 lingadas, 2 conexiones) | N/A | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 87 | 653 | 3 | 29 | 2.3
2024-08-08 | 2024-08-08 | 16:00 | 16:23 | 626 | 829 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 203 | 530 | 7 | 29 | 2.37
2024-08-08 | 2024-08-08 | 16:23 | 16:35 | 829 | 829 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-08-08 | 2024-08-08 | 16:35 | 16:57 | 829 | 1030 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") (7 lingadas, 6 conexiones) | N/A | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 201 | 548 | 7 | 28.71 | 2.4
2024-08-08 | 2024-08-08 | 16:57 | 17:21 | 1030 | 1030 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-08-08 | 2024-08-08 | 17:21 | 18:00 | 1030 | 1407 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") (13 lingadas, 12 conexiones) | N/A | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  |  |  | 377 | 580 | 13 | 29 | 2.1
2024-08-08 | 2024-08-08 | 18:00 | 18:14 | 1407 | 1553 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 146 | 626 | 5 | 29.2 | 1.97
2024-08-08 | 2024-08-08 | 18:14 | 18:56 | 1553 | 1553 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7
2024-08-08 | 2024-08-08 | 18:56 | 19:00 | 1553 | 1611 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") (2 lingadas, 1 conexión) | N/A | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 58 | 870 | 2 | 29 | 2.02
2024-08-08 | 2024-08-08 | 19:00 | 19:48 | 1611 | 2048 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  |  |  | 437 | 546 | 15 | 29.13 | 2.1
2024-08-08 | 2024-08-08 | 19:48 | 21:05 | 2048 | 2048 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 01:17 |  |  |  |  | 77 | 1.28
2024-08-08 | 2024-08-08 | 21:05 | 22:00 | 2048 | 2538 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") (17 lingadas, 16 conexiones) | N/A | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  |  |  | 490 | 535 | 17 | 28.82 | 2.28
2024-08-08 | 2024-08-08 | 22:00 | 22:11 | 2538 | 2653 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 115 | 627 | 4 | 28.75 | 2.2
2024-08-08 | 2024-08-08 | 22:11 | 22:37 | 2653 | 2653 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-08-08 | 2024-08-08 | 22:37 | 23:00 | 2653 | 2887 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") (8lingadas, 7 conexiones) | N/A | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 234 | 610 | 8 | 29.25 | 2.05
2024-08-08 | 2024-08-08 | 23:00 | 23:27 | 2887 | 3121 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 234 | 520 | 8 | 29.25 | 2.7
2024-08-08 | 2024-08-09 | 23:27 | 00:12 | 3121 | 3121 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75
2024-08-09 | 2024-08-09 | 00:12 | 01:00 | 3121 | 3530 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") (14 lingadas, 13 conexiones) | N/A | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  |  |  | 409 | 511 | 14 | 29.21 | 2.62
2024-08-09 | 2024-08-09 | 01:00 | 01:43 | 3530 | 3817 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") (Se elimina lingada en master por marcar 2T) | N/A | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  |  |  | 287 | 400 | 10 | 28.7 | 2.97
2024-08-09 | 2024-08-09 | 01:43 | 02:21 | 3817 | 3817 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63
2024-08-09 | 2024-08-09 | 02:21 | 02:30 | 3817 | 3875 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") (2 lingadas, 1 conexión) | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 58 | 387 | 2 | 29 | 4.5
2024-08-09 | 2024-08-09 | 02:30 | 02:42 | 3875 | 3875 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-08-09 | 2024-08-09 | 02:42 | 03:00 | 3875 | 3992 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") (4 lingadas, 3 conexiones) | N/A | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 117 | 390 | 4 | 29.25 | 3
2024-08-09 | 2024-08-09 | 03:00 | 03:36 | 3992 | 4255 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 263 | 438 | 9 | 29.22 | 3.03
2024-08-09 | 2024-08-09 | 03:36 | 03:53 | 4255 | 4255 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-08-09 | 2024-08-09 | 03:53 | 05:00 | 4255 | 4371 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico con bombeo (TP 5 1/2") | Bombeo | 01:07 |  |  |  |  | 67 | 1.12 |  |  |  |  | 116 | 104 | 4 | 29 | 9.8
2024-08-09 | 2024-08-09 | 05:00 | 06:00 | 4371 | 4488 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 117 | 117 | 4 | 29.25 | 7.52
2024-08-09 | 2024-08-09 | 06:00 | 06:14 | 4488 | 4495 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico con rotación y bombeo (TP 5 1/2") (Reconoce cople superior) | Rotación y bombeo | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 7 | 30 | 0 |  | 4.6
2024-08-09 | 2024-08-09 | 06:14 | 09:00 | 4495 | 4495 | TP |  | N/A | N/A | Desplaza fluido de 2.14 gr/cm3 por 1.95 gr/cm3 | N/A | 02:46 |  |  |  |  | 166 | 2.77
2024-08-09 | 2024-08-09 | 09:00 | 11:17 | 4495 | 4495 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba de hermeticidad a TR | N/A | 02:17 |  |  |  |  | 137 | 2.28
2024-08-09 | 2024-08-09 | 11:17 | 12:00 | 4495 | 4503.5 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja de cemento y accesorios |  | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 | 11.86 | 8.5
2024-08-09 | 2024-08-09 | 12:00 | 12:05 | 4503.5 | 4503.7 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja de cemento y accesorios |  | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 | 2.4 | 0.2
2024-08-09 | 2024-08-09 | 12:05 | 13:31 | 4503.7 | 4503.7 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo |  | 01:26 |  |  |  |  | 86 | 1.43
2024-08-09 | 2024-08-09 | 13:31 | 13:44 | 4503.7 | 4504 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja de cemento y accesorios |  | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | 1.38 | 0.3
2024-08-09 | 2024-08-09 | 13:44 | 14:38 | 4504 | 4504 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo |  | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9
2024-08-09 | 2024-08-09 | 14:38 | 15:00 | 4504 | 4506.2 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja de cemento y accesorios |  | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 | 6 | 2.2
2024-08-09 | 2024-08-09 | 15:00 | 16:00 | 4506.2 | 4516.5 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja de cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 10.3 | 10.3
2024-08-09 | 2024-08-09 | 16:00 | 17:19 | 4516.5 | 4516.5 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo |  | 01:19 |  |  |  |  | 79 | 1.32
2024-08-09 | 2024-08-09 | 17:19 | 18:00 | 4516.5 | 4524.7 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja de cemento y accesorios |  | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 | 12 | 8.2
2024-08-09 | 2024-08-09 | 18:00 | 18:37 | 4524.7 | 4531.5 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja de cemento y accesorios |  | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 | 11.03 | 6.8
2024-08-09 | 2024-08-09 | 18:37 | 21:33 | 4531.5 | 4531.5 | TP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta para limpieza de pozo | N/A | 02:56 |  |  |  |  | 176 | 2.93
2024-08-09 | 2024-08-09 | 21:33 | 21:39 | 4531.5 | 4532.9 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 | 14 | 1.4
2024-08-09 | 2024-08-09 | 21:39 | 22:01 | 4532.9 | 4532.9 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo |  | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-08-09 | 2024-08-09 | 22:01 | 22:59 | 4532.9 | 4539.5 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 | 6.83 | 6.6
2024-08-09 | 2024-08-10 | 22:59 | 10:47 | 4539.5 | 4556 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos (Instala elemento de sello de 03-05:00 am ) | N/A | 11:48 |  |  |  |  | 708 | 11.8
2024-08-10 | 2024-08-10 | 10:47 | 11:00 | 4556 | 4557 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 00:13 | 1 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 4.62
2024-08-10 | 2024-08-10 | 11:00 | 12:00 | 4557 | 4561 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-08-10 | 2024-08-10 | 12:00 | 13:00 | 4561 | 4567 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-08-10 | 2024-08-10 | 13:00 | 13:49 | 4567 | 4572 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 00:49 | 5 |  | 49 |  | 49 | 0.82 | 6.12
2024-08-10 | 2024-08-10 | 13:49 | 14:25 | 4572 | 4572 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6
2024-08-10 | 2024-08-10 | 14:25 | 14:58 | 4572 | 4575 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 00:33 | 3 |  | 33 |  | 33 | 0.55 | 5.45
2024-08-10 | 2024-08-10 | 14:58 | 15:10 | 4575 | 4575 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 19.20°, MPD) | MPD | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 4,575.0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 5.94 | 0.91 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
2024-08-10 | 2024-08-10 | 15:10 | 16:00 | 4575 | 4579 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 00:50 | 4 |  | 50 |  | 50 | 0.83 | 4.8
2024-08-10 | 2024-08-10 | 16:00 | 17:00 | 4579 | 4586 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-08-10 | 2024-08-10 | 17:00 | 18:00 | 4586 | 4594 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-08-10 | 2024-08-10 | 18:00 | 19:00 | 4594 | 4602 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-08-10 | 2024-08-10 | 19:00 | 19:41 | 4602 | 4602 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68
2024-08-10 | 2024-08-10 | 19:41 | 19:57 | 4602 | 4604 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 00:16 | 2 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 7.5
2024-08-10 | 2024-08-10 | 19:57 | 20:08 | 4604 | 4604 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 19.20°, MPD) | MPD | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 4,604.0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 5.34 | 3.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
2024-08-10 | 2024-08-10 | 20:08 | 20:35 | 4604 | 4606 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 00:27 | 2 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 4.44
2024-08-10 | 2024-08-10 | 20:35 | 20:56 | 4606 | 4606 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache viscoso |  | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-08-10 | 2024-08-10 | 20:56 | 21:00 | 4606 | 4607 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 00:04 | 1 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 15
2024-08-10 | 2024-08-10 | 21:00 | 22:00 | 4607 | 4614 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-08-10 | 2024-08-10 | 22:00 | 23:00 | 4614 | 4619 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-08-10 | 2024-08-10 | 23:00 | 23:35 | 4619 | 4623 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 00:35 | 4 |  | 35 |  | 35 | 0.58 | 6.86
2024-08-10 | 2024-08-11 | 23:35 | 01:08 | 4623 | 4623 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo reciprocando sarta | N/A | 01:33 |  |  |  |  | 93 | 1.55
2024-08-11 | 2024-08-11 | 01:08 | 02:00 | 4623 | 4630 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 00:52 | 7 |  | 52 |  | 52 | 0.87 | 8.08
2024-08-11 | 2024-08-11 | 02:00 | 02:03 | 4630 | 4630 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 00:03 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 0
2024-08-11 | 2024-08-11 | 02:03 | 02:12 | 4630 | 4630 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-08-11 | 2024-08-11 | 02:12 | 02:24 | 4630 | 4630 | TP |  | N/A | Circula | Circula tomando reducidas | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-08-11 | 2024-08-11 | 02:24 | 02:40 | 4630 | 4633 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 00:16 | 3 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 11.25
2024-08-11 | 2024-08-11 | 02:40 | 02:51 | 4633 | 4633 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 19.10°, MPD) | MPD | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 4,633.0 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 6.12 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
2024-08-11 | 2024-08-11 | 02:51 | 03:00 | 4633 | 4634 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 00:09 | 1 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 6.67
2024-08-11 | 2024-08-11 | 03:00 | 04:00 | 4634 | 4643 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
2024-08-11 | 2024-08-11 | 04:00 | 05:00 | 4643 | 4652 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
2024-08-11 | 2024-08-11 | 05:00 | 06:00 | 4652 | 4661 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
2024-08-11 | 2024-08-11 | 06:00 | 06:04 | 4661 | 4661 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 00:04 | 0 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 0
2024-08-11 | 2024-08-11 | 06:04 | 06:15 | 4661 | 4661 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-08-11 | 2024-08-11 | 06:15 | 06:25 | 4661 | 4662 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 00:10 | 1 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 6
2024-08-11 | 2024-08-11 | 06:25 | 06:38 | 4662 | 4662 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 19.10°, MPD) | MPD | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 4,662.0 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 6.49 | 3.45 | 0 | 1.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
2024-08-11 | 2024-08-11 | 06:38 | 06:51 | 4662 | 4665 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 00:13 | 3 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 13.85
2024-08-11 | 2024-08-11 | 06:51 | 07:03 | 4665 | 4665 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo |  | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-08-11 | 2024-08-11 | 07:03 | 08:00 | 4665 | 4673 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 00:57 | 8 |  | 57 |  | 57 | 0.95 | 8.42
2024-08-11 | 2024-08-11 | 08:00 | 09:00 | 4673 | 4682 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
2024-08-11 | 2024-08-11 | 09:00 | 09:52 | 4682 | 4689 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 00:52 | 7 |  | 52 |  | 52 | 0.87 | 8.08
2024-08-11 | 2024-08-11 | 09:52 | 10:30 | 4689 | 4689 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63
2024-08-11 | 2024-08-11 | 10:30 | 10:46 | 4689 | 4691 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 00:16 | 2 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 7.5
2024-08-11 | 2024-08-11 | 10:46 | 10:57 | 4691 | 4691 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 19.3°, MPD) | MPD | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 4,691.0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 5.43 | 1.27 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
2024-08-11 | 2024-08-11 | 10:57 | 11:00 | 4691 | 4691 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 00:03 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 0
2024-08-11 | 2024-08-11 | 11:00 | 12:00 | 4691 | 4699 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-08-11 | 2024-08-11 | 12:00 | 13:00 | 4699 | 4707 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-08-11 | 2024-08-11 | 13:00 | 14:00 | 4707 | 4717 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 10 |  | 60 |  | 60 | 1 | 10
2024-08-11 | 2024-08-11 | 14:00 | 14:15 | 4717 | 4719 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 00:15 | 2 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 8
2024-08-11 | 2024-08-11 | 14:15 | 14:55 | 4719 | 4719 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67
2024-08-11 | 2024-08-11 | 14:55 | 15:00 | 4719 | 4720 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 00:05 | 1 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 12
2024-08-11 | 2024-08-11 | 15:00 | 15:07 | 4720 | 4720 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 00:07 | 0 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 0
2024-08-11 | 2024-08-11 | 15:07 | 15:18 | 4720 | 4720 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 19.3°, MPD) | MPD | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 4,720.0 | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 6.73 | 2.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
2024-08-11 | 2024-08-11 | 15:18 | 15:30 | 4720 | 4722 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 00:12 | 2 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 10
2024-08-11 | 2024-08-11 | 15:30 | 15:46 | 4722 | 4722 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo |  | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-08-11 | 2024-08-11 | 15:46 | 16:00 | 4722 | 4724 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 00:14 | 2 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 8.57
2024-08-11 | 2024-08-11 | 16:00 | 17:00 | 4724 | 4733 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
2024-08-11 | 2024-08-11 | 17:00 | 18:00 | 4733 | 4744 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 | 11 |  | 60 |  | 60 | 1 | 11
2024-08-11 | 2024-08-11 | 18:00 | 18:12 | 4744 | 4747 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 00:12 | 3 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 15
2024-08-11 | 2024-08-11 | 18:12 | 18:56 | 4747 | 4747 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73
2024-08-11 | 2024-08-11 | 18:56 | 19:00 | 4747 | 4747 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 00:04 | 0 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 0
2024-08-11 | 2024-08-11 | 19:00 | 19:09 | 4747 | 4749 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 00:09 | 2 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 13.33
2024-08-11 | 2024-08-11 | 19:09 | 19:18 | 4749 | 4749 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 19.3°, MPD) | MPD | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 4,749.0 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 5.44 | 1.03 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
2024-08-11 | 2024-08-11 | 19:18 | 20:00 | 4749 | 4760 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 00:42 | 11 |  | 42 |  | 42 | 0.7 | 15.71
2024-08-11 | 2024-08-11 | 20:00 | 20:09 | 4760 | 4762 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 00:09 | 2 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 13.33
2024-08-11 | 2024-08-11 | 20:09 | 20:19 | 4762 | 4762 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-08-11 | 2024-08-11 | 20:19 | 21:00 | 4762 | 4769 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 00:41 | 7 |  | 41 |  | 41 | 0.68 | 10.24
2024-08-11 | 2024-08-11 | 21:00 | 21:45 | 4769 | 4776 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 00:45 | 7 |  | 45 |  | 45 | 0.75 | 9.33
2024-08-11 | 2024-08-11 | 21:45 | 22:01 | 4776 | 4776 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-08-11 | 2024-08-11 | 22:01 | 22:09 | 4776 | 4778 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 00:08 | 2 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 15
2024-08-11 | 2024-08-11 | 22:09 | 22:23 | 4778 | 4778 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 19.3°, MPD) | MPD | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 4,778.0 | 3.03 | 0 | 0 | 0 | 6.28 | 4.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
2024-08-11 | 2024-08-11 | 22:23 | 22:35 | 4778 | 4780 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 00:12 | 2 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 10
2024-08-11 | 2024-08-11 | 22:35 | 22:59 | 4780 | 4780 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache viscoso (Toma reducidas) | N/A | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-08-11 | 2024-08-11 | 22:59 | 23:00 | 4780 | 4780 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 00:01 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 0
2024-08-11 | 2024-08-11 | 23:00 | 23:38 | 4780 | 4787 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 00:38 | 7 |  | 38 |  | 38 | 0.63 | 11.05
2024-08-11 | 2024-08-11 | 23:38 | 23:48 | 4787 | 4787 | TP |  | N/A | N/A | Envia comandos |  | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-08-11 | 2024-08-12 | 23:48 | 00:00 | 4787 | 4789 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 00:12 | 2 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 10
2024-08-12 | 2024-08-12 | 00:00 | 01:00 | 4789 | 4800 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 | 11 |  | 60 |  | 60 | 1 | 11
2024-08-12 | 2024-08-12 | 01:00 | 01:33 | 4800 | 4719 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico con rotación y bombeo (TP 5 1/2") (Levanta 23 m de primer lingada) | Rotación y bombeo | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 81 | 147 | 3 | 27 | 6.88
2024-08-12 | 2024-08-12 | 01:33 | 03:07 | 4719 | 4719 | TNP |  | N/A | N/A | Fuga en uniflex | N/A | 01:34 |  |  |  |  | 94 | 1.57
2024-08-12 | 2024-08-12 | 03:07 | 03:32 | 4719 | 4800 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico con rotación y bombeo (TP 5 1/2") (Mete 23 m de última lingada) | Rotación y bombeo | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 81 | 194 | 3 | 27 | 3.8
2024-08-12 | 2024-08-12 | 03:32 | 03:47 | 4800 | 4802 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 00:15 | 2 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 8
2024-08-12 | 2024-08-12 | 03:47 | 03:59 | 4802 | 4802 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-08-12 | 2024-08-12 | 03:59 | 04:00 | 4802 | 4802 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 00:01 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 0
2024-08-12 | 2024-08-12 | 04:00 | 04:26 | 4802 | 4805 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 00:26 | 3 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 6.92
2024-08-12 | 2024-08-12 | 04:26 | 04:31 | 4805 | 4805 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-08-12 | 2024-08-12 | 04:31 | 04:40 | 4805 | 4807 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 00:09 | 2 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 13.33
2024-08-12 | 2024-08-12 | 04:40 | 04:52 | 4807 | 4807 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 19.1°, MPD) | MPD | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 4,807.0 | 1.99 | 0 | 0 | 0 | 6.85 | 3.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
2024-08-12 | 2024-08-12 | 04:52 | 05:00 | 4807 | 4809 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 00:08 | 2 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 15
2024-08-12 | 2024-08-12 | 05:00 | 06:00 | 4809 | 4822 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 13 |  | 60 |  | 60 | 1 | 13
2024-08-12 | 2024-08-12 | 06:00 | 07:00 | 4822 | 4832 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 10 |  | 60 |  | 60 | 1 | 10
2024-08-12 | 2024-08-12 | 07:00 | 07:23 | 4832 | 4834 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 00:23 | 2 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 5.22
2024-08-12 | 2024-08-12 | 07:23 | 07:41 | 4834 | 4834 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-08-12 | 2024-08-12 | 07:41 | 07:51 | 4834 | 4836 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 00:10 | 2 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 12
2024-08-12 | 2024-08-12 | 07:51 | 08:01 | 4836 | 4836 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 19.1°, MPD) | MPD | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 4,836.0 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 5.77 | 1.26 | 0 | 1.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
2024-08-12 | 2024-08-12 | 08:01 | 08:18 | 4836 | 4838 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 00:17 | 2 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 7.06
2024-08-12 | 2024-08-12 | 08:18 | 08:39 | 4838 | 4838 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de equipo (Fallo en bombas ) |  | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-08-12 | 2024-08-12 | 08:39 | 09:00 | 4838 | 4840 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 00:21 | 2 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 5.71
2024-08-12 | 2024-08-12 | 09:00 | 10:00 | 4840 | 4852 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 | 12 |  | 60 |  | 60 | 1 | 12
2024-08-12 | 2024-08-12 | 10:00 | 11:00 | 4852 | 4863 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 11 |  | 60 |  | 60 | 1 | 11
2024-08-12 | 2024-08-12 | 11:00 | 11:02 | 4863 | 4863 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 00:02 | 0 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 0
2024-08-12 | 2024-08-12 | 11:02 | 11:41 | 4863 | 4863 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65
2024-08-12 | 2024-08-12 | 11:41 | 11:54 | 4863 | 4865 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 00:13 | 2 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 9.23
2024-08-12 | 2024-08-12 | 11:54 | 12:06 | 4865 | 4865 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 19.1°, MPD) | MPD | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 4,865.0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
2024-08-12 | 2024-08-12 | 12:06 | 13:00 | 4865 | 4878 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 00:54 | 13 |  | 54 |  | 54 | 0.9 | 14.44
2024-08-12 | 2024-08-12 | 13:00 | 13:58 | 4878 | 4892 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 00:58 | 14 |  | 58 |  | 58 | 0.97 | 14.48
2024-08-12 | 2024-08-12 | 13:58 | 14:35 | 4892 | 4892 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62
2024-08-12 | 2024-08-12 | 14:35 | 14:46 | 4892 | 4894 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 00:11 | 2 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 10.91
2024-08-12 | 2024-08-12 | 14:46 | 14:56 | 4894 | 4894 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 19.1°, MPD) | MPD | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 4,894.0 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 6.07 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
2024-08-12 | 2024-08-12 | 14:56 | 15:00 | 4894 | 4895 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 00:04 | 1 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 15
2024-08-12 | 2024-08-12 | 15:00 | 15:08 | 4895 | 4896 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 00:08 | 1 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 7.5
2024-08-12 | 2024-08-12 | 15:08 | 15:23 | 4896 | 4896 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache |  | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-08-12 | 2024-08-12 | 15:23 | 16:00 | 4896 | 4903 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 00:37 | 7 |  | 37 |  | 37 | 0.62 | 11.35
2024-08-12 | 2024-08-12 | 16:00 | 17:00 | 4903 | 4912 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
2024-08-12 | 2024-08-12 | 17:00 | 17:47 | 4912 | 4921 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 00:47 | 9 |  | 47 |  | 47 | 0.78 | 11.49
2024-08-12 | 2024-08-12 | 17:47 | 18:21 | 4921 | 4921 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57
2024-08-12 | 2024-08-12 | 18:21 | 18:37 | 4921 | 4923 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 00:16 | 2 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 7.5
2024-08-12 | 2024-08-12 | 18:37 | 18:48 | 4923 | 4923 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 19.1°, MPD) | MPD | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 4,923.0 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 5.92 | 3.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
2024-08-12 | 2024-08-12 | 18:48 | 19:00 | 4923 | 4925 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 00:12 | 2 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 10
2024-08-12 | 2024-08-12 | 19:00 | 20:00 | 4925 | 4936 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 11 |  | 60 |  | 60 | 1 | 11
2024-08-12 | 2024-08-12 | 20:00 | 21:00 | 4936 | 4945 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
2024-08-12 | 2024-08-12 | 21:00 | 21:38 | 4945 | 4951 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 00:38 | 6 |  | 38 |  | 38 | 0.63 | 9.47
2024-08-12 | 2024-08-12 | 21:38 | 21:55 | 4951 | 4951 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-08-12 | 2024-08-12 | 21:55 | 22:00 | 4951 | 4952 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 00:05 | 1 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 12
2024-08-12 | 2024-08-12 | 22:00 | 22:06 | 4952 | 4952 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 00:06 | 0 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 0
2024-08-12 | 2024-08-12 | 22:06 | 22:16 | 4952 | 4952 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 19.1°, MPD) | MPD | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 4,952.0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 6.34 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 10
2024-08-12 | 2024-08-12 | 22:16 | 22:30 | 4952 | 4954 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 00:14 | 2 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 8.57
2024-08-12 | 2024-08-12 | 22:30 | 22:43 | 4954 | 4954 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache |  | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-08-12 | 2024-08-12 | 22:43 | 23:00 | 4954 | 4957 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 00:17 | 3 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 10.59
2024-08-12 | 2024-08-13 | 23:00 | 00:00 | 4957 | 4968 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 11 |  | 60 |  | 60 | 1 | 11
2024-08-13 | 2024-08-13 | 00:00 | 01:00 | 4968 | 4980 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 12 |  | 60 |  | 60 | 1 | 12
2024-08-13 | 2024-08-13 | 01:00 | 01:01 | 4980 | 4980 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 00:01 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 0
2024-08-13 | 2024-08-13 | 01:01 | 01:08 | 4980 | 4980 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-08-13 | 2024-08-13 | 01:08 | 01:22 | 4980 | 4980 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros |  | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-08-13 | 2024-08-13 | 01:22 | 01:32 | 4980 | 4981 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 00:10 | 1 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 6
2024-08-13 | 2024-08-13 | 01:32 | 01:44 | 4981 | 4981 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 19.1°, MPD) | MPD | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 4,981.0 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 6.84 | 3.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
2024-08-13 | 2024-08-13 | 01:44 | 02:00 | 4981 | 4985 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 00:16 | 4 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 15
2024-08-13 | 2024-08-13 | 02:00 | 03:00 | 4985 | 4998 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 13 |  | 60 |  | 60 | 1 | 13
2024-08-13 | 2024-08-13 | 03:00 | 04:00 | 4998 | 5009 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 11 |  | 60 |  | 60 | 1 | 11
2024-08-13 | 2024-08-13 | 04:00 | 04:09 | 5009 | 5009 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-08-13 | 2024-08-13 | 04:09 | 04:20 | 5009 | 5010 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 00:11 | 1 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 5.45
2024-08-13 | 2024-08-13 | 04:20 | 04:31 | 5010 | 5010 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 19.1°, MPD) | MPD | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 5,010.0 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 6.63 | 3.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
2024-08-13 | 2024-08-13 | 04:31 | 04:48 | 5010 | 5014 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 00:17 | 4 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 14.12
2024-08-13 | 2024-08-13 | 04:48 | 05:00 | 5014 | 5014 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo (Bombea bache) |  | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-08-13 | 2024-08-13 | 05:00 | 06:00 | 5014 | 5026 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 12 |  | 60 |  | 60 | 1 | 12
2024-08-13 | 2024-08-13 | 06:00 | 07:00 | 5026 | 5038 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 12 |  | 60 |  | 60 | 1 | 12
2024-08-13 | 2024-08-13 | 07:00 | 07:02 | 5038 | 5038 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 00:02 | 0 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 0
2024-08-13 | 2024-08-13 | 07:02 | 07:16 | 5038 | 5038 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-08-13 | 2024-08-13 | 07:16 | 07:25 | 5038 | 5039 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 00:09 | 1 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 6.67
2024-08-13 | 2024-08-13 | 07:25 | 07:37 | 5039 | 5039 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 19.1°, MPD) | MPD | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 5,039.0 | 1.69 | 0 | 0 | 0 | 6.72 | 3.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
2024-08-13 | 2024-08-13 | 07:37 | 07:49 | 5039 | 5043 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 00:12 | 4 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 20
2024-08-13 | 2024-08-13 | 07:49 | 08:06 | 5043 | 5043 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache |  | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-08-13 | 2024-08-13 | 08:06 | 08:37 | 5043 | 5050 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 00:31 | 7 |  | 31 |  | 31 | 0.52 | 13.55
2024-08-13 | 2024-08-13 | 08:37 | 12:23 | 5050 | 5050 | TP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta limpiando pozo | N/A | 03:46 |  |  |  |  | 226 | 3.77
2024-08-13 | 2024-08-13 | 12:23 | 13:00 | 5050 | 5060 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 00:37 | 10 |  | 37 |  | 37 | 0.62 | 16.22
2024-08-13 | 2024-08-13 | 13:00 | 13:36 | 5060 | 5067 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 00:36 | 7 |  | 36 |  | 36 | 0.6 | 11.67
2024-08-13 | 2024-08-13 | 13:36 | 14:07 | 5067 | 5067 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-08-13 | 2024-08-13 | 14:07 | 14:15 | 5067 | 5068 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 00:08 | 1 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 7.5
2024-08-13 | 2024-08-13 | 14:15 | 14:26 | 5068 | 5068 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 19.1°, MPD) | MPD | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 5,068.0 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 3.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
2024-08-13 | 2024-08-13 | 14:26 | 15:00 | 5068 | 5076 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 00:34 | 8 |  | 34 |  | 34 | 0.57 | 14.12
2024-08-13 | 2024-08-13 | 15:00 | 16:00 | 5076 | 5090 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 14 |  | 60 |  | 60 | 1 | 14
2024-08-13 | 2024-08-13 | 16:00 | 16:24 | 5090 | 5095 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 00:24 | 5 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 12.5
2024-08-13 | 2024-08-13 | 16:24 | 16:59 | 5095 | 5095 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58
2024-08-13 | 2024-08-13 | 16:59 | 17:00 | 5095 | 5095 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 00:01 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 0
2024-08-13 | 2024-08-13 | 17:00 | 17:09 | 5095 | 5098 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 00:09 | 3 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 20
2024-08-13 | 2024-08-13 | 17:09 | 17:19 | 5098 | 5098 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 19.1°, MPD) | MPD | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 5,098.0 | 2.38 | 0 | 0 | 0 | 5.35 | 2.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
2024-08-13 | 2024-08-13 | 17:19 | 18:00 | 5098 | 5102 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 51/2") | N/A | 00:41 | 4 |  | 41 |  | 41 | 0.68 | 5.85
2024-08-13 | 2024-08-13 | 18:00 | 19:00 | 5102 | 5115 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 51/2") |  | 01:00 | 13 |  | 60 |  | 60 | 1 | 13
2024-08-13 | 2024-08-13 | 19:00 | 19:57 | 5115 | 5124 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 51/2") |  | 00:57 | 9 |  | 57 |  | 57 | 0.95 | 9.47
2024-08-13 | 2024-08-13 | 19:57 | 20:22 | 5124 | 5124 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-08-13 | 2024-08-13 | 20:22 | 20:38 | 5124 | 5127 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 51/2") |  | 00:16 | 3 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 11.25
2024-08-13 | 2024-08-13 | 20:38 | 20:49 | 5127 | 5127 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 19.1°, MPD) | MPD | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 5,127.0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 6.72 | 2.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
2024-08-13 | 2024-08-13 | 20:49 | 21:00 | 5127 | 5128 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 51/2") |  | 00:11 | 1 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 5.45
2024-08-13 | 2024-08-13 | 21:00 | 22:00 | 5128 | 5137 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 51/2") |  | 01:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
2024-08-13 | 2024-08-13 | 22:00 | 23:00 | 5137 | 5145 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 51/2") |  | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-08-13 | 2024-08-14 | 23:00 | 00:00 | 5145 | 5154 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 51/2") |  | 01:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
2024-08-14 | 2024-08-14 | 00:00 | 00:08 | 5154 | 5154 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 51/2") |  | 00:08 | 0 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 0
2024-08-14 | 2024-08-14 | 00:08 | 00:21 | 5154 | 5154 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-08-14 | 2024-08-14 | 00:21 | 00:38 | 5154 | 5156 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 51/2") |  | 00:17 | 2 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 7.06
2024-08-14 | 2024-08-14 | 00:38 | 00:51 | 5156 | 5156 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 19.1°, MPD) | MPD | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 5,156.0 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 7.24 | 4.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
2024-08-14 | 2024-08-14 | 00:51 | 01:00 | 5156 | 5157 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 51/2") |  | 00:09 | 1 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 6.67
2024-08-14 | 2024-08-14 | 01:00 | 01:17 | 5157 | 5159 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 51/2") |  | 00:17 | 2 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 7.06
2024-08-14 | 2024-08-14 | 01:17 | 01:34 | 5159 | 5159 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache |  | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-08-14 | 2024-08-14 | 01:34 | 02:00 | 5159 | 5162 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 51/2") |  | 00:26 | 3 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 6.92
2024-08-14 | 2024-08-14 | 02:00 | 03:00 | 5162 | 5170 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 51/2") |  | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-08-14 | 2024-08-14 | 03:00 | 04:00 | 5170 | 5178 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 51/2") |  | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-08-14 | 2024-08-14 | 04:00 | 04:34 | 5178 | 5184 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 51/2") |  | 00:34 | 6 |  | 34 |  | 34 | 0.57 | 10.59
2024-08-14 | 2024-08-14 | 04:34 | 04:43 | 5184 | 5184 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-08-14 | 2024-08-14 | 04:43 | 04:58 | 5184 | 5185 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 51/2") | N/A | 00:15 | 1 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 4
2024-08-14 | 2024-08-14 | 04:58 | 05:10 | 5185 | 5185 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 19.1°, MPD) | MPD | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 5,185.0 | 2.82 | 0 | 0 | 0 | 6.58 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
2024-08-14 | 2024-08-14 | 05:10 | 05:13 | 5185 | 5186 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 51/2") |  | 00:03 | 1 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 20
2024-08-14 | 2024-08-14 | 05:13 | 05:18 | 5186 | 5186 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-08-14 | 2024-08-14 | 05:18 | 06:00 | 5186 | 5189 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 51/2") |  | 00:42 | 3 |  | 42 |  | 42 | 0.7 | 4.29
2024-08-14 | 2024-08-14 | 06:00 | 07:00 | 5189 | 5197 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-08-14 | 2024-08-14 | 07:00 | 08:00 | 5197 | 5207 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 10 |  | 60 |  | 60 | 1 | 10
2024-08-14 | 2024-08-14 | 08:00 | 08:37 | 5207 | 5211 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 00:37 | 4 |  | 37 |  | 37 | 0.62 | 6.49
2024-08-14 | 2024-08-14 | 08:37 | 09:06 | 5211 | 5211 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-08-14 | 2024-08-14 | 09:06 | 09:18 | 5211 | 5214 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 00:12 | 3 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 15
2024-08-14 | 2024-08-14 | 09:18 | 09:32 | 5214 | 5214 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 19.1°, MPD) | MPD | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 5,214.0 | 3.37 | 0 | 0 | 0 | 5.33 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
2024-08-14 | 2024-08-14 | 09:32 | 10:00 | 5214 | 5218 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 00:28 | 4 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 8.57
2024-08-14 | 2024-08-14 | 10:00 | 10:03 | 5218 | 5219 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 00:03 | 1 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 20
2024-08-14 | 2024-08-14 | 10:03 | 10:22 | 5219 | 5219 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache |  | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-08-14 | 2024-08-14 | 10:22 | 11:00 | 5219 | 5228 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 00:38 | 9 |  | 38 |  | 38 | 0.63 | 14.21
2024-08-14 | 2024-08-14 | 11:00 | 11:20 | 5228 | 5232 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 00:20 | 4 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 12
2024-08-14 | 2024-08-14 | 11:20 | 13:10 | 5232 | 5232 | TP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta limpiando pozo | N/A | 01:50 |  |  |  |  | 110 | 1.83
2024-08-14 | 2024-08-14 | 13:10 | 14:00 | 5232 | 5184 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico con rotación y bombeo (TP 5 1/2" , 1 lingada y 1 tramo ) | Rotación y bombeo | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 48 | 58 | 1 | 48 | 10.83
2024-08-14 | 2024-08-14 | 14:00 | 16:12 | 5184 | 5184 | TP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta | N/A | 02:12 |  |  |  |  | 132 | 2.2
2024-08-14 | 2024-08-14 | 16:12 | 17:00 | 5184 | 4979 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2", alineado a equipo MPD) | MPD | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  |  |  | 205 | 256 | 7 | 29.29 | 4.23
2024-08-14 | 2024-08-14 | 17:00 | 17:35 | 4979 | 4805 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2", alineado a equipo MPD ) | MPD | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 174 | 298 | 6 | 29 | 2.67
2024-08-14 | 2024-08-14 | 17:35 | 18:52 | 4805 | 4805 | TP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta limpiando pozo | N/A | 01:17 |  |  |  |  | 77 | 1.28
2024-08-14 | 2024-08-14 | 18:52 | 19:00 | 4805 | 4776 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2", alineado a equipo MPD ) | MPD | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 29 | 218 | 1 | 29 | 5.35
2024-08-14 | 2024-08-14 | 19:00 | 19:53 | 4776 | 4542 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2", alineado a equipo MPD ) | MPD | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  |  |  | 234 | 265 | 8 | 29.25 | 4.05
2024-08-14 | 2024-08-14 | 19:53 | 23:29 | 4542 | 4542 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo bombeando bache | N/A | 03:36 |  |  |  |  | 216 | 3.6
2024-08-14 | 2024-08-15 | 23:29 | 02:45 | 4542 | 4542 | TP |  | N/A | N/A | Elimina elemento sellante e instala campana de viaje (en el inter arma Gyro ) | N/A | 03:16 |  |  |  |  | 196 | 3.27
2024-08-15 | 2024-08-15 | 02:45 | 03:00 | 4542 | 4542 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo |  | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-08-15 | 2024-08-15 | 03:00 | 04:00 | 4542 | 4805 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2" ) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 263 | 263 | 9 | 29.22 | 4.48
2024-08-15 | 2024-08-15 | 04:00 | 05:00 | 4805 | 5038 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2" ) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 233 | 233 | 8 | 29.13 | 4.2
2024-08-15 | 2024-08-15 | 05:00 | 05:43 | 5038 | 5095 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico con rotación y bombeo (TP 5 1/2" ) | Rotación y bombeo | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  |  |  | 57 | 80 | 2 | 28.5 | 10.7
2024-08-15 | 2024-08-15 | 05:43 | 08:37 | 5095 | 5095 | TP |  | N/A | N/A | Observa Pozo | N/A | 02:54 |  |  |  |  | 174 | 2.9
2024-08-15 | 2024-08-15 | 08:37 | 15:05 | 5095 | 5095 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 06:28 |  |  |  |  | 388 | 6.47
2024-08-15 | 2024-08-15 | 15:05 | 16:00 | 5095 | 5153 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  |  |  | 58 | 63 | 2 | 29 | 7.07
2024-08-15 | 2024-08-15 | 16:00 | 16:48 | 5153 | 5206 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  |  |  | 53 | 66 | 2 | 26.5 | 3.88
2024-08-15 | 2024-08-15 | 16:48 | 17:40 | 5206 | 5206 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos |  | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87
2024-08-15 | 2024-08-15 | 17:40 | 21:03 | 5206 | 5224 | TP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando pozo | N/A | 03:23 |  |  |  |  | 203 | 3.38
2024-08-15 | 2024-08-15 | 21:03 | 22:00 | 5224 | 5225 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 |  | 0
2024-08-15 | 2024-08-15 | 22:00 | 23:00 | 5225 | 5228 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 3 | 3 | 0 |  | 0
2024-08-15 | 2024-08-15 | 23:00 | 23:12 | 5228 | 5232 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 4 | 20 | 0 |  | 0
2024-08-15 | 2024-08-16 | 23:12 | 00:00 | 5232 | 5223 | TP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta | N/A | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8
2024-08-16 | 2024-08-16 | 00:00 | 01:16 | 5223 | 5223 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 01:16 |  |  |  |  | 76 | 1.27
2024-08-16 | 2024-08-16 | 01:16 | 02:31 | 5223 | 5223 | TP |  | N/A | N/A | Lanza herramienta Gyro, espera alojamiento (Procedimiento Gyro) | N/A | 01:15 |  |  |  |  | 75 | 1.25
2024-08-16 | 2024-08-16 | 02:31 | 03:00 | 5223 | 5184 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico . (levanta 2 tramos y 1 Lingada, TP 5 1/2") | Registro giroscópico | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 39 | 81 | 1 | 39 | 7.3
2024-08-16 | 2024-08-16 | 03:00 | 04:00 | 5184 | 4952 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (toma registro por estaciones , TP 5 1/2") | Registro giroscópico | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 232 | 232 | 8 | 29 | 4.33
2024-08-16 | 2024-08-16 | 04:00 | 05:00 | 4952 | 4662 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico, (toma registro por estaciones , TP 5 1/2" ) | Registro giroscópico | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 290 | 290 | 10 | 29 | 4.28
2024-08-16 | 2024-08-16 | 05:00 | 05:27 | 4662 | 4543 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (Tomando registro por estaciones TP 5 1/2") | Registro giroscópico | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 119 | 264 | 4 | 29.75 | 3.62
2024-08-16 | 2024-08-16 | 05:27 | 06:10 | 4543 | 4543 | TP |  | N/A | N/A | Toma registro | N/A | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72
2024-08-16 | 2024-08-16 | 06:10 | 07:00 | 4543 | 4396 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2" , velocidad controlada ) | Velocidad controlada | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 147 | 176 | 5 | 29.4 | 8.65
2024-08-16 | 2024-08-16 | 07:00 | 08:00 | 4396 | 4105 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico ( TP 5 1/2" , velocidad controlada ) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 291 | 291 | 10 | 29.1 | 4.5
2024-08-16 | 2024-08-16 | 08:00 | 09:00 | 4105 | 3900 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico ( TP 5 1/2" , velocidad controlada) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 205 | 205 | 7 | 29.29 | 6.25
2024-08-16 | 2024-08-16 | 09:00 | 10:00 | 3900 | 3668 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico ( TP 5 1/2" , velocidad controlada) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 232 | 232 | 8 | 29 | 6.03
2024-08-16 | 2024-08-16 | 10:00 | 11:00 | 3668 | 3317 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico ( TP 5 1/2" , velocidad controlada) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 351 | 351 | 12 | 29.25 | 3.77
2024-08-16 | 2024-08-16 | 11:00 | 12:00 | 3317 | 3054 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico ( TP 5 1/2" , velocidad controlada) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 263 | 263 | 9 | 29.22 | 5.2
2024-08-16 | 2024-08-16 | 12:00 | 13:00 | 3054 | 2647 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico ( TP 5 1/2" , velocidad controlada) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 407 | 407 | 14 | 29.07 | 3.28
2024-08-16 | 2024-08-16 | 13:00 | 14:00 | 2647 | 2356 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico ( TP 5 1/2" , velocidad controlada) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 291 | 291 | 10 | 29.1 | 4.78
2024-08-16 | 2024-08-16 | 14:00 | 14:38 | 2356 | 2211 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico ( TP 5 1/2" , velocidad controlada) | Velocidad controlada | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 145 | 229 | 5 | 29 | 8.03
2024-08-16 | 2024-08-16 | 14:38 | 17:17 | 2211 | 2211 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo (incremento en niveles de presas 10 m³) | N/A | 02:39 |  |  |  |  | 159 | 2.65
2024-08-16 | 2024-08-16 | 17:17 | 18:00 | 2211 | 2211 | TP |  | N/A | N/A | Elimina campana de viajes | N/A | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72
2024-08-16 | 2024-08-16 | 18:00 | 20:35 | 2211 | 2240 | TP |  | N/A | N/A | Instala elemento sellante | N/A | 02:35 |  |  |  |  | 155 | 2.58
2024-08-16 | 2024-08-16 | 20:35 | 20:45 | 2240 | 2240 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de guardia |  | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-08-16 | 2024-08-16 | 20:45 | 21:00 | 2240 | 2298 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico. (Alineado a MPD aplicando contrapresión a velocidad controlada , TP 5 1/2") | Alineado a MPD | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 58 | 232 | 2 | 29 | 4.65
2024-08-16 | 2024-08-16 | 21:00 | 22:00 | 2298 | 2502 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico. (Alineado a MPD aplicando contrapresión a velocidad controlada , TP 5 1/2") | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 204 | 204 | 7 | 29.14 | 2.35
2024-08-16 | 2024-08-16 | 22:00 | 22:22 | 2502 | 2560 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico. (Alineado a MPD aplicando contrapresión a velocidad controlada , TP 5 1/2") | Alineado a MPD | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 58 | 158 | 2 | 29 | 2.68
2024-08-16 | 2024-08-16 | 22:22 | 22:49 | 2560 | 2560 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-08-16 | 2024-08-16 | 22:49 | 23:00 | 2560 | 2589 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico. (Alineado a MPD aplicando contrapresión a velocidad controlada , TP 5 1/2") | Alineado a MPD | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 29 | 158 | 1 | 29 | 2.42
2024-08-16 | 2024-08-17 | 23:00 | 00:00 | 2589 | 2763 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico. (Alineado a MPD aplicando contrapresión a velocidad controlada , TP 5 1/2") | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 174 | 174 | 6 | 29 | 2.22
2024-08-17 | 2024-08-17 | 00:00 | 01:00 | 2763 | 2938 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico. (stripiando a velocidad controlada , TP 5 1/2") | Stripeando | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 175 | 175 | 6 | 29.17 | 3.17
2024-08-17 | 2024-08-17 | 01:00 | 01:15 | 2938 | 2996 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico. (stripiando a velocidad controlada , TP 5 1/2") | Stripeando | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 58 | 232 | 2 | 29 | 3.22
2024-08-17 | 2024-08-17 | 01:15 | 01:38 | 2996 | 2996 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-08-17 | 2024-08-17 | 01:38 | 01:56 | 2996 | 3025 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico. (stripiando a velocidad controlada , TP 5 1/2") | Stripeando | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 29 | 97 | 1 | 29 | 3.4
2024-08-17 | 2024-08-17 | 01:56 | 02:39 | 3025 | 3025 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72
2024-08-17 | 2024-08-17 | 02:39 | 03:00 | 3025 | 3083 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico. (stripiando a velocidad controlada , TP 5 1/2") | Stripeando | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 58 | 166 | 2 | 29 | 5.62
2024-08-17 | 2024-08-17 | 03:00 | 04:00 | 3083 | 3229 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico. (stripiando a velocidad controlada , TP 5 1/2") | Stripeando | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 146 | 146 | 5 | 29.2 | 5.28
2024-08-17 | 2024-08-17 | 04:00 | 05:00 | 3229 | 3375 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico. (stripiando a velocidad controlada , TP 5 1/2") | Stripeando | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 146 | 146 | 5 | 29.2 | 3.12
2024-08-17 | 2024-08-17 | 05:00 | 06:00 | 3375 | 3492 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico. (stripiando a velocidad controlada , TP 5 1/2") | Stripeando | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 117 | 117 | 4 | 29.25 | 3.35
2024-08-17 | 2024-08-17 | 06:00 | 06:52 | 3492 | 3492 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87
2024-08-17 | 2024-08-17 | 06:52 | 07:00 | 3492 | 3520 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico. Velocidad controlada (alineado a MPD , TP 5 1/2" ) | Alineado a MPD | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 28 | 210 | 1 | 28 | 3.38
2024-08-17 | 2024-08-17 | 07:00 | 08:00 | 3520 | 3696 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico. Velocidad controlada (alineado a MPD , TP 5 1/2" ) | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 176 | 176 | 6 | 29.33 | 3.9
2024-08-17 | 2024-08-17 | 08:00 | 09:00 | 3696 | 3783 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico. Velocidad controlada (alineado a MPD , TP 5 1/2" ) | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 87 | 87 | 3 | 29 | 5.27
2024-08-17 | 2024-08-17 | 09:00 | 10:00 | 3783 | 3929 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico. Velocidad controlada (alineado a MPD , TP 5 1/2" ) | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 146 | 146 | 5 | 29.2 | 5.85
2024-08-17 | 2024-08-17 | 10:00 | 10:29 | 3929 | 4016 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico. Velocidad controlada (alineado a MPD , TP 5 1/2" ) | Alineado a MPD | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 87 | 180 | 3 | 29 | 4.48
2024-08-17 | 2024-08-17 | 10:29 | 12:16 | 4016 | 4016 | TNP |  | N/A | N/A | Observa pozo (perdida de lodo de 5 m³) | N/A | 01:47 |  |  |  |  | 107 | 1.78
2024-08-17 | 2024-08-17 | 12:16 | 22:32 | 4016 | 4016 | TNP |  | N/A | N/A | Controla pozo | N/A | 10:16 |  |  |  |  | 616 | 10.27
2024-08-17 | 2024-08-17 | 22:32 | 23:02 | 4016 | 4104 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico. Velocidad controlada (alineado a MPD (TP 5 1/2" ) | Alineado a MPD | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 88 | 176 | 3 | 29.33 | 3.95
2024-08-17 | 2024-08-18 | 23:02 | 00:00 | 4104 | 4337 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico. Velocidad controlada (alineado a MPD) (TP 5 1/2" ) | Alineado a MPD | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  |  |  | 233 | 241 | 8 | 29.13 | 2.88
2024-08-18 | 2024-08-18 | 00:00 | 00:32 | 4337 | 4454 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico. Velocidad controlada (alineado a MPD) (TP 5 1/2" ) | Alineado a MPD | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 117 | 219 | 4 | 29.25 | 2.82
2024-08-18 | 2024-08-18 | 00:32 | 00:53 | 4454 | 4454 | TNP |  | N/A | N/A | Observa pozo | N/A | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-08-18 | 2024-08-18 | 00:53 | 01:00 | 4454 | 4483 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico. Velocidad controlada (alineado a MPD) (TP 5 1/2" ) | Alineado a MPD | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 29 | 249 | 1 | 29 | 2.93
2024-08-18 | 2024-08-18 | 01:00 | 01:27 | 4483 | 4541 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico. Velocidad controlada (alineado a MPD) (TP 5 1/2" ) | Alineado a MPD | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 58 | 129 | 2 | 29 | 6.97
2024-08-18 | 2024-08-18 | 01:27 | 02:00 | 4541 | 4600 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico. Velocidad controlada (alineado a MPD) (TP 5 1/2" ) | Alineado a MPD | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 59 | 107 | 2 | 29.5 | 3.7
2024-08-18 | 2024-08-18 | 02:00 | 03:00 | 4600 | 4833 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico. Velocidad controlada (alineado a MPD) (TP 5 1/2" ) | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 233 | 233 | 8 | 29.13 | 3.33
2024-08-18 | 2024-08-18 | 03:00 | 03:46 | 4833 | 4979 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico. Velocidad controlada (alineado a MPD) (TP 5 1/2" ) | Alineado a MPD | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  |  |  | 146 | 190 | 5 | 29.2 | 3.43
2024-08-18 | 2024-08-18 | 03:46 | 04:00 | 4979 | 4979 | TNP |  | N/A | N/A | Observa pozo | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-08-18 | 2024-08-18 | 04:00 | 04:09 | 4979 | 5008 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico. Velocidad controlada (alineado a MPD) (TP 5 1/2" ) | Alineado a MPD | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 29 | 193 | 1 | 29 | 2.77
2024-08-18 | 2024-08-18 | 04:09 | 04:40 | 5008 | 5008 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-08-18 | 2024-08-18 | 04:40 | 05:00 | 5008 | 5066 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico. Velocidad controlada (alineado a MPD) (TP 5 1/2" ) | Alineado a MPD | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 58 | 174 | 2 | 29 | 3.18
2024-08-18 | 2024-08-18 | 05:00 | 05:43 | 5066 | 5212 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico. Velocidad controlada (alineado a MPD) (TP 5 1/2" ) | Alineado a MPD | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  |  |  | 146 | 204 | 5 | 29.2 | 3.52
2024-08-18 | 2024-08-19 | 05:43 | 00:17 | 5212 | 5222 | TP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta homogenizando columnas de 2.02 a 2.07 g/cm³ | N/A | 18:34 |  |  |  |  | 1114 | 18.57
2024-08-19 | 2024-08-19 | 00:17 | 00:59 | 5222 | 5222 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo | N/A | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7
2024-08-19 | 2024-08-19 | 00:59 | 01:19 | 5222 | 5222 | TNP |  | N/A | Circula | Circula homogenizando columnas de 2.02 a 2.07 g/cm³ | N/A | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-08-19 | 2024-08-19 | 01:19 | 01:50 | 5222 | 5212 | TNP |  | N/A | N/A | Trabaja sarta atrapada | N/A | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-08-19 | 2024-08-19 | 01:50 | 01:59 | 5212 | 5212 | TNP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-08-19 | 2024-08-19 | 01:59 | 02:17 | 5212 | 5212 | TNP |  | N/A | N/A | Observa pozo | N/A | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-08-19 | 2024-08-19 | 02:17 | 02:59 | 5212 | 5144 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico con rotación y bombeo a velocidad controlada alineado a MPD (TP 5 1/2", 2 Ling. 1 Cnx, 10 m de la sig lingada) | Rotación y bombeo | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 68 | 97 | 2 | 34 | 12.67
2024-08-19 | 2024-08-19 | 02:59 | 14:52 | 5144 | 5144 | TNP |  | N/A | Circula | Circula por observar incremento en presas homogenizando sistema de 2.07 a 2.14 gr/cc | N/A | 11:53 |  |  |  |  | 713 | 11.88
2024-08-19 | 2024-08-19 | 14:52 | 15:25 | 5144 | 5144 | TNP |  | N/A | N/A | Observa pozo | N/A | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
2024-08-19 | 2024-08-19 | 15:25 | 15:55 | 5144 | 5108 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico con rotación y bombeo a velocidad controlada alineado a MPD , aplicando contrapresión (TP 5 1/2" , 20 m para terminar la lingada) | Rotación y bombeo | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 36 | 72 | 1 | 36 | 10.27
2024-08-19 | 2024-08-19 | 15:55 | 16:20 | 5108 | 5100 | TNP |  | N/A | N/A | Trabaja sarta |  | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-08-19 | 2024-08-19 | 16:20 | 17:00 | 5100 | 5087 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico con rotación y bombeo a velocidad controlada alineado a MPD , aplicando contrapresión (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 13 | 20 | 1 | 13 | 13.13
2024-08-19 | 2024-08-19 | 17:00 | 18:00 | 5087 | 5037 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico con rotación y bombeo a velocidad controlada alineado a MPD , aplicando contrapresión (TP 5 1/2", 2 tramos , 1 lingada , 1 conexion ) | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 50 | 50 | 1 | 50 | 10.75
2024-08-19 | 2024-08-19 | 18:00 | 19:00 | 5037 | 5008 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico con rotación y bombeo a velocidad controlada alineado a MPD , aplicando contrapresión (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 29 | 29 | 1 | 29 | 12.38
2024-08-19 | 2024-08-19 | 19:00 | 19:25 | 5008 | 4992 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico con rotación y bombeo a velocidad controlada alineado a MPD , aplicando contrapresión (TP 5 1/2", 16 m de la sig lingada) | Rotación y bombeo | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 16 | 38 | 1 | 16 | 0
2024-08-19 | 2024-08-19 | 19:25 | 20:12 | 4992 | 4992 | TNP |  | N/A | N/A | Trabaja sarta | N/A | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78
2024-08-19 | 2024-08-19 | 20:12 | 20:51 | 4992 | 4967 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico con rotación y bombeo a velocidad controlada alineado a MPD , aplicando contrapresión (TP 5 1/2", 12 m de la ling anterior, 1 tramo de la sig lingada) | Rotación y bombeo | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  |  |  | 25 | 38 | 1 | 25 | 11.77
2024-08-19 | 2024-08-19 | 20:51 | 21:06 | 4967 | 4967 | TNP |  | N/A | N/A | Trabaja sarta | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-08-19 | 2024-08-19 | 21:06 | 22:00 | 4967 | 4921 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico con rotación y bombeo a velocidad controlada alineado a MPD , aplicando contrapresión (TP 5 1/2" , 17 m de la lingada anterior , 1 lingada) | Rotación y bombeo | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9 |  |  |  |  | 46 | 51 | 1 | 46 | 12.08
2024-08-19 | 2024-08-19 | 22:00 | 23:00 | 4921 | 4833 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico con rotación y bombeo a velocidad controlada alineado a MPD , aplicando contrapresión (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 88 | 88 | 3 | 29.33 | 11.12
2024-08-19 | 2024-08-20 | 23:00 | 00:00 | 4833 | 4746 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico con rotación y bombeo a velocidad controlada alineado a MPD , aplicando contrapresión (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 87 | 87 | 3 | 29 | 9.13
2024-08-20 | 2024-08-20 | 00:00 | 00:56 | 4746 | 4658 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico con rotación y bombeo a velocidad controlada alineado a MPD , aplicando contrapresión (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93 |  |  |  |  | 88 | 94 | 3 | 29.33 | 15.38
2024-08-20 | 2024-08-20 | 00:56 | 01:50 | 4658 | 4658 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando espacio anular | N/A | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9
2024-08-20 | 2024-08-20 | 01:50 | 02:00 | 4658 | 4629 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico con bombeo continuo a velocidad controlada alineado a MPD, aplicando contrapresión (TP 5 1/2") | Bombeo continuo | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 29 | 174 | 1 | 29 | 6.95
2024-08-20 | 2024-08-20 | 02:00 | 02:28 | 4629 | 4545 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico con bombeo continuo a velocidad controlada alineado a MPD, aplicando contrapresión (TP 5 1/2") | Bombeo continuo | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 84 | 180 | 3 | 28 | 5.98
2024-08-20 | 2024-08-20 | 02:28 | 11:18 | 4545 | 4545 | TNP |  | N/A | Circula | Circula homogenizando columnas a 2.14 g/cm³ | N/A | 08:50 |  |  |  |  | 530 | 8.83
2024-08-20 | 2024-08-21 | 11:18 | 00:00 | 4545 | 4545 | TNP |  | N/A | N/A | Observa pozo (en el inter densifica F.C en presas de 2.14 -2.30 g/cm³) | N/A | 12:42 |  |  |  |  | 762 | 12.7
2024-08-21 | 2024-08-21 | 00:00 | 01:50 | 4545 | 4545 | TNP |  | N/A | N/A | Observa pozo (en el inter densifica F.C en presas de 2.14 -2.30 g/cm³) | N/A | 01:50 |  |  |  |  | 110 | 1.83
2024-08-21 | 2024-08-21 | 01:50 | 09:00 | 4545 | 4545 | TNP |  | N/A | N/A | Control de pozo (Bombea 70 m³ de fluido de control de 2.30 g/cm³ por espacio anular) | N/A | 07:10 |  |  |  |  | 430 | 7.17
2024-08-21 | 2024-08-21 | 09:00 | 13:25 | 4545 | 4545 | TNP |  | N/A | N/A | Observa pozo | N/A | 04:25 |  |  |  |  | 265 | 4.42
2024-08-21 | 2024-08-21 | 13:25 | 13:31 | 4545 | 4516 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico a velocidad controlada alineado a MPD (TP 5 1/2", 1 ling - 0 cnx) | Velocidad controlada | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 29 | 290 | 1 | 29 | 0
2024-08-21 | 2024-08-21 | 13:31 | 14:08 | 4516 | 4516 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo | N/A | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62
2024-08-21 | 2024-08-21 | 14:08 | 14:35 | 4516 | 4428 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico a velocidad controlada alineado a MPD (TP 5 1/2", 3 ling - 2 cnx) | Velocidad controlada | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 88 | 196 | 3 | 29.33 | 7.35
2024-08-21 | 2024-08-21 | 14:35 | 15:03 | 4428 | 4428 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47
2024-08-21 | 2024-08-21 | 15:03 | 16:00 | 4428 | 4251 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico a velocidad controlada alineado a MPD (TP 5 1/2", 6 ling - 5 cnx) | Velocidad controlada | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 |  |  |  |  | 177 | 186 | 6 | 29.5 | 6.83
2024-08-21 | 2024-08-21 | 16:00 | 16:06 | 4251 | 4222 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico a velocidad controlada alineado a MPD (TP 5 1/2") | Velocidad controlada | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 29 | 290 | 1 | 29 | 8.18
2024-08-21 | 2024-08-21 | 16:06 | 16:32 | 4222 | 4222 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-08-21 | 2024-08-21 | 16:32 | 17:00 | 4222 | 4133 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico a velocidad controlada alineado a MPD (TP 5 1/2") | Velocidad controlada | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 89 | 191 | 3 | 29.67 | 5.32
2024-08-21 | 2024-08-21 | 17:00 | 18:00 | 4133 | 3930 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico a velocidad controlada alineado a MPD (TP 5 1/2") | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 203 | 203 | 7 | 29 | 7.65
2024-08-21 | 2024-08-21 | 18:00 | 18:33 | 3930 | 3843 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico a velocidad controlada alineado a MPD (TP 5 1/2") | Velocidad controlada | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 87 | 158 | 3 | 29 | 7.7
2024-08-21 | 2024-08-21 | 18:33 | 19:08 | 3843 | 3843 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58
2024-08-21 | 2024-08-21 | 19:08 | 19:20 | 3843 | 3814 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico a velocidad controlada alineado a MPD (TP 5 1/2") | Velocidad controlada | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 29 | 145 | 1 | 29 | 5.95
2024-08-21 | 2024-08-21 | 19:20 | 19:46 | 3814 | 3814 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-08-21 | 2024-08-21 | 19:46 | 20:00 | 3814 | 3785 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico a velocidad controlada alineado a MPD (TP 5 1/2" ) | Velocidad controlada | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 29 | 124 | 1 | 29 | 5.78
2024-08-21 | 2024-08-21 | 20:00 | 20:10 | 3785 | 3727 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico a velocidad controlada alineado a MPD (TP 5 1/2") | Velocidad controlada | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 58 | 348 | 2 | 29 | 2.88
2024-08-21 | 2024-08-21 | 20:10 | 20:48 | 3727 | 3727 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63
2024-08-21 | 2024-08-21 | 20:48 | 21:03 | 3727 | 3639 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico a velocidad controlada alineado a MPD (TP 5 1/2" ) | Velocidad controlada | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 88 | 352 | 3 | 29.33 | 4.62
2024-08-21 | 2024-08-21 | 21:03 | 21:15 | 3639 | 3639 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-08-21 | 2024-08-21 | 21:15 | 21:30 | 3639 | 3551 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico a velocidad controlada alineado a MPD (TP 5 1/2") | Velocidad controlada | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 88 | 352 | 3 | 29.33 | 4.47
2024-08-21 | 2024-08-21 | 21:30 | 21:41 | 3551 | 3551 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-08-21 | 2024-08-21 | 21:41 | 21:55 | 3551 | 3464 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico a velocidad controlada alineado a MPD (TP 5 1/2") | Velocidad controlada | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 87 | 373 | 3 | 29 | 4.53
2024-08-21 | 2024-08-21 | 21:55 | 22:03 | 3464 | 3464 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-08-21 | 2024-08-21 | 22:03 | 22:18 | 3464 | 3377 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico a velocidad controlada alineado a MPD (TP 5 1/2") | Velocidad controlada | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 87 | 348 | 3 | 29 | 4.77
2024-08-21 | 2024-08-21 | 22:18 | 22:27 | 3377 | 3377 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-08-21 | 2024-08-21 | 22:27 | 22:48 | 3377 | 3260 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico a velocidad controlada alineado a MPD (TP 5 1/2") | Velocidad controlada | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 117 | 334 | 4 | 29.25 | 4.45
2024-08-21 | 2024-08-21 | 22:48 | 22:59 | 3260 | 3260 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-08-21 | 2024-08-21 | 22:59 | 23:07 | 3260 | 3202 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico a velocidad controlada alineado a MPD (TP 5 1/2") | Velocidad controlada | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 58 | 435 | 2 | 29 | 3.97
2024-08-21 | 2024-08-21 | 23:07 | 23:16 | 3202 | 3202 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-08-21 | 2024-08-21 | 23:16 | 23:31 | 3202 | 3114 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico a velocidad controlada alineado a MPD (TP 5 1/2") | Velocidad controlada | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 88 | 352 | 3 | 29.33 | 4.32
2024-08-21 | 2024-08-22 | 23:31 | 00:10 | 3114 | 3114 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65
2024-08-22 | 2024-08-22 | 00:10 | 01:00 | 3114 | 2910 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2" velocidad controlada alineado a MPD y uso de chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 204 | 245 | 7 | 29.14 | 4.7
2024-08-22 | 2024-08-22 | 01:00 | 02:00 | 2910 | 2649 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2" velocidad controlada alineado a MPD y uso de chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 261 | 261 | 9 | 29 | 4.9
2024-08-22 | 2024-08-22 | 02:00 | 02:12 | 2649 | 2590 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2" velocidad controlada alineado a MPD y uso de chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 59 | 295 | 2 | 29.5 | 4.58
2024-08-22 | 2024-08-22 | 02:12 | 02:33 | 2590 | 2590 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-08-22 | 2024-08-22 | 02:33 | 03:00 | 2590 | 2445 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2" velocidad controlada alineado a MPD y uso de chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 145 | 322 | 5 | 29 | 4.3
2024-08-22 | 2024-08-22 | 03:00 | 04:00 | 2445 | 2183 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2" velocidad controlada alineado a MPD y uso de chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 262 | 262 | 9 | 29.11 | 5
2024-08-22 | 2024-08-22 | 04:00 | 04:54 | 2183 | 1921 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2" velocidad controlada alineado a MPD y uso de chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9 |  |  |  |  | 262 | 291 | 9 | 29.11 | 4.7
2024-08-22 | 2024-08-22 | 04:54 | 05:14 | 1921 | 1921 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-08-22 | 2024-08-22 | 05:14 | 06:00 | 1921 | 1718 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2" velocidad controlada alineado a MPD y uso de chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  |  |  | 203 | 265 | 7 | 29 | 4.6
2024-08-22 | 2024-08-22 | 06:00 | 06:27 | 1718 | 1573 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2" velocidad controlada alineado a MPD y uso de chaqueta recolectora, 4 cnx) | Chaqueta recolectora | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 145 | 322 | 5 | 29 | 5.03
2024-08-22 | 2024-08-22 | 06:27 | 06:41 | 1573 | 1573 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-08-22 | 2024-08-22 | 06:41 | 07:00 | 1573 | 1457 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2" velocidad controlada alineado a MPD y uso de chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 116 | 366 | 4 | 29 | 4.18
2024-08-22 | 2024-08-22 | 07:00 | 08:09 | 1457 | 1166 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2" velocidad controlada alineado a MPD y uso de chaqueta recolectora, 9 cnx) | Chaqueta recolectora | 01:09 |  |  |  |  | 69 | 1.15 |  |  |  |  | 291 | 253 | 10 | 29.1 | 5.6
2024-08-22 | 2024-08-22 | 08:09 | 08:49 | 1166 | 1166 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67
2024-08-22 | 2024-08-22 | 08:49 | 09:00 | 1166 | 1108 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2" velocidad controlada alineado a MPD y uso de chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 58 | 316 | 2 | 29 | 2.5
2024-08-22 | 2024-08-22 | 09:00 | 10:00 | 1108 | 789 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2" velocidad controlada alineado a MPD y uso de chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 319 | 319 | 11 | 29 | 3.9
2024-08-22 | 2024-08-22 | 10:00 | 11:00 | 789 | 395 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2" velocidad controlada alineado a MPD y uso de chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 394 | 394 | 14 | 28.14 | 3.33
2024-08-22 | 2024-08-22 | 11:00 | 11:13 | 395 | 307 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2" velocidad controlada alineado a MPD y uso de chaqueta recolectora, 3 lingadas 2 conx) | Chaqueta recolectora | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 88 | 406 | 3 | 29.33 | 3.2
2024-08-22 | 2024-08-22 | 11:13 | 13:04 | 307 | 307 | TP |  | N/A | N/A | Elimina balero de MPD | N/A | 01:51 |  |  |  |  | 111 | 1.85
2024-08-22 | 2024-08-22 | 13:04 | 22:00 | 307 | 0 | TP |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (MCC) | MCC | 08:56 |  |  |  |  | 536 | 8.93 | [9 empty] | 5
2024-08-22 | 2024-08-23 | 22:00 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina buje de desgaste | N/A | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-08-23 | 2024-08-23 | 00:00 | 02:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina buje de desgaste |  | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-08-23 | 2024-08-23 | 02:00 | 06:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para meter liner de 7" |  | 04:00 |  |  |  |  | 240 | 4
2024-08-23 | 2024-08-23 | 06:00 | 07:33 | 0 | 84 | TP |  | N/A | N/A | Arma zapata perforadora 7" x 8 3/8" | N/A | 01:33 |  |  |  |  | 93 | 1.55
2024-08-23 | 2024-08-23 | 07:33 | 07:44 | 84 | 113 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7" x 8 3/8" con liner 7" TxT (2 tramos, 1 conexión) | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  | Liner 7" TxT | 140 | 29 | 158 | 2 | 14.5 | 6.9
2024-08-23 | 2024-08-23 | 07:44 | 09:14 | 113 | 113 | TP |  | N/A | N/A | Convierte cople a flotador | N/A | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-08-23 | 2024-08-23 | 09:14 | 10:00 | 113 | 184 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7" x 8 3/8" con liner 7" TxT (5 tramos, 4 conexiones) | N/A | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  | Liner 7" TxT | 140 | 71 | 93 | 5 | 14.2 | 6
2024-08-23 | 2024-08-23 | 10:00 | 11:00 | 184 | 269 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7" x 8 3/8" con liner 7" TxT | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" TxT | 140 | 85 | 85 | 6 | 14.17 | 6
2024-08-23 | 2024-08-23 | 11:00 | 11:18 | 269 | 297 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7" x 8 3/8" con liner 7" TxT | N/A | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  | Liner 7" TxT | 140 | 28 | 93 | 2 | 14 | 6.42
2024-08-23 | 2024-08-23 | 11:18 | 11:42 | 297 | 297 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-08-23 | 2024-08-23 | 11:42 | 12:07 | 297 | 340 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7" x 8 3/8" con liner 7" TxT (3 Tramos, 2 conexión ) | N/A | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  | Liner 7" TxT | 140 | 43 | 103 | 3 | 14.33 | 7.23
2024-08-23 | 2024-08-23 | 12:07 | 15:12 | 340 | 340 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en equipo (Falla en equipo de adquisición de datos de el equipo de apriete) | N/A | 03:05 |  |  |  |  | 185 | 3.08
2024-08-23 | 2024-08-23 | 15:12 | 16:00 | 340 | 440 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7" x 8 3/8" con liner 7" TxT (7 Tramos, 6 conexiones) | N/A | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  | Liner 7" TxT | 140 | 100 | 125 | 7 | 14.29 | 4.6
2024-08-23 | 2024-08-23 | 16:00 | 17:00 | 440 | 553 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7" x 8 3/8" con liner 7" TxT | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" TxT | 140 | 113 | 113 | 8 | 14.13 | 4.77
2024-08-23 | 2024-08-23 | 17:00 | 18:00 | 553 | 667 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7" x 8 3/8" con liner 7" TxT | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" TxT | 140 | 114 | 114 | 8 | 14.25 | 5
2024-08-23 | 2024-08-23 | 18:00 | 19:00 | 667 | 796 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7" x 8 3/8" con liner 7" TxT | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" TxT | 140 | 129 | 129 | 9 | 14.33 | 4.4
2024-08-23 | 2024-08-23 | 19:00 | 20:00 | 796 | 910 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7" x 8 3/8" con liner 7" TxT | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" TxT | 140 | 114 | 114 | 8 | 14.25 | 5.3
2024-08-23 | 2024-08-23 | 20:00 | 21:00 | 910 | 1010 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7" x 8 3/8" con liner 7" TxT | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" TxT | 140 | 100 | 100 | 7 | 14.29 | 5.6
2024-08-23 | 2024-08-23 | 21:00 | 22:00 | 1010 | 1124 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7" x 8 3/8" con liner 7" TxT | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" TxT | 140 | 114 | 114 | 8 | 14.25 | 5.4
2024-08-23 | 2024-08-23 | 22:00 | 23:00 | 1124 | 1252 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7" x 8 3/8" con liner 7" TxT | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" TxT | 140 | 128 | 128 | 9 | 14.22 | 4.2
2024-08-23 | 2024-08-23 | 23:00 | 23:24 | 1252 | 1310 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7" x 8 3/8" con liner 7" TxT | N/A | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  | Liner 7" TxT | 140 | 58 | 145 | 4 | 14.5 | 4.2
2024-08-23 | 2024-08-24 | 23:24 | 00:00 | 1310 | 1328 | TP |  | N/A | N/A | Instala colgador | N/A | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6
2024-08-24 | 2024-08-24 | 00:00 | 04:15 | 1328 | 1347 | TP |  | N/A | N/A | Instala colgador | N/A | 04:15 |  |  |  |  | 255 | 4.25
2024-08-24 | 2024-08-24 | 04:15 | 06:00 | 1347 | 1347 | TP |  | N/A | N/A | Elimina equipo CRT | N/A | 01:45 |  |  |  |  | 105 | 1.75
2024-08-24 | 2024-08-24 | 06:00 | 06:47 | 1347 | 1489 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7" x 8 3/8" con liner 7" (TP 5 1/2", 5 ling, 4 cnx) | N/A | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 142 | 181 | 5 | 28.4 | 4.27
2024-08-24 | 2024-08-24 | 06:47 | 07:01 | 1489 | 1489 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-08-24 | 2024-08-24 | 07:01 | 07:53 | 1489 | 1635 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7" x 8 3/8" con liner 7" (TP 5 1/2", 5 ling, 4 cnx) | N/A | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 146 | 168 | 5 | 29.2 | 5.03
2024-08-24 | 2024-08-24 | 07:53 | 08:06 | 1635 | 1635 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-08-24 | 2024-08-24 | 08:06 | 09:04 | 1635 | 1780 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7" x 8 3/8" con liner 7" (TP 5 1/2", 5 ling, 4 cnx) | N/A | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 145 | 150 | 5 | 29 | 6.6
2024-08-24 | 2024-08-24 | 09:04 | 09:39 | 1780 | 1780 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58
2024-08-24 | 2024-08-24 | 09:39 | 10:00 | 1780 | 1838 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7" x 8 3/8" con liner 7" (TP 5 1/2", 2 ling, 1 cnx) | N/A | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 58 | 166 | 2 | 29 | 4.85
2024-08-24 | 2024-08-24 | 10:00 | 10:26 | 1838 | 1926 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7" x 8 3/8" con liner 7" (TP 5 1/2") | N/A | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 88 | 203 | 3 | 29.33 | 4.38
2024-08-24 | 2024-08-24 | 10:26 | 10:51 | 1926 | 1926 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-08-24 | 2024-08-24 | 10:51 | 11:00 | 1926 | 1955 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7" x 8 3/8" con liner 7" (TP 5 1/2", sin cnx) | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 29 | 193 | 1 | 29 | 0
2024-08-24 | 2024-08-24 | 11:00 | 11:40 | 1955 | 2071 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7" x 8 3/8" con liner 7" (TP 5 1/2") | N/A | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 116 | 174 | 4 | 29 | 4.43
2024-08-24 | 2024-08-24 | 11:40 | 11:50 | 2071 | 2071 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-08-24 | 2024-08-24 | 11:50 | 14:00 | 2071 | 2100 | TP |  | N/A | N/A | Instala elemento sellante | N/A | 02:10 |  |  |  |  | 130 | 2.17
2024-08-24 | 2024-08-24 | 14:00 | 15:00 | 2100 | 2100 | TP |  | N/A | N/A | Instala UAP |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-24 | 2024-08-24 | 15:00 | 18:54 | 2100 | 2100 | TP |  | N/A | N/A | Realiza desplazamiento F.C de 2.3 x 2.05 gr/cc. (primer desplazamiento , 20 m3 de lodo perdido) | N/A | 03:54 |  |  |  |  | 234 | 3.9
2024-08-24 | 2024-08-24 | 18:54 | 19:53 | 2100 | 2246 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7" x 8 3/8" con liner 7" (TP 5 1/2", vel. controlada por perdida parcial) | Velocidad controlada | 00:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 146 | 148 | 5 | 29.2 | 5
2024-08-24 | 2024-08-24 | 19:53 | 20:05 | 2246 | 2246 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-08-24 | 2024-08-24 | 20:05 | 21:00 | 2246 | 2362 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7" x 8 3/8" con liner 7" (TP 5 1/2", vel. controlada por perdida parcial) | Velocidad controlada | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 116 | 127 | 4 | 29 | 5
2024-08-24 | 2024-08-24 | 21:00 | 21:10 | 2362 | 2391 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7" x 8 3/8" con liner 7" (TP 5 1/2", vel. controlada por perdida parcial) | Velocidad controlada | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 29 | 174 | 1 | 29 | 4.4
2024-08-24 | 2024-08-24 | 21:10 | 21:29 | 2391 | 2391 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-08-24 | 2024-08-24 | 21:29 | 22:00 | 2391 | 2478 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7" x 8 3/8" con liner 7" (TP 5 1/2", vel. controlada por perdida parcial) | Velocidad controlada | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 87 | 168 | 3 | 29 | 4.13
2024-08-24 | 2024-08-24 | 22:00 | 22:25 | 2478 | 2537 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7" x 8 3/8" con liner 7" (TP 5 1/2", vel. controlada por perdida parcial) | Velocidad controlada | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 59 | 142 | 2 | 29.5 | 4.17
2024-08-24 | 2024-08-24 | 22:25 | 22:36 | 2537 | 2537 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-08-24 | 2024-08-24 | 22:36 | 23:00 | 2537 | 2594 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7" x 8 3/8" con liner 7" (TP 5 1/2", vel. controlada por perdida parcial) | Velocidad controlada | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 57 | 143 | 2 | 28.5 | 4.13
2024-08-24 | 2024-08-24 | 23:00 | 23:34 | 2594 | 2682 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7" x 8 3/8" con liner 7" (TP 5 1/2", vel. controlada por perdida parcial) | Velocidad controlada | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 88 | 155 | 3 | 29.33 | 4.25
2024-08-24 | 2024-08-25 | 23:34 | 00:00 | 2682 | 2682 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-08-25 | 2024-08-25 | 00:00 | 00:21 | 2682 | 2682 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-08-25 | 2024-08-25 | 00:21 | 01:00 | 2682 | 2740 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7" x 8 3/8" con liner 7" (TP 5 1/2", vel. controlada por perdida parcial) | Velocidad controlada | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 58 | 89 | 2 | 29 | 7.6
2024-08-25 | 2024-08-25 | 01:00 | 01:31 | 2740 | 2827 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7" x 8 3/8" con liner 7" (TP 5 1/2", vel. controlada por perdida parcial) | Velocidad controlada | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 87 | 168 | 3 | 29 | 4.13
2024-08-25 | 2024-08-25 | 01:31 | 01:46 | 2827 | 2827 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-08-25 | 2024-08-25 | 01:46 | 02:00 | 2827 | 2856 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7" x 8 3/8" con liner 7" (TP 5 1/2", vel. controlada por perdida parcial) | Velocidad controlada | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 29 | 124 | 1 | 29 | 4.13
2024-08-25 | 2024-08-25 | 02:00 | 02:47 | 2856 | 2973 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7" x 8 3/8" con liner 7" (TP 5 1/2", vel. controlada por perdida parcial) | Velocidad controlada | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 117 | 149 | 4 | 29.25 | 5
2024-08-25 | 2024-08-25 | 02:47 | 03:00 | 2973 | 2973 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-08-25 | 2024-08-25 | 03:00 | 04:00 | 2973 | 3118 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7" x 8 3/8" con liner 7" (TP 5 1/2", vel. controlada por perdida parcial) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 145 | 145 | 5 | 29 | 4.4
2024-08-25 | 2024-08-25 | 04:00 | 04:15 | 3118 | 3118 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-08-25 | 2024-08-25 | 04:15 | 05:00 | 3118 | 3231 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7" x 8 3/8" con liner 7" (TP 5 1/2", vel. controlada por perdida parcial) | Velocidad controlada | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 113 | 151 | 4 | 28.25 | 5.3
2024-08-25 | 2024-08-25 | 05:00 | 05:16 | 3231 | 3260 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7" x 8 3/8" con liner 7" (TP 5 1/2", sin cnx, vel. controlada por perdida parcial) | Velocidad controlada | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 29 | 109 | 1 | 29 | 0
2024-08-25 | 2024-08-25 | 05:16 | 13:28 | 3260 | 3260 | TP |  | N/A | N/A | Realiza desplazamiento F.C de 2.3 x 2.05 gr/cc. (Segundo desplazamiento ) | N/A | 08:12 |  |  |  |  | 492 | 8.2
2024-08-25 | 2024-08-25 | 13:28 | 14:00 | 3260 | 3347 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7" x 8 3/8" con liner 7" (TP 5 1/2", 3 ling, 2 cnx, vel. controlada por perdida parcial) | Velocidad controlada | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 87 | 163 | 3 | 29 | 4.2
2024-08-25 | 2024-08-25 | 14:00 | 14:41 | 3347 | 3434 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7" x 8 3/8" con liner 7" (TP 5 1/2", vel. controlada por perdida parcial) | Velocidad controlada | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 87 | 127 | 3 | 29 | 7.6
2024-08-25 | 2024-08-25 | 14:41 | 15:06 | 3434 | 3434 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-08-25 | 2024-08-25 | 15:06 | 15:53 | 3434 | 3580 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7" x 8 3/8" con liner 7" (TP 5 1/2", 5 ling, 4 cnx vel. controlada por perdida parcial) | Velocidad controlada | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 146 | 186 | 5 | 29.2 | 3.58
2024-08-25 | 2024-08-25 | 15:53 | 16:04 | 3580 | 3580 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-08-25 | 2024-08-25 | 16:04 | 16:57 | 3580 | 3724 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7" x 8 3/8" con liner 7" (TP 5 1/2", 5 ling, 4 cnx vel. controlada por perdida parcial) | Velocidad controlada | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 144 | 163 | 5 | 28.8 | 5.22
2024-08-25 | 2024-08-25 | 16:57 | 17:08 | 3724 | 3724 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-08-25 | 2024-08-25 | 17:08 | 17:14 | 3724 | 3753 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7" x 8 3/8" con liner 7" (TP 5 1/2", sin cnx vel. controlada por perdida parcial) | Velocidad controlada | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 29 | 290 | 1 | 29 | 0
2024-08-25 | 2024-08-25 | 17:14 | 18:05 | 3753 | 3753 | TNP |  | N/A | N/A | Suspende introducción por fuertes lluvias |  | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85
2024-08-25 | 2024-08-25 | 18:05 | 18:44 | 3753 | 3869 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7" x 8 3/8" con liner 7" (TP 5 1/2", vel. controlada por perdida parcial) | Velocidad controlada | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 116 | 178 | 4 | 29 | 4.5
2024-08-25 | 2024-08-25 | 18:44 | 18:55 | 3869 | 3869 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-08-25 | 2024-08-25 | 18:55 | 19:00 | 3869 | 3898 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7" x 8 3/8" con liner 7" (TP 5 1/2", vel. controlada por perdida parcial 1 lin sin conx) | Velocidad controlada | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 29 | 348 | 1 | 29 | 0
2024-08-25 | 2024-08-25 | 19:00 | 19:48 | 3898 | 4015 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7" x 8 3/8" con liner 7" (TP 5 1/2", vel. controlada por perdida parcial) | Velocidad controlada | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 117 | 146 | 4 | 29.25 | 4.8
2024-08-25 | 2024-08-25 | 19:48 | 20:01 | 4015 | 4015 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-08-25 | 2024-08-25 | 20:01 | 21:00 | 4015 | 4102 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7" x 8 3/8" con liner 7" (TP 5 1/2", vel. controlada por perdida parcial) | Velocidad controlada | 00:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 87 | 88 | 3 | 29 | 4.7
2024-08-25 | 2024-08-25 | 21:00 | 21:26 | 4102 | 4160 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7" x 8 3/8" con liner 7" (TP 5 1/2", vel. controlada por perdida parcial) | Velocidad controlada | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 58 | 134 | 2 | 29 | 4.53
2024-08-25 | 2024-08-25 | 21:26 | 22:09 | 4160 | 4160 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72
2024-08-25 | 2024-08-25 | 22:09 | 23:00 | 4160 | 4249 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7" x 8 3/8" con liner 7" (TP 5 1/2", vel. controlada por perdida parcial) | Velocidad controlada | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 89 | 105 | 3 | 29.67 | 4.9
2024-08-25 | 2024-08-25 | 23:00 | 23:29 | 4249 | 4307 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7" x 8 3/8" con liner 7" (TP 5 1/2", vel. controlada por perdida parcial) | Velocidad controlada | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 58 | 120 | 2 | 29 | 3.13
2024-08-25 | 2024-08-25 | 23:29 | 23:46 | 4307 | 4307 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-08-25 | 2024-08-26 | 23:46 | 00:00 | 4307 | 4335 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7" x 8 3/8" con liner 7" (TP 5 1/2", vel. controlada por perdida parcial) | Velocidad controlada | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 28 | 120 | 1 | 28 | 3.13
2024-08-26 | 2024-08-26 | 00:00 | 01:00 | 4335 | 4451 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7" x 8 3/8" con liner 7" (TP 5 1/2", vel. controlada por perdida parcial) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 116 | 116 | 4 | 29 | 4.7
2024-08-26 | 2024-08-26 | 01:00 | 01:18 | 4451 | 4451 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-08-26 | 2024-08-26 | 01:18 | 02:00 | 4451 | 4536 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7" x 8 3/8" con liner 7" (TP 5 1/2", vel. controlada por perdida parcial) | Velocidad controlada | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 85 | 121 | 3 | 28.33 | 5
2024-08-26 | 2024-08-26 | 02:00 | 06:00 | 4536 | 4536 | TP |  | N/A | N/A | Cambia elemento sellante |  | 04:00 |  |  |  |  | 240 | 4
2024-08-26 | 2024-08-26 | 06:00 | 11:35 | 4536 | 4536 | TP |  | N/A | N/A | Realiza desplazamiento F.C de 2.3 x 2.05 gr/cc. (Tercer desplazamiento ) | N/A | 05:35 |  |  |  |  | 335 | 5.58
2024-08-26 | 2024-08-26 | 11:35 | 13:00 | 4536 | 4536 | TP |  | N/A | N/A | Elimina líneas de UAP |  | 01:25 |  |  |  |  | 85 | 1.42
2024-08-26 | 2024-08-26 | 13:00 | 13:20 | 4536 | 4536 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando pozo |  | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-08-26 | 2024-08-26 | 13:20 | 14:00 | 4536 | 4595 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7" x 8 3/8" con liner 7" c/rot y bbeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 59 | 89 | 2 | 29.5 | 9.8
2024-08-26 | 2024-08-26 | 14:00 | 15:00 | 4595 | 4654 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7" x 8 3/8" con liner 7" c/rot y bbeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 59 | 59 | 2 | 29.5 | 9.3
2024-08-26 | 2024-08-26 | 15:00 | 16:00 | 4654 | 4712 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7" x 8 3/8" con liner 7" c/rot y bbeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 58 | 58 | 2 | 29 | 9.5
2024-08-26 | 2024-08-26 | 16:00 | 17:00 | 4712 | 4770 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7" x 8 3/8" con liner 7" c/rot y bbeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 58 | 58 | 2 | 29 | 9.5
2024-08-26 | 2024-08-26 | 17:00 | 17:18 | 4770 | 4799 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7" x 8 3/8" con liner 7" c/rot y bbeo (TP 5 1/2", sin conexión) | Rotación y bombeo | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 29 | 97 | 1 | 29 | 0
2024-08-26 | 2024-08-26 | 17:18 | 18:00 | 4799 | 4799 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de elevador | N/A | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7
2024-08-26 | 2024-08-26 | 18:00 | 18:28 | 4799 | 4799 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando pozo | N/A | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47
2024-08-26 | 2024-08-26 | 18:28 | 19:00 | 4799 | 4828 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7" x 8 3/8" con liner 7" c/rot y bbeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 29 | 54 | 1 | 29 | 8.92
2024-08-26 | 2024-08-26 | 19:00 | 20:00 | 4828 | 4896 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7" x 8 3/8" con liner 7" c/rot y bbeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 68 | 68 | 2 | 34 | 8.88
2024-08-26 | 2024-08-26 | 20:00 | 21:00 | 4896 | 4944 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7" x 8 3/8" con liner 7" c/rot y bbeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 48 | 48 | 2 | 24 | 8.97
2024-08-26 | 2024-08-26 | 21:00 | 22:00 | 4944 | 5004 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7" x 8 3/8" con liner 7" c/rot y bbeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 60 | 60 | 2 | 30 | 8.95
2024-08-26 | 2024-08-26 | 22:00 | 22:57 | 5004 | 5068 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7" x 8 3/8" con liner 7" c/rot y bbeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 64 | 67 | 2 | 32 | 8.1
2024-08-26 | 2024-08-26 | 22:57 | 23:17 | 5068 | 5068 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-08-26 | 2024-08-27 | 23:17 | 00:00 | 5068 | 5076 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7" x 8 3/8" con liner 7" c/rot y bbeo (TP 5 1/2", sin cnx) | Rotación y bombeo | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 8 | 11 | 0 |  | 0
2024-08-27 | 2024-08-27 | 00:00 | 01:00 | 5076 | 5119 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7" x 8 3/8" con liner 7" c/rot y bbeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 43 | 43 | 2 | 21.5 | 7.7
2024-08-27 | 2024-08-27 | 01:00 | 02:00 | 5119 | 5159 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7" x 8 3/8" con liner 7" c/rot y bbeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 40 | 40 | 1 | 40 | 7.8
2024-08-27 | 2024-08-27 | 02:00 | 03:00 | 5159 | 5177 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7" x 8 3/8" con liner 7" c/rot y bbeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 18 | 18 | 1 | 18 | 7.33
2024-08-27 | 2024-08-27 | 03:00 | 04:00 | 5177 | 5217 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7" x 8 3/8" con liner 7" c/rot y bbeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 40 | 40 | 1 | 40 | 7.63
2024-08-27 | 2024-08-27 | 04:00 | 04:28 | 5217 | 5232 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7" x 8 3/8" con liner 7" c/rot y bbeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 15 | 32 | 1 | 15 | 0
2024-08-27 | 2024-08-27 | 04:28 | 11:00 | 5232 | 5230 | TP |  | N/A | Circula | Circula homogenizando columnas a 2.05 gr/cc (perdida parcial) | N/A | 06:32 |  |  |  |  | 392 | 6.53
2024-08-27 | 2024-08-27 | 11:00 | 12:00 | 5230 | 5230 | TP |  | N/A | N/A | Prueba de líneas previo a cementar | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-27 | 2024-08-27 | 12:00 | 16:30 | 5230 | 5230 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para cementar | N/A | 04:30 |  |  |  |  | 270 | 4.5
2024-08-27 | 2024-08-27 | 16:30 | 20:00 | 5230 | 5230 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cementación de liner de 7" | N/A | 03:30 |  |  |  |  | 210 | 3.5
2024-08-27 | 2024-08-27 | 20:00 | 21:00 | 5230 | 5230 | TP |  | N/A | N/A | Lanza canica de 2 1/2" y espera caída por gravitación. | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-27 | 2024-08-27 | 21:00 | 22:13 | 5230 | 3900 | TP |  | N/A | N/A | Ancla colgador y libera soltador | N/A | 01:13 |  |  |  |  | 73 | 1.22
2024-08-27 | 2024-08-27 | 22:13 | 22:16 | 3900 | 3872 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (Alineado al MPD, TP 5 1/2", sin cnx) | Alineado a MPD | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 28 | 560 | 1 | 28 | 0
2024-08-27 | 2024-08-27 | 22:16 | 22:38 | 3872 | 3872 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-08-27 | 2024-08-27 | 22:38 | 22:53 | 3872 | 3872 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando pozo |  | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-08-27 | 2024-08-28 | 22:53 | 00:00 | 3872 | 3493 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (Alineado al MPD, TP 5 1/2") | Alineado a MPD | 01:07 |  |  |  |  | 67 | 1.12 |  |  |  |  | 379 | 339 | 13 | 29.15 | 3.73
2024-08-28 | 2024-08-28 | 00:00 | 01:34 | 3493 | 3464 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 01:34 |  |  |  |  | 94 | 1.57
2024-08-28 | 2024-08-28 | 01:34 | 02:34 | 3464 | 3464 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-28 | 2024-08-28 | 02:34 | 04:57 | 3464 | 3445 | TP |  | N/A | N/A | Elimina balero e instala campana de viajes (Elimina dos tramos en el inter) | N/A | 02:23 |  |  |  |  | 143 | 2.38
2024-08-28 | 2024-08-28 | 04:57 | 06:00 | 3445 | 3036 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (TP 5 1/2") | N/A | 01:03 |  |  |  |  | 63 | 1.05 |  |  |  |  | 409 | 390 | 14 | 29.21 | 3.57
2024-08-28 | 2024-08-28 | 06:00 | 06:31 | 3036 | 2831 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (TP 5 1/2", 7 ling, 6 cnx) | N/A | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 205 | 397 | 7 | 29.29 | 3.6
2024-08-28 | 2024-08-28 | 06:31 | 06:49 | 2831 | 2831 | TP |  | N/A | N/A | Cambia elevador para TP de 5 7/8" |  | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-08-28 | 2024-08-28 | 06:49 | 07:00 | 2831 | 2744 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (TP 5 1/2") | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 87 | 475 | 3 | 29 | 3.6
2024-08-28 | 2024-08-28 | 07:00 | 07:50 | 2744 | 2366 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (TP 5 1/2") | N/A | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 378 | 454 | 13 | 29.08 | 3.1
2024-08-28 | 2024-08-28 | 07:50 | 08:38 | 2366 | 2366 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo |  | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8
2024-08-28 | 2024-08-28 | 08:38 | 09:00 | 2366 | 2221 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (TP 5 1/2") | N/A | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 145 | 395 | 5 | 29 | 4.2
2024-08-28 | 2024-08-28 | 09:00 | 10:08 | 2221 | 2221 | TP |  | N/A | N/A | Cambia elevador | N/A | 01:08 |  |  |  |  | 68 | 1.13
2024-08-28 | 2024-08-28 | 10:08 | 11:00 | 2221 | 1811 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (TP 5 1/2") | N/A | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  |  |  | 410 | 473 | 14 | 29.29 | 3.1
2024-08-28 | 2024-08-28 | 11:00 | 11:06 | 1811 | 1782 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (TP 5 1/2") | N/A | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 29 | 290 | 1 | 29 | 3
2024-08-28 | 2024-08-28 | 11:06 | 12:00 | 1782 | 1665 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (TP 5 1/2", quebrando lingada TxT bajando a SN) | Arma lingadas en cuñas | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9 |  |  |  |  | 117 | 130 | 4 | 29.25 | 14.6
2024-08-28 | 2024-08-28 | 12:00 | 12:15 | 1665 | 1636 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (TP 5 1/2", quebrando lingada TxT bajando a SN) | Arma lingadas en cuñas | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 29 | 116 | 1 | 29 | 6
2024-08-28 | 2024-08-28 | 12:15 | 12:48 | 1636 | 1636 | TP |  | N/A | N/A | Reacomoda tubería | N/A | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
2024-08-28 | 2024-08-28 | 12:48 | 13:00 | 1636 | 1607 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (TP 5 1/2", quebrando lingada TxT bajando a SN) | Arma lingadas en cuñas | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 29 | 145 | 1 | 29 | 10.4
2024-08-28 | 2024-08-28 | 13:00 | 13:29 | 1607 | 1491 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (TP 5 1/2", quebrando lingada TxT bajando a SN) | Arma lingadas en cuñas | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 116 | 240 | 4 | 29 | 8.7
2024-08-28 | 2024-08-28 | 13:29 | 13:55 | 1491 | 1491 | TP |  | N/A | N/A | Reacomoda tubería |  | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-08-28 | 2024-08-28 | 13:55 | 14:27 | 1491 | 1404 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (TP 5 1/2", quebrando lingada TxT bajando a SN) | Arma lingadas en cuñas | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 87 | 163 | 3 | 29 | 10.2
2024-08-28 | 2024-08-29 | 14:27 | 00:00 | 1404 | 1404 | TP |  | N/A | N/A | Elimina tubería estibada | N/A | 09:33 |  |  |  |  | 573 | 9.55
2024-08-29 | 2024-08-29 | 00:00 | 05:08 | 1404 | 1404 | TP |  | N/A | N/A | Elimina tubería estibada |  | 05:08 |  |  |  |  | 308 | 5.13
2024-08-29 | 2024-08-29 | 05:08 | 06:00 | 1404 | 1230 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (TP 5 1/2") | N/A | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  |  |  | 174 | 201 | 6 | 29 | 7.4
2024-08-29 | 2024-08-29 | 06:00 | 07:00 | 1230 | 997 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 233 | 233 | 8 | 29.13 | 5.6
2024-08-29 | 2024-08-29 | 07:00 | 07:55 | 997 | 736 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (TP 5 1/2") | N/A | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  |  |  | 261 | 285 | 9 | 29 | 5.3
2024-08-29 | 2024-08-29 | 07:55 | 08:37 | 736 | 736 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo |  | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7
2024-08-29 | 2024-08-29 | 08:37 | 09:00 | 736 | 622 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (TP 5 1/2") | N/A | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 114 | 297 | 4 | 28.5 | 4.9
2024-08-29 | 2024-08-29 | 09:00 | 10:00 | 622 | 217 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 405 | 405 | 14 | 28.93 | 3.2
2024-08-29 | 2024-08-29 | 10:00 | 10:38 | 217 | 15 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (TP 5 1/2") | N/A | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 202 | 319 | 7 | 28.86 | 3.1
2024-08-29 | 2024-08-29 | 10:38 | 11:00 | 15 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desarma soltador extremo libre | N/A | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-08-29 | 2024-08-29 | 11:00 | 12:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Orden y limpieza |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-29 | 2024-08-29 | 12:00 | 15:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Prueba ensamble de estrangulación (Simultáneamente prueba manifuld de bombas de lodo ) | N/A | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-08-29 | 2024-08-29 | 15:00 | 16:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Arma sarta de prueba para BOPS 13 5/8" 15K. | N/A | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-08-29 | 2024-08-29 | 16:30 | 19:00 | 0 | 0 | TP-TNPI |  | BOP | N/A | Prueba de BOPS 13 5/8" 15K y CSC. | N/A | 02:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5
2024-08-29 | 2024-08-29 | 19:00 | 20:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina sarta de prueba | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-29 | 2024-08-30 | 20:00 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala buje de desgaste | N/A | 04:00 |  |  |  |  | 240 | 4
2024-08-30 | 2024-08-30 | 00:00 | 03:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina 5 lingadas TPHW estibada en changuero | N/A | 03:30 |  |  |  |  | 210 | 3.5
2024-08-30 | 2024-08-30 | 03:30 | 04:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Cambia elevador para TP de 3 1/2" |  | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-08-30 | 2024-08-30 | 04:00 | 08:00 | 0 | 117 | TP |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP 4 3/4" TxT (Arma TxT DC desde SN) | TXT | 04:00 |  |  |  |  | 240 | 4 | [9 empty] | 1
2024-08-30 | 2024-08-30 | 08:00 | 10:04 | 117 | 117 | TP |  | N/A | N/A | Reacomoda tubería | N/A | 02:04 |  |  |  |  | 124 | 2.07
2024-08-30 | 2024-08-30 | 10:04 | 10:15 | 117 | 136 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP 4 3/4" TxT (TP 4"") | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 19 | 104 | 2 | 9.5 | 4.6
2024-08-30 | 2024-08-30 | 10:15 | 11:00 | 136 | 194 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP 4 3/4" (TP 4", armando lingadas en cuña) | Arma lingadas en cuñas | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  |  |  | 58 | 77 | 2 | 29 | 17.6
2024-08-30 | 2024-08-30 | 11:00 | 11:55 | 194 | 282 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP 4 3/4" (TP 4", armando lingadas en cuña) | Arma lingadas en cuñas | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  |  |  | 88 | 96 | 3 | 29.33 | 19.3
2024-08-30 | 2024-08-30 | 11:55 | 12:40 | 282 | 282 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75
2024-08-30 | 2024-08-30 | 12:40 | 14:07 | 282 | 282 | TP |  | N/A | N/A | Reacomoda tubería en patio de tubería | N/A | 01:27 |  |  |  |  | 87 | 1.45
2024-08-30 | 2024-08-30 | 14:07 | 15:00 | 282 | 398 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP 4 3/4" (TP 4", armando lingadas en cuña) | Arma lingadas en cuñas | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  |  |  | 116 | 131 | 4 | 29 | 9.4
2024-08-30 | 2024-08-30 | 15:00 | 15:52 | 398 | 514 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP 4 3/4" (TP 4", armando lingadas en cuña, 3 ling y 3 cnx) | Arma lingadas en cuñas | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  |  |  | 116 | 134 | 4 | 29 | 13
2024-08-30 | 2024-08-30 | 15:52 | 16:36 | 514 | 514 | TP |  | N/A | N/A | Reacomoda tubería en patio de tubería | N/A | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73
2024-08-30 | 2024-08-30 | 16:36 | 17:00 | 514 | 543 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP 4 3/4" (TP 4", armando lingadas en cuña) | Arma lingadas en cuñas | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 29 | 73 | 1 | 29 | 14.9
2024-08-30 | 2024-08-30 | 17:00 | 18:00 | 543 | 690 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP 4 3/4" (TP 4", armando lingadas en cuña) | Arma lingadas en cuñas | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 147 | 147 | 5 | 29.4 | 10.2
2024-08-30 | 2024-08-30 | 18:00 | 18:12 | 690 | 749 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP 4 3/4" (TP 4", armando lingadas en cuña) | Arma lingadas en cuñas | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 59 | 295 | 2 | 29.5 | 5.6
2024-08-30 | 2024-08-30 | 18:12 | 19:00 | 749 | 749 | TP |  | N/A | N/A | Reacomoda tubería en patio de tubería | N/A | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8
2024-08-30 | 2024-08-30 | 19:00 | 20:00 | 749 | 926 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP 4 3/4" (TP 4", armando lingadas en cuña) | Arma lingadas en cuñas | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 177 | 177 | 6 | 29.5 | 9
2024-08-30 | 2024-08-30 | 20:00 | 20:19 | 926 | 985 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP 4 3/4" (TP 4", armando lingadas en cuña) | Arma lingadas en cuñas | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 59 | 186 | 2 | 29.5 | 11.8
2024-08-30 | 2024-08-30 | 20:19 | 21:42 | 985 | 985 | TP |  | N/A | N/A | Reacomoda tubería en patio de tubería | N/A | 01:23 |  |  |  |  | 83 | 1.38
2024-08-30 | 2024-08-30 | 21:42 | 22:00 | 985 | 1014 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP 4 3/4" (TP 4", armando lingadas en cuña) | Arma lingadas en cuñas | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 29 | 97 | 1 | 29 | 16.3
2024-08-30 | 2024-08-30 | 22:00 | 23:00 | 1014 | 1131 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP 4 3/4" (TP 4", armando lingadas en cuña) | Arma lingadas en cuñas | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 117 | 117 | 4 | 29.25 | 14.07
2024-08-30 | 2024-08-30 | 23:00 | 23:32 | 1131 | 1214 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP 4 3/4" (TP 4", armando lingadas en cuña) | Arma lingadas en cuñas | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 83 | 156 | 3 | 27.67 | 11.28
2024-08-30 | 2024-08-31 | 23:32 | 00:00 | 1214 | 1214 | TP |  | N/A | N/A | Reacomoda tubería en patio de tubería | N/A | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47
2024-08-31 | 2024-08-31 | 00:00 | 00:51 | 1214 | 1214 | TP |  | N/A | N/A | Reacomoda tubería en patio de tubería | N/A | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85
2024-08-31 | 2024-08-31 | 00:51 | 01:00 | 1214 | 1243 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP 4 3/4" (TP 4", armando lingadas en cuña) | Arma lingadas en cuñas | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 29 | 193 | 1 | 29 | 7.38
2024-08-31 | 2024-08-31 | 01:00 | 02:00 | 1243 | 1389 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP 4 3/4" (TP 4", armando lingadas en cuña) | Arma lingadas en cuñas | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 146 | 146 | 5 | 29.2 | 11.72
2024-08-31 | 2024-08-31 | 02:00 | 03:02 | 1389 | 1505 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP 4 3/4" (TP 4", armando lingadas en cuña) | Arma lingadas en cuñas | 01:02 |  |  |  |  | 62 | 1.03 |  |  |  |  | 116 | 112 | 4 | 29 | 14.33
2024-08-31 | 2024-08-31 | 03:02 | 03:36 | 1505 | 1505 | TP |  | N/A | N/A | Reacomoda tubería en patio de tubería |  | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57
2024-08-31 | 2024-08-31 | 03:36 | 04:00 | 1505 | 1534 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP 4 3/4" (TP 4", armando lingadas en cuña) | Arma lingadas en cuñas | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 29 | 73 | 1 | 29 | 17.35
2024-08-31 | 2024-08-31 | 04:00 | 05:00 | 1534 | 1620 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP 4 3/4" (TP 4", armando lingadas en cuña) | Arma lingadas en cuñas | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 86 | 86 | 3 | 28.67 | 15.9
2024-08-31 | 2024-08-31 | 05:00 | 06:00 | 1620 | 1737 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP 4 3/4" (TP 4", armando lingadas en cuña) | Arma lingadas en cuñas | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 117 | 117 | 4 | 29.25 | 12.85
2024-08-31 | 2024-08-31 | 06:00 | 06:32 | 1737 | 1823 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP 4 3/4" (TP 4", armando lingadas en cuña) | Arma lingadas en cuñas | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 86 | 161 | 3 | 28.67 | 9.4
2024-08-31 | 2024-08-31 | 06:32 | 07:12 | 1823 | 1823 | TP |  | N/A | N/A | Reacomoda tubería en patio de tubería | N/A | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67
2024-08-31 | 2024-08-31 | 07:12 | 08:00 | 1823 | 1910 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP 4 3/4" (TP 4", armando lingadas en cuña) | Arma lingadas en cuñas | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  |  |  | 87 | 109 | 3 | 29 | 12.1
2024-08-31 | 2024-08-31 | 08:00 | 08:06 | 1910 | 1939 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP 4 3/4" (TP 4", armando lingadas en cuña) | Arma lingadas en cuñas | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 29 | 290 | 1 | 29 | 5
2024-08-31 | 2024-08-31 | 08:06 | 09:45 | 1939 | 1939 | TP |  | N/A | N/A | Cambia gafas y elevador | N/A | 01:39 |  |  |  |  | 99 | 1.65
2024-08-31 | 2024-08-31 | 09:45 | 10:00 | 1939 | 2028 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP 4 3/4" (TP 5 1/2") | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 89 | 356 | 3 | 29.67 | 2.8
2024-08-31 | 2024-08-31 | 10:00 | 10:54 | 2028 | 2433 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP 4 3/4" (TP 5 1/2") | N/A | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9 |  |  |  |  | 405 | 450 | 14 | 28.93 | 2.9
2024-08-31 | 2024-08-31 | 10:54 | 11:20 | 2433 | 2433 | TP |  | N/A | Circula | Rompe circulación |  | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-08-31 | 2024-08-31 | 11:20 | 12:01 | 2433 | 2781 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP 4 3/4" (TP 5 1/2", 1 ling de la siguiente hora) | N/A | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 348 | 509 | 12 | 29 | 2.3
2024-08-31 | 2024-08-31 | 12:01 | 12:32 | 2781 | 2781 | TP |  | N/A | Circula | Rompe Circulación | N/A | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-08-31 | 2024-08-31 | 12:32 | 13:00 | 2781 | 3013 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP 4 3/4" (TP 5 1/2") | N/A | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 232 | 497 | 8 | 29 | 2.3
2024-08-31 | 2024-08-31 | 13:00 | 13:29 | 3013 | 3246 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP 4 3/4" (TP 5 1/2") | N/A | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 233 | 482 | 8 | 29.13 | 2.3
2024-08-31 | 2024-08-31 | 13:29 | 14:00 | 3246 | 3246 | TP |  | N/A | Circula | Rompe circulación | N/A | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-08-31 | 2024-08-31 | 14:00 | 14:41 | 3246 | 3246 | TP |  | N/A | N/A | Reacomoda tubería en patio de tubería |  | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68
2024-08-31 | 2024-08-31 | 14:41 | 15:00 | 3246 | 3391 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP 4 3/4" (TP 5 1/2") | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 145 | 458 | 5 | 29 | 2.4
2024-08-31 | 2024-08-31 | 15:00 | 15:20 | 3391 | 3566 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP 4 3/4" (TP 5 1/2") | N/A | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 175 | 525 | 6 | 29.17 | 2.08
2024-08-31 | 2024-08-31 | 15:20 | 15:45 | 3566 | 3566 | TP |  | N/A | Circula | Rompe circulación |  | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-08-31 | 2024-08-31 | 15:45 | 16:00 | 3566 | 3653 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP 4 3/4" (TP 5 1/2") | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 87 | 348 | 3 | 29 | 3.6
2024-08-31 | 2024-08-31 | 16:00 | 16:21 | 3653 | 3738 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP 4 3/4" (TP 5 1/2") | N/A | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 85 | 243 | 3 | 28.33 | 2.4
2024-08-31 | 2024-08-31 | 16:21 | 17:00 | 3738 | 3738 | TP |  | N/A | Circula | Rompe circulación |  | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65
2024-08-31 | 2024-08-31 | 17:00 | 17:13 | 3738 | 3826 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP 4 3/4" (TP 5 1/2" ) | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 88 | 406 | 3 | 29.33 | 2.6
2024-08-31 | 2024-08-31 | 17:13 | 17:48 | 3826 | 3826 | TP |  | N/A | Circula | Rompe circulación |  | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58
2024-08-31 | 2024-08-31 | 17:48 | 18:00 | 3826 | 3855 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP 4 3/4" (TP 5 1/2") | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 29 | 145 | 1 | 29 | 2.6
2024-08-31 | 2024-08-31 | 18:00 | 18:31 | 3855 | 3912 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP 4 3/4" (TP 5 1/2") | N/A | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 57 | 110 | 2 | 28.5 | 6
2024-08-31 | 2024-08-31 | 18:31 | 21:02 | 3912 | 3912 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba a BL 7" | N/A | 02:31 |  |  |  |  | 151 | 2.52
2024-08-31 | 2024-08-31 | 21:02 | 22:00 | 3912 | 4145 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP 4 3/4" (TP 5 1/2") | N/A | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  |  |  | 233 | 241 | 8 | 29.13 | 4.22
2024-08-31 | 2024-08-31 | 22:00 | 23:00 | 4145 | 4378 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP 4 3/4" (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 233 | 233 | 8 | 29.13 | 3.5
2024-08-31 | 2024-08-31 | 23:00 | 23:09 | 4378 | 4407 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP 4 3/4" (TP 5 1/2") | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 29 | 193 | 1 | 29 | 3.28
2024-08-31 | 2024-08-31 | 23:09 | 23:33 | 4407 | 4407 | TP |  | N/A | N/A | Cambia elevador para TP 5 7/8" |  | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-08-31 | 2024-08-31 | 23:33 | 23:40 | 4407 | 4436 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP 4 3/4" (TP 5 7/8", sin conx) | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 29 | 249 | 1 | 29 | 0
2024-08-31 | 2024-09-01 | 23:40 | 00:14 | 4436 | 4436 | TP |  | N/A | Circula | Rompe circulación |  | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57
2024-09-01 | 2024-09-01 | 00:14 | 01:00 | 4436 | 4612 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP 4 3/4" (TP 5 7/8") | N/A | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  |  |  | 176 | 230 | 6 | 29.33 | 3.52
2024-09-01 | 2024-09-01 | 01:00 | 01:35 | 4612 | 4728 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP 4 3/4" (TP 5 7/8") | N/A | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 116 | 199 | 4 | 29 | 3.32
2024-09-01 | 2024-09-01 | 01:35 | 02:02 | 4728 | 4728 | TP |  | N/A | Circula | Rompe circulación |  | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-09-01 | 2024-09-01 | 02:02 | 02:44 | 4728 | 4874 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP 4 3/4" (TP 5 7/8") | N/A | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 146 | 209 | 5 | 29.2 | 3.63
2024-09-01 | 2024-09-01 | 02:44 | 03:08 | 4874 | 4874 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-09-01 | 2024-09-01 | 03:08 | 04:00 | 4874 | 5020 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP 4 3/4" (TP 5 7/8") | N/A | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  |  |  | 146 | 168 | 5 | 29.2 | 4
2024-09-01 | 2024-09-01 | 04:00 | 04:47 | 5020 | 5107 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP 4 3/4" (TP 5 7/8") | N/A | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 |  |  |  |  | 87 | 111 | 3 | 29 | 3.7
2024-09-01 | 2024-09-01 | 04:47 | 05:15 | 5107 | 5107 | TP |  | N/A | Circula | Rompe circulación |  | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47
2024-09-01 | 2024-09-01 | 05:15 | 06:00 | 5107 | 5154 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP 4 3/4" con rotación y bombeo (TP 5 7/8") | Rotación y bombeo | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  |  |  | 47 | 63 | 2 | 23.5 | 7.7
2024-09-01 | 2024-09-01 | 06:00 | 06:29 | 5154 | 5171 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP 4 3/4" con rotación y bombeo (TP 5 7/8") | Rotación y bombeo | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 17 | 35 | 1 | 17 | 9.9
2024-09-01 | 2024-09-01 | 06:29 | 12:32 | 5171 | 5171 | TP |  | N/A | Circula | Rompe circulación | N/A | 06:03 |  |  |  |  | 363 | 6.05
2024-09-01 | 2024-09-01 | 12:32 | 13:00 | 5171 | 5171.5 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 | 1.07 | 0.5
2024-09-01 | 2024-09-01 | 13:00 | 14:00 | 5171.5 | 5171.8 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0.3 | 0.3
2024-09-01 | 2024-09-01 | 14:00 | 15:00 | 5171.8 | 5172 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0.2 | 0.2
2024-09-01 | 2024-09-01 | 15:00 | 16:00 | 5172 | 5172.3 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0.3 | 0.3
2024-09-01 | 2024-09-01 | 16:00 | 17:00 | 5172.3 | 5174.2 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 1.9 | 1.9
2024-09-01 | 2024-09-01 | 17:00 | 18:00 | 5174.2 | 5191 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 16.8 | 16.8
2024-09-01 | 2024-09-01 | 18:00 | 18:27 | 5191 | 5209.8 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 | 41.78 | 18.8
2024-09-01 | 2024-09-01 | 18:27 | 21:40 | 5209.8 | 5209 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 03:13 |  |  |  |  | 193 | 3.22
2024-09-01 | 2024-09-01 | 21:40 | 23:53 | 5209 | 5209.8 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba de integridad a TR. | N/A | 02:13 |  |  |  |  | 133 | 2.22
2024-09-01 | 2024-09-02 | 23:53 | 00:00 | 5209.8 | 5209.9 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | 0.86 | 0.1
2024-09-02 | 2024-09-02 | 00:00 | 00:51 | 5209.9 | 5219 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85 | 10.71 | 9.1
2024-09-02 | 2024-09-02 | 00:51 | 01:27 | 5219 | 5219 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo |  | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6
2024-09-02 | 2024-09-02 | 01:27 | 01:33 | 5219 | 5223 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 | 40 | 4
2024-09-02 | 2024-09-02 | 01:33 | 05:00 | 5223 | 5222 | TP |  | N/A | Circula | Circula T.A. | N/A | 03:27 |  |  |  |  | 207 | 3.45
2024-09-02 | 2024-09-02 | 05:00 | 06:23 | 5222 | 5222 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba de hermeticidad TR | N/A | 01:23 |  |  |  |  | 83 | 1.38
2024-09-02 | 2024-09-02 | 06:23 | 06:44 | 5222 | 5190 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parametros |  | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-09-02 | 2024-09-02 | 06:44 | 07:00 | 5190 | 5132 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP 4 3/4" (TP 5 7/8") | N/A | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 58 | 218 | 2 | 29 | 6.7
2024-09-02 | 2024-09-02 | 07:00 | 08:00 | 5132 | 4898 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP 4 3/4" (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 234 | 234 | 8 | 29.25 | 5.3
2024-09-02 | 2024-09-02 | 08:00 | 09:00 | 4898 | 4665 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP 4 3/4" (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 233 | 233 | 8 | 29.13 | 4.5
2024-09-02 | 2024-09-02 | 09:00 | 10:00 | 4665 | 4404 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP 4 3/4" (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 261 | 261 | 9 | 29 | 5.6
2024-09-02 | 2024-09-02 | 10:00 | 11:00 | 4404 | 4084 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP 4 3/4" (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 320 | 320 | 11 | 29.09 | 3.8
2024-09-02 | 2024-09-02 | 11:00 | 12:00 | 4084 | 3737 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP 4 3/4" (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 347 | 347 | 12 | 28.92 | 3.4
2024-09-02 | 2024-09-02 | 12:00 | 13:00 | 3737 | 3359 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP 4 3/4" (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 378 | 378 | 13 | 29.08 | 3.7
2024-09-02 | 2024-09-02 | 13:00 | 14:00 | 3359 | 3071 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP 4 3/4" (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 288 | 288 | 10 | 28.8 | 4.8
2024-09-02 | 2024-09-02 | 14:00 | 14:22 | 3071 | 3071 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-09-02 | 2024-09-02 | 14:22 | 14:51 | 3071 | 3071 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-09-02 | 2024-09-02 | 14:51 | 15:00 | 3071 | 3013 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP 4 3/4" (TP 5 7/8") | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 58 | 387 | 2 | 29 | 2.9
2024-09-02 | 2024-09-02 | 15:00 | 15:19 | 3013 | 2896 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP 4 3/4" (TP 5 7/8") | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 117 | 369 | 4 | 29.25 | 3.3
2024-09-02 | 2024-09-02 | 15:19 | 15:30 | 2896 | 2809 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos |  | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-09-02 | 2024-09-02 | 15:30 | 16:00 | 2809 | 2578 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP 4 3/4" (TP 5 7/8") | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 231 | 462 | 8 | 28.88 | 3.3
2024-09-02 | 2024-09-02 | 16:00 | 16:46 | 2578 | 2288 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP 4 3/4" (TP 5 7/8") | N/A | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  |  |  | 290 | 378 | 10 | 29 | 3.6
2024-09-02 | 2024-09-02 | 16:46 | 17:32 | 2288 | 1999 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos |  | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77
2024-09-02 | 2024-09-02 | 17:32 | 17:44 | 1999 | 1940 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP 4 3/4" (TP 5 7/8") | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 59 | 295 | 2 | 29.5 | 3.6
2024-09-02 | 2024-09-02 | 17:44 | 18:24 | 1940 | 1940 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de gafas |  | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67
2024-09-02 | 2024-09-02 | 18:24 | 19:00 | 1940 | 1678 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP 4 3/4" (TP 4") | N/A | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 262 | 437 | 9 | 29.11 | 3.4
2024-09-02 | 2024-09-02 | 19:00 | 20:00 | 1678 | 1214 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP 4 3/4" (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 464 | 464 | 16 | 29 | 2.7
2024-09-02 | 2024-09-02 | 20:00 | 20:40 | 1214 | 1012 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP 4 3/4" (TP 4") | N/A | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 202 | 303 | 7 | 28.86 | 5.3
2024-09-02 | 2024-09-03 | 20:40 | 00:00 | 1012 | 1012 | TP |  | N/A | N/A | Realiza corte y desliz | N/A | 03:20 |  |  |  |  | 200 | 3.33
2024-09-03 | 2024-09-03 | 00:00 | 01:36 | 1012 | 1012 | TP |  | N/A | N/A | Realiza corte y desliz | N/A | 01:36 |  |  |  |  | 96 | 1.6
2024-09-03 | 2024-09-03 | 01:36 | 02:00 | 1012 | 895 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP 4 3/4" (TP 4") | N/A | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 117 | 293 | 4 | 29.25 | 4.5
2024-09-03 | 2024-09-03 | 02:00 | 03:00 | 895 | 519 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP 4 3/4" (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 376 | 376 | 13 | 28.92 | 3.7
2024-09-03 | 2024-09-03 | 03:00 | 04:00 | 519 | 175 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP 4 3/4" (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 344 | 344 | 12 | 28.67 | 4
2024-09-03 | 2024-09-03 | 04:00 | 04:21 | 175 | 117 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP 4 3/4" (TP 4") | N/A | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 58 | 166 | 2 | 29 | 4.2
2024-09-03 | 2024-09-03 | 04:21 | 09:00 | 117 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP 4 3/4" | N/A | 04:39 |  |  |  |  | 279 | 4.65 | [9 empty] | 1
2024-09-03 | 2024-09-03 | 09:00 | 12:25 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | En espera de material y sevicios (Espera de respuesta de especialistas, para determinar que herramienta iban a utilizar en el BHA) | N/A | 03:25 |  |  |  |  | 205 | 3.42
2024-09-03 | 2024-09-03 | 12:25 | 15:29 | 0 | 301 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4", escariador, cepillo y magneto para LN 7 3/4" y VCP | N/A | 03:04 |  |  |  |  | 184 | 3.07 | [9 empty] | 6
2024-09-03 | 2024-09-03 | 15:29 | 15:39 | 301 | 387 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4", escariador, cepillo y magneto para LN 7 3/4" y VCP (TP 4") | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 86 | 516 | 3 | 28.67 | 3.5
2024-09-03 | 2024-09-03 | 15:39 | 15:54 | 387 | 387 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-09-03 | 2024-09-03 | 15:54 | 16:00 | 387 | 446 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4", escariador, cepillo y magneto para LN 7 3/4" y VCP (TP 4") | N/A | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 59 | 590 | 2 | 29.5 | 3.5
2024-09-03 | 2024-09-03 | 16:00 | 16:39 | 446 | 735 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4", escariador, cepillo y magneto para LN 7 3/4" y VCP (TP 4") | N/A | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  |  |  | 289 | 445 | 10 | 28.9 | 2.8
2024-09-03 | 2024-09-03 | 16:39 | 17:00 | 735 | 735 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-09-03 | 2024-09-03 | 17:00 | 17:34 | 735 | 967 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4", escariador, cepillo y magneto para LN 7 3/4" y VCP (TP 4") | N/A | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 232 | 409 | 8 | 29 | 3.5
2024-09-03 | 2024-09-03 | 17:34 | 19:11 | 967 | 967 | TP |  | N/A | N/A | Realiza corte y desliz | N/A | 01:37 |  |  |  |  | 97 | 1.62
2024-09-03 | 2024-09-03 | 19:11 | 19:28 | 967 | 1053 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4", escariador, cepillo y magneto para LN 7 3/4" y VCP (TP 4") | N/A | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 86 | 304 | 3 | 28.67 | 3.9
2024-09-03 | 2024-09-03 | 19:28 | 19:47 | 1053 | 1053 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-09-03 | 2024-09-03 | 19:47 | 20:00 | 1053 | 1111 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4", escariador, cepillo y magneto para LN 7 3/4" y VCP (TP 4") | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 58 | 268 | 2 | 29 | 3.9
2024-09-03 | 2024-09-03 | 20:00 | 20:14 | 1111 | 1198 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4", escariador, cepillo y magneto para LN 7 3/4" y VCP (TP 4") | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 87 | 373 | 3 | 29 | 2.7
2024-09-03 | 2024-09-03 | 20:14 | 20:54 | 1198 | 1198 | TP |  | N/A | N/A | Reacomoda tubería | N/A | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67
2024-09-03 | 2024-09-03 | 20:54 | 21:00 | 1198 | 1227 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4", escariador, cepillo y magneto para LN 7 3/4" y VCP (TP 4") | N/A | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 29 | 290 | 1 | 29 | 2.7
2024-09-03 | 2024-09-03 | 21:00 | 21:16 | 1227 | 1314 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4", escariador, cepillo y magneto para LN 7 3/4" y VCP (TP 4") | N/A | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 87 | 326 | 3 | 29 | 3.2
2024-09-03 | 2024-09-03 | 21:16 | 21:40 | 1314 | 1314 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-09-03 | 2024-09-03 | 21:40 | 22:00 | 1314 | 1430 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4", escariador, cepillo y magneto para LN 7 3/4" y VCP (TP 4") | N/A | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 116 | 348 | 4 | 29 | 3.2
2024-09-03 | 2024-09-03 | 22:00 | 22:28 | 1430 | 1604 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4", escariador, cepillo y magneto para LN 7 3/4" y VCP (TP 4") | N/A | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 174 | 373 | 6 | 29 | 3.23
2024-09-03 | 2024-09-03 | 22:28 | 22:49 | 1604 | 1604 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-09-03 | 2024-09-03 | 22:49 | 23:00 | 1604 | 1662 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4", escariador, cepillo y magneto para LN 7 3/4" y VCP (TP 4") | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 58 | 316 | 2 | 29 | 3.37
2024-09-03 | 2024-09-03 | 23:00 | 23:46 | 1662 | 1950 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4", escariador, cepillo y magneto para LN 7 3/4" y VCP (TP 4") | N/A | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  |  |  | 288 | 376 | 10 | 28.8 | 3.1
2024-09-03 | 2024-09-04 | 23:46 | 00:00 | 1950 | 1950 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-09-04 | 2024-09-04 | 00:00 | 01:03 | 1950 | 1950 | TP |  | N/A | N/A | Reacomoda tubería |  | 01:03 |  |  |  |  | 63 | 1.05
2024-09-04 | 2024-09-04 | 01:03 | 02:00 | 1950 | 2066 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4", escariador, cepillo y magneto para LN 7 3/4" y VCP (TP 4", armando lingadas en agujero auxiliar) | Arma lingadas en cuñas | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 |  |  |  |  | 116 | 122 | 4 | 29 | 11.4
2024-09-04 | 2024-09-04 | 02:00 | 03:00 | 2066 | 2182 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4", escariador, cepillo y magneto para LN 7 3/4" y VCP (TP 4", armando lingadas en agujero auxiliar) | Arma lingadas en cuñas | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 116 | 116 | 4 | 29 | 13.6
2024-09-04 | 2024-09-04 | 03:00 | 03:26 | 2182 | 2240 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4", escariador, cepillo y magneto para LN 7 3/4" y VCP (TP 4", armando lingadas en agujero auxiliar) | Arma lingadas en cuñas | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 58 | 134 | 2 | 29 | 10.8
2024-09-04 | 2024-09-04 | 03:26 | 04:07 | 2240 | 2240 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68
2024-09-04 | 2024-09-04 | 04:07 | 05:00 | 2240 | 2356 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4", escariador, cepillo y magneto para LN 7 3/4" y VCP (TP 4", armando lingadas en agujero auxiliar) | Arma lingadas en cuñas | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  |  |  | 116 | 131 | 4 | 29 | 13.1
2024-09-04 | 2024-09-04 | 05:00 | 06:00 | 2356 | 2443 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4", escariador, cepillo y magneto para LN 7 3/4" y VCP (TP 4",armando lingadas en agujero auxiliar) | Arma lingadas en cuñas | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 87 | 87 | 3 | 29 | 15.1
2024-09-04 | 2024-09-04 | 06:00 | 06:16 | 2443 | 2499 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4", escariador, cepillo y magneto para LN 7 3/4" y VCP (TP 4", armando lingadas en agujero auxiliar, 2 lingadas y 1 conexion) | Arma lingadas en cuñas | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 56 | 210 | 2 | 28 | 10.5
2024-09-04 | 2024-09-04 | 06:16 | 06:47 | 2499 | 2499 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-09-04 | 2024-09-04 | 06:47 | 07:16 | 2499 | 2499 | TP-TNPI |  | N/A | N/A | Cambio de elevador |  | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-09-04 | 2024-09-04 | 07:16 | 07:58 | 2499 | 2791 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4", escariador, cepillo y magneto para LN 7 3/4" y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 292 | 417 | 10 | 29.2 | 2.7
2024-09-04 | 2024-09-04 | 07:58 | 09:15 | 2791 | 2791 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 01:17 |  |  |  |  | 77 | 1.28
2024-09-04 | 2024-09-04 | 09:15 | 10:02 | 2791 | 3108 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4", escariador, cepillo y magneto para LN 7 3/4" y VCP (TP 5 1/2", 10 ling y 11 cnx) | N/A | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 |  |  |  |  | 317 | 405 | 11 | 28.82 | 2.5
2024-09-04 | 2024-09-04 | 10:02 | 10:24 | 3108 | 3108 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-09-04 | 2024-09-04 | 10:24 | 11:00 | 3108 | 3341 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4", escariador, cepillo y magneto para LN 7 3/4" y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 233 | 388 | 8 | 29.13 | 2.9
2024-09-04 | 2024-09-04 | 11:00 | 11:14 | 3341 | 3428 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4", escariador, cepillo y magneto para LN 7 3/4" y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 87 | 373 | 3 | 29 | 2.4
2024-09-04 | 2024-09-04 | 11:14 | 11:40 | 3428 | 3428 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-09-04 | 2024-09-04 | 11:40 | 12:00 | 3428 | 3545 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4", escariador, cepillo y magneto para LN 7 3/4" y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 117 | 351 | 4 | 29.25 | 2.4
2024-09-04 | 2024-09-04 | 12:00 | 12:36 | 3545 | 3749 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4", escariador, cepillo y magneto para LN 7 3/4" y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 204 | 340 | 7 | 29.14 | 2.7
2024-09-04 | 2024-09-04 | 12:36 | 13:02 | 3749 | 3749 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-09-04 | 2024-09-04 | 13:02 | 13:30 | 3749 | 3894 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4", escariador, cepillo y magneto para LN 7 3/4" y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 145 | 311 | 5 | 29 | 2.8
2024-09-04 | 2024-09-04 | 13:30 | 14:21 | 3894 | 3894 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85
2024-09-04 | 2024-09-04 | 14:21 | 15:00 | 3894 | 4009 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4", escariador, cepillo y magneto para LN 7 3/4" y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  |  |  | 115 | 177 | 4 | 28.75 | 3.8
2024-09-04 | 2024-09-04 | 15:00 | 15:56 | 4009 | 4271 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4", escariador, cepillo y magneto para LN 7 3/4" y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93 |  |  |  |  | 262 | 281 | 9 | 29.11 | 2.4
2024-09-04 | 2024-09-04 | 15:56 | 16:23 | 4271 | 4271 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-09-04 | 2024-09-04 | 16:23 | 17:00 | 4271 | 4416 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4", escariador, cepillo y magneto para LN 7 3/4" y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 145 | 235 | 5 | 29 | 2.6
2024-09-04 | 2024-09-04 | 17:00 | 17:39 | 4416 | 4590 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4", escariador, cepillo y magneto para LN 7 3/4" y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  |  |  | 174 | 268 | 6 | 29 | 2.3
2024-09-04 | 2024-09-04 | 17:39 | 18:02 | 4590 | 4590 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-09-04 | 2024-09-04 | 18:02 | 19:00 | 4590 | 4823 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4", escariador, cepillo y magneto para LN 7 3/4" y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  |  |  | 233 | 241 | 8 | 29.13 | 2.4
2024-09-04 | 2024-09-04 | 19:00 | 19:54 | 4823 | 4965 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4", escariador, cepillo y magneto para LN 7 3/4" y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9 |  |  |  |  | 142 | 158 | 5 | 28.4 | 3.1
2024-09-04 | 2024-09-04 | 19:54 | 20:30 | 4965 | 4965 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6
2024-09-04 | 2024-09-04 | 20:30 | 21:09 | 4965 | 4965 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de elevador | N/A | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65
2024-09-04 | 2024-09-04 | 21:09 | 22:02 | 4965 | 5141 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4", escariador, cepillo y magneto para LN 7 3/4" y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  |  |  | 176 | 199 | 6 | 29.33 | 3.7
2024-09-04 | 2024-09-04 | 22:02 | 22:46 | 5141 | 5172 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4", escariador, cepillo y magneto para LN 7 3/4" y VCP c/rot y bbeo (TP 5 7/8") | Rotación y bombeo | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 31 | 42 | 1 | 31 | 8.7
2024-09-04 | 2024-09-04 | 22:46 | 23:00 | 5172 | 5172 | TNP |  | N/A | N/A | Trabaja resistencia |  | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-09-04 | 2024-09-04 | 23:00 | 23:43 | 5172 | 5172 | TP |  | N/A | Circula | Circula conformando cople | N/A | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72
2024-09-04 | 2024-09-05 | 23:43 | 00:00 | 5172 | 5199 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4", escariador, cepillo y magneto para LN 7 3/4" y VCP c/rot y bbeo (TP 5 7/8") | Rotación y bombeo | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 27 | 95 | 1 | 27 | 8.8