## Sheet1
TECHIAKTLI 2_Etapa 8 1/2"_LN 7 3/4"_R1_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-08-10 | 2024-08-11 | 23:35 | 01:08 | 4623 | 4623 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo reciprocando sarta | N/A | 01:33 |  |  |  |  | 93 | 1.55
2024-08-11 | 2024-08-11 | 01:08 | 02:00 | 4623 | 4630 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 00:52 | 7 |  | 52 |  | 52 | 0.87 | 8.08
2024-08-11 | 2024-08-11 | 02:00 | 02:03 | 4630 | 4630 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 00:03 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 0
2024-08-11 | 2024-08-11 | 02:03 | 02:12 | 4630 | 4630 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-08-11 | 2024-08-11 | 02:12 | 02:24 | 4630 | 4630 | TP |  | N/A | Circula | Circula tomando reducidas | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-08-11 | 2024-08-11 | 02:24 | 02:40 | 4630 | 4633 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 00:16 | 3 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 11.25
2024-08-11 | 2024-08-11 | 02:40 | 02:51 | 4633 | 4633 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 19.10°, MPD) | MPD | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 4,633.0 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 6.12 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
2024-08-11 | 2024-08-11 | 02:51 | 03:00 | 4633 | 4634 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 00:09 | 1 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 6.67
2024-08-11 | 2024-08-11 | 03:00 | 04:00 | 4634 | 4643 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
2024-08-11 | 2024-08-11 | 04:00 | 05:00 | 4643 | 4652 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
2024-08-11 | 2024-08-11 | 05:00 | 06:00 | 4652 | 4661 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
2024-08-11 | 2024-08-11 | 06:00 | 06:04 | 4661 | 4661 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 00:04 | 0 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 0
2024-08-11 | 2024-08-11 | 06:04 | 06:15 | 4661 | 4661 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-08-11 | 2024-08-11 | 06:15 | 06:25 | 4661 | 4662 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 00:10 | 1 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 6
2024-08-11 | 2024-08-11 | 06:25 | 06:38 | 4662 | 4662 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 19.10°, MPD) | MPD | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 4,662.0 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 6.49 | 3.45 | 0 | 1.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
2024-08-11 | 2024-08-11 | 06:38 | 06:51 | 4662 | 4665 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 00:13 | 3 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 13.85
2024-08-11 | 2024-08-11 | 06:51 | 07:03 | 4665 | 4665 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo |  | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-08-11 | 2024-08-11 | 07:03 | 08:00 | 4665 | 4673 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 00:57 | 8 |  | 57 |  | 57 | 0.95 | 8.42
2024-08-11 | 2024-08-11 | 08:00 | 09:00 | 4673 | 4682 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
2024-08-11 | 2024-08-11 | 09:00 | 09:52 | 4682 | 4689 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 00:52 | 7 |  | 52 |  | 52 | 0.87 | 8.08
2024-08-11 | 2024-08-11 | 09:52 | 10:30 | 4689 | 4689 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63
2024-08-11 | 2024-08-11 | 10:30 | 10:46 | 4689 | 4691 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 00:16 | 2 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 7.5
2024-08-11 | 2024-08-11 | 10:46 | 10:57 | 4691 | 4691 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 19.3°, MPD) | MPD | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 4,691.0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 5.43 | 1.27 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
2024-08-11 | 2024-08-11 | 10:57 | 11:00 | 4691 | 4691 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 00:03 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 0
2024-08-11 | 2024-08-11 | 11:00 | 12:00 | 4691 | 4699 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-08-11 | 2024-08-11 | 12:00 | 13:00 | 4699 | 4707 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-08-11 | 2024-08-11 | 13:00 | 14:00 | 4707 | 4717 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 10 |  | 60 |  | 60 | 1 | 10
2024-08-11 | 2024-08-11 | 14:00 | 14:15 | 4717 | 4719 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 00:15 | 2 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 8
2024-08-11 | 2024-08-11 | 14:15 | 14:55 | 4719 | 4719 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67
2024-08-11 | 2024-08-11 | 14:55 | 15:00 | 4719 | 4720 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 00:05 | 1 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 12
2024-08-11 | 2024-08-11 | 15:00 | 15:07 | 4720 | 4720 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 00:07 | 0 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 0
2024-08-11 | 2024-08-11 | 15:07 | 15:18 | 4720 | 4720 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 19.3°, MPD) | MPD | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 4,720.0 | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 6.73 | 2.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
2024-08-11 | 2024-08-11 | 15:18 | 15:30 | 4720 | 4722 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 00:12 | 2 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 10
2024-08-11 | 2024-08-11 | 15:30 | 15:46 | 4722 | 4722 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo |  | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-08-11 | 2024-08-11 | 15:46 | 16:00 | 4722 | 4724 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 00:14 | 2 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 8.57
2024-08-11 | 2024-08-11 | 16:00 | 17:00 | 4724 | 4733 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
2024-08-11 | 2024-08-11 | 17:00 | 18:00 | 4733 | 4744 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 | 11 |  | 60 |  | 60 | 1 | 11
2024-08-11 | 2024-08-11 | 18:00 | 18:12 | 4744 | 4747 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 00:12 | 3 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 15
2024-08-11 | 2024-08-11 | 18:12 | 18:56 | 4747 | 4747 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73
2024-08-11 | 2024-08-11 | 18:56 | 19:00 | 4747 | 4747 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 00:04 | 0 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 0
2024-08-11 | 2024-08-11 | 19:00 | 19:09 | 4747 | 4749 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 00:09 | 2 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 13.33
2024-08-11 | 2024-08-11 | 19:09 | 19:18 | 4749 | 4749 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 19.3°, MPD) | MPD | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 4,749.0 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 5.44 | 1.03 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
2024-08-11 | 2024-08-11 | 19:18 | 20:00 | 4749 | 4760 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 00:42 | 11 |  | 42 |  | 42 | 0.7 | 15.71
2024-08-11 | 2024-08-11 | 20:00 | 20:09 | 4760 | 4762 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 00:09 | 2 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 13.33
2024-08-11 | 2024-08-11 | 20:09 | 20:19 | 4762 | 4762 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-08-11 | 2024-08-11 | 20:19 | 21:00 | 4762 | 4769 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 00:41 | 7 |  | 41 |  | 41 | 0.68 | 10.24
2024-08-11 | 2024-08-11 | 21:00 | 21:45 | 4769 | 4776 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 00:45 | 7 |  | 45 |  | 45 | 0.75 | 9.33
2024-08-11 | 2024-08-11 | 21:45 | 22:01 | 4776 | 4776 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-08-11 | 2024-08-11 | 22:01 | 22:09 | 4776 | 4778 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 00:08 | 2 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 15
2024-08-11 | 2024-08-11 | 22:09 | 22:23 | 4778 | 4778 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 19.3°, MPD) | MPD | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 4,778.0 | 3.03 | 0 | 0 | 0 | 6.28 | 4.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
2024-08-11 | 2024-08-11 | 22:23 | 22:35 | 4778 | 4780 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 00:12 | 2 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 10
2024-08-11 | 2024-08-11 | 22:35 | 22:59 | 4780 | 4780 | TP |  | N/A | Circula | Circu bombeando bache viscoso (Toma reducidas) |  | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-08-11 | 2024-08-11 | 22:59 | 23:00 | 4780 | 4780 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 00:01 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 0
2024-08-11 | 2024-08-11 | 23:00 | 23:38 | 4780 | 4787 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 00:38 | 7 |  | 38 |  | 38 | 0.63 | 11.05
2024-08-11 | 2024-08-11 | 23:38 | 23:48 | 4787 | 4787 | TP |  | N/A | N/A | Envia comandos |  | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-08-11 | 2024-08-12 | 23:48 | 00:00 | 4787 | 4789 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 00:12 | 2 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 10