## Sheet1
TECHIAKTLI 2_Etapa 8 1/2"_LN 7 3/4"_R1_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-08-12 | 2024-08-12 | 00:00 | 01:00 | 4789 | 4800 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 | 11 |  | 60 |  | 60 | 1 | 11
2024-08-12 | 2024-08-12 | 01:00 | 01:33 | 4800 | 4719 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico con rotación y bombeo (TP 5 1/2") (Levanta 23 m de primer lingada) | Rotación y bombeo | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 81 | 147 | 3 | 27 | 6.88
2024-08-12 | 2024-08-12 | 01:33 | 03:07 | 4719 | 4719 | TNP |  | N/A | N/A | Fuga en uniflex | N/A | 01:34 |  |  |  |  | 94 | 1.57
2024-08-12 | 2024-08-12 | 03:07 | 03:32 | 4719 | 4800 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico con rotación y bombeo (TP 5 1/2") (Mete 23 m de última lingada) | Rotación y bombeo | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 81 | 194 | 3 | 27 | 3.8
2024-08-12 | 2024-08-12 | 03:32 | 03:47 | 4800 | 4802 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 00:15 | 2 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 8
2024-08-12 | 2024-08-12 | 03:47 | 03:59 | 4802 | 4802 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-08-12 | 2024-08-12 | 03:59 | 04:00 | 4802 | 4802 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 00:01 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 0
2024-08-12 | 2024-08-12 | 04:00 | 04:26 | 4802 | 4805 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 00:26 | 3 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 6.92
2024-08-12 | 2024-08-12 | 04:26 | 04:31 | 4805 | 4805 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-08-12 | 2024-08-12 | 04:31 | 04:40 | 4805 | 4807 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 00:09 | 2 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 13.33
2024-08-12 | 2024-08-12 | 04:40 | 04:52 | 4807 | 4807 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 19.1°, MPD) | MPD | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 4,807.0 | 1.99 | 0 | 0 | 0 | 6.85 | 3.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
2024-08-12 | 2024-08-12 | 04:52 | 05:00 | 4807 | 4809 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 00:08 | 2 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 15
2024-08-12 | 2024-08-12 | 05:00 | 06:00 | 4809 | 4822 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 13 |  | 60 |  | 60 | 1 | 13
2024-08-12 | 2024-08-12 | 06:00 | 07:00 | 4822 | 4832 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 10 |  | 60 |  | 60 | 1 | 10
2024-08-12 | 2024-08-12 | 07:00 | 07:23 | 4832 | 4834 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 00:23 | 2 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 5.22
2024-08-12 | 2024-08-12 | 07:23 | 07:41 | 4834 | 4834 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-08-12 | 2024-08-12 | 07:41 | 07:51 | 4834 | 4836 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 00:10 | 2 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 12
2024-08-12 | 2024-08-12 | 07:51 | 08:01 | 4836 | 4836 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 19.1°, MPD) | MPD | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 4,836.0 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 5.77 | 1.26 | 0 | 1.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
2024-08-12 | 2024-08-12 | 08:01 | 08:18 | 4836 | 4838 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 00:17 | 2 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 7.06
2024-08-12 | 2024-08-12 | 08:18 | 08:39 | 4838 | 4838 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de equipo (Fallo en bombas ) |  | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-08-12 | 2024-08-12 | 08:39 | 09:00 | 4838 | 4840 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 00:21 | 2 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 5.71
2024-08-12 | 2024-08-12 | 09:00 | 10:00 | 4840 | 4852 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 | 12 |  | 60 |  | 60 | 1 | 12
2024-08-12 | 2024-08-12 | 10:00 | 11:00 | 4852 | 4863 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 11 |  | 60 |  | 60 | 1 | 11
2024-08-12 | 2024-08-12 | 11:00 | 11:02 | 4863 | 4863 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 00:02 | 0 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 0
2024-08-12 | 2024-08-12 | 11:02 | 11:41 | 4863 | 4863 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65
2024-08-12 | 2024-08-12 | 11:41 | 11:54 | 4863 | 4865 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 00:13 | 2 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 9.23
2024-08-12 | 2024-08-12 | 11:54 | 12:06 | 4865 | 4865 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 19.1°, MPD) | MPD | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 4,865.0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
2024-08-12 | 2024-08-12 | 12:06 | 13:00 | 4865 | 4878 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 00:54 | 13 |  | 54 |  | 54 | 0.9 | 14.44
2024-08-12 | 2024-08-12 | 13:00 | 13:58 | 4878 | 4892 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 00:58 | 14 |  | 58 |  | 58 | 0.97 | 14.48
2024-08-12 | 2024-08-12 | 13:58 | 14:35 | 4892 | 4892 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62
2024-08-12 | 2024-08-12 | 14:35 | 14:46 | 4892 | 4894 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 00:11 | 2 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 10.91
2024-08-12 | 2024-08-12 | 14:46 | 14:56 | 4894 | 4894 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 19.1°, MPD) | MPD | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 4,894.0 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 6.07 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
2024-08-12 | 2024-08-12 | 14:56 | 15:00 | 4894 | 4895 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 00:04 | 1 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 15
2024-08-12 | 2024-08-12 | 15:00 | 15:08 | 4895 | 4896 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 00:08 | 1 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 7.5
2024-08-12 | 2024-08-12 | 15:08 | 15:23 | 4896 | 4896 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache |  | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-08-12 | 2024-08-12 | 15:23 | 16:00 | 4896 | 4903 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 00:37 | 7 |  | 37 |  | 37 | 0.62 | 11.35
2024-08-12 | 2024-08-12 | 16:00 | 17:00 | 4903 | 4912 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
2024-08-12 | 2024-08-12 | 17:00 | 17:47 | 4912 | 4921 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 00:47 | 9 |  | 47 |  | 47 | 0.78 | 11.49
2024-08-12 | 2024-08-12 | 17:47 | 18:21 | 4921 | 4921 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57
2024-08-12 | 2024-08-12 | 18:21 | 18:37 | 4921 | 4923 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 00:16 | 2 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 7.5
2024-08-12 | 2024-08-12 | 18:37 | 18:48 | 4923 | 4923 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 19.1°, MPD) | MPD | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 4,923.0 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 5.92 | 3.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
2024-08-12 | 2024-08-12 | 18:48 | 19:00 | 4923 | 4925 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 00:12 | 2 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 10
2024-08-12 | 2024-08-12 | 19:00 | 20:00 | 4925 | 4936 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 11 |  | 60 |  | 60 | 1 | 11
2024-08-12 | 2024-08-12 | 20:00 | 21:00 | 4936 | 4945 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
2024-08-12 | 2024-08-12 | 21:00 | 21:38 | 4945 | 4951 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 00:38 | 6 |  | 38 |  | 38 | 0.63 | 9.47
2024-08-12 | 2024-08-12 | 21:38 | 21:55 | 4951 | 4951 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-08-12 | 2024-08-12 | 21:55 | 22:00 | 4951 | 4952 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 00:05 | 1 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 12
2024-08-12 | 2024-08-12 | 22:00 | 22:06 | 4952 | 4952 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 00:06 | 0 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 0
2024-08-12 | 2024-08-12 | 22:06 | 22:16 | 4952 | 4952 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 19.1°, MPD) | MPD | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 4,952.0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 6.34 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 10
2024-08-12 | 2024-08-12 | 22:16 | 22:30 | 4952 | 4954 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 00:14 | 2 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 8.57
2024-08-12 | 2024-08-12 | 22:30 | 22:43 | 4954 | 4954 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache |  | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-08-12 | 2024-08-12 | 22:43 | 23:00 | 4954 | 4957 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 00:17 | 3 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 10.59
2024-08-12 | 2024-08-13 | 23:00 | 00:00 | 4957 | 4968 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 11 |  | 60 |  | 60 | 1 | 11