## Sheet1
TECHIAKTLI 2_Etapa 8 1/2"_LN 7 3/4"_R1_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-08-13 | 2024-08-13 | 00:00 | 01:00 | 4968 | 4980 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 12 |  | 60 |  | 60 | 1 | 12
2024-08-13 | 2024-08-13 | 01:00 | 01:01 | 4980 | 4980 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 00:01 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 0
2024-08-13 | 2024-08-13 | 01:01 | 01:08 | 4980 | 4980 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-08-13 | 2024-08-13 | 01:08 | 01:22 | 4980 | 4980 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros |  | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-08-13 | 2024-08-13 | 01:22 | 01:32 | 4980 | 4981 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 00:10 | 1 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 6
2024-08-13 | 2024-08-13 | 01:32 | 01:44 | 4981 | 4981 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 19.1°, MPD) | MPD | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 4,981.0 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 6.84 | 3.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
2024-08-13 | 2024-08-13 | 01:44 | 02:00 | 4981 | 4985 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 00:16 | 4 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 15
2024-08-13 | 2024-08-13 | 02:00 | 03:00 | 4985 | 4998 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 13 |  | 60 |  | 60 | 1 | 13
2024-08-13 | 2024-08-13 | 03:00 | 04:00 | 4998 | 5009 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 11 |  | 60 |  | 60 | 1 | 11
2024-08-13 | 2024-08-13 | 04:00 | 04:09 | 5009 | 5009 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-08-13 | 2024-08-13 | 04:09 | 04:20 | 5009 | 5010 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 00:11 | 1 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 5.45
2024-08-13 | 2024-08-13 | 04:20 | 04:31 | 5010 | 5010 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 19.1°, MPD) | MPD | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 5,010.0 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 6.63 | 3.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
2024-08-13 | 2024-08-13 | 04:31 | 04:48 | 5010 | 5014 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 00:17 | 4 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 14.12
2024-08-13 | 2024-08-13 | 04:48 | 05:00 | 5014 | 5014 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo (Bombea bache) |  | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-08-13 | 2024-08-13 | 05:00 | 06:00 | 5014 | 5026 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 12 |  | 60 |  | 60 | 1 | 12
2024-08-13 | 2024-08-13 | 06:00 | 07:00 | 5026 | 5038 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 12 |  | 60 |  | 60 | 1 | 12
2024-08-13 | 2024-08-13 | 07:00 | 07:02 | 5038 | 5038 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 00:02 | 0 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 0
2024-08-13 | 2024-08-13 | 07:02 | 07:16 | 5038 | 5038 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-08-13 | 2024-08-13 | 07:16 | 07:25 | 5038 | 5039 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 00:09 | 1 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 6.67
2024-08-13 | 2024-08-13 | 07:25 | 07:37 | 5039 | 5039 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 19.1°, MPD) | MPD | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 5,039.0 | 1.69 | 0 | 0 | 0 | 6.72 | 3.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
2024-08-13 | 2024-08-13 | 07:37 | 07:49 | 5039 | 5043 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 00:12 | 4 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 20
2024-08-13 | 2024-08-13 | 07:49 | 08:06 | 5043 | 5043 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache |  | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-08-13 | 2024-08-13 | 08:06 | 08:37 | 5043 | 5050 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 00:31 | 7 |  | 31 |  | 31 | 0.52 | 13.55
2024-08-13 | 2024-08-13 | 08:37 | 12:23 | 5050 | 5050 | TP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta limpiando pozo | N/A | 03:46 |  |  |  |  | 226 | 3.77
2024-08-13 | 2024-08-13 | 12:23 | 13:00 | 5050 | 5060 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 00:37 | 10 |  | 37 |  | 37 | 0.62 | 16.22
2024-08-13 | 2024-08-13 | 13:00 | 13:36 | 5060 | 5067 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 00:36 | 7 |  | 36 |  | 36 | 0.6 | 11.67
2024-08-13 | 2024-08-13 | 13:36 | 14:07 | 5067 | 5067 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-08-13 | 2024-08-13 | 14:07 | 14:15 | 5067 | 5068 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 00:08 | 1 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 7.5
2024-08-13 | 2024-08-13 | 14:15 | 14:26 | 5068 | 5068 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 19.1°, MPD) | MPD | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 5,068.0 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 3.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
2024-08-13 | 2024-08-13 | 14:26 | 15:00 | 5068 | 5076 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 00:34 | 8 |  | 34 |  | 34 | 0.57 | 14.12
2024-08-13 | 2024-08-13 | 15:00 | 16:00 | 5076 | 5090 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 14 |  | 60 |  | 60 | 1 | 14
2024-08-13 | 2024-08-13 | 16:00 | 16:24 | 5090 | 5095 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 00:24 | 5 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 12.5
2024-08-13 | 2024-08-13 | 16:24 | 16:59 | 5095 | 5095 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58
2024-08-13 | 2024-08-13 | 16:59 | 17:00 | 5095 | 5095 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 00:01 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 0
2024-08-13 | 2024-08-13 | 17:00 | 17:09 | 5095 | 5098 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 00:09 | 3 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 20
2024-08-13 | 2024-08-13 | 17:09 | 17:19 | 5098 | 5098 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 19.1°, MPD) | MPD | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 5,098.0 | 2.38 | 0 | 0 | 0 | 5.35 | 2.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
2024-08-13 | 2024-08-13 | 17:19 | 18:00 | 5098 | 5102 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 51/2") | N/A | 00:41 | 4 |  | 41 |  | 41 | 0.68 | 5.85
2024-08-13 | 2024-08-13 | 18:00 | 19:00 | 5102 | 5115 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 51/2") |  | 01:00 | 13 |  | 60 |  | 60 | 1 | 13
2024-08-13 | 2024-08-13 | 19:00 | 19:57 | 5115 | 5124 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 51/2") |  | 00:57 | 9 |  | 57 |  | 57 | 0.95 | 9.47
2024-08-13 | 2024-08-13 | 19:57 | 20:22 | 5124 | 5124 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-08-13 | 2024-08-13 | 20:22 | 20:38 | 5124 | 5127 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 51/2") |  | 00:16 | 3 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 11.25
2024-08-13 | 2024-08-13 | 20:38 | 20:49 | 5127 | 5127 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 19.1°, MPD) | MPD | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 5,127.0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 6.72 | 2.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
2024-08-13 | 2024-08-13 | 20:49 | 21:00 | 5127 | 5128 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 51/2") |  | 00:11 | 1 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 5.45
2024-08-13 | 2024-08-13 | 21:00 | 22:00 | 5128 | 5137 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 51/2") |  | 01:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
2024-08-13 | 2024-08-13 | 22:00 | 23:00 | 5137 | 5145 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 51/2") |  | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-08-13 | 2024-08-14 | 23:00 | 00:00 | 5145 | 5154 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 51/2") |  | 01:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9