## Sheet1
TECHIAKTLI 2_Etapa 8 1/2"_LN 7 3/4"_R1_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-08-16 | 2024-08-16 | 00:00 | 01:16 | 5223 | 5223 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 01:16 |  |  |  |  | 76 | 1.27
2024-08-16 | 2024-08-16 | 01:16 | 02:31 | 5223 | 5223 | TP |  | N/A | N/A | Lanza herramienta Gyro, espera alojamiento (Procedimiento Gyro) | N/A | 01:15 |  |  |  |  | 75 | 1.25
2024-08-16 | 2024-08-16 | 02:31 | 03:00 | 5223 | 5184 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico . (levanta 2 tramos y 1 Lingada, TP 5 1/2") | Registro giroscópico | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 39 | 81 | 1 | 39 | 7.3
2024-08-16 | 2024-08-16 | 03:00 | 04:00 | 5184 | 4952 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (toma registro por estaciones , TP 5 1/2") | Registro giroscópico | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 232 | 232 | 8 | 29 | 4.33
2024-08-16 | 2024-08-16 | 04:00 | 05:00 | 4952 | 4662 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico, (toma registro por estaciones , TP 5 1/2" ) | Registro giroscópico | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 290 | 290 | 10 | 29 | 4.28
2024-08-16 | 2024-08-16 | 05:00 | 05:27 | 4662 | 4543 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (Tomando registro por estaciones TP 5 1/2") | Registro giroscópico | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 119 | 264 | 4 | 29.75 | 3.62
2024-08-16 | 2024-08-16 | 05:27 | 06:10 | 4543 | 4543 | TP |  | N/A | N/A | Toma registro | N/A | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72
2024-08-16 | 2024-08-16 | 06:10 | 07:00 | 4543 | 4396 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 147 | 176 | 5 | 29.4 | 8.65
2024-08-16 | 2024-08-16 | 07:00 | 08:00 | 4396 | 4105 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico ( TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 291 | 291 | 10 | 29.1 | 4.5
2024-08-16 | 2024-08-16 | 08:00 | 09:00 | 4105 | 3900 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico ( TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 205 | 205 | 7 | 29.29 | 6.25
2024-08-16 | 2024-08-16 | 09:00 | 10:00 | 3900 | 3668 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico ( TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 232 | 232 | 8 | 29 | 6.03
2024-08-16 | 2024-08-16 | 10:00 | 11:00 | 3668 | 3317 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico ( TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 351 | 351 | 12 | 29.25 | 3.77
2024-08-16 | 2024-08-16 | 11:00 | 12:00 | 3317 | 3054 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico ( TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 263 | 263 | 9 | 29.22 | 5.2
2024-08-16 | 2024-08-16 | 12:00 | 13:00 | 3054 | 2647 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 407 | 407 | 14 | 29.07 | 3.28
2024-08-16 | 2024-08-16 | 13:00 | 14:00 | 2647 | 2356 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 291 | 291 | 10 | 29.1 | 4.78
2024-08-16 | 2024-08-16 | 14:00 | 14:38 | 2356 | 2211 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 145 | 229 | 5 | 29 | 8.03
2024-08-16 | 2024-08-16 | 14:38 | 20:21 | 2211 | 2211 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo (incremento en niveles de presas 10 m³) | N/A | 05:43 |  |  |  |  | 343 | 5.72
2024-08-16 | 2024-08-16 | 20:21 | 20:35 | 2211 | 2240 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico, mete 2 Tramos (TP 5 1/2") | Bombeo continuo | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 29 | 124 | 2 | 14.5 | 6.83
2024-08-16 | 2024-08-16 | 20:35 | 20:45 | 2240 | 2240 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de guardia |  | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-08-16 | 2024-08-16 | 20:45 | 21:00 | 2240 | 2298 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico, mete 2 Tramos (TP 5 1/2") | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 58 | 232 | 2 | 29 | 2.65
2024-08-16 | 2024-08-16 | 21:00 | 22:00 | 2298 | 2502 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico, mete 2 Tramos (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 204 | 204 | 7 | 29.14 | 2.35
2024-08-16 | 2024-08-16 | 22:00 | 22:22 | 2502 | 2560 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico, mete 2 Tramos (TP 5 1/2") | N/A | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 58 | 158 | 2 | 29 | 2.68
2024-08-16 | 2024-08-16 | 22:22 | 22:49 | 2560 | 2560 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-08-16 | 2024-08-16 | 22:49 | 23:00 | 2560 | 2589 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico, mete 2 Tramos (TP 5 1/2") | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 29 | 158 | 1 | 29 | 2.42
2024-08-16 | 2024-08-17 | 23:00 | 00:00 | 2589 | 2763 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico, mete 2 Tramos (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 174 | 174 | 6 | 29 | 2.22