## Sheet1
TECHIAKTLI 2_Etapa 8 1/2"_LN 7 3/4"_R1_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-08-17 | 2024-08-17 | 00:00 | 01:00 | 2763 | 2938 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico. (stripiando a velocidad controlada , TP 5 1/2") | Stripeando | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 175 | 175 | 6 | 29.17 | 3.17
2024-08-17 | 2024-08-17 | 01:00 | 01:15 | 2938 | 2996 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico. (stripiando a velocidad controlada , TP 5 1/2") | Stripeando | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 58 | 232 | 2 | 29 | 3.22
2024-08-17 | 2024-08-17 | 01:15 | 01:38 | 2996 | 2996 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-08-17 | 2024-08-17 | 01:38 | 01:56 | 2996 | 3025 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico. (stripiando a velocidad controlada , TP 5 1/2") | Stripeando | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 29 | 97 | 1 | 29 | 3.4
2024-08-17 | 2024-08-17 | 01:56 | 02:39 | 3025 | 3025 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72
2024-08-17 | 2024-08-17 | 02:39 | 03:00 | 3025 | 3083 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico. (stripiando a velocidad controlada , TP 5 1/2") | Stripeando | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 58 | 166 | 2 | 29 | 5.62
2024-08-17 | 2024-08-17 | 03:00 | 04:00 | 3083 | 3229 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico. (stripiando a velocidad controlada , TP 5 1/2") | Stripeando | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 146 | 146 | 5 | 29.2 | 5.28
2024-08-17 | 2024-08-17 | 04:00 | 05:00 | 3229 | 3375 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico. (stripiando a velocidad controlada , TP 5 1/2") | Stripeando | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 146 | 146 | 5 | 29.2 | 3.12
2024-08-17 | 2024-08-17 | 05:00 | 06:00 | 3375 | 3492 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico. (stripiando a velocidad controlada , TP 5 1/2") | Stripeando | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 117 | 117 | 4 | 29.25 | 3.35
2024-08-17 | 2024-08-17 | 06:00 | 06:52 | 3492 | 3492 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87
2024-08-17 | 2024-08-17 | 06:52 | 07:00 | 3492 | 3520 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico. Velocidad controlada (alineado a MPD , TP 5 1/2" ) | Alineado a MPD | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 28 | 210 | 1 | 28 | 3.38
2024-08-17 | 2024-08-17 | 07:00 | 08:00 | 3520 | 3696 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico. Velocidad controlada (alineado a MPD , TP 5 1/2" ) | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 176 | 176 | 6 | 29.33 | 3.9
2024-08-17 | 2024-08-17 | 08:00 | 09:00 | 3696 | 3783 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico. Velocidad controlada (alineado a MPD , TP 5 1/2" ) | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 87 | 87 | 3 | 29 | 5.27
2024-08-17 | 2024-08-17 | 09:00 | 10:00 | 3783 | 3929 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico. Velocidad controlada (alineado a MPD , TP 5 1/2" ) | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 146 | 146 | 5 | 29.2 | 5.85
2024-08-17 | 2024-08-17 | 10:00 | 10:29 | 3929 | 4016 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico. Velocidad controlada (alineado a MPD , TP 5 1/2" ) | Alineado a MPD | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 87 | 180 | 3 | 29 | 4.48
2024-08-17 | 2024-08-17 | 10:29 | 12:16 | 4016 | 4016 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo | N/A | 01:47 |  |  |  |  | 107 | 1.78
2024-08-17 | 2024-08-17 | 12:16 | 22:29 | 4016 | 4016 | TP |  | N/A | N/A | Controla pozo | N/A | 10:13 |  |  |  |  | 613 | 10.22
2024-08-17 | 2024-08-17 | 22:29 | 23:02 | 4016 | 4104 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico. Velocidad controlada (alineado a MPD (TP 5 1/2" ) | Alineado a MPD | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 88 | 160 | 3 | 29.33 | 3.95
2024-08-17 | 2024-08-18 | 23:02 | 00:00 | 4104 | 4337 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico. Velocidad controlada (alineado a MPD) (TP 5 1/2" ) | Alineado a MPD | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  |  |  | 233 | 241 | 8 | 29.13 | 2.88