## Sheet1
TECHIAKTLI 2_Etapa 8 1/2"_LN 7 3/4"_R1_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-08-06 | 2024-08-07 | 00:00 | 06:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala equipo MPD | N/A | 30:30 |  |  |  |  | 1830 | 30.5
2024-08-07 | 2024-08-07 | 06:30 | 09:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala buje de desgaste | N/A | 02:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5
2024-08-07 | 2024-08-07 | 09:00 | 19:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala charola ecológica | N/A | 10:30 |  |  |  |  | 630 | 10.5
2024-08-07 | 2024-08-07 | 19:30 | 20:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina 2 DC 8 1/2" estibados en peines |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-07 | 2024-08-08 | 20:30 | 00:25 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala equipo MPD (Continua armando) | N/A | 03:55 |  |  |  |  | 235 | 3.92
2024-08-08 | 2024-08-08 | 00:25 | 05:15 | 0 | 46 | TP |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (Av 15%, arma TxT 3 lingadas de DC) | TXT | 04:50 |  |  |  |  | 290 | 4.83 | [9 empty] | 5
2024-08-08 | 2024-08-08 | 05:15 | 08:30 | 46 | 46 | TNP |  | N/A | N/A | Fuga en la línea de flote | N/A | 03:15 |  |  |  |  | 195 | 3.25
2024-08-08 | 2024-08-08 | 08:30 | 14:29 | 46 | 307 | TP |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (AV 100%, arma TxT 3 lingadas de DC) | TXT | 05:59 |  |  |  |  | 359 | 5.98 | [9 empty] | 5
2024-08-08 | 2024-08-08 | 14:29 | 14:54 | 307 | 539 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") (8 lingadas, 7 conexiones) | N/A | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 232 | 557 | 8 | 29 | 2.4
2024-08-08 | 2024-08-08 | 14:54 | 15:30 | 539 | 539 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en Top Drive | N/A | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6
2024-08-08 | 2024-08-08 | 15:30 | 15:52 | 539 | 539 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-08-08 | 2024-08-08 | 15:52 | 16:00 | 539 | 626 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") (3 lingadas, 2 conexiones) | N/A | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 87 | 653 | 3 | 29 | 2.3
2024-08-08 | 2024-08-08 | 16:00 | 16:23 | 626 | 829 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 203 | 530 | 7 | 29 | 2.37
2024-08-08 | 2024-08-08 | 16:23 | 16:35 | 829 | 829 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-08-08 | 2024-08-08 | 16:35 | 16:57 | 829 | 1030 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") (7 lingadas, 6 conexiones) | N/A | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 201 | 548 | 7 | 28.71 | 2.4
2024-08-08 | 2024-08-08 | 16:57 | 17:21 | 1030 | 1030 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-08-08 | 2024-08-08 | 17:21 | 18:00 | 1030 | 1407 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") (13 lingadas, 12 conexiones) | N/A | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  |  |  | 377 | 580 | 13 | 29 | 2.1
2024-08-08 | 2024-08-08 | 18:00 | 18:14 | 1407 | 1553 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 146 | 626 | 5 | 29.2 | 1.97
2024-08-08 | 2024-08-08 | 18:14 | 18:56 | 1553 | 1553 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7
2024-08-08 | 2024-08-08 | 18:56 | 19:00 | 1553 | 1611 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") (2 lingadas, 1 conexión) | N/A | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 58 | 870 | 2 | 29 | 2.02
2024-08-08 | 2024-08-08 | 19:00 | 19:48 | 1611 | 2048 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  |  |  | 437 | 546 | 15 | 29.13 | 2.1
2024-08-08 | 2024-08-08 | 19:48 | 21:05 | 2048 | 2048 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 01:17 |  |  |  |  | 77 | 1.28
2024-08-08 | 2024-08-08 | 21:05 | 22:00 | 2048 | 2538 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") (17 lingadas, 16 conexiones) | N/A | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  |  |  | 490 | 535 | 17 | 28.82 | 2.28
2024-08-08 | 2024-08-08 | 22:00 | 22:11 | 2538 | 2653 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 115 | 627 | 4 | 28.75 | 2.2
2024-08-08 | 2024-08-08 | 22:11 | 22:37 | 2653 | 2653 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-08-08 | 2024-08-08 | 22:37 | 23:00 | 2653 | 2887 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") (8lingadas, 7 conexiones) | N/A | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 234 | 610 | 8 | 29.25 | 2.05
2024-08-08 | 2024-08-08 | 23:00 | 23:27 | 2887 | 3121 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 234 | 520 | 8 | 29.25 | 2.7
2024-08-08 | 2024-08-09 | 23:27 | 00:12 | 3121 | 3121 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75
2024-08-09 | 2024-08-09 | 00:12 | 01:00 | 3121 | 3530 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") (14 lingadas, 13 conexiones) | N/A | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  |  |  | 409 | 511 | 14 | 29.21 | 2.62
2024-08-09 | 2024-08-09 | 01:00 | 01:43 | 3530 | 3817 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") (Se elimina lingada en master por marcar 2T) | N/A | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  |  |  | 287 | 400 | 10 | 28.7 | 2.97
2024-08-09 | 2024-08-09 | 01:43 | 02:21 | 3817 | 3817 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63
2024-08-09 | 2024-08-09 | 02:21 | 02:30 | 3817 | 3875 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") (2 lingadas, 1 conexión) | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 58 | 387 | 2 | 29 | 4.5
2024-08-09 | 2024-08-09 | 02:30 | 02:42 | 3875 | 3875 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-08-09 | 2024-08-09 | 02:42 | 03:00 | 3875 | 3992 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") (4 lingadas, 3 conexiones) | N/A | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 117 | 390 | 4 | 29.25 | 3
2024-08-09 | 2024-08-09 | 03:00 | 03:36 | 3992 | 4255 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 263 | 438 | 9 | 29.22 | 3.03
2024-08-09 | 2024-08-09 | 03:36 | 03:53 | 4255 | 4255 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-08-09 | 2024-08-09 | 03:53 | 05:00 | 4255 | 4371 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico con bombeo (TP 5 1/2") | Bombeo | 01:07 |  |  |  |  | 67 | 1.12 |  |  |  |  | 116 | 104 | 4 | 29 | 9.8
2024-08-09 | 2024-08-09 | 05:00 | 06:00 | 4371 | 4488 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 117 | 117 | 4 | 29.25 | 7.52
2024-08-09 | 2024-08-09 | 06:00 | 06:14 | 4488 | 4495 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico con rotación y bombeo (TP 5 1/2") (Reconoce colple superior) | Rotación y bombeo | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 7 | 30 | 0 |  | 4.6
2024-08-09 | 2024-08-09 | 06:14 | 09:00 | 4495 | 4495 | TP |  | N/A | N/A | Desplaza fluido de 2.14 gr/cm3 por 1.95 gr/cm3 | N/A | 02:46 |  |  |  |  | 166 | 2.77
2024-08-09 | 2024-08-09 | 09:00 | 11:17 | 4495 | 4495 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba de hermeticidad a TR | N/A | 02:17 |  |  |  |  | 137 | 2.28
2024-08-09 | 2024-08-09 | 11:17 | 12:00 | 4495 | 4503.5 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja de cemento y accesorios |  | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 | 11.86 | 8.5
2024-08-09 | 2024-08-09 | 12:00 | 12:05 | 4503.5 | 4503.7 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja de cemento y accesorios |  | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 | 2.4 | 0.2
2024-08-09 | 2024-08-09 | 12:05 | 13:31 | 4503.7 | 4503.7 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo |  | 01:26 |  |  |  |  | 86 | 1.43
2024-08-09 | 2024-08-09 | 13:31 | 13:44 | 4503.7 | 4504 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja de cemento y accesorios |  | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | 1.38 | 0.3
2024-08-09 | 2024-08-09 | 13:44 | 14:38 | 4504 | 4504 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo |  | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9
2024-08-09 | 2024-08-09 | 14:38 | 15:00 | 4504 | 4506.2 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja de cemento y accesorios |  | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 | 6 | 2.2
2024-08-09 | 2024-08-09 | 15:00 | 16:00 | 4506.2 | 4516.5 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja de cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 10.3 | 10.3
2024-08-09 | 2024-08-09 | 16:00 | 17:19 | 4516.5 | 4516.5 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo |  | 01:19 |  |  |  |  | 79 | 1.32
2024-08-09 | 2024-08-09 | 17:19 | 18:00 | 4516.5 | 4524.7 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja de cemento y accesorios |  | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 | 12 | 8.2
2024-08-09 | 2024-08-09 | 18:00 | 18:37 | 4524.7 | 4531.5 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja de cemento y accesorios |  | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 | 11.03 | 6.8
2024-08-09 | 2024-08-09 | 18:37 | 21:33 | 4531.5 | 4531.5 | TP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta para limpieza de pozo | N/A | 02:56 |  |  |  |  | 176 | 2.93
2024-08-09 | 2024-08-09 | 21:33 | 21:39 | 4531.5 | 4532.9 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 | 14 | 1.4
2024-08-09 | 2024-08-09 | 21:39 | 22:01 | 4532.9 | 4532.9 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo |  | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-08-09 | 2024-08-09 | 22:01 | 22:59 | 4532.9 | 4539.5 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 | 6.83 | 6.6
2024-08-09 | 2024-08-10 | 22:59 | 10:47 | 4539.5 | 4556 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos (Instala elemento de sello de 03-05:00 am ) | N/A | 11:48 |  |  |  |  | 708 | 11.8
2024-08-10 | 2024-08-10 | 10:47 | 11:00 | 4556 | 4557 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 00:13 | 1 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 4.62
2024-08-10 | 2024-08-10 | 11:00 | 12:00 | 4557 | 4561 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-08-10 | 2024-08-10 | 12:00 | 13:00 | 4561 | 4567 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-08-10 | 2024-08-10 | 13:00 | 13:49 | 4567 | 4572 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 00:49 | 5 |  | 49 |  | 49 | 0.82 | 6.12
2024-08-10 | 2024-08-10 | 13:49 | 14:25 | 4572 | 4572 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6
2024-08-10 | 2024-08-10 | 14:25 | 14:58 | 4572 | 4575 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 00:33 | 3 |  | 33 |  | 33 | 0.55 | 5.45
2024-08-10 | 2024-08-10 | 14:58 | 15:10 | 4575 | 4575 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 19.20°, MPD) | MPD | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 4,575.0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 5.94 | 0.91 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
2024-08-10 | 2024-08-10 | 15:10 | 16:00 | 4575 | 4579 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 00:50 | 4 |  | 50 |  | 50 | 0.83 | 4.8
2024-08-10 | 2024-08-10 | 16:00 | 17:00 | 4579 | 4586 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-08-10 | 2024-08-10 | 17:00 | 18:00 | 4586 | 4594 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-08-10 | 2024-08-10 | 18:00 | 19:00 | 4594 | 4602 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-08-10 | 2024-08-10 | 19:00 | 19:41 | 4602 | 4602 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68
2024-08-10 | 2024-08-10 | 19:41 | 19:57 | 4602 | 4604 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 00:16 | 2 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 7.5
2024-08-10 | 2024-08-10 | 19:57 | 20:08 | 4604 | 4604 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 19.20°, MPD) | MPD | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 4,604.0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 5.34 | 3.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
2024-08-10 | 2024-08-10 | 20:08 | 20:35 | 4604 | 4606 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 00:27 | 2 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 4.44
2024-08-10 | 2024-08-10 | 20:35 | 20:56 | 4606 | 4606 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache viscoso |  | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-08-10 | 2024-08-10 | 20:56 | 21:00 | 4606 | 4607 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 00:04 | 1 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 15
2024-08-10 | 2024-08-10 | 21:00 | 22:00 | 4607 | 4614 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-08-10 | 2024-08-10 | 22:00 | 23:00 | 4614 | 4619 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-08-10 | 2024-08-10 | 23:00 | 23:35 | 4619 | 4623 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 00:35 | 4 |  | 35 |  | 35 | 0.58 | 6.86
2024-08-10 | 2024-08-11 | 23:35 | 01:08 | 4623 | 4623 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo reciprocando sarta | N/A | 01:33 |  |  |  |  | 93 | 1.55
2024-08-11 | 2024-08-11 | 01:08 | 02:00 | 4623 | 4630 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 00:52 | 7 |  | 52 |  | 52 | 0.87 | 8.08
2024-08-11 | 2024-08-11 | 02:00 | 02:03 | 4630 | 4630 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 00:03 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 0
2024-08-11 | 2024-08-11 | 02:03 | 02:12 | 4630 | 4630 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-08-11 | 2024-08-11 | 02:12 | 02:24 | 4630 | 4630 | TP |  | N/A | Circula | Circula tomando reducidas | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-08-11 | 2024-08-11 | 02:24 | 02:40 | 4630 | 4633 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 00:16 | 3 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 11.25
2024-08-11 | 2024-08-11 | 02:40 | 02:51 | 4633 | 4633 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 19.10°, MPD) | MPD | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 4,633.0 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 6.12 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
2024-08-11 | 2024-08-11 | 02:51 | 03:00 | 4633 | 4634 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 00:09 | 1 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 6.67
2024-08-11 | 2024-08-11 | 03:00 | 04:00 | 4634 | 4643 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
2024-08-11 | 2024-08-11 | 04:00 | 05:00 | 4643 | 4652 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
2024-08-11 | 2024-08-11 | 05:00 | 06:00 | 4652 | 4661 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
2024-08-11 | 2024-08-11 | 06:00 | 06:04 | 4661 | 4661 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 00:04 | 0 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 0
2024-08-11 | 2024-08-11 | 06:04 | 06:15 | 4661 | 4661 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-08-11 | 2024-08-11 | 06:15 | 06:25 | 4661 | 4662 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 00:10 | 1 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 6
2024-08-11 | 2024-08-11 | 06:25 | 06:38 | 4662 | 4662 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 19.10°, MPD) | MPD | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 4,662.0 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 6.49 | 3.45 | 0 | 1.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
2024-08-11 | 2024-08-11 | 06:38 | 06:51 | 4662 | 4665 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 00:13 | 3 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 13.85
2024-08-11 | 2024-08-11 | 06:51 | 07:03 | 4665 | 4665 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo |  | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-08-11 | 2024-08-11 | 07:03 | 08:00 | 4665 | 4673 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 00:57 | 8 |  | 57 |  | 57 | 0.95 | 8.42
2024-08-11 | 2024-08-11 | 08:00 | 09:00 | 4673 | 4682 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
2024-08-11 | 2024-08-11 | 09:00 | 09:52 | 4682 | 4689 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 00:52 | 7 |  | 52 |  | 52 | 0.87 | 8.08
2024-08-11 | 2024-08-11 | 09:52 | 10:30 | 4689 | 4689 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63
2024-08-11 | 2024-08-11 | 10:30 | 10:46 | 4689 | 4691 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 00:16 | 2 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 7.5
2024-08-11 | 2024-08-11 | 10:46 | 10:57 | 4691 | 4691 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 19.3°, MPD) | MPD | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 4,691.0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 5.43 | 1.27 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
2024-08-11 | 2024-08-11 | 10:57 | 11:00 | 4691 | 4691 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 00:03 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 0
2024-08-11 | 2024-08-11 | 11:00 | 12:00 | 4691 | 4699 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-08-11 | 2024-08-11 | 12:00 | 13:00 | 4699 | 4707 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-08-11 | 2024-08-11 | 13:00 | 14:00 | 4707 | 4717 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 10 |  | 60 |  | 60 | 1 | 10
2024-08-11 | 2024-08-11 | 14:00 | 14:15 | 4717 | 4719 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 00:15 | 2 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 8
2024-08-11 | 2024-08-11 | 14:15 | 14:55 | 4719 | 4719 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67
2024-08-11 | 2024-08-11 | 14:55 | 15:00 | 4719 | 4720 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 00:05 | 1 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 12
2024-08-11 | 2024-08-11 | 15:00 | 15:07 | 4720 | 4720 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 00:07 | 0 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 0
2024-08-11 | 2024-08-11 | 15:07 | 15:18 | 4720 | 4720 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 19.3°, MPD) | MPD | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 4,720.0 | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 6.73 | 2.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
2024-08-11 | 2024-08-11 | 15:18 | 15:30 | 4720 | 4722 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 00:12 | 2 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 10
2024-08-11 | 2024-08-11 | 15:30 | 15:46 | 4722 | 4722 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo |  | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-08-11 | 2024-08-11 | 15:46 | 16:00 | 4722 | 4724 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 00:14 | 2 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 8.57
2024-08-11 | 2024-08-11 | 16:00 | 17:00 | 4724 | 4733 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
2024-08-11 | 2024-08-11 | 17:00 | 18:00 | 4733 | 4744 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 | 11 |  | 60 |  | 60 | 1 | 11
2024-08-11 | 2024-08-11 | 18:00 | 18:12 | 4744 | 4747 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 00:12 | 3 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 15
2024-08-11 | 2024-08-11 | 18:12 | 18:56 | 4747 | 4747 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73
2024-08-11 | 2024-08-11 | 18:56 | 19:00 | 4747 | 4747 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 00:04 | 0 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 0
2024-08-11 | 2024-08-11 | 19:00 | 19:09 | 4747 | 4749 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 00:09 | 2 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 13.33
2024-08-11 | 2024-08-11 | 19:09 | 19:18 | 4749 | 4749 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 19.3°, MPD) | MPD | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 4,749.0 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 5.44 | 1.03 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
2024-08-11 | 2024-08-11 | 19:18 | 20:00 | 4749 | 4760 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 00:42 | 11 |  | 42 |  | 42 | 0.7 | 15.71
2024-08-11 | 2024-08-11 | 20:00 | 20:09 | 4760 | 4762 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 00:09 | 2 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 13.33
2024-08-11 | 2024-08-11 | 20:09 | 20:19 | 4762 | 4762 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-08-11 | 2024-08-11 | 20:19 | 21:00 | 4762 | 4769 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 00:41 | 7 |  | 41 |  | 41 | 0.68 | 10.24
2024-08-11 | 2024-08-11 | 21:00 | 21:45 | 4769 | 4776 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 00:45 | 7 |  | 45 |  | 45 | 0.75 | 9.33
2024-08-11 | 2024-08-11 | 21:45 | 22:01 | 4776 | 4776 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-08-11 | 2024-08-11 | 22:01 | 22:09 | 4776 | 4778 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 00:08 | 2 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 15
2024-08-11 | 2024-08-11 | 22:09 | 22:23 | 4778 | 4778 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 19.3°, MPD) | MPD | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 4,778.0 | 3.03 | 0 | 0 | 0 | 6.28 | 4.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
2024-08-11 | 2024-08-11 | 22:23 | 22:35 | 4778 | 4780 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 00:12 | 2 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 10
2024-08-11 | 2024-08-11 | 22:35 | 22:59 | 4780 | 4780 | TP |  | N/A | Circula | Circu bombeando bache viscoso (Toma reducidas) |  | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-08-11 | 2024-08-11 | 22:59 | 23:00 | 4780 | 4780 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 00:01 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 0
2024-08-11 | 2024-08-11 | 23:00 | 23:38 | 4780 | 4787 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 00:38 | 7 |  | 38 |  | 38 | 0.63 | 11.05
2024-08-11 | 2024-08-11 | 23:38 | 23:48 | 4787 | 4787 | TP |  | N/A | N/A | Envia comandos |  | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-08-11 | 2024-08-12 | 23:48 | 00:00 | 4787 | 4789 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 00:12 | 2 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 10
2024-08-12 | 2024-08-12 | 00:00 | 01:00 | 4789 | 4800 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 | 11 |  | 60 |  | 60 | 1 | 11
2024-08-12 | 2024-08-12 | 01:00 | 01:33 | 4800 | 4719 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico con rotación y bombeo (TP 5 1/2") (Levanta 23 m de primer lingada) | Rotación y bombeo | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 81 | 147 | 3 | 27 | 6.88
2024-08-12 | 2024-08-12 | 01:33 | 03:07 | 4719 | 4719 | TNP |  | N/A | N/A | Fuga en uniflex | N/A | 01:34 |  |  |  |  | 94 | 1.57
2024-08-12 | 2024-08-12 | 03:07 | 03:32 | 4719 | 4800 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico con rotación y bombeo (TP 5 1/2") (Mete 23 m de última lingada) | Rotación y bombeo | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 81 | 194 | 3 | 27 | 3.8
2024-08-12 | 2024-08-12 | 03:32 | 03:47 | 4800 | 4802 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 00:15 | 2 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 8
2024-08-12 | 2024-08-12 | 03:47 | 03:59 | 4802 | 4802 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-08-12 | 2024-08-12 | 03:59 | 04:00 | 4802 | 4802 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 00:01 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 0
2024-08-12 | 2024-08-12 | 04:00 | 04:26 | 4802 | 4805 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 00:26 | 3 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 6.92
2024-08-12 | 2024-08-12 | 04:26 | 04:31 | 4805 | 4805 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-08-12 | 2024-08-12 | 04:31 | 04:40 | 4805 | 4807 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 00:09 | 2 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 13.33
2024-08-12 | 2024-08-12 | 04:40 | 04:52 | 4807 | 4807 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 19.1°, MPD) | MPD | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 4,807.0 | 1.99 | 0 | 0 | 0 | 6.85 | 3.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
2024-08-12 | 2024-08-12 | 04:52 | 05:00 | 4807 | 4809 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 00:08 | 2 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 15
2024-08-12 | 2024-08-12 | 05:00 | 06:00 | 4809 | 4822 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 13 |  | 60 |  | 60 | 1 | 13
2024-08-12 | 2024-08-12 | 06:00 | 07:00 | 4822 | 4832 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 10 |  | 60 |  | 60 | 1 | 10
2024-08-12 | 2024-08-12 | 07:00 | 07:23 | 4832 | 4834 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 00:23 | 2 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 5.22
2024-08-12 | 2024-08-12 | 07:23 | 07:41 | 4834 | 4834 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-08-12 | 2024-08-12 | 07:41 | 07:51 | 4834 | 4836 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 00:10 | 2 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 12
2024-08-12 | 2024-08-12 | 07:51 | 08:01 | 4836 | 4836 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 19.1°, MPD) | MPD | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 4,836.0 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 5.77 | 1.26 | 0 | 1.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
2024-08-12 | 2024-08-12 | 08:01 | 08:18 | 4836 | 4838 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 00:17 | 2 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 7.06
2024-08-12 | 2024-08-12 | 08:18 | 08:39 | 4838 | 4838 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de equipo (Fallo en bombas ) |  | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-08-12 | 2024-08-12 | 08:39 | 09:00 | 4838 | 4840 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 00:21 | 2 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 5.71
2024-08-12 | 2024-08-12 | 09:00 | 10:00 | 4840 | 4852 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 | 12 |  | 60 |  | 60 | 1 | 12
2024-08-12 | 2024-08-12 | 10:00 | 11:00 | 4852 | 4863 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 11 |  | 60 |  | 60 | 1 | 11
2024-08-12 | 2024-08-12 | 11:00 | 11:02 | 4863 | 4863 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 00:02 | 0 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 0
2024-08-12 | 2024-08-12 | 11:02 | 11:41 | 4863 | 4863 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65
2024-08-12 | 2024-08-12 | 11:41 | 11:54 | 4863 | 4865 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 00:13 | 2 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 9.23
2024-08-12 | 2024-08-12 | 11:54 | 12:06 | 4865 | 4865 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 19.1°, MPD) | MPD | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 4,865.0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
2024-08-12 | 2024-08-12 | 12:06 | 13:00 | 4865 | 4878 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 00:54 | 13 |  | 54 |  | 54 | 0.9 | 14.44
2024-08-12 | 2024-08-12 | 13:00 | 13:58 | 4878 | 4892 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 00:58 | 14 |  | 58 |  | 58 | 0.97 | 14.48
2024-08-12 | 2024-08-12 | 13:58 | 14:35 | 4892 | 4892 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62
2024-08-12 | 2024-08-12 | 14:35 | 14:46 | 4892 | 4894 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 00:11 | 2 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 10.91
2024-08-12 | 2024-08-12 | 14:46 | 14:56 | 4894 | 4894 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 19.1°, MPD) | MPD | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 4,894.0 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 6.07 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
2024-08-12 | 2024-08-12 | 14:56 | 15:00 | 4894 | 4895 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 00:04 | 1 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 15
2024-08-12 | 2024-08-12 | 15:00 | 15:08 | 4895 | 4896 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 00:08 | 1 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 7.5
2024-08-12 | 2024-08-12 | 15:08 | 15:23 | 4896 | 4896 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache |  | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-08-12 | 2024-08-12 | 15:23 | 16:00 | 4896 | 4903 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 00:37 | 7 |  | 37 |  | 37 | 0.62 | 11.35
2024-08-12 | 2024-08-12 | 16:00 | 17:00 | 4903 | 4912 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
2024-08-12 | 2024-08-12 | 17:00 | 17:47 | 4912 | 4921 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 00:47 | 9 |  | 47 |  | 47 | 0.78 | 11.49
2024-08-12 | 2024-08-12 | 17:47 | 18:21 | 4921 | 4921 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57
2024-08-12 | 2024-08-12 | 18:21 | 18:37 | 4921 | 4923 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 00:16 | 2 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 7.5
2024-08-12 | 2024-08-12 | 18:37 | 18:48 | 4923 | 4923 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 19.1°, MPD) | MPD | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 4,923.0 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 5.92 | 3.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
2024-08-12 | 2024-08-12 | 18:48 | 19:00 | 4923 | 4925 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 00:12 | 2 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 10
2024-08-12 | 2024-08-12 | 19:00 | 20:00 | 4925 | 4936 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 11 |  | 60 |  | 60 | 1 | 11
2024-08-12 | 2024-08-12 | 20:00 | 21:00 | 4936 | 4945 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
2024-08-12 | 2024-08-12 | 21:00 | 21:38 | 4945 | 4951 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 00:38 | 6 |  | 38 |  | 38 | 0.63 | 9.47
2024-08-12 | 2024-08-12 | 21:38 | 21:55 | 4951 | 4951 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-08-12 | 2024-08-12 | 21:55 | 22:00 | 4951 | 4952 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 00:05 | 1 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 12
2024-08-12 | 2024-08-12 | 22:00 | 22:06 | 4952 | 4952 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 00:06 | 0 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 0
2024-08-12 | 2024-08-12 | 22:06 | 22:16 | 4952 | 4952 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 19.1°, MPD) | MPD | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 4,952.0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 6.34 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 10
2024-08-12 | 2024-08-12 | 22:16 | 22:30 | 4952 | 4954 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 00:14 | 2 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 8.57
2024-08-12 | 2024-08-12 | 22:30 | 22:43 | 4954 | 4954 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache |  | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-08-12 | 2024-08-12 | 22:43 | 23:00 | 4954 | 4957 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 00:17 | 3 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 10.59
2024-08-12 | 2024-08-13 | 23:00 | 00:00 | 4957 | 4968 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 11 |  | 60 |  | 60 | 1 | 11
2024-08-13 | 2024-08-13 | 00:00 | 01:00 | 4968 | 4980 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 12 |  | 60 |  | 60 | 1 | 12
2024-08-13 | 2024-08-13 | 01:00 | 01:01 | 4980 | 4980 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 00:01 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 0
2024-08-13 | 2024-08-13 | 01:01 | 01:08 | 4980 | 4980 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-08-13 | 2024-08-13 | 01:08 | 01:22 | 4980 | 4980 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros |  | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-08-13 | 2024-08-13 | 01:22 | 01:32 | 4980 | 4981 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 00:10 | 1 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 6
2024-08-13 | 2024-08-13 | 01:32 | 01:44 | 4981 | 4981 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 19.1°, MPD) | MPD | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 4,981.0 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 6.84 | 3.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
2024-08-13 | 2024-08-13 | 01:44 | 02:00 | 4981 | 4985 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 00:16 | 4 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 15
2024-08-13 | 2024-08-13 | 02:00 | 03:00 | 4985 | 4998 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 13 |  | 60 |  | 60 | 1 | 13
2024-08-13 | 2024-08-13 | 03:00 | 04:00 | 4998 | 5009 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 11 |  | 60 |  | 60 | 1 | 11
2024-08-13 | 2024-08-13 | 04:00 | 04:09 | 5009 | 5009 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-08-13 | 2024-08-13 | 04:09 | 04:20 | 5009 | 5010 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 00:11 | 1 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 5.45
2024-08-13 | 2024-08-13 | 04:20 | 04:31 | 5010 | 5010 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 19.1°, MPD) | MPD | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 5,010.0 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 6.63 | 3.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
2024-08-13 | 2024-08-13 | 04:31 | 04:48 | 5010 | 5014 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 00:17 | 4 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 14.12
2024-08-13 | 2024-08-13 | 04:48 | 05:00 | 5014 | 5014 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo (Bombea bache) |  | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-08-13 | 2024-08-13 | 05:00 | 06:00 | 5014 | 5026 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 12 |  | 60 |  | 60 | 1 | 12
2024-08-13 | 2024-08-13 | 06:00 | 07:00 | 5026 | 5038 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 12 |  | 60 |  | 60 | 1 | 12
2024-08-13 | 2024-08-13 | 07:00 | 07:02 | 5038 | 5038 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 00:02 | 0 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 0
2024-08-13 | 2024-08-13 | 07:02 | 07:16 | 5038 | 5038 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-08-13 | 2024-08-13 | 07:16 | 07:25 | 5038 | 5039 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 00:09 | 1 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 6.67
2024-08-13 | 2024-08-13 | 07:25 | 07:37 | 5039 | 5039 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 19.1°, MPD) | MPD | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 5,039.0 | 1.69 | 0 | 0 | 0 | 6.72 | 3.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
2024-08-13 | 2024-08-13 | 07:37 | 07:49 | 5039 | 5043 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 00:12 | 4 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 20
2024-08-13 | 2024-08-13 | 07:49 | 08:06 | 5043 | 5043 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache |  | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-08-13 | 2024-08-13 | 08:06 | 08:37 | 5043 | 5050 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 00:31 | 7 |  | 31 |  | 31 | 0.52 | 13.55
2024-08-13 | 2024-08-13 | 08:37 | 12:23 | 5050 | 5050 | TP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta limpiando pozo | N/A | 03:46 |  |  |  |  | 226 | 3.77
2024-08-13 | 2024-08-13 | 12:23 | 13:00 | 5050 | 5060 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 00:37 | 10 |  | 37 |  | 37 | 0.62 | 16.22
2024-08-13 | 2024-08-13 | 13:00 | 13:36 | 5060 | 5067 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 00:36 | 7 |  | 36 |  | 36 | 0.6 | 11.67
2024-08-13 | 2024-08-13 | 13:36 | 14:07 | 5067 | 5067 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-08-13 | 2024-08-13 | 14:07 | 14:15 | 5067 | 5068 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 00:08 | 1 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 7.5
2024-08-13 | 2024-08-13 | 14:15 | 14:26 | 5068 | 5068 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 19.1°, MPD) | MPD | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 5,068.0 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 3.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
2024-08-13 | 2024-08-13 | 14:26 | 15:00 | 5068 | 5076 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 00:34 | 8 |  | 34 |  | 34 | 0.57 | 14.12
2024-08-13 | 2024-08-13 | 15:00 | 16:00 | 5076 | 5090 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 14 |  | 60 |  | 60 | 1 | 14
2024-08-13 | 2024-08-13 | 16:00 | 16:24 | 5090 | 5095 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 00:24 | 5 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 12.5
2024-08-13 | 2024-08-13 | 16:24 | 16:59 | 5095 | 5095 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58
2024-08-13 | 2024-08-13 | 16:59 | 17:00 | 5095 | 5095 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 00:01 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 0
2024-08-13 | 2024-08-13 | 17:00 | 17:09 | 5095 | 5098 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 00:09 | 3 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 20
2024-08-13 | 2024-08-13 | 17:09 | 17:19 | 5098 | 5098 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 19.1°, MPD) | MPD | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 5,098.0 | 2.38 | 0 | 0 | 0 | 5.35 | 2.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
2024-08-13 | 2024-08-13 | 17:19 | 18:00 | 5098 | 5102 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 51/2") | N/A | 00:41 | 4 |  | 41 |  | 41 | 0.68 | 5.85
2024-08-13 | 2024-08-13 | 18:00 | 19:00 | 5102 | 5115 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 51/2") |  | 01:00 | 13 |  | 60 |  | 60 | 1 | 13
2024-08-13 | 2024-08-13 | 19:00 | 19:57 | 5115 | 5124 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 51/2") |  | 00:57 | 9 |  | 57 |  | 57 | 0.95 | 9.47
2024-08-13 | 2024-08-13 | 19:57 | 20:22 | 5124 | 5124 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-08-13 | 2024-08-13 | 20:22 | 20:38 | 5124 | 5127 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 51/2") |  | 00:16 | 3 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 11.25
2024-08-13 | 2024-08-13 | 20:38 | 20:49 | 5127 | 5127 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 19.1°, MPD) | MPD | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 5,127.0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 6.72 | 2.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
2024-08-13 | 2024-08-13 | 20:49 | 21:00 | 5127 | 5128 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 51/2") |  | 00:11 | 1 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 5.45
2024-08-13 | 2024-08-13 | 21:00 | 22:00 | 5128 | 5137 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 51/2") |  | 01:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
2024-08-13 | 2024-08-13 | 22:00 | 23:00 | 5137 | 5145 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 51/2") |  | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-08-13 | 2024-08-14 | 23:00 | 00:00 | 5145 | 5154 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 51/2") |  | 01:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
2024-08-14 | 2024-08-14 | 00:00 | 00:08 | 5154 | 5154 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 51/2") |  | 00:08 | 0 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 0
2024-08-14 | 2024-08-14 | 00:08 | 00:21 | 5154 | 5154 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-08-14 | 2024-08-14 | 00:21 | 00:38 | 5154 | 5156 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 51/2") |  | 00:17 | 2 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 7.06
2024-08-14 | 2024-08-14 | 00:38 | 00:51 | 5156 | 5156 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 19.1°, MPD) | MPD | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 5,156.0 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 7.24 | 4.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
2024-08-14 | 2024-08-14 | 00:51 | 01:00 | 5156 | 5157 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 51/2") |  | 00:09 | 1 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 6.67
2024-08-14 | 2024-08-14 | 01:00 | 01:17 | 5157 | 5159 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 51/2") |  | 00:17 | 2 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 7.06
2024-08-14 | 2024-08-14 | 01:17 | 01:34 | 5159 | 5159 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache |  | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-08-14 | 2024-08-14 | 01:34 | 02:00 | 5159 | 5162 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 51/2") |  | 00:26 | 3 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 6.92
2024-08-14 | 2024-08-14 | 02:00 | 03:00 | 5162 | 5170 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 51/2") |  | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-08-14 | 2024-08-14 | 03:00 | 04:00 | 5170 | 5178 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 51/2") |  | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-08-14 | 2024-08-14 | 04:00 | 04:34 | 5178 | 5184 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 51/2") |  | 00:34 | 6 |  | 34 |  | 34 | 0.57 | 10.59
2024-08-14 | 2024-08-14 | 04:34 | 04:43 | 5184 | 5184 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-08-14 | 2024-08-14 | 04:43 | 04:58 | 5184 | 5185 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 51/2") | N/A | 00:15 | 1 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 4
2024-08-14 | 2024-08-14 | 04:58 | 05:10 | 5185 | 5185 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 19.1°, MPD) | MPD | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 5,185.0 | 2.82 | 0 | 0 | 0 | 6.58 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
2024-08-14 | 2024-08-14 | 05:10 | 05:13 | 5185 | 5186 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 51/2") |  | 00:03 | 1 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 20
2024-08-14 | 2024-08-14 | 05:13 | 05:18 | 5186 | 5186 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-08-14 | 2024-08-14 | 05:18 | 06:00 | 5186 | 5189 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 51/2") |  | 00:42 | 3 |  | 42 |  | 42 | 0.7 | 4.29
2024-08-14 | 2024-08-14 | 06:00 | 07:00 | 5189 | 5197 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-08-14 | 2024-08-14 | 07:00 | 08:00 | 5197 | 5207 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 10 |  | 60 |  | 60 | 1 | 10
2024-08-14 | 2024-08-14 | 08:00 | 08:37 | 5207 | 5211 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 00:37 | 4 |  | 37 |  | 37 | 0.62 | 6.49
2024-08-14 | 2024-08-14 | 08:37 | 09:06 | 5211 | 5211 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-08-14 | 2024-08-14 | 09:06 | 09:18 | 5211 | 5214 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 00:12 | 3 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 15
2024-08-14 | 2024-08-14 | 09:18 | 09:32 | 5214 | 5214 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 19.1°, MPD) | MPD | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 5,214.0 | 3.37 | 0 | 0 | 0 | 5.33 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
2024-08-14 | 2024-08-14 | 09:32 | 10:00 | 5214 | 5218 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 00:28 | 4 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 8.57
2024-08-14 | 2024-08-14 | 10:00 | 10:03 | 5218 | 5219 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 00:03 | 1 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 20
2024-08-14 | 2024-08-14 | 10:03 | 10:22 | 5219 | 5219 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache |  | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-08-14 | 2024-08-14 | 10:22 | 11:00 | 5219 | 5228 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 00:38 | 9 |  | 38 |  | 38 | 0.63 | 14.21
2024-08-14 | 2024-08-14 | 11:00 | 11:20 | 5228 | 5233 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 00:20 | 5 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 15
2024-08-14 | 2024-08-14 | 11:20 | 13:10 | 5233 | 5233 | TP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta limpiando pozo | N/A | 01:50 |  |  |  |  | 110 | 1.83
2024-08-14 | 2024-08-14 | 13:10 | 14:00 | 5233 | 5184 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico con rotación y bombeo (TP 5 1/2" , 1 lingada y 1 tramo ) | Rotación y bombeo | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 49 | 59 | 1 | 49 | 10.83
2024-08-14 | 2024-08-14 | 14:00 | 16:12 | 5184 | 5184 | TP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta | N/A | 02:12 |  |  |  |  | 132 | 2.2
2024-08-14 | 2024-08-14 | 16:12 | 17:00 | 5184 | 4979 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2", alineado a equipo MPD) | MPD | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  |  |  | 205 | 256 | 7 | 29.29 | 4.23
2024-08-14 | 2024-08-14 | 17:00 | 17:35 | 4979 | 4805 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2", alineado a equipo MPD ) | MPD | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 174 | 298 | 6 | 29 | 2.67
2024-08-14 | 2024-08-14 | 17:35 | 18:52 | 4805 | 4805 | TP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta limpiando pozo | N/A | 01:17 |  |  |  |  | 77 | 1.28
2024-08-14 | 2024-08-14 | 18:52 | 19:00 | 4805 | 4776 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2", alineado a equipo MPD ) | MPD | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 29 | 218 | 1 | 29 | 5.35
2024-08-14 | 2024-08-14 | 19:00 | 19:53 | 4776 | 4542 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2", alineado a equipo MPD ) | MPD | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  |  |  | 234 | 265 | 8 | 29.25 | 4.05
2024-08-14 | 2024-08-14 | 19:53 | 23:29 | 4542 | 4542 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo bombeando bache | N/A | 03:36 |  |  |  |  | 216 | 3.6
2024-08-14 | 2024-08-15 | 23:29 | 02:45 | 4542 | 4542 | TP |  | N/A | N/A | Elimina elemento sellante e instala campana de viaje (en el inter arma Gyro ) | N/A | 03:16 |  |  |  |  | 196 | 3.27
2024-08-15 | 2024-08-15 | 02:45 | 03:00 | 4542 | 4542 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo |  | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-08-15 | 2024-08-15 | 03:00 | 04:00 | 4542 | 4805 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2" ) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 263 | 263 | 9 | 29.22 | 4.48
2024-08-15 | 2024-08-15 | 04:00 | 05:00 | 4805 | 5038 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2" ) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 233 | 233 | 8 | 29.13 | 4.2
2024-08-15 | 2024-08-15 | 05:00 | 05:43 | 5038 | 5095 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico con rotación y bombeo (TP 5 1/2" ) | Rotación y bombeo | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  |  |  | 57 | 80 | 2 | 28.5 | 10.7
2024-08-15 | 2024-08-15 | 05:43 | 08:37 | 5095 | 5095 | TP |  | N/A | N/A | Observa Pozo | N/A | 02:54 |  |  |  |  | 174 | 2.9
2024-08-15 | 2024-08-15 | 08:37 | 15:05 | 5095 | 5095 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 06:28 |  |  |  |  | 388 | 6.47
2024-08-15 | 2024-08-15 | 15:05 | 16:00 | 5095 | 5153 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  |  |  | 58 | 63 | 2 | 29 | 7.07
2024-08-15 | 2024-08-15 | 16:00 | 16:48 | 5153 | 5206 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  |  |  | 53 | 66 | 2 | 26.5 | 3.88
2024-08-15 | 2024-08-15 | 16:48 | 17:40 | 5206 | 5206 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos |  | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87
2024-08-15 | 2024-08-15 | 17:40 | 21:03 | 5206 | 5224 | TP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando pozo | N/A | 03:23 |  |  |  |  | 203 | 3.38
2024-08-15 | 2024-08-15 | 21:03 | 22:00 | 5224 | 5225 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 |  | 0
2024-08-15 | 2024-08-15 | 22:00 | 23:00 | 5225 | 5228 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 3 | 3 | 0 |  | 0
2024-08-15 | 2024-08-15 | 23:00 | 23:12 | 5228 | 5232 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 4 | 20 | 0 |  | 0
2024-08-15 | 2024-08-16 | 23:12 | 00:00 | 5232 | 5223 | TP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta | N/A | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8
2024-08-16 | 2024-08-16 | 00:00 | 01:16 | 5223 | 5223 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 01:16 |  |  |  |  | 76 | 1.27
2024-08-16 | 2024-08-16 | 01:16 | 02:31 | 5223 | 5223 | TP |  | N/A | N/A | Lanza herramienta Gyro, espera alojamiento (Procedimiento Gyro) | N/A | 01:15 |  |  |  |  | 75 | 1.25
2024-08-16 | 2024-08-16 | 02:31 | 03:00 | 5223 | 5184 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico . (levanta 2 tramos y 1 Lingada, TP 5 1/2") | Registro giroscópico | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 39 | 81 | 1 | 39 | 7.3
2024-08-16 | 2024-08-16 | 03:00 | 04:00 | 5184 | 4952 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (toma registro por estaciones , TP 5 1/2") | Registro giroscópico | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 232 | 232 | 8 | 29 | 4.33
2024-08-16 | 2024-08-16 | 04:00 | 05:00 | 4952 | 4662 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico, (toma registro por estaciones , TP 5 1/2" ) | Registro giroscópico | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 290 | 290 | 10 | 29 | 4.28
2024-08-16 | 2024-08-16 | 05:00 | 05:27 | 4662 | 4543 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (Tomando registro por estaciones TP 5 1/2") | Registro giroscópico | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 119 | 264 | 4 | 29.75 | 3.62
2024-08-16 | 2024-08-16 | 05:27 | 06:10 | 4543 | 4543 | TP |  | N/A | N/A | Toma registro | N/A | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72
2024-08-16 | 2024-08-16 | 06:10 | 07:00 | 4543 | 4396 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 147 | 176 | 5 | 29.4 | 8.65
2024-08-16 | 2024-08-16 | 07:00 | 08:00 | 4396 | 4105 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico ( TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 291 | 291 | 10 | 29.1 | 4.5
2024-08-16 | 2024-08-16 | 08:00 | 09:00 | 4105 | 3900 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico ( TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 205 | 205 | 7 | 29.29 | 6.25
2024-08-16 | 2024-08-16 | 09:00 | 10:00 | 3900 | 3668 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico ( TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 232 | 232 | 8 | 29 | 6.03
2024-08-16 | 2024-08-16 | 10:00 | 11:00 | 3668 | 3317 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico ( TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 351 | 351 | 12 | 29.25 | 3.77
2024-08-16 | 2024-08-16 | 11:00 | 12:00 | 3317 | 3054 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico ( TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 263 | 263 | 9 | 29.22 | 5.2
2024-08-16 | 2024-08-16 | 12:00 | 13:00 | 3054 | 2647 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 407 | 407 | 14 | 29.07 | 3.28
2024-08-16 | 2024-08-16 | 13:00 | 14:00 | 2647 | 2356 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 291 | 291 | 10 | 29.1 | 4.78
2024-08-16 | 2024-08-16 | 14:00 | 14:38 | 2356 | 2211 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 145 | 229 | 5 | 29 | 8.03
2024-08-16 | 2024-08-16 | 14:38 | 17:17 | 2211 | 2211 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo (incremento en niveles de presas 10 m³) | N/A | 02:39 |  |  |  |  | 159 | 2.65
2024-08-16 | 2024-08-16 | 17:17 | 18:00 | 2211 | 2211 | TP |  | N/A | N/A | Elimina campana de viajes | N/A | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72
2024-08-16 | 2024-08-16 | 18:00 | 20:35 | 2211 | 2240 | TP |  | N/A | N/A | Instala elemento sellante | N/A | 02:35 |  |  |  |  | 155 | 2.58
2024-08-16 | 2024-08-16 | 20:35 | 20:45 | 2240 | 2240 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de guardia |  | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-08-16 | 2024-08-16 | 20:45 | 21:00 | 2240 | 2298 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico. (stripiando a velocidad controlada , TP 5 1/2") | Stripeando | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 58 | 232 | 2 | 29 | 4.65
2024-08-16 | 2024-08-16 | 21:00 | 22:00 | 2298 | 2502 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico. (stripiando a velocidad controlada , TP 5 1/2") | Stripeando | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 204 | 204 | 7 | 29.14 | 2.35
2024-08-16 | 2024-08-16 | 22:00 | 22:22 | 2502 | 2560 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico. (stripiando a velocidad controlada , TP 5 1/2") | Stripeando | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 58 | 158 | 2 | 29 | 2.68
2024-08-16 | 2024-08-16 | 22:22 | 22:49 | 2560 | 2560 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-08-16 | 2024-08-16 | 22:49 | 23:00 | 2560 | 2589 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico. (stripiando a velocidad controlada , TP 5 1/2") | Stripeando | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 29 | 158 | 1 | 29 | 2.42
2024-08-16 | 2024-08-17 | 23:00 | 00:00 | 2589 | 2763 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico. (stripiando a velocidad controlada , TP 5 1/2") | Stripeando | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 174 | 174 | 6 | 29 | 2.22
2024-08-17 | 2024-08-17 | 00:00 | 01:00 | 2763 | 2938 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico. (stripiando a velocidad controlada , TP 5 1/2") | Stripeando | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 175 | 175 | 6 | 29.17 | 3.17
2024-08-17 | 2024-08-17 | 01:00 | 01:15 | 2938 | 2996 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico. (stripiando a velocidad controlada , TP 5 1/2") | Stripeando | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 58 | 232 | 2 | 29 | 3.22
2024-08-17 | 2024-08-17 | 01:15 | 01:38 | 2996 | 2996 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-08-17 | 2024-08-17 | 01:38 | 01:56 | 2996 | 3025 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico. (stripiando a velocidad controlada , TP 5 1/2") | Stripeando | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 29 | 97 | 1 | 29 | 3.4
2024-08-17 | 2024-08-17 | 01:56 | 02:39 | 3025 | 3025 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72
2024-08-17 | 2024-08-17 | 02:39 | 03:00 | 3025 | 3083 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico. (stripiando a velocidad controlada , TP 5 1/2") | Stripeando | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 58 | 166 | 2 | 29 | 5.62
2024-08-17 | 2024-08-17 | 03:00 | 04:00 | 3083 | 3229 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico. (stripiando a velocidad controlada , TP 5 1/2") | Stripeando | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 146 | 146 | 5 | 29.2 | 5.28
2024-08-17 | 2024-08-17 | 04:00 | 05:00 | 3229 | 3375 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico. (stripiando a velocidad controlada , TP 5 1/2") | Stripeando | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 146 | 146 | 5 | 29.2 | 3.12
2024-08-17 | 2024-08-17 | 05:00 | 06:00 | 3375 | 3492 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico. (stripiando a velocidad controlada , TP 5 1/2") | Stripeando | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 117 | 117 | 4 | 29.25 | 3.35
2024-08-17 | 2024-08-17 | 06:00 | 06:52 | 3492 | 3492 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87
2024-08-17 | 2024-08-17 | 06:52 | 07:00 | 3492 | 3520 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico. Velocidad controlada (alineado a MPD , TP 5 1/2" ) | Alineado a MPD | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 28 | 210 | 1 | 28 | 3.38
2024-08-17 | 2024-08-17 | 07:00 | 08:00 | 3520 | 3696 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico. Velocidad controlada (alineado a MPD , TP 5 1/2" ) | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 176 | 176 | 6 | 29.33 | 3.9
2024-08-17 | 2024-08-17 | 08:00 | 09:00 | 3696 | 3783 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico. Velocidad controlada (alineado a MPD , TP 5 1/2" ) | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 87 | 87 | 3 | 29 | 5.27
2024-08-17 | 2024-08-17 | 09:00 | 10:00 | 3783 | 3929 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico. Velocidad controlada (alineado a MPD , TP 5 1/2" ) | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 146 | 146 | 5 | 29.2 | 5.85
2024-08-17 | 2024-08-17 | 10:00 | 10:29 | 3929 | 4016 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico. Velocidad controlada (alineado a MPD , TP 5 1/2" ) | Alineado a MPD | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 87 | 180 | 3 | 29 | 4.48
2024-08-17 | 2024-08-17 | 10:29 | 12:16 | 4016 | 4016 | TNP |  | N/A | N/A | Observa pozo (perdida de lodo de 5 m³) | N/A | 01:47 |  |  |  |  | 107 | 1.78
2024-08-17 | 2024-08-17 | 12:16 | 22:32 | 4016 | 4016 | TNP |  | N/A | N/A | Controla pozo | N/A | 10:16 |  |  |  |  | 616 | 10.27
2024-08-17 | 2024-08-17 | 22:32 | 23:02 | 4016 | 4104 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico. Velocidad controlada (alineado a MPD (TP 5 1/2" ) | Alineado a MPD | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 88 | 176 | 3 | 29.33 | 3.95
2024-08-17 | 2024-08-18 | 23:02 | 00:00 | 4104 | 4337 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico. Velocidad controlada (alineado a MPD) (TP 5 1/2" ) | Alineado a MPD | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  |  |  | 233 | 241 | 8 | 29.13 | 2.88
2024-08-18 | 2024-08-18 | 00:00 | 00:32 | 4337 | 4454 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico. Velocidad controlada (alineado a MPD) (TP 5 1/2" ) | Alineado a MPD | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 117 | 219 | 4 | 29.25 | 2.82
2024-08-18 | 2024-08-18 | 00:32 | 00:53 | 4454 | 4454 | TNP |  | N/A | N/A | Observa pozo | N/A | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-08-18 | 2024-08-18 | 00:53 | 01:00 | 4454 | 4483 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico. Velocidad controlada (alineado a MPD) (TP 5 1/2" ) | Alineado a MPD | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 29 | 249 | 1 | 29 | 2.93
2024-08-18 | 2024-08-18 | 01:00 | 01:27 | 4483 | 4541 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico. Velocidad controlada (alineado a MPD) (TP 5 1/2" ) | Alineado a MPD | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 58 | 129 | 2 | 29 | 6.97
2024-08-18 | 2024-08-18 | 01:27 | 02:00 | 4541 | 4600 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico. Velocidad controlada (alineado a MPD) (TP 5 1/2" ) | Alineado a MPD | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 59 | 107 | 2 | 29.5 | 3.7
2024-08-18 | 2024-08-18 | 02:00 | 03:00 | 4600 | 4833 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico. Velocidad controlada (alineado a MPD) (TP 5 1/2" ) | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 233 | 233 | 8 | 29.13 | 3.33
2024-08-18 | 2024-08-18 | 03:00 | 03:46 | 4833 | 4979 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico. Velocidad controlada (alineado a MPD) (TP 5 1/2" ) | Alineado a MPD | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  |  |  | 146 | 190 | 5 | 29.2 | 3.43
2024-08-18 | 2024-08-18 | 03:46 | 04:00 | 4979 | 4979 | TNP |  | N/A | N/A | Observa pozo | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-08-18 | 2024-08-18 | 04:00 | 04:09 | 4979 | 5008 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico. Velocidad controlada (alineado a MPD) (TP 5 1/2" ) | Alineado a MPD | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 29 | 193 | 1 | 29 | 2.77
2024-08-18 | 2024-08-18 | 04:09 | 04:40 | 5008 | 5008 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-08-18 | 2024-08-18 | 04:40 | 05:00 | 5008 | 5066 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico. Velocidad controlada (alineado a MPD) (TP 5 1/2" ) | Alineado a MPD | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 58 | 174 | 2 | 29 | 3.18
2024-08-18 | 2024-08-18 | 05:00 | 05:43 | 5066 | 5212 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico. Velocidad controlada (alineado a MPD) (TP 5 1/2" ) | Alineado a MPD | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  |  |  | 146 | 204 | 5 | 29.2 | 3.52
2024-08-18 | 2024-08-19 | 05:43 | 00:00 | 5212 | 5212 | TP |  | N/A | Circula | Circula homogeneizando columnas de 2.02 a 2.05 g/cm³ | N/A | 18:17 |  |  |  |  | 1097 | 18.28