## Sheet1
TECHIAKTLI 2_Etapa 8 1/2"_LN 7 3/4"_R1_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-08-09 | 2024-08-10 | 22:59 | 10:47 | 4539.5 | 4556 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos | N/A | 11:48 |  |  |  |  | 708 | 11.8
2024-08-10 | 2024-08-10 | 10:47 | 11:00 | 4556 | 4557 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 00:13 | 1 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 4.62
2024-08-10 | 2024-08-10 | 11:00 | 12:00 | 4557 | 4561 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-08-10 | 2024-08-10 | 12:00 | 13:00 | 4561 | 4567 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-08-10 | 2024-08-10 | 13:00 | 13:49 | 4567 | 4572 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 00:49 | 5 |  | 49 |  | 49 | 0.82 | 6.12
2024-08-10 | 2024-08-10 | 13:49 | 14:25 | 4572 | 4572 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6
2024-08-10 | 2024-08-10 | 14:25 | 14:58 | 4572 | 4575 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 00:33 | 3 |  | 33 |  | 33 | 0.55 | 5.45
2024-08-10 | 2024-08-10 | 14:58 | 15:10 | 4575 | 4575 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión MPD (Inc 19.20°) | MPD | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 4,575.0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 5.94 | 0.91 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
2024-08-10 | 2024-08-10 | 15:10 | 16:00 | 4575 | 4579 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 00:50 | 4 |  | 50 |  | 50 | 0.83 | 4.8
2024-08-10 | 2024-08-10 | 16:00 | 17:00 | 4579 | 4586 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-08-10 | 2024-08-10 | 17:00 | 18:00 | 4586 | 4594 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-08-10 | 2024-08-10 | 18:00 | 19:00 | 4594 | 4602 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-08-10 | 2024-08-10 | 19:00 | 19:41 | 4602 | 4602 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68
2024-08-10 | 2024-08-10 | 19:41 | 19:57 | 4602 | 4604 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 00:16 | 2 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 7.5
2024-08-10 | 2024-08-10 | 19:57 | 20:08 | 4604 | 4604 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión MPD (Inc. 19.20°) | MPD | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 4,604.0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 5.34 | 3.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
2024-08-10 | 2024-08-10 | 20:08 | 20:35 | 4604 | 4606 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 00:27 | 2 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 4.44
2024-08-10 | 2024-08-10 | 20:35 | 20:56 | 4606 | 4606 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache viscoso |  | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-08-10 | 2024-08-10 | 20:56 | 21:00 | 4606 | 4607 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 00:04 | 1 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 15
2024-08-10 | 2024-08-10 | 21:00 | 22:00 | 4607 | 4614 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-08-10 | 2024-08-10 | 22:00 | 23:00 | 4614 | 4619 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-08-10 | 2024-08-10 | 23:00 | 23:35 | 4619 | 4623 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/DN/Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 00:35 | 4 |  | 35 |  | 35 | 0.58 | 6.86
2024-08-10 | 2024-08-11 | 23:35 | 00:00 | 4623 | 4623 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo reciprocando sarta |  | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42