## Sheet1
TECHIAKTLI 2_Terminación_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Actividades | Actividades Programadas | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-09-14 | 2024-09-14 | 04:00 | 07:48 | 0 | 292 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma niple aguja 2 7/8" con sarta de limpieza equipada con escariador para TR 7" | Arma |  | N/A | 03:48 |  |  |  |  | 228 | 3.8 | [9 empty] | 6
2024-09-14 | 2024-09-14 | 07:48 | 09:01 | 292 | 292 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para meter sarta TxT | Preparativos |  |  | 01:13 |  |  |  |  | 73 | 1.22
2024-09-14 | 2024-09-14 | 09:01 | 10:00 | 292 | 409 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" con sarta de limpieza equipada con escariador para TR 7" (TP 4", armando lingadas en agujero auxiliar) | Mete x Ling |  | Arma lingadas en cuñas | 00:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98 |  |  |  |  | 117 | 119 | 4 | 29.25 | 13.18
2024-09-14 | 2024-09-14 | 10:00 | 10:31 | 409 | 497 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" con sarta de limpieza equipada con escariador para TR 7" (TP 4", armando lingadas en agujero auxiliar, 3 ling - 2 cnx) | Mete x Ling |  | Arma lingadas en cuñas | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 88 | 170 | 3 | 29.33 | 12.3
2024-09-14 | 2024-09-14 | 10:31 | 10:50 | 497 | 497 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula |  | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-09-14 | 2024-09-14 | 10:50 | 14:46 | 497 | 497 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | Estacionados |  | N/A | 03:56 |  |  |  |  | 236 | 3.93
2024-09-14 | 2024-09-14 | 14:46 | 15:00 | 497 | 525 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" con sarta de limpieza equipada con escariador para TR 7" (TP 4", armando lingadas en agujero auxiliar) | Mete x Ling |  | Arma lingadas en cuñas | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 28 | 120 | 1 | 28 | 12.22
2024-09-14 | 2024-09-14 | 15:00 | 16:00 | 525 | 641 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" con sarta de limpieza equipada con escariador para TR 7" (TP 4", armando lingadas en agujero auxiliar) | Mete x Ling |  | Arma lingadas en cuñas | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 116 | 116 | 4 | 29 | 13.4
2024-09-14 | 2024-09-14 | 16:00 | 17:00 | 641 | 757 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" con sarta de limpieza equipada con escariador para TR 7" (TP 4", armando lingadas en agujero auxiliar) | Mete x Ling |  | Arma lingadas en cuñas | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 116 | 116 | 4 | 29 | 13.57
2024-09-14 | 2024-09-14 | 17:00 | 18:00 | 757 | 873 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" con sarta de limpieza equipada con escariador para TR 7" (TP 4", armando lingadas en agujero auxiliar) | Mete x Ling |  | Arma lingadas en cuñas | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 116 | 116 | 4 | 29 | 12.05
2024-09-14 | 2024-09-14 | 18:00 | 18:56 | 873 | 990 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" con sarta de limpieza equipada con escariador para TR 7" (TP 4", armando lingadas en agujero auxiliar, 4 ling - 3 cnx) | Mete x Ling |  | Arma lingadas en cuñas | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93 |  |  |  |  | 117 | 125 | 4 | 29.25 | 13.78
2024-09-14 | 2024-09-14 | 18:56 | 19:48 | 990 | 990 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | Circula |  |  | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87
2024-09-14 | 2024-09-14 | 19:48 | 21:00 | 990 | 1077 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" con sarta de limpieza equipada con escariador para TR 7" (TP 4", armando lingadas en agujero auxiliar) | Mete x Ling |  | Arma lingadas en cuñas | 01:12 |  |  |  |  | 72 | 1.2 |  |  |  |  | 87 | 73 | 3 | 29 | 25.98
2024-09-14 | 2024-09-14 | 21:00 | 22:00 | 1077 | 1193 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" con sarta de limpieza equipada con escariador para TR 7" (TP 4", armando lingadas en agujero auxiliar) | Mete x Ling |  | Arma lingadas en cuñas | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 116 | 116 | 4 | 29 | 12.55
2024-09-14 | 2024-09-14 | 22:00 | 22:11 | 1193 | 1222 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" con sarta de limpieza equipada con escariador para TR 7" (TP 4", armando lingadas en agujero auxiliar, 1 ling sin cnx) | Mete x Ling |  | Arma lingadas en cuñas | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 29 | 158 | 1 | 29 | 0
2024-09-14 | 2024-09-14 | 22:11 | 23:09 | 1222 | 1222 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | Estacionados |  |  | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97
2024-09-14 | 2024-09-15 | 23:09 | 00:00 | 1222 | 1339 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" con sarta de limpieza equipada con escariador para TR 7" (TP 4", armando lingadas en agujero auxiliar, 4 ling - 3 cnx) | Mete x Ling |  | Arma lingadas en cuñas | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85 |  |  |  |  | 117 | 138 | 4 | 29.25 | 15.35
2024-09-15 | 2024-09-15 | 00:00 | 01:00 | 1339 | 1455 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" con sarta de limpieza equipada con escariador para TR 7" (TP 4", armando lingadas en agujero auxiliar) | Mete x Ling |  | Arma lingadas en cuñas | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 116 | 116 | 4 | 29 | 11.78
2024-09-15 | 2024-09-15 | 01:00 | 01:20 | 1455 | 1513 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" con sarta de limpieza equipada con escariador para TR 7" (TP 4", armando lingadas en agujero auxiliar) | Mete x Ling |  | Arma lingadas en cuñas | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 58 | 174 | 2 | 29 | 7.3
2024-09-15 | 2024-09-15 | 01:20 | 01:57 | 1513 | 1513 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula |  | N/A | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62
2024-09-15 | 2024-09-15 | 01:57 | 03:00 | 1513 | 1659 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" con sarta de limpieza equipada con escariador para TR 7" (TP 4", armando lingadas en agujero auxiliar, 5 ling - 4 cnx) | Mete x Ling |  | Arma lingadas en cuñas | 01:03 |  |  |  |  | 63 | 1.05 |  |  |  |  | 146 | 139 | 5 | 29.2 | 15
2024-09-15 | 2024-09-15 | 03:00 | 04:00 | 1659 | 1775 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" con sarta de limpieza equipada con escariador para TR 7" (TP 4", armando lingadas en agujero auxiliar) | Mete x Ling |  | Arma lingadas en cuñas | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 116 | 116 | 4 | 29 | 13.6
2024-09-15 | 2024-09-15 | 04:00 | 05:00 | 1775 | 1891 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" con sarta de limpieza equipada con escariador para TR 7" (TP 4", armando lingadas en agujero auxiliar) | Mete x Ling |  | Arma lingadas en cuñas | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 116 | 116 | 4 | 29 | 12.7
2024-09-15 | 2024-09-15 | 05:00 | 06:05 | 1891 | 2034 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" con sarta de limpieza equipada con escariador para TR 7" (TP 4", armando lingadas en agujero auxiliar, 1 ling sin datos) | Mete x Ling |  | Arma lingadas en cuñas | 01:05 |  |  |  |  | 65 | 1.08 |  |  |  |  | 143 | 132 | 5 | 28.6 | 10.48
2024-09-15 | 2024-09-15 | 06:05 | 06:30 | 2034 | 2034 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula |  | N/A | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-09-15 | 2024-09-15 | 06:30 | 08:15 | 2034 | 2034 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | Estacionados |  |  | 01:45 |  |  |  |  | 105 | 1.75
2024-09-15 | 2024-09-15 | 08:15 | 09:00 | 2034 | 2092 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" con sarta de limpieza equipada con escariador para TR 7" (TP 4", armando lingadas en agujero auxiliar y quemando cuerda.) | Mete x Ling |  | Arma lingadas en cuñas | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  |  |  | 58 | 77 | 2 | 29 | 24.3
2024-09-15 | 2024-09-15 | 09:00 | 10:00 | 2092 | 2150 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" con sarta de limpieza equipada con escariador para TR 7" (TP 4", armando lingadas en agujero auxiliar y quemando cuerda) | Mete x Ling |  | Arma lingadas en cuñas | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 58 | 58 | 2 | 29 | 28.78
2024-09-15 | 2024-09-15 | 10:00 | 11:00 | 2150 | 2237 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" con sarta de limpieza equipada con escariador para TR 7" (TP 4", armando lingadas en agujero auxiliar y quemando cuerda) | Mete x Ling |  | Arma lingadas en cuñas | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 87 | 87 | 3 | 29 | 20.27
2024-09-15 | 2024-09-15 | 11:00 | 12:00 | 2237 | 2324 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" con sarta de limpieza equipada con escariador para TR 7" (TP 4", armando lingadas en agujero auxiliar y quemando cuerda) | Mete x Ling |  | Arma lingadas en cuñas | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 87 | 87 | 3 | 29 | 19.8
2024-09-15 | 2024-09-15 | 12:00 | 13:00 | 2324 | 2382 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" con sarta de limpieza equipada con escariador para TR 7" (TP 4", armando lingadas en agujero auxiliar y quemando cuerda) | Mete x Ling |  | Arma lingadas en cuñas | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 58 | 58 | 2 | 29 | 19
2024-09-15 | 2024-09-15 | 13:00 | 14:07 | 2382 | 2498 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" con sarta de limpieza equipada con escariador para TR 7" (TP 4", armando lingadas en agujero auxiliar y quemando cuerda, 4 ling, 3 cnx, 1 ling sin datos) | Mete x Ling |  | Arma lingadas en cuñas | 01:07 |  |  |  |  | 67 | 1.12 |  |  |  |  | 116 | 104 | 4 | 29 | 19.6
2024-09-15 | 2024-09-15 | 14:07 | 15:12 | 2498 | 2528 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos | Sin datos |  | N/A | 01:05 |  |  |  |  | 65 | 1.08
2024-09-15 | 2024-09-15 | 15:12 | 16:00 | 2528 | 2587 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" con sarta de limpieza equipada con escariador para TR 7" (TP 4", armando lingadas en agujero auxiliar y quemando cuerda) | Mete x Ling |  | Arma lingadas en cuñas | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  |  |  | 59 | 74 | 2 | 29.5 | 19.5
2024-09-15 | 2024-09-15 | 16:00 | 17:00 | 2587 | 2646 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" con sarta de limpieza equipada con escariador para TR 7" (TP 4", armando lingadas en agujero auxiliar y quemando cuerda) | Mete x Ling |  | Arma lingadas en cuñas | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 59 | 59 | 2 | 29.5 | 20.17
2024-09-15 | 2024-09-15 | 17:00 | 18:05 | 2646 | 2762 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" con sarta de limpieza equipada con escariador para TR 7" (TP 4", armando lingadas en agujero auxiliar y quemando cuerda) | Mete x Ling |  | Arma lingadas en cuñas | 01:05 |  |  |  |  | 65 | 1.08 |  |  |  |  | 116 | 107 | 4 | 29 | 19.18
2024-09-15 | 2024-09-15 | 18:05 | 19:06 | 2762 | 2762 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | Estacionados |  |  | 01:01 |  |  |  |  | 61 | 1.02
2024-09-15 | 2024-09-15 | 19:06 | 20:00 | 2762 | 2848 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" con sarta de limpieza equipada con escariador para TR 7" (TP 4", armando lingadas en agujero auxiliar y quemando cuerda) | Mete x Ling |  | Arma lingadas en cuñas | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9 |  |  |  |  | 86 | 96 | 3 | 28.67 | 23.52
2024-09-15 | 2024-09-15 | 20:00 | 21:00 | 2848 | 2935 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" con sarta de limpieza equipada con escariador para TR 7" (TP 4", armando lingadas en agujero auxiliar y quemando cuerda, 3 ling - 2 cnx) | Mete x Ling |  | Arma lingadas en cuñas | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 87 | 87 | 3 | 29 | 17.65
2024-09-15 | 2024-09-15 | 21:00 | 22:00 | 2935 | 3022 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" con sarta de limpieza equipada con escariador para TR 7" (TP 4", armando lingadas en agujero auxiliar y quemando cuerda) | Mete x Ling |  | Arma lingadas en cuñas | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 87 | 87 | 3 | 29 | 14.25
2024-09-15 | 2024-09-15 | 22:00 | 22:33 | 3022 | 3022 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula |  |  | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
2024-09-15 | 2024-09-15 | 22:33 | 23:00 | 3022 | 3078 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" con sarta de limpieza equipada con escariador para TR 7" (TP 4", armando lingadas en agujero auxiliar y quemando cuerda) | Mete x Ling |  | Arma lingadas en cuñas | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 56 | 124 | 2 | 28 | 14.37
2024-09-15 | 2024-09-16 | 23:00 | 00:00 | 3078 | 3193 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" con sarta de limpieza equipada con escariador para TR 7" (TP 4", armando lingadas en agujero auxiliar y quemando cuerda) | Mete x Ling |  | Arma lingadas en cuñas | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 115 | 115 | 4 | 28.75 | 13.9
2024-09-16 | 2024-09-16 | 00:00 | 00:41 | 3193 | 3280 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" con sarta de limpieza equipada con escariador para TR 7" (TP 4", armando lingadas en agujero auxiliar y quemando cuerda) | Mete x Ling |  | Arma lingadas en cuñas | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 87 | 127 | 3 | 29 | 10.6
2024-09-16 | 2024-09-16 | 00:41 | 01:00 | 3280 | 3367 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" con sarta de limpieza equipada con escariador para TR 7" (TP 4") | Mete x Ling |  | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 87 | 275 | 3 | 29 | 3.27
2024-09-16 | 2024-09-16 | 01:00 | 01:25 | 3367 | 3541 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" con sarta de limpieza equipada con escariador para TR 7" (TP 4") | Mete x Ling |  | N/A | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 174 | 418 | 6 | 29 | 3.08
2024-09-16 | 2024-09-16 | 01:25 | 01:47 | 3541 | 3541 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula |  |  | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-09-16 | 2024-09-16 | 01:47 | 02:00 | 3541 | 3628 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" con sarta de limpieza equipada con escariador para TR 7" (TP 4") | Mete x Ling |  | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 87 | 402 | 3 | 29 | 3.13
2024-09-16 | 2024-09-16 | 02:00 | 03:00 | 3628 | 3915 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" con sarta de limpieza equipada con escariador para TR 7" (TP 4", 10 ling - 9 cnx) | Mete x Ling |  | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 287 | 287 | 10 | 28.7 | 2.82
2024-09-16 | 2024-09-16 | 03:00 | 03:22 | 3915 | 4002 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" con sarta de limpieza equipada con escariador para TR 7" (TP 4") | Mete x Ling |  | N/A | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 87 | 237 | 3 | 29 | 2.9
2024-09-16 | 2024-09-16 | 03:22 | 03:41 | 4002 | 4002 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula |  |  | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-09-16 | 2024-09-16 | 03:41 | 04:00 | 4002 | 4118 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" con sarta de limpieza equipada con escariador para TR 7" (TP 4") | Mete x Ling |  | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 116 | 366 | 4 | 29 | 2.9
2024-09-16 | 2024-09-16 | 04:00 | 05:00 | 4118 | 4379 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" con sarta de limpieza equipada con escariador para TR 7" (TP 4") | Mete x Ling |  | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 261 | 261 | 9 | 29 | 3.35
2024-09-16 | 2024-09-16 | 05:00 | 05:35 | 4379 | 4523 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" con sarta de limpieza equipada con escariador para TR 7" (TP 4", 6 ling - 5 cnx) | Mete x Ling |  | N/A | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 144 | 247 | 5 | 28.8 | 3.2
2024-09-16 | 2024-09-16 | 05:35 | 05:59 | 4523 | 4523 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula |  |  | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-09-16 | 2024-09-16 | 05:59 | 07:00 | 4523 | 4755 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" con sarta de limpieza equipada con escariador para TR 7" (TP 4") | Mete x Ling |  | N/A | 01:01 |  |  |  |  | 61 | 1.02 |  |  |  |  | 232 | 228 | 8 | 29 | 2.7
2024-09-16 | 2024-09-16 | 07:00 | 07:58 | 4755 | 4959 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" con sarta de limpieza equipada con escariador para TR 7" (TP 4") | Mete x Ling |  | N/A | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  |  |  | 204 | 211 | 7 | 29.14 | 2.9
2024-09-16 | 2024-09-16 | 07:58 | 10:18 | 4959 | 5074 | TP |  | N/A | N/A | Escarea TR 7" | Escarea |  | N/A | 02:20 |  |  |  |  | 140 | 2.33
2024-09-16 | 2024-09-16 | 10:18 | 10:48 | 5074 | 5074 | TP |  | N/A | Circula | Circula en reposo | Circula |  | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-09-16 | 2024-09-16 | 10:48 | 11:46 | 5074 | 5104 | TP |  | N/A | N/A | Escarea TR 7" | Escarea |  | N/A | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97
2024-09-16 | 2024-09-16 | 11:46 | 12:00 | 5104 | 5133 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" con sarta de limpieza equipada con escariador para TR 7" (TP 4") | Mete x Ling |  | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 29 | 124 | 1 | 29 | 3.5
2024-09-16 | 2024-09-16 | 12:00 | 12:37 | 5133 | 5218 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" con sarta de limpieza equipada con escariador para TR 7" (TP 4") | Mete x Ling |  | N/A | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 85 | 138 | 3 | 28.33 | 3.68
2024-09-16 | 2024-09-16 | 12:37 | 16:20 | 5218 | 5218 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula |  | N/A | 03:43 |  |  |  |  | 223 | 3.72
2024-09-16 | 2024-09-16 | 16:20 | 19:28 | 5218 | 5218 | TP |  | N/A | N/A | Prueba de integridad TR | Prueba |  | N/A | 03:08 |  |  |  |  | 188 | 3.13
2024-09-16 | 2024-09-16 | 19:28 | 19:48 | 5218 | 5189 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta niple aguja 2 7/8" con sarta de limpieza equipada con escariador para TR 7" (TP 4" ,1 lingada sin conexión) | Levanta x Ling |  | N/A | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 29 | 87 | 1 | 29 | 0
2024-09-16 | 2024-09-16 | 19:48 | 20:30 | 5189 | 5189 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | Circula |  |  | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7
2024-09-16 | 2024-09-16 | 20:30 | 21:00 | 5189 | 5131 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta niple aguja 2 7/8" con sarta de limpieza equipada con escariador para TR 7" (TP 4") | Levanta x Ling |  | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 58 | 116 | 2 | 29 | 6.6
2024-09-16 | 2024-09-16 | 21:00 | 22:00 | 5131 | 4870 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta niple aguja 2 7/8" con sarta de limpieza equipada con escariador para TR 7" (TP 4") | Levanta x Ling |  | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 261 | 261 | 9 | 29 | 4.07
2024-09-16 | 2024-09-16 | 22:00 | 23:00 | 4870 | 4580 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta niple aguja 2 7/8" con sarta de limpieza equipada con escariador para TR 7" (TP 4") | Levanta x Ling |  | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 290 | 290 | 10 | 29 | 3.72
2024-09-16 | 2024-09-17 | 23:00 | 00:00 | 4580 | 4261 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta niple aguja 2 7/8" con sarta de limpieza equipada con escariador para TR 7" (TP 4") | Levanta x Ling |  | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 319 | 319 | 11 | 29 | 4
2024-09-17 | 2024-09-17 | 00:00 | 01:00 | 4261 | 3942 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta niple aguja 2 7/8" con sarta de limpieza equipada con escariador para TR 7" (TP 4") | Levanta x Ling |  | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 319 | 319 | 11 | 29 | 3.75
2024-09-17 | 2024-09-17 | 01:00 | 02:00 | 3942 | 3594 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta niple aguja 2 7/8" con sarta de limpieza equipada con escariador para TR 7" (TP 4") | Levanta x Ling |  | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 348 | 348 | 12 | 29 | 3.83
2024-09-17 | 2024-09-17 | 02:00 | 02:55 | 3594 | 3246 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta niple aguja 2 7/8" con sarta de limpieza equipada con escariador para TR 7" (TP 4") | Levanta x Ling |  | N/A | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  |  |  | 348 | 380 | 12 | 29 | 3.75
2024-09-17 | 2024-09-17 | 02:55 | 03:28 | 3246 | 3246 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | Estacionados |  |  | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
2024-09-17 | 2024-09-17 | 03:28 | 04:00 | 3246 | 3072 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta niple aguja 2 7/8" con sarta de limpieza equipada con escariador para TR 7" (TP 4", 6 lingadas y 5 conexiones) | Levanta x Ling |  | N/A | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 174 | 326 | 6 | 29 | 5.08
2024-09-17 | 2024-09-17 | 04:00 | 05:00 | 3072 | 2753 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta niple aguja 2 7/8" con sarta de limpieza equipada con escariador para TR 7" (TP 4") | Levanta x Ling |  | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 319 | 319 | 11 | 29 | 4.25
2024-09-17 | 2024-09-17 | 05:00 | 06:00 | 2753 | 2434 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta niple aguja 2 7/8" con sarta de limpieza equipada con escariador para TR 7" (TP 4") | Levanta x Ling |  | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 319 | 319 | 11 | 29 | 4.07
2024-09-17 | 2024-09-17 | 06:00 | 07:00 | 2434 | 2115 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta niple aguja 2 7/8" con sarta de limpieza equipada con escariador para TR 7" (TP 4") | Levanta x Ling |  | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 319 | 319 | 11 | 29 | 4.2
2024-09-17 | 2024-09-17 | 07:00 | 08:00 | 2115 | 1744 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta niple aguja 2 7/8" con sarta de limpieza equipada con escariador para TR 7" (TP 4") | Levanta x Ling |  | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 371 | 371 | 13 | 28.54 | 3.8
2024-09-17 | 2024-09-17 | 08:00 | 08:32 | 1744 | 1627 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta niple aguja 2 7/8" con sarta de limpieza equipada con escariador para TR 7" (TP 4") | Levanta x Ling |  | N/A | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 117 | 219 | 4 | 29.25 | 7.4
2024-09-17 | 2024-09-17 | 08:32 | 09:12 | 1627 | 1627 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | Circula |  | N/A | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67
2024-09-17 | 2024-09-17 | 09:12 | 10:00 | 1627 | 1250 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta niple aguja 2 7/8" con sarta de limpieza equipada con escariador para TR 7" (TP 4") | Levanta x Ling |  | N/A | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  |  |  | 377 | 471 | 13 | 29 | 2.8
2024-09-17 | 2024-09-17 | 10:00 | 10:22 | 1250 | 1075 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta niple aguja 2 7/8" con sarta de limpieza equipada con escariador para TR 7" (TP 4") | Levanta x Ling |  | N/A | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 175 | 477 | 6 | 29.17 | 2.9
2024-09-17 | 2024-09-17 | 10:22 | 11:22 | 1075 | 1075 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | Estacionados |  | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-17 | 2024-09-17 | 11:22 | 12:00 | 1075 | 785 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta niple aguja 2 7/8" con sarta de limpieza equipada con escariador para TR 7" (TP 4") | Levanta x Ling |  | N/A | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 290 | 458 | 10 | 29 | 2.9
2024-09-17 | 2024-09-17 | 12:00 | 13:00 | 785 | 377 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta niple aguja 2 7/8" con sarta de limpieza equipada con escariador para TR 7" (TP 4") | Levanta x Ling |  | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 408 | 408 | 14 | 29.14 | 3.8
2024-09-17 | 2024-09-17 | 13:00 | 13:17 | 377 | 292 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta niple aguja 2 7/8" con sarta de limpieza equipada con escariador para TR 7" (TP 4") | Levanta x Ling |  | N/A | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 85 | 300 | 3 | 28.33 | 3.3
2024-09-17 | 2024-09-17 | 13:17 | 17:00 | 292 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma niple aguja 2 7/8" con sarta de limpieza equipada con escariador para TR 7" | Desarma |  | N/A | 03:43 |  |  |  |  | 223 | 3.72 | [9 empty] | 6
2024-09-17 | 2024-09-17 | 17:00 | 20:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina buje de desgaste | Elimina charola ecologica |  | N/A | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-09-17 | 2024-09-17 | 20:00 | 23:06 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala buje de desgaste | Instalación |  |  | 03:06 |  |  |  |  | 186 | 3.1
2024-09-17 | 2024-09-18 | 23:06 | 00:00 | 0 | 261 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete TP franca (TP 4") | Mete x Ling |  | N/A | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9 |  |  |  |  | 261 | 290 | 9 | 29 | 4.4
2024-09-18 | 2024-09-18 | 00:00 | 01:00 | 261 | 696 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete TP franca (TP 4") | Mete x Ling |  | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 435 | 435 | 15 | 29 | 2.87
2024-09-18 | 2024-09-18 | 01:00 | 01:40 | 696 | 986 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete TP franca (TP 4") | Mete x Ling |  | N/A | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 290 | 435 | 10 | 29 | 2.82
2024-09-18 | 2024-09-18 | 01:40 | 14:13 | 986 | 986 | TNP |  | N/A | N/A | En espera de retenedor | EMS |  | N/A | 12:33 |  |  |  |  | 753 | 12.55
2024-09-18 | 2024-09-18 | 14:13 | 15:00 | 986 | 668 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta TP franca (TP 4") | Levanta x Ling |  | N/A | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 |  |  |  |  | 318 | 406 | 11 | 28.91 | 3.5
2024-09-18 | 2024-09-18 | 15:00 | 16:00 | 668 | 261 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta TP franca (TP 4") | Levanta x Ling |  | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 407 | 407 | 14 | 29.07 | 3.3
2024-09-18 | 2024-09-18 | 16:00 | 16:40 | 261 | 0 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta TP franca (TP 4") | Levanta x Ling |  | N/A | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 261 | 392 | 9 | 29 | 3.1
2024-09-18 | 2024-09-18 | 16:40 | 17:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina buje de desgaste | Elimina charola ecologica |  | N/A | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83
2024-09-18 | 2024-09-18 | 17:30 | 18:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Arma sarta con probador de copas | Arma |  | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-09-18 | 2024-09-18 | 18:00 | 20:30 | 0 | 0 | TP-TNPI |  | BOP | N/A | Prueba de preventor sencillo | Prueba BOP |  | N/A | 02:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5
2024-09-18 | 2024-09-18 | 20:30 | 21:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina sarta de prueba y probador de copas | Desarma |  |  | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-09-18 | 2024-09-18 | 21:00 | 22:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala buje de desgaste | Instalación |  |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-18 | 2024-09-18 | 22:00 | 23:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para armar sarta con retenedor | Preparativos |  |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-18 | 2024-09-19 | 23:00 | 01:19 | 0 | 86 | TP |  | N/A | N/A | Arma sarta con retenedor para TR de 7" | Arma |  | N/A | 02:19 |  |  |  |  | 139 | 2.32
2024-09-19 | 2024-09-19 | 01:19 | 02:00 | 86 | 260 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete retenedor para TR de 7" con sarta lisa (TP 4") | Mete x Ling |  | N/A | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 174 | 255 | 6 | 29 | 5.5
2024-09-19 | 2024-09-19 | 02:00 | 03:00 | 260 | 639 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete retenedor para TR de 7" con sarta lisa (TP 4") | Mete x Ling |  | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 379 | 379 | 13 | 29.15 | 3.45
2024-09-19 | 2024-09-19 | 03:00 | 04:00 | 639 | 929 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete retenedor para TR de 7" con sarta lisa (TP 4") | Mete x Ling |  | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 290 | 290 | 10 | 29 | 3.9
2024-09-19 | 2024-09-19 | 04:00 | 05:00 | 929 | 1278 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete retenedor para TR de 7" con sarta lisa (TP 4") | Mete x Ling |  | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 349 | 349 | 12 | 29.08 | 3.4
2024-09-19 | 2024-09-19 | 05:00 | 06:00 | 1278 | 1627 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete retenedor para TR de 7" con sarta lisa (TP 4") | Mete x Ling |  | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 349 | 349 | 12 | 29.08 | 3.5
2024-09-19 | 2024-09-19 | 06:00 | 07:00 | 1627 | 1943 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete retenedor para TR de 7" con sarta lisa (TP 4") | Mete x Ling |  | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 316 | 316 | 11 | 28.73 | 3.6
2024-09-19 | 2024-09-19 | 07:00 | 07:55 | 1943 | 2233 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete retenedor para TR de 7" con sarta lisa (TP 4") | Mete x Ling |  | N/A | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  |  |  | 290 | 316 | 10 | 29 | 3.4
2024-09-19 | 2024-09-19 | 07:55 | 08:43 | 2233 | 2233 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia | Cambio de guardia |  | N/A | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8
2024-09-19 | 2024-09-19 | 08:43 | 09:00 | 2233 | 2320 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete retenedor para TR de 7" con sarta lisa (TP 4") | Mete x Ling |  | N/A | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 87 | 307 | 3 | 29 | 2.7
2024-09-19 | 2024-09-19 | 09:00 | 10:00 | 2320 | 2587 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete retenedor para TR de 7" con sarta lisa (TP 4") | Mete x Ling |  | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 267 | 267 | 9 | 29.67 | 3.3
2024-09-19 | 2024-09-19 | 10:00 | 11:02 | 2587 | 2930 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete retenedor para TR de 7" con sarta lisa (TP 4", 12 tramos, 11 conexiones) | Mete x Ling |  | N/A | 01:02 |  |  |  |  | 62 | 1.03 |  |  |  |  | 343 | 332 | 12 | 28.58 | 2.4
2024-09-19 | 2024-09-19 | 11:02 | 11:35 | 2930 | 2930 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | Estacionados |  |  | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
2024-09-19 | 2024-09-19 | 11:35 | 12:00 | 2930 | 3052 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete retenedor para TR de 7" con sarta lisa (TP 4") | Mete x Ling |  | N/A | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 122 | 293 | 4 | 30.5 | 2.8
2024-09-19 | 2024-09-19 | 12:00 | 13:00 | 3052 | 3365 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete retenedor para TR de 7" con sarta lisa (TP 4") | Mete x Ling |  | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 313 | 313 | 11 | 28.45 | 3
2024-09-19 | 2024-09-19 | 13:00 | 14:00 | 3365 | 3651 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete retenedor para TR de 7" con sarta lisa (TP 4") | Mete x Ling |  | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 286 | 286 | 10 | 28.6 | 2.7
2024-09-19 | 2024-09-19 | 14:00 | 15:00 | 3651 | 3912 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete retenedor para TR de 7" con sarta lisa (TP 4") | Mete x Ling |  | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 261 | 261 | 9 | 29 | 2.8
2024-09-19 | 2024-09-19 | 15:00 | 16:00 | 3912 | 4145 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete retenedor para TR de 7" con sarta lisa (TP 4") | Mete x Ling |  | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 233 | 233 | 8 | 29.13 | 3.3
2024-09-19 | 2024-09-19 | 16:00 | 17:00 | 4145 | 4377 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete retenedor para TR de 7" con sarta lisa (TP 4") | Mete x Ling |  | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 232 | 232 | 8 | 29 | 3.9
2024-09-19 | 2024-09-19 | 17:00 | 18:00 | 4377 | 4673 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete retenedor para TR de 7" con sarta lisa (TP 4") | Mete x Ling |  | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 296 | 296 | 10 | 29.6 | 2.1
2024-09-19 | 2024-09-19 | 18:00 | 19:00 | 4673 | 4983 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete retenedor para TR de 7" con sarta lisa (TP 4") | Mete x Ling |  | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 310 | 310 | 11 | 28.18 | 2.3
2024-09-19 | 2024-09-19 | 19:00 | 20:00 | 4983 | 5187 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete retenedor para TR de 7" con sarta lisa (TP 4") | Mete x Ling |  | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 204 | 204 | 7 | 29.14 | 3.35
2024-09-19 | 2024-09-19 | 20:00 | 20:16 | 5187 | 5214 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete retenedor para TR de 7" con sarta lisa (TP 4") | Mete x Ling |  | N/A | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 27 | 101 | 1 | 27 | 0
2024-09-19 | 2024-09-19 | 20:16 | 20:40 | 5214 | 5218 | TP |  | N/A | N/A | Ajusta profundidad de anclaje | Ajustes |  |  | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-09-19 | 2024-09-19 | 20:40 | 22:00 | 5218 | 5214 | TP |  | N/A | N/A | Realiza procedimiento de anclaje de retenedor y prueba mismo. | Ancla Empacador |  | N/A | 01:20 |  |  |  |  | 80 | 1.33
2024-09-19 | 2024-09-20 | 22:00 | 00:14 | 5214 | 5214 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba de hermeticidad a TR de 7" | Prueba |  | N/A | 02:14 |  |  |  |  | 134 | 2.23
2024-09-20 | 2024-09-20 | 00:14 | 00:17 | 5214 | 5185 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta soltador mecánico (TP 4",Tuberia llena) | Levanta x Ling |  | Tubería llena | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 29 | 580 | 1 | 29 | 0
2024-09-20 | 2024-09-20 | 00:17 | 00:32 | 5185 | 5185 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | Circula |  |  | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-09-20 | 2024-09-20 | 00:32 | 00:45 | 5185 | 5156 | TP |  | N/A | N/A | Verifica pesos (Levantaron una lingada) | Verifica parametros |  | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-09-20 | 2024-09-20 | 00:45 | 01:00 | 5156 | 5069 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta soltador mecánico (TP 4",Tuberia llena, 3 ling, 2 cnx) | Levanta x Ling |  | Tubería llena | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 87 | 348 | 3 | 29 | 5.58
2024-09-20 | 2024-09-20 | 01:00 | 02:00 | 5069 | 4837 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta soltador mecánico (TP 4",Tuberia llena) | Levanta x Ling |  | Tubería llena | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 232 | 232 | 8 | 29 | 5.78
2024-09-20 | 2024-09-20 | 02:00 | 02:18 | 4837 | 4721 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta soltador mecánico (TP 4",Tuberia llena) | Levanta x Ling |  | Tubería llena | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 116 | 387 | 4 | 29 | 4.27
2024-09-20 | 2024-09-20 | 02:18 | 02:37 | 4721 | 4721 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | Estacionados |  |  | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-09-20 | 2024-09-20 | 02:37 | 03:00 | 4721 | 4576 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta soltador mecánico (TP 4",Tuberia llena) | Levanta x Ling |  | Tubería llena | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 145 | 378 | 5 | 29 | 4.43
2024-09-20 | 2024-09-20 | 03:00 | 03:37 | 4576 | 4373 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta soltador mecánico (TP 4",Tuberia llena) | Levanta x Ling |  | Tubería llena | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 203 | 329 | 7 | 29 | 4.27
2024-09-20 | 2024-09-20 | 03:37 | 04:05 | 4373 | 4373 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | Estacionados |  |  | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47
2024-09-20 | 2024-09-20 | 04:05 | 05:00 | 4373 | 4083 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta soltador mecánico (TP 4",Tuberia llena) | Levanta x Ling |  | Tubería llena | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  |  |  | 290 | 316 | 10 | 29 | 4.8
2024-09-20 | 2024-09-20 | 05:00 | 06:00 | 4083 | 3764 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta soltador mecánico (TP 4",Tuberia llena) | Levanta x Ling |  | Tubería llena | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 319 | 319 | 11 | 29 | 4.27
2024-09-20 | 2024-09-20 | 06:00 | 07:00 | 3764 | 3445 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta soltador mecánico (TP 4",Tuberia llena) | Levanta x Ling |  | Tubería llena | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 319 | 319 | 11 | 29 | 4.4
2024-09-20 | 2024-09-20 | 07:00 | 07:53 | 3445 | 3158 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta soltador mecánico (TP 4",Tubería llena, 10 lingadas, 9 conexiones) | Levanta x Ling |  | Tubería llena | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  |  |  | 287 | 325 | 10 | 28.7 | 4.8
2024-09-20 | 2024-09-20 | 07:53 | 08:43 | 3158 | 3158 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | Estacionados |  | N/A | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83
2024-09-20 | 2024-09-20 | 08:43 | 09:00 | 3158 | 3101 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta soltador mecánico (TP 4",Tuberia llena) | Levanta x Ling |  | Tubería llena | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 57 | 201 | 2 | 28.5 | 5.4
2024-09-20 | 2024-09-20 | 09:00 | 10:00 | 3101 | 2666 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta soltador mecánico (TP 4",Tuberia llena) | Levanta x Ling |  | Tubería llena | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 435 | 435 | 15 | 29 | 3.4
2024-09-20 | 2024-09-20 | 10:00 | 11:00 | 2666 | 2173 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta soltador mecánico (TP 4") | Levanta x Ling |  | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 493 | 493 | 17 | 29 | 2.5
2024-09-20 | 2024-09-20 | 11:00 | 12:00 | 2173 | 1681 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta soltador mecánico (TP 4") | Levanta x Ling |  | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 492 | 492 | 17 | 28.94 | 2.6
2024-09-20 | 2024-09-20 | 12:00 | 13:00 | 1681 | 1198 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta soltador mecánico (TP 4") | Levanta x Ling |  | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 483 | 483 | 17 | 28.41 | 2.7
2024-09-20 | 2024-09-20 | 13:00 | 14:00 | 1198 | 687 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta soltador mecánico (TP 4") | Levanta x Ling |  | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 511 | 511 | 18 | 28.39 | 2.5
2024-09-20 | 2024-09-20 | 14:00 | 15:00 | 687 | 173 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta soltador mecánico (TP 4") | Levanta x Ling |  | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 514 | 514 | 18 | 28.56 | 2.5
2024-09-20 | 2024-09-20 | 15:00 | 15:11 | 173 | 86 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta soltador mecánico (TP 4") | Levanta x Ling |  | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 87 | 475 | 3 | 29 | 2.8
2024-09-20 | 2024-09-20 | 15:11 | 15:46 | 86 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina extremo libre con soltador mecánico | Desarma |  | N/A | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58
2024-09-20 | 2024-09-20 | 15:46 | 19:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para armar pistolas TCP | Preparativos |  | N/A | 03:14 |  |  |  |  | 194 | 3.23
2024-09-20 | 2024-09-21 | 19:00 | 00:15 | 0 | 136 | TP |  | N/A | N/A | Arma pistolas TCP 4.72" | Arma |  | N/A | 05:15 |  |  |  |  | 315 | 5.25
2024-09-21 | 2024-09-21 | 00:15 | 01:01 | 136 | 136 | TP |  | N/A | N/A | Instala elevador para TP 4" | Instala/elimina Gafas |  |  | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77
2024-09-21 | 2024-09-21 | 01:01 | 02:00 | 136 | 339 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4.72" 17 CPM con sarta lisa. (TP 4",velocidad controlada) | Mete x Ling |  | Velocidad controlada | 00:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98 |  |  |  |  | 203 | 206 | 7 | 29 | 4.9
2024-09-21 | 2024-09-21 | 02:00 | 03:00 | 339 | 571 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4.72" 17 CPM con sarta lisa. (TP 4",velocidad controlada) | Mete x Ling |  | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 232 | 232 | 8 | 29 | 4.6
2024-09-21 | 2024-09-21 | 03:00 | 03:21 | 571 | 659 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4.72" 17 CPM con sarta lisa. (TP 4",velocidad controlada) | Mete x Ling |  | Velocidad controlada | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 88 | 251 | 3 | 29.33 | 4.2
2024-09-21 | 2024-09-21 | 03:21 | 05:00 | 659 | 659 | TP |  | N/A | N/A | Instala URE y arma sonda de registros GR-CCL | Arma sonda |  | N/A | 01:39 |  |  |  |  | 99 | 1.65
2024-09-21 | 2024-09-21 | 05:00 | 06:28 | 659 | 659 | TP |  | N/A | N/A | Realiza correlación de distancia de marcas radioctivas | Registros electricos |  |  | 01:28 |  |  |  |  | 88 | 1.47
2024-09-21 | 2024-09-21 | 06:28 | 07:00 | 659 | 774 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4.72" 17 CPM con sarta lisa. (TP 4",velocidad controlada) | Mete x Ling |  | Velocidad controlada | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 115 | 216 | 4 | 28.75 | 6.2
2024-09-21 | 2024-09-21 | 07:00 | 08:07 | 774 | 1006 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4.72" 17 CPM con sarta lisa. (TP 4",velocidad controlada) | Mete x Ling |  | Velocidad controlada | 01:07 |  |  |  |  | 67 | 1.12 |  |  |  |  | 232 | 208 | 8 | 29 | 4.7
2024-09-21 | 2024-09-21 | 08:07 | 08:40 | 1006 | 1006 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia | Cambio de guardia |  |  | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
2024-09-21 | 2024-09-21 | 08:40 | 09:00 | 1006 | 1094 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4.72" 17 CPM con sarta lisa. (TP 4",velocidad controlada, se omite una lingada por repetirla en ambas horas) | Mete x Ling |  | Velocidad controlada | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 88 | 264 | 3 | 29.33 | 5.1
2024-09-21 | 2024-09-21 | 09:00 | 10:00 | 1094 | 1327 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4.72" 17 CPM con sarta lisa. (TP 4",velocidad controlada) | Mete x Ling |  | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 233 | 233 | 8 | 29.13 | 3.8
2024-09-21 | 2024-09-21 | 10:00 | 10:35 | 1327 | 1501 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4.72" 17 CPM con sarta lisa. (TP 4",velocidad controlada) | Mete x Ling |  | Velocidad controlada | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 174 | 298 | 6 | 29 | 2.9
2024-09-21 | 2024-09-21 | 10:35 | 11:24 | 1501 | 1501 | TP |  | N/A | Circula | Circula en reposo | Circula |  | N/A | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82
2024-09-21 | 2024-09-21 | 11:24 | 12:00 | 1501 | 1674 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4.72" 17 CPM con sarta lisa. (TP 4",velocidad controlada) | Mete x Ling |  | Velocidad controlada | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 173 | 288 | 6 | 28.83 | 3.6
2024-09-21 | 2024-09-21 | 12:00 | 13:00 | 1674 | 1879 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4.72" 17 CPM con sarta lisa. (TP 4",velocidad controlada) | Mete x Ling |  | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 205 | 205 | 7 | 29.29 | 4.7
2024-09-21 | 2024-09-21 | 13:00 | 14:00 | 1879 | 2109 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4.72" 17 CPM con sarta lisa. (TP 4",velocidad controlada) | Mete x Ling |  | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 230 | 230 | 8 | 28.75 | 4.1
2024-09-21 | 2024-09-21 | 14:00 | 15:00 | 2109 | 2399 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4.72" 17 CPM con sarta lisa. (TP 4",velocidad controlada) | Mete x Ling |  | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 290 | 290 | 10 | 29 | 3.2
2024-09-21 | 2024-09-21 | 15:00 | 16:00 | 2399 | 2631 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4.72" 17 CPM con sarta lisa. (TP 4",velocidad controlada) | Mete x Ling |  | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 232 | 232 | 8 | 29 | 3.8
2024-09-21 | 2024-09-21 | 16:00 | 17:00 | 2631 | 2892 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4.72" 17 CPM con sarta lisa. (TP 4",velocidad controlada) | Mete x Ling |  | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 261 | 261 | 9 | 29 | 4
2024-09-21 | 2024-09-21 | 17:00 | 17:29 | 2892 | 3007 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4.72" 17 CPM con sarta lisa. (TP 4",velocidad controlada) | Mete x Ling |  | Velocidad controlada | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 115 | 238 | 4 | 28.75 | 3.1
2024-09-21 | 2024-09-21 | 17:29 | 18:21 | 3007 | 3007 | TP |  | N/A | Circula | Circula en reposo | Circula |  | N/A | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87
2024-09-21 | 2024-09-21 | 18:21 | 19:00 | 3007 | 3179 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4.72" 17 CPM con sarta lisa. (TP 4",velocidad controlada) | Mete x Ling |  | Velocidad controlada | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  |  |  | 172 | 265 | 6 | 28.67 | 4
2024-09-21 | 2024-09-21 | 19:00 | 19:55 | 3179 | 3354 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4.72" 17 CPM con sarta lisa. (TP 4",velocidad controlada) | Mete x Ling |  | Velocidad controlada | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  |  |  | 175 | 191 | 6 | 29.17 | 4.55
2024-09-21 | 2024-09-21 | 19:55 | 20:40 | 3354 | 3354 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de guardia | Cambio de guardia |  |  | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75
2024-09-21 | 2024-09-21 | 20:40 | 21:00 | 3354 | 3411 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4.72" 17 CPM con sarta lisa. (TP 4",velocidad controlada) | Mete x Ling |  | Velocidad controlada | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 57 | 171 | 2 | 28.5 | 6.3
2024-09-21 | 2024-09-21 | 21:00 | 22:00 | 3411 | 3585 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4.72" 17 CPM con sarta lisa. (TP 4",velocidad controlada) | Mete x Ling |  | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 174 | 174 | 6 | 29 | 6.2
2024-09-21 | 2024-09-21 | 22:00 | 23:00 | 3585 | 3787 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4.72" 17 CPM con sarta lisa. (TP 4",velocidad controlada) | Mete x Ling |  | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 202 | 202 | 7 | 28.86 | 4.5
2024-09-21 | 2024-09-22 | 23:00 | 00:00 | 3787 | 3962 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4.72" 17 CPM con sarta lisa. (TP 4",velocidad controlada) | Mete x Ling |  | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 175 | 175 | 6 | 29.17 | 7.7
2024-09-22 | 2024-09-22 | 00:00 | 01:00 | 3962 | 4136 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4.72" 17 CPM con sarta lisa. (TP 4",velocidad controlada) | Mete x Ling |  | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 174 | 174 | 6 | 29 | 6.3
2024-09-22 | 2024-09-22 | 01:00 | 02:00 | 4136 | 4310 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4.72" 17 CPM con sarta lisa. (TP 4",velocidad controlada) | Mete x Ling |  | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 174 | 174 | 6 | 29 | 5.4
2024-09-22 | 2024-09-22 | 02:00 | 03:00 | 4310 | 4514 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4.72" 17 CPM con sarta lisa. (TP 4",velocidad controlada) | Mete x Ling |  | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 204 | 204 | 7 | 29.14 | 5.7
2024-09-22 | 2024-09-22 | 03:00 | 04:00 | 4514 | 4717 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4.72" 17 CPM con sarta lisa. (TP 4",velocidad controlada) | Mete x Ling |  | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 203 | 203 | 7 | 29 | 5
2024-09-22 | 2024-09-22 | 04:00 | 04:21 | 4717 | 4804 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4.72" 17 CPM con sarta lisa. (TP 4",velocidad controlada) | Mete x Ling |  | Velocidad controlada | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 87 | 249 | 3 | 29 | 4.3
2024-09-22 | 2024-09-22 | 04:21 | 04:39 | 4804 | 4804 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo. | Circula |  |  | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-09-22 | 2024-09-22 | 04:39 | 05:00 | 4804 | 4891 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4.72" 17 CPM con sarta lisa. (TP 4",velocidad controlada) | Mete x Ling |  | Velocidad controlada | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 87 | 249 | 3 | 29 | 4.87
2024-09-22 | 2024-09-22 | 05:00 | 06:00 | 4891 | 5090 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4.72" 17 CPM con sarta lisa. (TP 4",velocidad controlada) | Mete x Ling |  | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 199 | 199 | 7 | 28.43 | 5.25
2024-09-22 | 2024-09-22 | 06:00 | 06:36 | 5090 | 5205 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4.72" 17 CPM con sarta lisa. (TP 4",velocidad controlada) | Mete x Ling |  | Velocidad controlada | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 115 | 192 | 4 | 28.75 | 5.5
2024-09-22 | 2024-09-22 | 06:36 | 07:11 | 5205 | 5205 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | Circula |  | N/A | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58
2024-09-22 | 2024-09-22 | 07:11 | 07:30 | 5205 | 5205 | TP |  | N/A | N/A | Ajuste pistolas TCP | Ajustes |  | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-09-22 | 2024-09-22 | 07:30 | 09:00 | 5205 | 5205 | TP |  | N/A | N/A | Arma sonda de registros RG y CCL | Arma sonda |  | N/A | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-09-22 | 2024-09-22 | 09:00 | 15:00 | 5205 | 5205 | TP |  | N/A | N/A | Toma de registros eléctricos RG y CCL | Registros electricos |  | N/A | 06:00 |  |  |  |  | 360 | 6
2024-09-22 | 2024-09-22 | 15:00 | 16:30 | 5205 | 5205 | TP |  | N/A | N/A | Desmantela sonda de registros eléctricos | Desmantela |  | N/A | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-09-22 | 2024-09-22 | 16:30 | 17:00 | 5205 | 5208 | TP |  | N/A | N/A | Ajuste de pistolas TCP | Ajustes |  | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-09-22 | 2024-09-22 | 17:00 | 19:00 | 5208 | 5208 | TP |  | N/A | N/A | Instala UAP | Instala/elimina UAP |  | N/A | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-09-22 | 2024-09-22 | 19:00 | 20:00 | 5208 | 5208 | TP |  | N/A | N/A | Activa pistolas | Activa pistolas |  | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-22 | 2024-09-22 | 20:00 | 20:30 | 5208 | 5208 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo | Observa |  |  | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-09-22 | 2024-09-22 | 20:30 | 23:00 | 5208 | 5208 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en apertura de válvula para control definitivo. | Fallas |  |  | 02:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5
2024-09-22 | 2024-09-22 | 23:00 | 23:44 | 5208 | 5208 | TP |  | N/A | N/A | Elimina UAP | Instala/elimina UAP |  |  | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73
2024-09-22 | 2024-09-23 | 23:44 | 00:00 | 5208 | 5150 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4.72" 17 CPM con sarta lisa. (TP 4", velocidad controlada, tubería llena) | Levanta x Ling |  | Tubería llena | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 58 | 218 | 2 | 29 | 7.87
2024-09-23 | 2024-09-23 | 00:00 | 01:00 | 5150 | 4801 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4.72" 17 CPM con sarta lisa. (TP 4", velocidad controlada, tubería llena) | Levanta x Ling |  | Tubería llena | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 349 | 349 | 12 | 29.08 | 4.1
2024-09-23 | 2024-09-23 | 01:00 | 02:00 | 4801 | 4454 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4.72" 17 CPM con sarta lisa. (TP 4", velocidad controlada, tubería llena) | Levanta x Ling |  | Tubería llena | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 347 | 347 | 12 | 28.92 | 3.87
2024-09-23 | 2024-09-23 | 02:00 | 03:00 | 4454 | 4106 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4.72" 17 CPM con sarta lisa. (TP 4", velocidad controlada, tubería llena) | Levanta x Ling |  | Tubería llena | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 348 | 348 | 12 | 29 | 4.3
2024-09-23 | 2024-09-23 | 03:00 | 04:00 | 4106 | 3787 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4.72" 17 CPM con sarta lisa. (TP 4", velocidad controlada, tubería llena) | Levanta x Ling |  | Tubería llena | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 319 | 319 | 11 | 29 | 4.5
2024-09-23 | 2024-09-23 | 04:00 | 05:00 | 3787 | 3439 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4.72" 17 CPM con sarta lisa. (TP 4", velocidad controlada, tubería llena) | Levanta x Ling |  | Tubería llena | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 348 | 348 | 12 | 29 | 3.95
2024-09-23 | 2024-09-23 | 05:00 | 06:00 | 3439 | 3092 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4.72" 17 CPM con sarta lisa. (TP 4", velocidad controlada, tubería llena) | Levanta x Ling |  | Tubería llena | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 347 | 347 | 12 | 28.92 | 4.3
2024-09-23 | 2024-09-23 | 06:00 | 07:00 | 3092 | 2744 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4.72" 17 CPM con sarta lisa. (TP 4", velocidad controlada, tubería llena) | Levanta x Ling |  | Tubería llena | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 348 | 348 | 12 | 29 | 4.28
2024-09-23 | 2024-09-23 | 07:00 | 07:43 | 2744 | 2483 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4.72" 17 CPM con sarta lisa. (TP 4", velocidad controlada, tubería llena) | Levanta x Ling |  | Tubería llena | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  |  |  | 261 | 364 | 9 | 29 | 3.95
2024-09-23 | 2024-09-23 | 07:43 | 08:37 | 2483 | 2483 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia | Cambio de guardia |  | N/A | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9
2024-09-23 | 2024-09-23 | 08:37 | 09:00 | 2483 | 2367 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4.72" 17 CPM con sarta lisa. (TP 4", velocidad controlada, tubería llena) | Levanta x Ling |  | Tubería llena | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 116 | 303 | 4 | 29 | 4.63
2024-09-23 | 2024-09-23 | 09:00 | 10:00 | 2367 | 1874 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4.72" 17 CPM con sarta lisa. (TP 4", velocidad controlada, tubería llena) | Levanta x Ling |  | Tubería llena | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 493 | 493 | 17 | 29 | 2.68
2024-09-23 | 2024-09-23 | 10:00 | 11:00 | 1874 | 1439 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4.72" 17 CPM con sarta lisa. (TP 4", velocidad controlada, tubería llena) | Levanta x Ling |  | Tubería llena | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 435 | 435 | 15 | 29 | 2.92
2024-09-23 | 2024-09-23 | 11:00 | 11:53 | 1439 | 1005 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4.72" 17 CPM con sarta lisa. (TP 4", velocidad controlada, tubería llena) | Levanta x Ling |  | Tubería llena | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  |  |  | 434 | 491 | 15 | 28.93 | 2.92
2024-09-23 | 2024-09-23 | 11:53 | 13:17 | 1005 | 1005 | TP |  | N/A | N/A | Realiza corte y desliz (Desliz de 20 m de cable de 1 3/4" de TPM) | Corte y desliz |  | N/A | 01:24 |  |  |  |  | 84 | 1.4
2024-09-23 | 2024-09-23 | 13:17 | 14:00 | 1005 | 747 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4.72" 17 CPM con sarta lisa. ( TP 4", velocidad controlada, tubería llena) | Levanta x Ling |  | Tubería llena | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  |  |  | 258 | 360 | 9 | 28.67 | 3.77
2024-09-23 | 2024-09-23 | 14:00 | 15:00 | 747 | 399 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4.72" 17 CPM con sarta lisa. ( TP 4", velocidad controlada, tubería llena) | Levanta x Ling |  | Tubería llena | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 348 | 348 | 12 | 29 | 3.98
2024-09-23 | 2024-09-23 | 15:00 | 15:44 | 399 | 136 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4.72" 17 CPM con sarta lisa. ( TP 4", velocidad controlada, tubería llena) | Levanta x Ling |  | Tubería llena | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 263 | 359 | 9 | 29.22 | 3.27
2024-09-23 | 2024-09-23 | 15:44 | 20:48 | 136 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desarma pistolas TCP 4.72" | Desarma |  | N/A | 05:04 |  |  |  |  | 304 | 5.07
2024-09-23 | 2024-09-23 | 20:48 | 21:52 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para armar niple aguja | Preparativos |  | N/A | 01:04 |  |  |  |  | 64 | 1.07
2024-09-23 | 2024-09-24 | 21:52 | 01:22 | 0 | 290 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma niple aguja 2 7/8" con sarta de limpieza equipada con escariador para TR 7" | Arma | Terminacion | N/A | 03:30 |  |  |  |  | 210 | 3.5 | [9 empty] | 6
2024-09-24 | 2024-09-24 | 01:22 | 01:59 | 290 | 523 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" con sarta de limpieza equipada con escariador para TR 7" (TP 4") | Mete x Ling | Terminacion | N/A | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 233 | 378 | 8 | 29.13 | 3.7
2024-09-24 | 2024-09-24 | 01:59 | 02:18 | 523 | 523 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula | Terminacion | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-09-24 | 2024-09-24 | 02:18 | 03:00 | 523 | 784 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" con sarta de limpieza equipada con escariador para TR 7" (TP 4") | Mete x Ling | Terminacion | N/A | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 261 | 373 | 9 | 29 | 3.8
2024-09-24 | 2024-09-24 | 03:00 | 03:32 | 784 | 988 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" con sarta de limpieza equipada con escariador para TR 7" (TP 4") | Mete x Ling | Terminacion | N/A | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 204 | 383 | 7 | 29.14 | 3.6
2024-09-24 | 2024-09-24 | 03:32 | 03:53 | 988 | 988 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula | Terminacion |  | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-09-24 | 2024-09-24 | 03:53 | 04:00 | 988 | 1046 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" con sarta de limpieza equipada con escariador para TR 7" (TP 4") | Mete x Ling | Terminacion | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 58 | 497 | 2 | 29 | 2.4
2024-09-24 | 2024-09-24 | 04:00 | 05:00 | 1046 | 1452 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" con sarta de limpieza equipada con escariador para TR 7" (TP 4") | Mete x Ling | Terminacion | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 406 | 406 | 15 | 27.07 | 3.5
2024-09-24 | 2024-09-24 | 05:00 | 05:05 | 1452 | 1481 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" con sarta de limpieza equipada con escariador para TR 7" (TP 4", 1 lingada, sin conexión ) | Mete x Ling | Terminacion | N/A | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 29 | 348 | 1 | 29 | 0
2024-09-24 | 2024-09-24 | 05:05 | 05:21 | 1481 | 1481 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula | Terminacion |  | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-09-24 | 2024-09-24 | 05:21 | 06:00 | 1481 | 1665 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" con sarta de limpieza equipada con escariador para TR 7" (TP 4") | Mete x Ling | Terminacion | N/A | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  |  |  | 184 | 283 | 6 | 30.67 | 5.6
2024-09-24 | 2024-09-24 | 6:00 | 6:51 | 1655 | 2003 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" con sarta de limpieza equipada con escariador para TR 7" (TP 4") | Mete x Ling | Terminación | N/A | 0:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85 |  |  |  |  | 348 | 409 | 12 | 29 | 3.48
2024-09-24 | 2024-09-24 | 6:51 | 7:14 | 2003 | 2003 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula | Terminación | N/A | 0:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-09-24 | 2024-09-24 | 7:14 | 7:57 | 2003 | 2321 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" con sarta de limpieza equipada con escariador para TR 7" (TP 4") | Mete x Ling | Terminación | N/A | 0:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  |  |  | 318 | 444 | 11 | 28.91 | 3.15
2024-09-24 | 2024-09-24 | 7:57 | 8:44 | 2321 | 2321 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia | Cambio de guardia | Terminación | N/A | 0:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78
2024-09-24 | 2024-09-24 | 8:44 | 8:57 | 2321 | 2437 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" con sarta de limpieza equipada con escariador para TR 7" (TP 4") | Mete x Ling | Terminación | N/A | 0:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 116 | 535 | 4 | 29 | 2.52
2024-09-24 | 2024-09-24 | 8:57 | 9:07 | 2437 | 2437 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | Estacionados | Terminación |  | 0:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-09-24 | 2024-09-24 | 9:07 | 10:00 | 2437 | 2842 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" con sarta de limpieza equipada con escariador para TR 7" (TP 4") | Mete x Ling | Terminación | N/A | 0:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  |  |  | 405 | 458 | 14 | 28.93 | 2.7
2024-09-24 | 2024-09-24 | 10:00 | 10:17 | 2842 | 3016 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" con sarta de limpieza equipada con escariador para TR 7" (TP 4") | Mete x Ling | Terminación | N/A | 0:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 174 | 614 | 6 | 29 | 2.17
2024-09-24 | 2024-09-24 | 10:17 | 10:36 | 3016 | 3016 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula | Terminación |  | 0:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-09-24 | 2024-09-24 | 10:36 | 11:00 | 3016 | 3219 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" con sarta de limpieza equipada con escariador para TR 7" (TP 4") | Mete x Ling | Terminación | N/A | 0:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 203 | 508 | 7 | 29 | 2.63
2024-09-24 | 2024-09-24 | 11:00 | 12:04 | 3219 | 3799 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" con sarta de limpieza equipada con escariador para TR 7" (TP 4") | Mete x Ling | Terminación | N/A | 1:04 |  |  |  |  | 64 | 1.07 |  |  |  |  | 580 | 544 | 20 | 29 | 2.32
2024-09-24 | 2024-09-24 | 12:04 | 12:23 | 3799 | 3799 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula | Terminación | N/A | 0:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-09-24 | 2024-09-24 | 12:23 | 12:54 | 3799 | 4020 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" con sarta de limpieza equipada con escariador para TR 7" (TP 4" (1 ling eliminada del master por marcar 2 tramos) | Mete x Ling | Terminación | N/A | 0:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 221 | 428 | 8 | 27.63 | 2.12
2024-09-24 | 2024-09-24 | 12:54 | 14:05 | 4020 | 4029 | TNP |  | N/A | N/A | Trabaja sarta (Paso de escariador 7" por BL) | Trabaja Sarta | Terminación | N/A | 1:11 |  |  |  |  | 71 | 1.18
2024-09-24 | 2024-09-24 | 14:05 | 14:40 | 4029 | 4319 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" con sarta de limpieza equipada con escariador para TR 7" (TP 4") | Mete x Ling | Terminación | N/A | 0:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 290 | 497 | 10 | 29 | 2.2
2024-09-24 | 2024-09-24 | 14:40 | 15:15 | 4319 | 4319 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula | Terminación | N/A | 0:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58
2024-09-24 | 2024-09-24 | 15:15 | 16:00 | 4319 | 4405 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" con sarta de limpieza equipada con escariador para TR 7" con bombeo (TP 4") | Mete x Ling | Terminación | Bombeo | 0:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  |  |  | 86 | 115 | 3 | 28.67 | 9.9
2024-09-24 | 2024-09-24 | 16:00 | 17:00 | 4405 | 4578 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" con sarta de limpieza equipada con escariador para TR 7" con bombeo (TP 4") | Mete x Ling | Terminación | Bombeo | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 173 | 173 | 6 | 28.83 | 6.1
2024-09-24 | 2024-09-24 | 17:00 | 17:07 | 4578 | 4607 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" con sarta de limpieza equipada con escariador para TR 7" con bombeo (TP 4") | Mete x Ling | Terminación | Bombeo | 0:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 29 | 249 | 1 | 29 | 5.27
2024-09-24 | 2024-09-24 | 17:07 | 17:18 | 4607 | 4607 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | Circula | Terminación | N/A | 0:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-09-24 | 2024-09-24 | 17:18 | 18:00 | 4607 | 4753 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" con sarta de limpieza equipada con escariador para TR 7" con bombeo (TP 4") | Mete x Ling | Terminación | Bombeo | 0:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 146 | 209 | 5 | 29.2 | 5.23
2024-09-24 | 2024-09-24 | 18:00 | 19:00 | 4753 | 4898 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" con sarta de limpieza equipada con escariador para TR 7" con bombeo (TP 4", 5 ling, 6 cnx) | Mete x Ling | Terminación | Bombeo | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 145 | 145 | 5 | 29 | 6.8
2024-09-24 | 2024-09-24 | 19:00 | 20:00 | 4898 | 5072 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" con sarta de limpieza equipada con escariador para TR 7" con bombeo (TP 4") | Mete x Ling | Terminación | Bombeo | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 174 | 174 | 6 | 29 | 6.4
2024-09-24 | 2024-09-24 | 20:00 | 20:18 | 5072 | 5100 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" con sarta de limpieza equipada con escariador para TR 7" con bombeo (TP 4", 1 ling, 0 cnx) | Mete x Ling | Terminación | Bombeo | 0:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 28 | 93 | 1 | 28 | 0
2024-09-24 | 2024-09-24 | 20:18 | 20:40 | 5100 | 5100 | TP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta | Circula | Terminación |  | 0:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-09-24 | 2024-09-24 | 20:40 | 21:33 | 5100 | 5158 | TP |  | N/A | N/A | Realiza escareado a intervalo de anclaje (mete lingadas durante el escareado) | Escarea | Terminación | N/A | 0:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88
2024-09-24 | 2024-09-24 | 21:33 | 22:00 | 5158 | 5208 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" con sarta de limpieza equipada con escariador para TR 7" con bombeo (TP 4", 2 ling, 1 cnx, mete 21 m de la segunda lingada) | Mete x Ling | Terminación | Bombeo | 0:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 50 | 111 | 2 | 25 | 9.8
2024-09-24 | 2024-09-24 | 22:00 | 22:06 | 5208 | 5215 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" con sarta de limpieza equipada con escariador para TR 7" con bombeo (TP 4", mete los 7 m restantes) | Mete x Ling | Terminación | Bombeo | 0:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 7 | 70 | 0 |  | 0
2024-09-24 | 2024-09-24 | 22:06 | 23:41 | 5215 | 5215 | TP-TNPI |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | Circula | Terminación | N/A | 1:35 |  |  |  |  | 95 | 1.58
2024-09-24 | 2024-09-24 | 23:41 | 23:48 | 5215 | 5187 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Mete niple aguja 2 7/8" con sarta de limpieza equipada con escariador para TR 7" con bombeo (TP 4", 1 ling, 0 cnx) | Mete x Ling | Terminación | Bombeo | 0:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 28 | 240 | 1 | 28 | 0
2024-09-24 | 2024-09-25 | 23:48 | 00:04 | 5187 | 5187 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | Estacionados | Terminación |  | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-09-25 | 2024-09-25 | 00:04 | 00:31 | 5187 | 5120 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta niple aguja 2 7/8" con sarta de limpieza equipada con escariador para TR 7" con bombeo (TP 4", 2 ling, 2 cnx, levanta un tramo de la tercera lingada) | Levanta x Ling | Terminación | Bombeo | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 67 | 149 | 2 | 33.5 | 9.3
2024-09-25 | 2024-09-25 | 00:31 | 08:53 | 5120 | 5120 | TNP |  | N/A | Circula | Circula homogenizando a 2.05 gr/cc | Circula | Terminación | N/A | 08:22 |  |  |  |  | 502 | 8.37
2024-09-25 | 2024-09-25 | 08:53 | 09:00 | 5120 | 5100 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta niple aguja 2 7/8" con sarta de limpieza equipada con escariador para TR 7" 2T (TP 4", vel controlada por perdida parcial) | Levanta x Ling | Terminación | 2 tramos | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 20 | 171 | 1 | 20 | 2.8
2024-09-25 | 2024-09-25 | 09:00 | 09:14 | 5100 | 5041 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta niple aguja 2 7/8" con sarta de limpieza equipada con escariador para TR 7" (TP 4", velocidad controlada por perdida parcial) | Levanta x Ling | Terminación | Velocidad controlada | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 59 | 253 | 2 | 29.5 | 3.9
2024-09-25 | 2024-09-25 | 09:14 | 09:19 | 5041 | 5022 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta niple aguja 2 7/8" con sarta de limpieza equipada con escariador para TR 7" 2T (TP 4", 2 tramos, 0 cnx, velocidad controlada por perdida parcial) | Levanta x Ling | Terminación | 2 tramos | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 19 | 228 | 1 | 19 | 0
2024-09-25 | 2024-09-25 | 09:19 | 12:20 | 5022 | 5022 | TNP |  | N/A | Circula | Circula homogenizando a 2.05 gr/cc | Circula | Terminación | N/A | 03:01 |  |  |  |  | 181 | 3.02
2024-09-25 | 2024-09-25 | 12:20 | 16:00 | 5022 | 5022 | TNP |  | N/A | N/A | Observa pozo | Observa | Terminación | N/A | 03:40 |  |  |  |  | 220 | 3.67
2024-09-25 | 2024-09-26 | 16:00 | 00:00 | 5022 | 5022 | TNP |  | N/A | N/A | Densifica f.c de 2.05 x 2.10 gr/cc en presas de trabajo | Densifica | Terminación | N/A | 08:00 |  |  |  |  | 480 | 8
2024-09-26 | 2024-09-26 | 00:00 | 08:20 | 5022 | 5022 | TNP |  | N/A | N/A | Controla pozo con F.C de 2.05 x 2.10 gr/cc | Control de pozo | Terminación | N/A | 08:20 |  |  |  |  | 500 | 8.33
2024-09-26 | 2024-09-26 | 08:20 | 08:27 | 5022 | 5041 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" con sarta de limpieza equipada con escariador para TR 7" 2T con bombeo (TP 4", 2T, 0 cnx, velocidad controlada por perdida parcial) | Mete x Ling | Terminación | 2 tramos | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 19 | 163 | 1 | 19 | 0
2024-09-26 | 2024-09-26 | 08:27 | 08:34 | 5041 | 5041 | TNP |  | N/A | N/A | Observa pozo | Observa | Terminación | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-09-26 | 2024-09-26 | 08:34 | 08:41 | 5041 | 5012 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta niple aguja 2 7/8" con sarta de limpieza equipada con escariador para TR 7" con bombeo (TP 4", 1 ling, 0 cnx, velocidad controlada por perdida parcial) | Levanta x Ling | Terminación | Velocidad controlada | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 29 | 249 | 1 | 29 | 0
2024-09-26 | 2024-09-26 | 08:41 | 09:14 | 5012 | 5012 | TNP |  | N/A | N/A | Observa pozo | Observa | Terminación |  | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
2024-09-26 | 2024-09-26 | 09:14 | 10:04 | 5012 | 4925 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta niple aguja 2 7/8" con sarta de limpieza equipada con escariador para TR 7" con bombeo (TP 4", velocidad controlada por perdida parcial, 3 ling, 2 cnx) | Levanta x Ling | Terminación | Velocidad controlada | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 87 | 104 | 3 | 29 | 21
2024-09-26 | 2024-09-26 | 10:04 | 10:43 | 4925 | 4925 | TNP |  | N/A | N/A | Observa pozo | Observa | Terminación |  | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65
2024-09-26 | 2024-09-26 | 10:43 | 11:33 | 4925 | 4925 | TNP |  | N/A | Circula | Circula pozo | Circula | Terminación |  | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83
2024-09-26 | 2024-09-26 | 11:33 | 11:53 | 4925 | 4925 | TNP |  | N/A | N/A | Observa pozo | Observa | Terminación | N/A | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-09-26 | 2024-09-26 | 11:53 | 12:37 | 4925 | 4838 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta niple aguja 2 7/8" con sarta de limpieza equipada con escariador para TR 7" con bombeo (TP 4", velocidad controlada por perdida parcial) | Levanta x Ling | Terminación | Velocidad controlada | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 87 | 119 | 3 | 29 | 14.8
2024-09-26 | 2024-09-26 | 12:37 | 13:36 | 4838 | 4838 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | Circula | Terminación |  | 00:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98
2024-09-26 | 2024-09-26 | 13:36 | 14:00 | 4838 | 4780 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta niple aguja 2 7/8" con sarta de limpieza equipada con escariador para TR 7" con bombeo (TP 4", velocidad controlada por perdida parcial, 2 ling, 1 cnx) | Levanta x Ling | Terminación | Velocidad controlada | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 58 | 145 | 2 | 29 | 16.6
2024-09-26 | 2024-09-26 | 14:00 | 15:00 | 4780 | 4693 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta niple aguja 2 7/8" con sarta de limpieza equipada con escariador para TR 7" con bombeo (TP 4", velocidad controlada por perdida parcial) | Levanta x Ling | Terminación | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 87 | 87 | 3 | 29 | 13.4
2024-09-26 | 2024-09-26 | 15:00 | 16:00 | 4693 | 4577 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta niple aguja 2 7/8" con sarta de limpieza equipada con escariador para TR 7" con bombeo (TP 4", velocidad controlada por perdida parcial) | Levanta x Ling | Terminación | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 116 | 116 | 4 | 29 | 12.62
2024-09-26 | 2024-09-26 | 16:00 | 17:00 | 4577 | 4490 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta niple aguja 2 7/8" con sarta de limpieza equipada con escariador para TR 7" con bombeo (TP 4", velocidad controlada por perdida parcial) | Levanta x Ling | Terminación | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 87 | 87 | 3 | 29 | 15.7
2024-09-26 | 2024-09-26 | 17:00 | 18:00 | 4490 | 4375 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta niple aguja 2 7/8" con sarta de limpieza equipada con escariador para TR 7" con bombeo (TP 4", velocidad controlada por perdida parcial) | Levanta x Ling | Terminación | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 115 | 115 | 4 | 28.75 | 12.08
2024-09-26 | 2024-09-26 | 18:00 | 19:00 | 4375 | 4260 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta niple aguja 2 7/8" con sarta de limpieza equipada con escariador para TR 7" con bombeo (TP 4", velocidad controlada por perdida parcial) | Levanta x Ling | Terminación | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 115 | 115 | 4 | 28.75 | 12.4
2024-09-26 | 2024-09-26 | 19:00 | 20:00 | 4260 | 4173 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta niple aguja 2 7/8" con sarta de limpieza equipada con escariador para TR 7" con bombeo (TP 4", velocidad controlada por perdida parcial) | Levanta x Ling | Terminación | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 87 | 87 | 3 | 29 | 16.2
2024-09-26 | 2024-09-26 | 20:00 | 21:00 | 4173 | 4057 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta niple aguja 2 7/8" con sarta de limpieza equipada con escariador para TR 7" con bombeo (TP 4", velocidad controlada por perdida parcial, 4 ling, 3 cnx, Se elimina una lingada del master por duplicarla en dos horas) | Levanta x Ling | Terminación | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 116 | 116 | 4 | 29 | 15.1
2024-09-26 | 2024-09-26 | 21:00 | 21:20 | 4057 | 4028 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta niple aguja 2 7/8" con sarta de limpieza equipada con escariador para TR 7" con bombeo (TP 4", velocidad controlada por perdida parcial) | Levanta x Ling | Terminación | Velocidad controlada | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 29 | 87 | 1 | 29 | 10.8
2024-09-26 | 2024-09-26 | 21:20 | 21:51 | 4028 | 4028 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | Estacionados | Terminación |  | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-09-26 | 2024-09-26 | 21:51 | 22:00 | 4028 | 4000 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta niple aguja 2 7/8" con sarta de limpieza equipada con escariador para TR 7" con bombeo ( TP 4", velocidad controlada por perdida parcial, 1 ling, 0 cnx) | Levanta x Ling | Terminación | Velocidad controlada | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 28 | 187 | 1 | 28 | 0
2024-09-26 | 2024-09-26 | 22:00 | 22:56 | 4000 | 3883 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta niple aguja 2 7/8" con sarta de limpieza equipada con escariador para TR 7" con bombeo ( TP 4", velocidad controlada por perdida parcial) | Levanta x Ling | Terminación | Velocidad controlada | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93 |  |  |  |  | 117 | 125 | 4 | 29.25 | 9.5
2024-09-26 | 2024-09-27 | 22:56 | 00:00 | 3883 | 3883 | TNP |  | N/A | Circula | Circula homogenizando columnas con F.C 2.10 gr/cc | Circula | Terminación |  | 01:04 |  |  |  |  | 64 | 1.07
2024-09-27 | 2024-09-27 | 00:00 | 05:00 | 3883 | 3883 | TNP |  | N/A | Circula | Circula homogenizando columnas con F.C 2.10 gr/cc | Circula | Terminación | N/A | 05:00 |  |  |  |  | 300 | 5
2024-09-27 | 2024-09-27 | 05:00 | 09:48 | 3883 | 3883 | TNP |  | N/A | N/A | Observa pozo | Observa | Terminación | N/A | 04:48 |  |  |  |  | 288 | 4.8
2024-09-27 | 2024-09-27 | 09:48 | 10:00 | 3883 | 3854 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta niple aguja 2 7/8" con sarta de limpieza equipada con escariador para TR 7" ( TP 4") | Levanta x Ling | Terminación | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 29 | 145 | 1 | 29 | 8.78
2024-09-27 | 2024-09-27 | 10:00 | 11:00 | 3854 | 3506 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta niple aguja 2 7/8" con sarta de limpieza equipada con escariador para TR 7" ( TP 4") | Levanta x Ling | Terminación | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 348 | 348 | 12 | 29 | 3.87
2024-09-27 | 2024-09-27 | 11:00 | 12:00 | 3506 | 3129 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta niple aguja 2 7/8" con sarta de limpieza equipada con escariador para TR 7" ( TP 4") | Levanta x Ling | Terminación | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 377 | 377 | 13 | 29 | 3.7
2024-09-27 | 2024-09-27 | 12:00 | 13:00 | 3129 | 2840 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta niple aguja 2 7/8" con sarta de limpieza equipada con escariador para TR 7" ( TP 4") | Levanta x Ling | Terminación | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 289 | 289 | 10 | 28.9 | 5
2024-09-27 | 2024-09-27 | 13:00 | 13:50 | 2840 | 2579 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta niple aguja 2 7/8" con sarta de limpieza equipada con escariador para TR 7" ( TP 4") | Levanta x Ling | Terminación | N/A | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 261 | 313 | 9 | 29 | 4.5
2024-09-27 | 2024-09-27 | 13:50 | 14:37 | 2579 | 2579 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | Circula | Terminación | N/A | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78
2024-09-27 | 2024-09-27 | 14:37 | 15:00 | 2579 | 2434 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta niple aguja 2 7/8" con sarta de limpieza equipada con escariador para TR 7" (TP 4") | Levanta x Ling | Terminación | N/A | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 145 | 378 | 5 | 29 | 3.58
2024-09-27 | 2024-09-27 | 15:00 | 16:00 | 2434 | 1942 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta niple aguja 2 7/8" con sarta de limpieza equipada con escariador para TR 7" (TP 4") | Levanta x Ling | Terminación | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 492 | 492 | 17 | 28.94 | 2.68
2024-09-27 | 2024-09-27 | 16:00 | 17:00 | 1942 | 1422 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta niple aguja 2 7/8" con sarta de limpieza equipada con escariador para TR 7" (TP 4") | Levanta x Ling | Terminación | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 520 | 520 | 18 | 28.89 | 2.58
2024-09-27 | 2024-09-27 | 17:00 | 17:44 | 1422 | 1073 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta niple aguja 2 7/8" con sarta de limpieza equipada con escariador para TR 7" (TP 4") | Levanta x Ling | Terminación | N/A | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 349 | 476 | 12 | 29.08 | 2.85
2024-09-27 | 2024-09-27 | 17:44 | 17:53 | 1073 | 1073 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | Estacionados | Terminación |  | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-09-27 | 2024-09-27 | 17:53 | 18:00 | 1073 | 1015 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta niple aguja 2 7/8" con sarta de limpieza equipada con escariador para TR 7" (TP 4") | Levanta x Ling | Terminación | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 58 | 497 | 2 | 29 | 2.45
2024-09-27 | 2024-09-27 | 18:00 | 19:00 | 1015 | 492 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta niple aguja 2 7/8" con sarta de limpieza equipada con escariador para TR 7" (TP 4", 18 ling, 17 cnx) | Levanta x Ling | Terminación | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 523 | 523 | 18 | 29.06 | 2.6
2024-09-27 | 2024-09-27 | 19:00 | 19:26 | 492 | 290 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta niple aguja 2 7/8" con sarta de limpieza equipada con escariador para TR 7" (TP 4") | Levanta x Ling | Terminación | N/A | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 202 | 466 | 7 | 28.86 | 2.6
2024-09-27 | 2024-09-27 | 19:26 | 20:14 | 290 | 150 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma niple aguja 2 7/8" con sarta de limpieza equipada con escariador para TR 7" av. 55 % | Desarma | Terminación | N/A | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 | [9 empty] | 6
2024-09-27 | 2024-09-27 | 20:14 | 20:32 | 150 | 150 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de guardia | Cambio de guardia | Terminación |  | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-09-27 | 2024-09-27 | 20:32 | 23:04 | 150 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma niple aguja 2 7/8" con sarta de limpieza equipada con escariador para TR 7" | Desarma | Terminación | N/A | 02:32 |  |  |  |  | 152 | 2.53 | [9 empty] | 6
2024-09-27 | 2024-09-28 | 23:04 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina buje de desgaste | Instalacion | Terminación |  | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93
2024-09-28 | 2024-09-28 | 00:00 | 01:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina buje de desgaste | Instalacion | Terminación |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-28 | 2024-09-28 | 01:00 | 04:02 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para armar y meter aparejo de producción | Preparativos | Terminación | N/A | 03:02 |  |  |  |  | 182 | 3.03
2024-09-28 | 2024-09-28 | 04:02 | 07:00 | 0 | 73 | TP |  | N/A | N/A | Arma aparejo de producción 3 1/2" con empacador hco, PBR, tapón cerámico, mandril porta sensor | Arma | Terminación | N/A | 02:58 |  |  |  |  | 178 | 2.97
2024-09-28 | 2024-09-28 | 07:00 | 09:18 | 73 | 78 | TP |  | N/A | N/A | Instala mandril porta sensor | Instalacion | Terminación | N/A | 02:18 |  |  |  |  | 138 | 2.3
2024-09-28 | 2024-09-28 | 09:18 | 10:00 | 78 | 125 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" con empacador hco, PBR, tapón cerámico, mandril porta sensor (TP 3 1/2") | Mete x Ling | Terminación | N/A | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 47 | 67 | 5 | 9.4 | 5.15
2024-09-28 | 2024-09-28 | 10:00 | 10:10 | 125 | 144 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" con empacador hco, PBR, tapón cerámico, mandril porta sensor (TP 3 1/2", 2 tramos, 1 cnx) | Mete x Ling | Terminación | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 19 | 114 | 2 | 9.5 | 5.32
2024-09-28 | 2024-09-28 | 10:10 | 10:29 | 144 | 144 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | Estacionados | Terminación |  | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-09-28 | 2024-09-28 | 10:29 | 11:05 | 144 | 210 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" con empacador hco, PBR, tapón cerámico, mandril porta sensor (TP 3 1/2") | Mete x Ling | Terminación | N/A | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 66 | 110 | 7 | 9.43 | 2.8
2024-09-28 | 2024-09-28 | 11:05 | 12:00 | 210 | 210 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | Estacionados | Terminación |  | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92
2024-09-28 | 2024-09-28 | 12:00 | 12:05 | 210 | 220 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" con empacador hco, PBR, tapón cerámico, mandril porta sensor (TP 3 1/2") | Mete x Ling | Terminación | N/A | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 10 | 120 | 1 | 10 | 0
2024-09-28 | 2024-09-28 | 12:05 | 12:25 | 220 | 220 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | Estacionados | Terminación | N/A | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-09-28 | 2024-09-28 | 12:25 | 13:00 | 220 | 163 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta aparejo de producción 3 1/2" con empacador hco, PBR, tapón cerámico, mandril porta sensor (TP 3 1/2") | Levanta x Ling | Terminación | N/A | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 57 | 98 | 6 | 9.5 | 3.23
2024-09-28 | 2024-09-28 | 13:00 | 13:24 | 163 | 116 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta aparejo de producción 3 1/2" con empacador hco, PBR, tapón cerámico, mandril porta sensor (TP 3 1/2") | Levanta x Ling | Terminación | N/A | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 47 | 118 | 5 | 9.4 | 2.68
2024-09-28 | 2024-09-28 | 13:24 | 13:35 | 116 | 116 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | Estacionados | Terminación |  | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-09-28 | 2024-09-28 | 13:35 | 13:51 | 116 | 78 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta aparejo de producción 3 1/2" con empacador hco, PBR, tapón cerámico, mandril porta sensor (TP 3 1/2") | Levanta x Ling | Terminación | N/A | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 38 | 143 | 4 | 9.5 | 2.7
2024-09-28 | 2024-09-28 | 13:51 | 14:06 | 78 | 78 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | Estacionados | Terminación |  | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-09-28 | 2024-09-28 | 14:06 | 14:24 | 78 | 116 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" con empacador hco, PBR, tapón cerámico, mandril porta sensor (TP 3 1/2") | Mete x Ling | Terminación | N/A | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 38 | 127 | 4 | 9.5 | 2.85
2024-09-28 | 2024-09-28 | 14:24 | 14:34 | 116 | 116 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | Estacionados | Terminación | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-09-28 | 2024-09-28 | 14:34 | 14:56 | 116 | 153 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" con empacador hco, PBR, tapón cerámico, mandril porta sensor (TP 3 1/2") | Mete x Ling | Terminación | N/A | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 37 | 101 | 4 | 9.25 | 3.53
2024-09-28 | 2024-09-28 | 14:56 | 15:00 | 153 | 153 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | Estacionados | Terminación | N/A | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-09-28 | 2024-09-28 | 15:00 | 16:00 | 153 | 251 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" con empacador hco, PBR, tapón cerámico, mandril porta sensor (TP 3 1/2") | Mete x Ling | Terminación | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 98 | 98 | 10 | 9.8 | 3.1
2024-09-28 | 2024-09-28 | 16:00 | 17:00 | 251 | 416 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" con empacador hco, PBR, tapón cerámico, mandril porta sensor (TP 3 1/2") | Mete x Ling | Terminación | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 165 | 165 | 14 | 11.79 | 2.58
2024-09-28 | 2024-09-28 | 17:00 | 17:30 | 416 | 489 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" con empacador hco, PBR, tapón cerámico, mandril porta sensor (TP 3 1/2") | Mete x Ling | Terminación | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 73 | 146 | 7 | 10.43 | 2.55
2024-09-28 | 2024-09-28 | 17:30 | 18:03 | 489 | 489 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando por interior de TP | Circula | Terminación |  | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
2024-09-28 | 2024-09-28 | 18:03 | 19:00 | 489 | 601 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" con empacador hco, PBR, tapón cerámico, mandril porta sensor (TP 3 1/2") | Mete x Ling | Terminación | N/A | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 |  |  |  |  | 112 | 118 | 11 | 10.18 | 2.92
2024-09-28 | 2024-09-28 | 19:00 | 20:00 | 601 | 726 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" con empacador hco, PBR, tapón cerámico, mandril porta sensor (TP 3 1/2") | Mete x Ling | Terminación | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 125 | 125 | 13 | 9.62 | 2.9
2024-09-28 | 2024-09-28 | 20:00 | 21:00 | 726 | 821 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" con empacador hco, PBR, tapón cerámico, mandril porta sensor (TP 3 1/2") | Mete x Ling | Terminación | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 95 | 95 | 10 | 9.5 | 3.8
2024-09-28 | 2024-09-28 | 21:00 | 21:34 | 821 | 897 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" con empacador hco, PBR, tapón cerámico, mandril porta sensor (TP 3 1/2", 8 tramos, 7 cnx) | Mete T x T | Terminación | N/A | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 76 | 134 | 8 | 9.5 | 2.8
2024-09-28 | 2024-09-28 | 21:34 | 22:08 | 897 | 897 | TP |  | N/A | Circula | Circulan con la unidad de alta, llenando interior | Circula | Terminación | N/A | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57
2024-09-28 | 2024-09-28 | 22:08 | 23:00 | 897 | 1010 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" con empacador hco, PBR, tapón cerámico, mandril porta sensor (TP 3 1/2", 12 tramos, 11 cnx) | Mete T x T | Terminación | N/A | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  |  |  | 113 | 130 | 12 | 9.42 | 2.8
2024-09-28 | 2024-09-28 | 23:00 | 23:54 | 1010 | 1125 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" con empacador hco, PBR, tapón cerámico, mandril porta sensor (TP 3 1/2") | Mete T x T | Terminación | N/A | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9 |  |  |  |  | 115 | 128 | 12 | 9.58 | 2.7
2024-09-28 | 2024-09-29 | 23:54 | 00:00 | 1125 | 1125 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | Estacionados | Terminación |  | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-09-29 | 2024-09-29 | 00:00 | 00:11 | 1125 | 1125 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | Estacionados | Terminación |  | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-09-29 | 2024-09-29 | 00:11 | 01:02 | 1125 | 1238 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" con empacador hco, PBR, tapón cerámico, mandril porta sensor TxT (TP 3 1/2", 12 tramos, 11 cnx) | Mete T x T | Terminación | N/A | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85 |  |  |  |  | 113 | 133 | 12 | 9.42 | 2.6
2024-09-29 | 2024-09-29 | 01:02 | 01:15 | 1238 | 1238 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | Estacionados | Terminación | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-09-29 | 2024-09-29 | 01:15 | 01:26 | 1238 | 1266 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" con empacador hco, PBR, tapón cerámico, mandril porta sensor TxT (TP 3 1/2", 3 tramos, 2 cnx) | Mete T x T | Terminación | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 28 | 153 | 3 | 9.33 | 2.6
2024-09-29 | 2024-09-29 | 01:26 | 02:18 | 1266 | 1266 | TP |  | N/A | Circula | Circulan con unidad de alta, llenando interior | Circula | Terminación | N/A | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87
2024-09-29 | 2024-09-29 | 02:18 | 03:02 | 1266 | 1375 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" con empacador hco, PBR, tapón cerámico, mandril porta sensor TxT (TP 3 1/2", 9 tramos, 8 cnx) | Mete T x T | Terminación | N/A | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 109 | 149 | 9 | 12.11 | 3.2
2024-09-29 | 2024-09-29 | 03:02 | 03:31 | 1375 | 1375 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | Estacionados | Terminación |  | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-09-29 | 2024-09-29 | 03:31 | 04:00 | 1375 | 1445 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" con empacador hco, PBR, tapón cerámico, mandril porta sensor TxT (TP 3 1/2", 6 tramos, 5 cnx) | Mete T x T | Terminación | N/A | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 70 | 145 | 6 | 11.67 | 3.3
2024-09-29 | 2024-09-29 | 04:00 | 04:29 | 1445 | 1508 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" con empacador hco, PBR, tapón cerámico, mandril porta sensor TxT (TP 3 1/2") | Mete T x T | Terminación | N/A | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 63 | 130 | 5 | 12.6 | 3.2
2024-09-29 | 2024-09-29 | 04:29 | 05:02 | 1508 | 1508 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | Estacionados | Terminación |  | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
2024-09-29 | 2024-09-29 | 05:02 | 06:00 | 1508 | 1646 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" con empacador hco, PBR, tapón cerámico, mandril porta sensor TxT (TP 3 1/2", 11 tramo, 10 cnx) | Mete T x T | Terminación | N/A | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  |  |  | 138 | 143 | 11 | 12.55 | 3.8
2024-09-29 | 2024-09-29 | 06:00 | 06:16 | 1646 | 1683 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" con empacador hco, PBR, tapón cerámico, mandril porta sensor TxT (TP 3 1/2") | Mete T x T | Terminación | N/A | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 37 | 139 | 3 | 12.33 | 3.6
2024-09-29 | 2024-09-29 | 06:16 | 07:09 | 1683 | 1683 | TP |  | N/A | Circula | Circula con unidad de alta, llenando interior | Circula | Terminación | N/A | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88
2024-09-29 | 2024-09-29 | 07:09 | 07:44 | 1683 | 1782 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" con empacador hco, PBR, tapón cerámico, mandril porta sensor TxT (TP 3 1/2") | Mete T x T | Terminación | N/A | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 99 | 170 | 8 | 12.38 | 2.45
2024-09-29 | 2024-09-29 | 07:44 | 08:00 | 1782 | 1782 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | Estacionados | Terminación |  | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-09-29 | 2024-09-29 | 08:00 | 08:05 | 1782 | 1794 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" con empacador hco, PBR, tapón cerámico, mandril porta sensor TxT (TP 3 1/2") | Mete T x T | Terminación | N/A | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 12 | 144 | 1 | 12 | 2.83
2024-09-29 | 2024-09-29 | 08:05 | 08:12 | 1794 | 1794 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | Estacionados | Terminación |  | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-09-29 | 2024-09-29 | 08:12 | 09:00 | 1794 | 1919 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" con empacador hco, PBR, tapón cerámico, mandril porta sensor TxT (TP 3 1/2") | Mete T x T | Terminación | N/A | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  |  |  | 125 | 156 | 10 | 12.5 | 2.7
2024-09-29 | 2024-09-29 | 09:00 | 10:00 | 1919 | 2043 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" con empacador hco, PBR, tapón cerámico, mandril porta sensor TxT (TP 3 1/2") | Mete T x T | Terminación | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 124 | 124 | 11 | 11.27 | 3.27
2024-09-29 | 2024-09-29 | 10:00 | 10:12 | 2043 | 2080 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" con empacador hco, PBR, tapón cerámico, mandril porta sensor TxT (TP 3 1/2") | Mete T x T | Terminación | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 37 | 185 | 3 | 12.33 | 2.6
2024-09-29 | 2024-09-29 | 10:12 | 10:43 | 2080 | 2080 | TP |  | N/A | Circula | Circula con unidad de alta, llenando interior | Circula | Terminación |  | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-09-29 | 2024-09-29 | 10:43 | 11:00 | 2080 | 2118 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" con empacador hco, PBR, tapón cerámico, mandril porta sensor TxT (TP 3 1/2") | Mete T x T | Terminación | N/A | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 38 | 134 | 3 | 12.67 | 3
2024-09-29 | 2024-09-29 | 11:00 | 12:00 | 2118 | 2281 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" con empacador hco, PBR, tapón cerámico, mandril porta sensor TxT (TP 3 1/2") | Mete T x T | Terminación | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 163 | 163 | 13 | 12.54 | 2.58
2024-09-29 | 2024-09-29 | 12:00 | 12:45 | 2281 | 2407 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" con empacador hco, PBR, tapón cerámico, mandril porta sensor TxT (TP 3 1/2") | Mete T x T | Terminación | N/A | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  |  |  | 126 | 168 | 10 | 12.6 | 2.75
2024-09-29 | 2024-09-29 | 12:45 | 12:54 | 2407 | 2407 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | Estacionados | Terminación |  | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-09-29 | 2024-09-29 | 12:54 | 13:00 | 2407 | 2419 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" con empacador hco, PBR, tapón cerámico, mandril porta sensor TxT (TP 3 1/2") | Mete T x T | Terminación | N/A | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 12 | 120 | 1 | 12 | 3.52
2024-09-29 | 2024-09-29 | 13:00 | 13:21 | 2419 | 2479 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" con empacador hco, PBR, tapón cerámico, mandril porta sensor TxT (TP 3 1/2") | Mete T x T | Terminación | N/A | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 60 | 171 | 5 | 12 | 2.55
2024-09-29 | 2024-09-29 | 13:21 | 13:54 | 2479 | 2479 | TP |  | N/A | Circula | Circula con unidad de alta, llenando interior | Circula | Terminación | N/A | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
2024-09-29 | 2024-09-29 | 13:54 | 14:00 | 2479 | 2491 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" con empacador hco, PBR, tapón cerámico, mandril porta sensor TxT (TP 3 1/2") | Mete T x T | Terminación | N/A | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 12 | 120 | 1 | 12 | 2.72
2024-09-29 | 2024-09-29 | 14:00 | 15:00 | 2491 | 2642 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" con empacador hco, PBR, tapón cerámico, mandril porta sensor TxT (TP 3 1/2") | Mete T x T | Terminación | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 151 | 151 | 12 | 12.58 | 2.65
2024-09-29 | 2024-09-29 | 15:00 | 16:00 | 2642 | 2793 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" con empacador hco, PBR, tapón cerámico, mandril porta sensor TxT (TP 3 1/2") | Mete T x T | Terminación | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 151 | 151 | 12 | 12.58 | 2.67
2024-09-29 | 2024-09-29 | 16:00 | 16:29 | 2793 | 2878 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" con empacador hco, PBR, tapón cerámico, mandril porta sensor TxT (TP 3 1/2") | Mete T x T | Terminación | N/A | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 85 | 176 | 7 | 12.14 | 2.33
2024-09-29 | 2024-09-29 | 16:29 | 17:04 | 2878 | 2878 | TP |  | N/A | Circula | Circula con unidad de alta, llenando interior | Circula | Terminación |  | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58
2024-09-29 | 2024-09-29 | 17:04 | 18:00 | 2878 | 3022 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" con empacador hco, PBR, tapón cerámico, mandril porta sensor TxT (TP 3 1/2") | Mete T x T | Terminación | N/A | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93 |  |  |  |  | 144 | 154 | 12 | 12 | 2.55
2024-09-29 | 2024-09-29 | 18:00 | 19:00 | 3022 | 3162 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" con empacador hco, PBR, tapón cerámico, mandril porta sensor TxT (TP 3 1/2") | Mete T x T | Terminación | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 140 | 140 | 13 | 10.77 | 2.7
2024-09-29 | 2024-09-29 | 19:00 | 19:56 | 3162 | 3276 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" con empacador hco, PBR, tapón cerámico, mandril porta sensor TxT (TP 3 1/2", 12 tramos, 11 cnx) | Mete T x T | Terminación | N/A | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93 |  |  |  |  | 114 | 122 | 12 | 9.5 | 2.9
2024-09-29 | 2024-09-29 | 19:56 | 20:33 | 3276 | 3276 | TP |  | N/A | Circula | Circula con unidad de alta, llenando interior | Circula | Terminación |  | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62
2024-09-29 | 2024-09-29 | 20:33 | 21:00 | 3276 | 3323 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" con empacador hco, PBR, tapón cerámico, mandril porta sensor TxT (TP 3 1/2") | Mete T x T | Terminación | N/A | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 47 | 104 | 5 | 9.4 | 3.5
2024-09-29 | 2024-09-29 | 21:00 | 22:00 | 3323 | 3428 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" con empacador hco, PBR, tapón cerámico, mandril porta sensor TxT (TP 3 1/2") | Mete T x T | Terminación | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 105 | 105 | 11 | 9.55 | 3.6
2024-09-29 | 2024-09-29 | 22:00 | 23:00 | 3428 | 3553 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" con empacador hco, PBR, tapón cerámico, mandril porta sensor TxT (TP 3 1/2") | Mete T x T | Terminación | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 125 | 125 | 13 | 9.62 | 2.8
2024-09-29 | 2024-09-29 | 23:00 | 23:57 | 3553 | 3677 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" con empacador hco, PBR, tapón cerámico, mandril porta sensor TxT (TP 3 1/2", 13 tramos, 12 cnx) | Mete T x T | Terminación | N/A | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 |  |  |  |  | 124 | 131 | 13 | 9.54 | 2.7
2024-09-29 | 2024-09-30 | 23:57 | 00:00 | 3677 | 3677 | TP |  | N/A | Circula | Circula con unidad de alta, llenando interior | Circula | Terminación |  | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
2024-09-30 | 2024-09-30 | 00:00 | 01:00 | 3675 | 3675 | TP |  | N/A | Circula | Circula con unidad de alta, llenando interior | Circula | Terminación | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-30 | 2024-09-30 | 01:00 | 01:09 | 3675 | 3694 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" con empacador hco, PBR, tapón cerámico, mandril porta sensor TxT (TP 3 1/2", 2 tramos, 1 cnx) | Mete T x T | Terminación | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 19 | 127 | 2 | 9.5 | 3.3
2024-09-30 | 2024-09-30 | 01:09 | 01:22 | 3694 | 3694 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | Estacionados | Terminación | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-09-30 | 2024-09-30 | 01:22 | 02:00 | 3694 | 3761 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" con empacador hco, PBR, tapón cerámico, mandril porta sensor TxT ( TP 3 1/2") | Mete T x T | Terminación | N/A | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 67 | 106 | 7 | 9.57 | 3.2
2024-09-30 | 2024-09-30 | 02:00 | 03:00 | 3761 | 3866 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" con empacador hco, PBR, tapón cerámico, mandril porta sensor TxT ( TP 3 1/2") | Mete T x T | Terminación | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 105 | 105 | 11 | 9.55 | 3.1
2024-09-30 | 2024-09-30 | 03:00 | 04:00 | 3866 | 3923 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" con empacador hco, PBR, tapón cerámico, mandril porta sensor TxT ( TP 3 1/2", 6 tramos, 5 cnx) | Mete T x T | Terminación | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 57 | 57 | 6 | 9.5 | 4
2024-09-30 | 2024-09-30 | 04:00 | 05:00 | 3923 | 3979 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" con empacador hco, PBR, tapón cerámico, mandril porta sensor TxT ( TP 3 1/2") | Mete T x T | Terminación | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 56 | 56 | 6 | 9.33 | 3.5
2024-09-30 | 2024-09-30 | 05:00 | 06:02 | 3979 | 4073 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" con empacador hco, PBR, tapón cerámico, mandril porta sensor TxT ( TP 3 1/2", 10 tramos, 9 cnx) | Mete T x T | Terminación |  | 01:02 |  |  |  |  | 62 | 1.03 |  |  |  |  | 94 | 91 | 10 | 9.4 | 3.4
2024-09-30 | 2024-09-30 | 06:02 | 06:37 | 4073 | 4073 | TP |  | N/A | Circula | Circula con unidad de alta, llenando interior | Circula | Terminación |  | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58
2024-09-30 | 2024-09-30 | 06:37 | 07:00 | 4073 | 4111 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" con empacador hco, PBR, tapón cerámico, mandril porta sensor TxT (TP 3 1/2", 4 tramos, 3 cnx) | Mete T x T | Terminación |  | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 38 | 99 | 4 | 9.5 | 2.8
2024-09-30 | 2024-09-30 | 07:00 | 08:00 | 4111 | 4206 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" con empacador hco, PBR, tapón cerámico, mandril porta sensor TxT (TP 3 1/2") | Mete T x T | Terminación |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 95 | 95 | 10 | 9.5 | 3.27
2024-09-30 | 2024-09-30 | 08:00 | 09:00 | 4206 | 4301 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" con empacador hco, PBR, tapón cerámico, mandril porta sensor TxT (TP 3 1/2") | Mete T x T | Terminación |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 95 | 95 | 10 | 9.5 | 3.28
2024-09-30 | 2024-09-30 | 09:00 | 09:36 | 4301 | 4366 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" con empacador hco, PBR, tapón cerámico, mandril porta sensor TxT (TP 3 1/2") | Mete T x T | Terminación |  | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 65 | 108 | 7 | 9.29 | 2.73
2024-09-30 | 2024-09-30 | 09:36 | 09:57 | 4366 | 4366 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | Estacionados | Terminación |  | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-09-30 | 2024-09-30 | 09:57 | 10:57 | 4366 | 4480 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" con empacador hco, PBR, tapón cerámico, mandril porta sensor TxT (TP 3 1/2", 12 tramos, 11 cnx) | Mete TxT | Terminación |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 114 | 114 | 12 | 9.5 | 2.73
2024-09-30 | 2024-09-30 | 10:57 | 11:30 | 4480 | 4480 | TP |  | N/A | Circula | Circula con unidad de alta, llenando interior | Circula | Terminación |  | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
2024-09-30 | 2024-09-30 | 11:30 | 12:00 | 4480 | 4537 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" con empacador hco, PBR, tapón cerámico, mandril porta sensor TxT (TP 3 1/2") | Mete T x T | Terminación |  | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 57 | 114 | 6 | 9.5 | 2.6
2024-09-30 | 2024-09-30 | 12:00 | 13:00 | 4537 | 4651 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" con empacador hco, PBR, tapón cerámico, mandril porta sensor TxT (TP 3 1/2") | Mete T x T | Terminación |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 114 | 114 | 12 | 9.5 | 2.7
2024-09-30 | 2024-09-30 | 13:00 | 14:00 | 4651 | 4765 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" con empacador hco, PBR, tapón cerámico, mandril porta sensor TxT (TP 3 1/2") | Mete T x T | Terminación |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 114 | 114 | 12 | 9.5 | 2.7
2024-09-30 | 2024-09-30 | 14:00 | 15:00 | 4765 | 4867 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" con empacador hco, PBR, tapón cerámico, mandril porta sensor TxT (TP 3 1/2") | Mete T x T | Terminación |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 102 | 102 | 11 | 9.27 | 3.5
2024-09-30 | 2024-09-30 | 15:00 | 15:11 | 4867 | 4886 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" con empacador hco, PBR, tapón cerámico, mandril porta sensor TxT (TP 3 1/2") | Mete T x T | Terminación | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 19 | 104 | 2 | 9.5 | 2.88
2024-09-30 | 2024-09-30 | 15:11 | 16:00 | 4886 | 4886 | TP |  | N/A | Circula | Circula con unidad de alta, llenando interior | Circula | Terminación |  | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82
2024-09-30 | 2024-09-30 | 16:00 | 17:34 | 4886 | 4902 | TP |  | N/A | N/A | Instala válvula de Tormenta | Valvula de Tormenta Instala/Elimina | Terminación |  | 01:34 |  |  |  |  | 94 | 1.57
2024-09-30 | 2024-09-30 | 17:34 | 18:00 | 4902 | 4940 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" con empacador hco, PBR, tapón cerámico, mandril porta sensor TxT (TP 3 1/2", 4 tramos, 3 cnx) | Mete T x T | Terminación | N/A | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 38 | 88 | 4 | 9.5 | 3.2
2024-09-30 | 2024-09-30 | 18:00 | 19:00 | 4940 | 5025 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" con empacador hco, PBR, tapón cerámico, mandril porta sensor TxT (TP 3 1/2") | Mete T x T | Terminación | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 85 | 85 | 9 | 9.44 | 3.7
2024-09-30 | 2024-09-30 | 19:00 | 19:18 | 5025 | 5046 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" con empacador hco, PBR, tapón cerámico, mandril porta sensor TxT (TP 3 1/2") | Mete T x T | Terminación | N/A | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 21 | 70 | 2 | 10.5 | 4.2
2024-09-30 | 2024-09-30 | 19:18 | 20:00 | 5046 | 5046 | TP |  | N/A | N/A | Realiza ajuste definitivo | Ajustes | Terminación | N/A | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7
2024-09-30 | 2024-09-30 | 20:00 | 21:00 | 5046 | 5046 | TP |  | N/A | N/A | Cambia gafas cortas por gafas largas | Instale/elimina Gafas | Terminación |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-30 | 2024-09-30 | 21:00 | 21:30 | 5046 | 5046 | TP |  | N/A | N/A | Arma combinación de 3 1/2" y botella de llenado | Instala/elimina combinación | Terminación |  | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-09-30 | 2024-09-30 | 21:30 | 22:00 | 5046 | 5046 | TP |  | N/A | N/A | Verifica pesos de sarta | Verifica parametros | Terminación | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-09-30 | 2024-09-30 | 22:00 | 22:30 | 5046 | 5046 | TP |  | N/A | N/A | Instala UAP | Instala/elimina UAP | Terminación |  | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-09-30 | 2024-10-01 | 22:30 | 00:00 | 5046 | 5045 | TP |  | N/A | N/A | Realiza procedimiento de anclaje de empacador | Ancla Empacador | Terminación |  | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-10-01 | 2024-10-01 | 00:00 | 01:00 | 5045 | 5045 | TP |  | N/A | N/A | Realiza procedimiento de anclaje de empacador | Ancla Empacador | Terminación |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-10-01 | 2024-10-01 | 01:00 | 02:00 | 5045 | 5037 | TP |  | N/A | N/A | Corrobora anclaje tensionando y corrobora hermeticidad de empacador | Prueba de integridad | Terminación |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-10-01 | 2024-10-01 | 02:00 | 02:30 | 5037 | 5027 | TP |  | N/A | N/A | Realiza ruptura de pines PBR | Ancla Empacador | Terminación |  | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-10-01 | 2024-10-01 | 02:30 | 02:45 | 5027 | 5027 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para lavado de pozo | Preparativos | Terminación |  | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-10-01 | 2024-10-01 | 02:45 | 13:00 | 5027 | 5027 | TP |  | N/A | N/A | Desplaza fluido de control de 2.10 gr/cc x salmuera calcica de 1.38 gr/cc (Realiza lavado de pozo) | Desplaza fluido | Terminación |  | 10:15 |  |  |  |  | 615 | 10.25
2024-10-01 | 2024-10-01 | 13:00 | 14:00 | 5027 | 5027 | TP |  | N/A | N/A | Realiza ajustes para instalar bola colgadora | Ajuste | Terminación |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-10-01 | 2024-10-01 | 14:00 | 17:00 | 5027 | 5044 | TP |  | N/A | N/A | Instala bola colgadora | Instala bola colgadora | Terminación | N/A | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-10-01 | 2024-10-01 | 17:00 | 19:00 | 5044 | 5044 | TP |  | N/A | N/A | Bajó colgador a cabezal de producción. descargando peso del aparejo de producción | Instala bola colgadora | Terminación |  | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-10-01 | 2024-10-01 | 19:00 | 20:00 | 5044 | 5044 | TP |  | N/A | N/A | Apretó yugos del cabezal | Instala bola colgadora | Terminación |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-10-01 | 2024-10-01 | 20:00 | 22:00 | 5044 | 5044 | TP |  | N/A | N/A | Energiza sellos del colgador | Prueba | Terminación |  | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-10-01 | 2024-10-02 | 22:00 | 00:00 | 5044 | 5044 | TP |  | N/A | N/A | Con bola colgadora en su nido y con UAP realizó prueba de hermeticidad al EA. | Prueba | Terminación |  | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2