## Sheet1
TENTOK 1DEL_Etapa 12 1/4"_TR 9 5/8"_R1_Bitacora de operaciones
| Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
1 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 08:40 | 14:19 | 0 | 267 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, sónico y DN | N/A | 2 | Arma BHA | 05:39 |  |  |  |  | 339 | 5.65 | [9 empty] | 5
2 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 14:19 | 14:51 | 267 | 499 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, sónico y DN (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 232 | 435 | 8 | 29 | 2.7
3 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 14:51 | 15:36 | 499 | 499 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba de herramientas direccionales | N/A | 71 | Prueba herramienta direccional | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75
4 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 15:36 | 16:00 | 499 | 808 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, sónico y DN ( TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 309 | 773 | 11 | 28.09 | 1.5
5 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 16:00 | 16:55 | 808 | 1513 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, sónico y DN ( TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  |  |  | 705 | 769 | 24 | 29.38 | 1.6
6 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 16:55 | 17:21 | 1513 | 1513 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando pozo | N/A | 12 | Circula | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
7 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 17:21 | 18:00 | 1513 | 1977 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, sónico y DN (TP 5 1/2" ) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  |  |  | 464 | 714 | 16 | 29 | 1.7
8 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 18:00 | 18:41 | 1977 | 2443 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, sónico y DN (TP 5 1/2" ) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 466 | 682 | 16 | 29.13 | 1.82
9 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 18:41 | 19:00 | 2443 | 2445 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, sónico y DN (TP 5 1/2" ) (rotación y bombeo ) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 2 | 6 | 0 |  | 0
10 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 19:00 | 20:00 | 2445 | 2530 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, sónico y DN (TP 5 1/2" ) (rotación y bombeo ) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 85 | 85 | 3 | 28.33 | 5.33
11 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 20:00 | 21:00 | 2530 | 2591 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, sónico y DN (TP 5 1/2" ) rotacion y bombeo (2 lingadas , 1 tramo ) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 61 | 61 | 2 | 30.5 | 3.53
12 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 21:00 | 22:00 | 2591 | 2618 | TP |  | N/A | N/A | rebaja cemento y accesorios |  | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 27 | 27
13 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 22:00 | 23:00 | 2618 | 2635 | TP |  | N/A | N/A | rebaja cemento y accesorios |  | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 17 | 17
14 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 23:00 | 23:11 | 2618 | 2640 | TP |  | N/A | N/A | rebaja cemento y accesorios |  | 51 | Rebaja cemento | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | 120 | 22
15 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 23:11 | 23:17 | 2640 | 2642 | TP |  | Perforación | Rotado | perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, sónico y DN (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:06 | 2 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 20
16 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 23:17 | 02:03 | 2642 | 2642 | TP |  | N/A | Circula | circula limpiando pozo | N/A | 12 | Circula | 02:46 |  |  |  |  | 166 | 2.77