## Sheet1
TENTOK 1DEL_Etapa 12 1/4"_TR 9 5/8"_R1_Bitacora de operaciones
| Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
16 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 23:17 | 02:03 | 2642 | 2642 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 12 | Circula | 02:46 |  |  |  |  | 166 | 2.77
17 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 02:03 | 04:00 | 2642 | 2642 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba FIT a 1.50 g/cm³ | N/A | 36 | Prueba FIT / LOT | 01:57 |  |  |  |  | 117 | 1.95
18 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 04:00 | 04:21 | 2642 | 2618 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 12 | Circula | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
19 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 04:21 | 05:00 | 2618 | 2414 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, sónico y DN (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  |  |  | 204 | 314 | 7 | 29.14 | 3.65
20 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 05:00 | 06:00 | 2414 | 1775 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, sónico y DN (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 639 | 639 | 22 | 29.05 | 1.63
21 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 06:00 | 07:00 | 1775 | 992 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, sónico y DN ( TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 783 | 783 | 27 | 29 | 1.5
22 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 07:00 | 07:54 | 992 | 266 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, sónico y DN ( TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9 |  |  |  |  | 726 | 807 | 25 | 29.04 | 1.5
23 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 07:54 | 13:30 | 266 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, sónico y DN | N/A | 3 | Desarma BHA | 05:36 |  |  |  |  | 336 | 5.6 | [9 empty] | 5
24 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 13:30 | 15:31 | 0 | 218 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma corona 8 1/2" para corte de nucleo con barril muestrero 7" | N/A | 2 | Arma BHA | 02:01 |  |  |  |  | 121 | 2.02 | [9 empty] | 6
25 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 15:31 | 16:00 | 218 | 538 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete corona 8 1/2" para corte de nucleo con barril muestrero 7" (5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 320 | 662 | 11 | 29.09 | 1.7
26 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 16:00 | 16:35 | 538 | 1032 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete corona 8 1/2" para corte de nucleo con barril muestrero 7" (5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 494 | 847 | 17 | 29.06 | 1.5
27 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 16:35 | 17:02 | 1032 | 1032 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando pozo | N/A | 12 | Circula | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
28 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 17:02 | 18:00 | 1032 | 1757 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete corona 8 1/2" para corte de nucleo con barril muestrero 7" (5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  |  |  | 725 | 750 | 25 | 29 | 1.7
29 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 18:00 | 18:21 | 1757 | 2046 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete corona 8 1/2" para corte de nucleo con barril muestrero 7" (5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 289 | 826 | 10 | 28.9 | 1.4
30 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 18:21 | 18:46 | 2046 | 2046 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando pozo |  | 12 | Circula | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
31 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 18:46 | 19:00 | 2046 | 2249 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete corona 8 1/2" para corte de nucleo con barril muestrero 7" (5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 203 | 870 | 7 | 29 | 1.27
32 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 19:00 | 19:34 | 2249 | 2626 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete corona 8 1/2" para corte de nucleo con barril muestrero 7" (5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 377 | 665 | 13 | 29 | 1.57
33 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 19:34 | 20:00 | 2626 | 2642 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete corona 8 1/2" para corte de nucleo con barril muestrero 7" (5 1/2") (con rotación y bombeo ) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 16 | 37 | 1 | 16 | 0
34 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 20:00 | 20:42 | 2642 | 2642 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando pozo |  | 12 | Circula | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7
35 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 20:42 | 21:34 | 2642 | 2652 | TP |  | N/A | N/A | Realiza corte de núcleo |  | 101 | Corte de núcleo | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87
36 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 21:34 | 22:21 | 2652 | 2627 | TP |  | N/A | N/A | Realiza quema de núcleo levantando a 2627 m | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78
37 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 22:21 | 23:00 | 2627 | 2481 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta corona 8 1/2" para corte de núcleo con barril muestrero 7" (5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  |  |  | 146 | 225 | 5 | 29.2 | 1.95
38 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 23:00 | 00:00 | 2481 | 2132 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta corona 8 1/2" para corte de núcleo con barril muestrero 7" (5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 349 | 349 | 12 | 29.08 | 1.42