## Sheet1
TENTOK 1DEL_Etapa 12 1/4"_TR 9 5/8"_R1_Bitacora de operaciones
| Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
39 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 00:00 | 01:00 | 2132 | 1843 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta corona 8 1/2" para corte de núcleo con barril muestrero 7" (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 289 | 289 | 10 | 28.9 | 1.47
40 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 01:00 | 02:00 | 1843 | 1582 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta corona 8 1/2" para corte de núcleo con barril muestrero 7" (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 261 | 261 | 9 | 29 | 1.42
41 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 02:00 | 03:00 | 1582 | 1284 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta corona 8 1/2" para corte de núcleo con barril muestrero 7" (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 298 | 298 | 10 | 29.8 | 1.67
42 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 03:00 | 04:00 | 1284 | 1001 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta corona 8 1/2" para corte de núcleo con barril muestrero 7" (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 283 | 283 | 10 | 28.3 | 1.47
43 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 04:00 | 05:00 | 1001 | 710 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta corona 8 1/2" para corte de núcleo con barril muestrero 7" (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 291 | 291 | 10 | 29.1 | 1.47
44 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 05:00 | 06:00 | 710 | 419 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta corona 8 1/2" para corte de núcleo con barril muestrero 7" (TP 5 1/2") | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 291 | 291 | 10 | 29.1 | 1.5
45 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 06:00 | 06:43 | 419 | 217 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta corona 8 1/2" para corte de núcleo con barril muestrero 7" (TP 5 1/2") | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  |  |  | 202 | 282 | 7 | 28.86 | 1.4
46 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 06:43 | 09:00 | 217 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma corona 8 1/2" para corte de núcleo con barril muestrero 7" | N/A | 3 | Desarma BHA | 02:17 |  |  |  |  | 137 | 2.28 | [9 empty] | 6
47 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 09:00 | 09:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Recupera núcleo |  | 23 | Recupera núcleo | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5