## Sheet1
TENTOK 1DEL_Etapa 12 1/4"_TR 9 5/8"_R2_Bitacora de operaciones
| Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
29 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 00:00 | 00:16 | 2750 | 2760 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, sónico y DN (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:16 | 10 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 37.5
30 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 00:16 | 00:19 | 2760 | 2760 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 76 | Repaso | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
31 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 00:19 | 00:21 | 2760 | 2763 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, sónico y DN (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:02 | 3 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 90
32 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 00:21 | 00:29 | 2763 | 2763 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc : 24.05°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 2,763.0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 4.67 | 2.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 24.05
33 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 00:29 | 00:56 | 2763 | 2792 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, sónico y DN (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:27 | 29 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 64.44
34 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 00:56 | 01:10 | 2792 | 2792 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc : 24.05°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 2,792.0 | 0.55 | 0 | 0 | 4.43 | 4.5 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.92 | 0 | 0 | 14 | 24.05
35 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 01:10 | 01:38 | 2792 | 2821 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, sónico y DN (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:28 | 29 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 62.14
36 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 01:38 | 01:53 | 2821 | 2821 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc : 24.05°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 2,821.0 | 0.8 | 0 | 0 | 4.08 | 7.33 | 2.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 24.05
37 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 01:53 | 02:00 | 2821 | 2825 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, sónico y DN (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:07 | 4 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 34.29
38 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 02:00 | 02:22 | 2825 | 2850 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, sónico y DN (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:22 | 25 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 68.18
39 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 02:22 | 02:36 | 2850 | 2850 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc : 23.95°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 2,850.0 | 0.72 | 0 | 0 | 6.12 | 6.32 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 23.95
40 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 02:36 | 03:00 | 2850 | 2875 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, sónico y DN (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:24 | 25 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 62.5
41 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 03:00 | 03:05 | 2875 | 2879 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, sónico y DN (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:05 | 4 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 48
42 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 03:05 | 03:16 | 2879 | 2879 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc : 23.95°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 2,879.0 | 0.5 | 0 | 0 | 3.75 | 4.3 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 23.95
43 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 03:16 | 03:42 | 2879 | 2908 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, sónico y DN (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:26 | 29 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 66.92
44 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 03:42 | 03:55 | 2908 | 2908 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc : 23.95°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 2,908.0 | 1.27 | 0 | 0 | 4.66 | 4.22 | 2.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 23.95
45 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 03:55 | 04:00 | 2908 | 2915 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, sónico y DN (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:05 | 7 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 84
46 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 04:00 | 04:22 | 2915 | 2937 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, sónico y DN (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:22 | 22 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 60
47 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 04:22 | 04:36 | 2937 | 2937 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc : 23.95°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 2,937.0 | 0.76 | 0 | 0 | 5.4 | 4.22 | 3.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 23.95
48 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 04:36 | 05:00 | 2937 | 2959 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, sónico y DN (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:24 | 22 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 55
49 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 05:00 | 05:08 | 2959 | 2966 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, sónico y DN (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:08 | 7 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 52.5
50 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 05:08 | 05:20 | 2966 | 2966 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc : 19.22°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 2,966.0 | 0.63 | 0 | 0 | 4.24 | 4.25 | 2.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 19.22
51 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 05:20 | 05:52 | 2966 | 2995 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, sónico y DN (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:32 | 29 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 54.38
52 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 05:52 | 06:09 | 2995 | 2995 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc : 19.22°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 | [10 empty] | 2,995.0 | 0.68 | 0 | 0 | 9.23 | 4.63 | 2.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 19.22
53 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 06:09 | 06:38 | 2995 | 3023 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, sónico y DN (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:29 | 28 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 57.93
54 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 06:38 | 06:48 | 3023 | 3023 | TP |  | N/A | N/A | Realiza toma de survey | N/A | 77 | Survey | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
55 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 06:48 | 06:49 | 3023 | 3024 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, sónico y DN (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:01 | 1 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 60
56 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 06:49 | 07:03 | 3024 | 3024 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexion (15.48°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 3,024.0 | 1.04 | 0 | 0 | 6.33 | 4.14 | 0.34 | 0 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 15.48
57 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 07:03 | 07:30 | 3024 | 3053 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, sónico y DN (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:27 | 29 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 64.44
58 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 07:30 | 07:49 | 3053 | 3053 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexion (15.48°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 | [10 empty] | 3,053.0 | 1.37 | 0 | 0 | 4.22 | 4.53 | 1.77 | 0 | 1.78 | 0 | 0 | 5.33 | 0 | 0 | 19 | 15.48
59 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 07:49 | 08:00 | 3053 | 3062 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, sónico y DN (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:11 | 9 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 49.09
60 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 08:00 | 08:20 | 3062 | 3082 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, sónico y DN (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:20 | 20 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 60
61 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 08:20 | 08:55 | 3082 | 3082 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexion (12.56°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 | [10 empty] | 3,082.0 | 13.84 | 0 | 0 | 13.99 | 4.58 | 0.38 | 0 | 2.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 12.56
62 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 08:55 | 09:00 | 3082 | 3087 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, sónico y DN ( TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:05 | 5 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 60
63 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 09:00 | 09:25 | 3087 | 3111 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, sónico y DN ( TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:25 | 24 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 57.6
64 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 09:25 | 09:44 | 3111 | 3111 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión ( conecta un tramo ) (12.56°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 | [10 empty] | 3,111.0 | 2.45 | 0 | 0 | 7.1 | 7.23 | 0.69 | 0 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 12.56
65 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 09:44 | 09:53 | 3111 | 3115 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, sónico y DN ( TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:09 | 4 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 26.67
66 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 09:53 | 10:10 | 3115 | 3115 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexion (11.34°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 | [10 empty] | 3,115.0 | 2.36 | 0 | 0 | 0 | 11.75 | 2.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 12.56
67 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 10:10 | 10:36 | 3115 | 3141 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, sónico y DN (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:26 | 26 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 60
68 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 10:36 | 11:00 | 3141 | 3141 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexion ( conecta un tramo ) (11.34°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 | [10 empty] | 3,141.0 | 1.38 | 0 | 0 | 12.62 | 6.66 | 3.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 11.34
69 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 11:00 | 11:12 | 3141 | 3150 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, sónico y DN (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:12 | 9 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 45
70 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 11:12 | 16:54 | 3150 | 3141 | TP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta | N/A | 12 | Circula | 05:42 |  |  |  |  | 342 | 5.7
71 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 16:54 | 17:00 | 3141 | 3111 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, sónico y DN ( levanta una lingada sin conexion ) (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 30 | 300 | 1 | 30 | 0
72 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 17:00 | 18:00 | 3111 | 2995 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, sónico y DN (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 116 | 116 | 4 | 29 | 4.8
73 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 18:00 | 19:00 | 2995 | 2732 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, sónico y DN (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 263 | 263 | 9 | 29.22 | 3.2
74 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 19:00 | 19:19 | 2732 | 2616 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, sónico y DN (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 116 | 366 | 4 | 29 | 3.12
75 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 19:19 | 19:42 | 2616 | 2616 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
76 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 19:42 | 20:00 | 2616 | 2441 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, sónico y DN (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 175 | 583 | 6 | 29.17 | 1.95
77 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 20:00 | 21:00 | 2441 | 1684 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, sónico y DN (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 757 | 757 | 26 | 29.12 | 1.53
78 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 21:00 | 22:00 | 1684 | 901 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, sónico y DN (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 783 | 783 | 27 | 29 | 1.48
79 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 22:00 | 22:46 | 901 | 266 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, sónico y DN (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  |  |  | 635 | 828 | 21 | 30.24 | 1.55
80 | 2024-06-21 | 2024-06-22 | 22:46 | 00:00 | 266 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, sónico y DN | N/A | 3 | Desarma BHA | 01:14 |  |  |  |  | 74 | 1.23 | [9 empty] | 5