## Sheet1
TENTOK 1DEL_Etapa 12 1/4"_TR 9 5/8"_R2_Bitacora de operaciones
| Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
1 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 09:30 | 14:57 | 0 | 265 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, sónico y DN. | N/A | 2 | Arma BHA | 05:27 |  |  |  |  | 327 | 5.45 | [9 empty] | 5
2 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 14:57 | 15:00 | 265 | 294 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, sónico y DN (TP 5 1/2" // Mete una lingada sin conexion) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 29 | 580 | 1 | 29 | 0
3 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 15:00 | 15:16 | 294 | 498 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, sónico y DN (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 204 | 765 | 7 | 29.14 | 1.6
4 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 15:16 | 16:19 | 498 | 498 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba de herramientas |  | 71 | Prueba herramienta direccional | 01:03 |  |  |  |  | 63 | 1.05
5 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 16:19 | 17:00 | 498 | 1020 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, sónico y DN (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 522 | 764 | 18 | 29 | 1.57
6 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 17:00 | 17:36 | 1020 | 1513 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, sónico y DN (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 493 | 822 | 17 | 29 | 1.55
7 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 17:36 | 17:59 | 1513 | 1513 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando pozo | N/A | 12 | Circula | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
8 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 17:59 | 19:00 | 1513 | 2324 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, sónico y DN (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:01 |  |  |  |  | 61 | 1.02 |  |  |  |  | 811 | 798 | 28 | 28.96 | 1.48
9 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 19:00 | 19:15 | 2324 | 2527 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, sónico y DN (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 203 | 812 | 7 | 29 | 1.5
10 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 19:15 | 19:26 | 2527 | 2527 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando pozo | N/A | 12 | Circula | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
11 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 19:26 | 19:31 | 2527 | 2614 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, sónico y DN (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 87 | 1044 | 3 | 29 | 1
12 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 19:31 | 19:38 | 2614 | 2630 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, sónico y DN (TP 5 1/2") con bombeo | Bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 16 | 137 | 1 | 16 | 0
13 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 19:38 | 20:37 | 2630 | 2630 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo |  | 12 | Circula | 00:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98
14 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 20:37 | 20:55 | 2630 | 2651 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, sónico y DN (TP 5 1/2") con rotación y bombeo | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 21 | 70 | 1 | 21 | 0
15 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 20:55 | 21:11 | 2651 | 2651 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (inc 34.81°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 | [10 empty] | 2,651.0 | 0.84 | 0 | 0 | 3.82 | 5.05 | 6.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0
16 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 21:11 | 21:27 | 2651 | 2656 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, sónico y DN (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:16 | 5 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 18.75
17 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 21:27 | 21:39 | 2656 | 2656 | TP |  | N/A | N/A | Realiza toma de survey |  | 77 | Survey | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
18 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 21:39 | 21:48 | 2656 | 2656 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos |  | 78 | Comandos | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
19 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 21:48 | 22:00 | 2656 | 2664 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, sónico y DN (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:12 | 8 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 40
20 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 22:00 | 22:22 | 2664 | 2676 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, sónico y DN (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:22 | 12 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 32.73
21 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 22:22 | 22:30 | 2676 | 2676 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc : 34.81°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 2,676.0 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 4.67 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 34.81
22 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 22:30 | 22:52 | 2676 | 2705 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, sónico y DN (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:22 | 29 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 79.09
23 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 22:52 | 23:05 | 2705 | 2705 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc : 34.81°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 2,705.0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 7.47 | 1.44 | 0 | 2.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 34.81
24 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 23:05 | 23:29 | 2705 | 2734 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, sónico y DN (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:24 | 29 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 72.5
25 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 23:29 | 23:37 | 2734 | 2734 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc : 34.81°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 2,734.0 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 4.92 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 34.81
26 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 23:37 | 23:48 | 2734 | 2749 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, sónico y DN (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:11 | 15 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 81.82
27 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 23:48 | 23:55 | 2749 | 2749 | TP |  | N/A | N/A | Realiza toma de survey |  | 77 | Survey | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
28 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 23:55 | 23:58 | 2749 | 2750 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, sónico y DN (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:03 | 1 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 20
29 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 23:58 | 00:00 | 2750 | 2750 | TP |  | N/A | N/A | Realiza toma de survey |  | 77 | Survey | 00:02 |  |  |  |  | 2 | 0.03
30 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 00:00 | 00:16 | 2750 | 2760 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, sónico y DN (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:16 | 10 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 37.5
31 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 00:16 | 00:19 | 2750 | 2760 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
32 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 00:19 | 00:21 | 2760 | 2763 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, sónico y DN (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:02 | 3 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 90
33 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 00:21 | 00:29 | 2760 | 2763 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc : 24.05°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 2,763.0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 4.67 | 2.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 24.05
34 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 00:29 | 00:56 | 2763 | 2792 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, sónico y DN (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:27 | 29 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 64.44
35 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 00:56 | 01:10 | 2763 | 2792 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc : 24.05°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 2,792.0 | 0.55 | 0 | 0 | 4.43 | 4.5 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.92 | 0 | 0 | 14 | 24.05