## Sheet1
TENTOK 1DEL_Etapa 12 1/4"_TR 9 5/8"_R2_Bitacora de operaciones
| Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
80 | 2024-06-21 | 2024-06-22 | 22:46 | 03:50 | 266 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, sónico y DN | N/A | 3 | Desarma BHA | 05:04 |  |  |  |  | 304 | 5.07 | [9 empty] | 5
81 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 03:50 | 05:38 | 0 | 218 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma corona 8 1/2" x 4" y barril muestrero 7" x 4" | N/A | 2 | Arma BHA | 01:48 |  |  |  |  | 108 | 1.8 | [9 empty] | 6
82 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 05:38 | 06:00 | 218 | 479 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete corona 8 1/2" x 4" y barril muestrero 7" x 4" | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 261 | 712 | 9 | 29 | 1.48
83 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 06:00 | 06:44 | 479 | 1002 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete corona 8 1/2" x 4" y barril muestrero 7" x 4" | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 523 | 713 | 18 | 29.06 | 2
84 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 06:44 | 07:08 | 1002 | 1002 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando pozo | N/A | 12 | Circula | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
85 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 07:08 | 08:00 | 1002 | 1640 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete corona 8 1/2" x 4" y barril muestrero 7" x 4" | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  |  |  | 638 | 736 | 22 | 29 | 1.6
86 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 08:00 | 08:30 | 1640 | 2016 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete corona 8 1/2" x 4" y barril muestrero 7" x 4" | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 376 | 752 | 13 | 28.92 | 1.62
87 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 08:30 | 08:51 | 2016 | 2016 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando pozo |  | 12 | Circula | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
88 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 08:51 | 09:00 | 2016 | 2131 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete corona 8 1/2" x 4" y barril muestrero 7" x 4" | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 115 | 767 | 4 | 28.75 | 1.5
89 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 09:00 | 09:35 | 2131 | 2627 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete corona 8 1/2" x 4" y barril muestrero 7" x 4" | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 496 | 850 | 17 | 29.18 | 1.5
90 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 09:35 | 10:02 | 2627 | 2656 | TP |  | N/A | N/A | Verifica pase libre por zapata |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
91 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 10:02 | 10:36 | 2656 | 3121 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete corona 8 1/2" x 4" y barril muestrero 7" x 4" | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 465 | 821 | 16 | 29.06 | 1.5
92 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 10:36 | 10:49 | 3121 | 3121 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo |  | 12 | Circula | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
93 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 10:49 | 10:54 | 3121 | 3150 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete corona 8 1/2" x 4" y barril muestrero 7" x 4" con rotacion y bombeo ( mete una lingada sin conexion ) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 29 | 348 | 1 | 29 | 0
94 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 10:54 | 11:31 | 3150 | 3150 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 12 | Circula | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62
95 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 11:31 | 11:50 | 3150 | 3160 | TP |  | N/A | N/A | Realiza corte de nucleo de 3150 m a 3160 m. | N/A | 101 | Corte de núcleo | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
96 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 11:50 | 12:11 | 3160 | 3149 | TP |  | N/A | N/A | Realiza quema de nucleo levantando a 3150 m. | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
97 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 12:11 | 13:00 | 3149 | 3004 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta corona 8 1/2" x 4" y barril muestrero 7" x 4" ( velocidad controlada ) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 |  |  |  |  | 145 | 178 | 5 | 29 | 2.6
98 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 13:00 | 14:00 | 3004 | 2801 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta corona 8 1/2" x 4" y barril muestrero 7" x 4" ( velocidad controlada ) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 203 | 203 | 7 | 29 | 2.43
99 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 14:00 | 14:47 | 2801 | 2626 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta corona 8 1/2" x 4" y barril muestrero 7" x 4" ( velocidad controlada ) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 |  |  |  |  | 175 | 223 | 6 | 29.17 | 2.5
100 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 14:47 | 15:26 | 2626 | 2626 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache | N/A | 12 | Circula | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65
101 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 15:26 | 16:00 | 2626 | 2451 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta corona 8 1/2" x 4" y barril muestrero 7" x 4" ( velocidad controlada ) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 175 | 309 | 6 | 29.17 | 1.4
102 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 16:00 | 17:00 | 2451 | 2134 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta corona 8 1/2" x 4" y barril muestrero 7" x 4" ( velocidad controlada ) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 317 | 317 | 11 | 28.82 | 1.5
103 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 17:00 | 18:00 | 2134 | 1840 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta corona 8 1/2" x 4" y barril muestrero 7" x 4" ( velocidad controlada ) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 294 | 294 | 10 | 29.4 | 1.7
104 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 18:00 | 19:00 | 1840 | 1551 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta corona 8 1/2" x 4" y barril muestrero 7" x 4" ( velocidad controlada ) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 289 | 289 | 10 | 28.9 | 1.57
105 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 19:00 | 20:00 | 1551 | 1231 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta corona 8 1/2" x 4" y barril muestrero 7" x 4" ( velocidad controlada ) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 320 | 320 | 11 | 29.09 | 1.45
106 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 20:00 | 21:00 | 1231 | 911 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta corona 8 1/2" x 4" y barril muestrero 7" x 4" ( velocidad controlada ) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 320 | 320 | 11 | 29.09 | 1.4
107 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 21:00 | 22:00 | 911 | 620 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta corona 8 1/2" x 4" y barril muestrero 7" x 4" ( velocidad controlada ) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 291 | 291 | 10 | 29.1 | 1.5
108 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 22:00 | 23:00 | 620 | 301 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta corona 8 1/2" x 4" y barril muestrero 7" x 4" ( velocidad controlada ) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 319 | 319 | 11 | 29 | 1.42
109 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 23:00 | 23:10 | 301 | 218 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta corona 8 1/2" x 4" y barril muestrero 7" x 4" ( velocidad controlada ) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 83 | 498 | 3 | 27.67 | 1.38
110 | 2024-06-22 | 2024-06-23 | 23:10 | 00:00 | 218 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma corona 8 1/2" x 4" y barril muestrero 7" x 4" | N/A | 3 | Desarma BHA | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 | [9 empty] | 6