## Sheet1
TENTOK 1DEL_Etapa 12 1/4"_TR 9 5/8"_R2_Bitacora de operaciones
| Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
110 | 2024-06-22 | 2024-06-23 | 23:10 | 01:00 | 218 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma corona 8 1/2" x 4" y barril muestrero 7" x 4" | N/A | 3 | Desarma BHA | 01:50 |  |  |  |  | 110 | 1.83 | [9 empty] | 6
111 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 01:00 | 02:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Recupera nucleo |  | 23 | Recupera núcleo | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
112 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 02:30 | 05:40 | 0 | 265 | TP |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, sónico y DN. | N/A | 2 | Arma BHA | 03:10 |  |  |  |  | 190 | 3.17 | [9 empty] | 5
113 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 05:40 | 05:56 | 265 | 470 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, sónico y DN. (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 205 | 769 | 7 | 29.29 | 1.52
114 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 05:56 | 06:23 | 470 | 499 | TP |  | N/A | N/A | Prueba de herramientas direccionales | N/A | 71 | Prueba herramienta direccional | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
115 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 06:23 | 06:35 | 499 | 673 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, sónico y DN. (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 174 | 870 | 6 | 29 | 1.4
116 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 06:35 | 06:47 | 673 | 702 | TP |  | N/A | N/A | Reemplaza tramo dañado (Introduce una lingada en el reacomodo de tuberia) | N/A | 49 | Mide y Calibra herramientas/ reacomoda tuberia | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
117 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 06:47 | 06:51 | 702 | 790 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, sónico y DN. (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 88 | 1320 | 3 | 29.33 | 1.37
118 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 06:51 | 07:03 | 790 | 790 | TP |  | N/A | N/A | Reacomoda tuberia | N/A | 49 | Mide y Calibra herramientas/ reacomoda tuberia | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
119 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 07:03 | 07:56 | 790 | 1544 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, sónico y DN. (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  |  |  | 754 | 854 | 26 | 29 | 1.37
120 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 07:56 | 08:19 | 1544 | 1573 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando pozo ( introduce una lingada durante el circula ) |  | 12 | Circula | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
121 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 08:19 | 09:00 | 1573 | 2094 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, sónico y DN. (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 521 | 762 | 18 | 28.94 | 1.5
122 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 09:00 | 09:39 | 2094 | 2616 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, sónico y DN. (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  |  |  | 522 | 803 | 18 | 29 | 1.53
123 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 09:39 | 10:11 | 2616 | 2646 | TP |  | N/A | N/A | Verifica paso libre por zapata ( mete una lingada) | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53
124 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 10:11 | 10:52 | 2646 | 3141 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, sónico y DN. (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 495 | 724 | 17 | 29.12 | 1.38
125 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 10:52 | 11:09 | 3141 | 3141 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando pozo | N/A | 12 | Circula | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
126 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 11:09 | 11:14 | 3141 | 3150 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, sónico y DN con rotacion y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 9 | 108 | 0 |  | 0
127 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 11:14 | 11:27 | 3150 | 3150 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo |  | 12 | Circula | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
128 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 11:27 | 11:52 | 3150 | 3159 | TP |  | N/A | N/A | Amplia intervalo de 5150 - 5159 m |  | 41 | Amplia intervalo | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
129 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 11:52 | 12:14 | 3159 | 3159 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 12 | Circula | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
130 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 12:14 | 12:18 | 3159 | 3159 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 77 | Survey | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
131 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 12:18 | 12:28 | 3159 | 3159 | TP |  | N/A | N/A | Toma comando |  | 78 | Comandos | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
132 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 12:28 | 12:44 | 3159 | 3170 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, sónico y DN (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:16 | 11 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 41.25
133 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 12:44 | 13:00 | 3170 | 3170 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexion (9.47°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 | [10 empty] | 3,170.0 | 1.12 | 0 | 0 | 4.21 | 5.52 | 2.68 | 0 | 2.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 9.47
134 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 13:00 | 13:21 | 3170 | 3199 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, sónico y DN (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:21 | 29 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 82.86
135 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 13:21 | 13:40 | 3199 | 3199 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexion (Inc: 9.47°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 | [10 empty] | 3,199.0 | 3.54 | 0 | 0 | 7.57 | 5.05 | 1.26 | 0 | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 9.47
136 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 13:40 | 14:00 | 3199 | 3223 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, sónico y DN (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:20 | 24 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 72
137 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 14:00 | 14:09 | 3223 | 3228 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, sónico y DN (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:09 | 5 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 33.33
138 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 14:09 | 14:31 | 3228 | 3228 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexion (Inc: 9.47°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 | [10 empty] | 3,228.0 | 0.92 | 0 | 0 | 10.71 | 3.11 | 3.7 | 0 | 3.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 9.47
139 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 14:31 | 14:54 | 3228 | 3256 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, sónico y DN (TP 5 1/") |  | 1 | Perfora | 00:23 | 28 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 73.04
140 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 14:54 | 15:12 | 3256 | 3256 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexion (9.47°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 | [10 empty] | 3,256.0 | 0.69 | 0 | 0 | 5.03 | 5.26 | 1.89 | 0 | 2.92 | 0 | 0 | 2.21 | 0 | 0 | 18 | 9.47
141 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 15:12 | 15:24 | 3256 | 3270 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, sónico y DN (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:12 | 14 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 70
142 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 15:24 | 21:11 | 3270 | 3270 | TP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta | N/A | 12 | Circula | 05:47 |  |  |  |  | 347 | 5.78
143 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 21:11 | 22:00 | 3270 | 3082 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, sónico y DN (TP 5 1/2") (Levanta 6 lingadas , y 14 metros ,(chaqueta recolectora )) | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 |  |  |  |  | 188 | 230 | 6 | 31.33 | 3.13
144 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 22:00 | 23:00 | 3082 | 2674 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, sónico y DN (TP 5 1/2") (chaqueta recolectora ) | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 408 | 408 | 14 | 29.14 | 2.52
145 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 23:00 | 23:10 | 2674 | 2615 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, sónico y DN (TP 5 1/2") (chaqueta recolectora ) | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 59 | 354 | 2 | 29.5 | 2.63
146 | 2024-06-23 | 2024-06-24 | 23:10 | 00:06 | 2615 | 2615 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache ecologico |  | 12 | Circula | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93