## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-29 | 2024-06-30 | 21:30 | 02:09 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para corrida de TR | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 04:39 |  |  |  |  | 279 | 4.65
2024-06-30 | 2024-06-30 | 02:09 | 03:08 | 0 | 73 | TP |  | N/A | N/A | Arma zapata perforadora 9 5/8" con TR de 9 5/8" | N/A | 2 | Arma BHA | 00:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98 | [9 empty] | 1
2024-06-30 | 2024-06-30 | 03:08 | 04:00 | 73 | 179 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5/8" con TR de 9 5/8" | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT | 140 | 106 | 122 | 8 | 13.25 | 4.5
2024-06-30 | 2024-06-30 | 04:00 | 05:00 | 179 | 326 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5/8" con TR de 9 5/8" | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT | 140 | 147 | 147 | 11 | 13.36 | 3.4
2024-06-30 | 2024-06-30 | 05:00 | 06:00 | 326 | 453 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5/8" con TR de 9 5/8" | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT | 140 | 127 | 127 | 11 | 11.55 | 4.6
2024-06-30 | 2024-06-30 | 06:00 | 06:21 | 453 | 494 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5/8" con TR de 9 5/8" | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT | 140 | 41 | 117 | 3 | 13.67 | 3.2
2024-06-30 | 2024-06-30 | 06:21 | 06:35 | 494 | 494 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando pozo | N/A | 12 | Circula | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-06-30 | 2024-06-30 | 06:35 | 07:00 | 494 | 550 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5/8" con TR de 9 5/8" | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT | 140 | 56 | 134 | 5 | 11.2 | 3.4
2024-06-30 | 2024-06-30 | 07:00 | 08:00 | 550 | 718 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5/8" con TR de 9 5/8" | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT | 140 | 168 | 168 | 12 | 14 | 3.6
2024-06-30 | 2024-06-30 | 08:00 | 09:00 | 718 | 893 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5/8" con TR de 9 5/8" | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT | 140 | 175 | 175 | 13 | 13.46 | 3.2
2024-06-30 | 2024-06-30 | 09:00 | 10:00 | 893 | 1013 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5/8" con TR de 9 5/8" | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT | 140 | 120 | 120 | 10 | 12 | 4.1
2024-06-30 | 2024-06-30 | 10:00 | 11:00 | 1013 | 1155 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5/8" con TR de 9 5/8" | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT | 140 | 142 | 142 | 12 | 11.83 | 3.1
2024-06-30 | 2024-06-30 | 11:00 | 12:00 | 1155 | 1304 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5/8" con TR de 9 5/8" | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT | 140 | 149 | 149 | 11 | 13.55 | 4.1
2024-06-30 | 2024-06-30 | 12:00 | 13:00 | 1304 | 1460 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5/8" con TR de 9 5/8" | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT | 140 | 156 | 156 | 11 | 14.18 | 3.8
2024-06-30 | 2024-06-30 | 13:00 | 13:15 | 1460 | 1503 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5/8" con TR de 9 5/8" | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT | 140 | 43 | 172 | 3 | 14.33 | 3.43
2024-06-30 | 2024-06-30 | 13:15 | 13:22 | 1503 | 1503 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando pozo |  | 12 | Circula | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-06-30 | 2024-06-30 | 13:22 | 14:00 | 1503 | 1601 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5/8" con TR de 9 5/8" | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT | 140 | 98 | 155 | 7 | 14 | 3.92
2024-06-30 | 2024-06-30 | 14:00 | 15:00 | 1601 | 1741 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5/8" con TR de 9 5/8" | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT | 140 | 140 | 140 | 10 | 14 | 4.3
2024-06-30 | 2024-06-30 | 15:00 | 16:00 | 1741 | 1880 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5/8" con TR de 9 5/8" | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT | 140 | 139 | 139 | 10 | 13.9 | 3.8
2024-06-30 | 2024-06-30 | 16:00 | 16:44 | 1880 | 2003 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5/8" con TR de 9 5/8" | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT | 140 | 123 | 168 | 9 | 13.67 | 3.92
2024-06-30 | 2024-06-30 | 16:44 | 16:54 | 2003 | 2003 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando pozo | N/A | 12 | Circula | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-06-30 | 2024-06-30 | 16:54 | 17:00 | 2003 | 2017 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5/8" con TR de 9 5/8" | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT | 140 | 14 | 140 | 1 | 14 | 4
2024-06-30 | 2024-06-30 | 17:00 | 18:00 | 2017 | 2172 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5/8" con TR de 9 5/8" | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT | 140 | 155 | 155 | 11 | 14.09 | 4
2024-06-30 | 2024-06-30 | 18:00 | 18:18 | 2172 | 2214 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5/8" con TR de 9 5/8" | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT | 140 | 42 | 140 | 3 | 14 | 4.83
2024-06-30 | 2024-06-30 | 18:18 | 18:40 | 2214 | 2214 | TP |  | N/A | N/A | Alineó y enchufó tramo para no dañar la copa del CRT | N/A | 49 | Mide y Calibra herramientas/ reacomoda tuberia | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-06-30 | 2024-06-30 | 18:40 | 19:00 | 2214 | 2271 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5/8" con TR de 9 5/8" | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT | 140 | 57 | 171 | 4 | 14.25 | 3.45
2024-06-30 | 2024-06-30 | 19:00 | 20:00 | 2271 | 2413 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5/8" con TR de 9 5/8" | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT | 140 | 142 | 142 | 10 | 14.2 | 5
2024-06-30 | 2024-06-30 | 20:00 | 20:27 | 2413 | 2441 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5/8" con TR de 9 5/8" | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT | 140 | 28 | 62 | 2 | 14 | 9.8
2024-06-30 | 2024-06-30 | 20:27 | 21:44 | 2441 | 2441 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de equipo (Falla en consola de CRT) | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 01:17 |  |  |  |  | 77 | 1.28
2024-06-30 | 2024-06-30 | 21:44 | 22:00 | 2441 | 2454 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5/8" con TR de 9 5/8" | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT | 140 | 13 | 49 | 1 | 13 | 15.1
2024-06-30 | 2024-06-30 | 22:00 | 23:00 | 2454 | 2549 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5/8" con TR de 9 5/8" | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT | 140 | 95 | 95 | 7 | 13.57 | 7.4
2024-06-30 | 2024-06-30 | 23:00 | 23:41 | 2549 | 2630 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5/8" con TR de 9 5/8" | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT | 140 | 81 | 119 | 6 | 13.5 | 3.97
2024-06-30 | 2024-07-01 | 23:41 | 00:12 | 2630 | 2630 | TP |  | N/A | N/A | Registra parametros antes de salir de AE | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52