## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-30 | 2024-07-01 | 23:41 | 00:12 | 2630 | 2630 | TP |  | N/A | N/A | Registra parametros antes de salir de AE | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-07-01 | 2024-07-01 | 00:12 | 01:00 | 2630 | 2688 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5/8" con TR de 9 5/8" (TxT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT | 140 | 58 | 73 | 4 | 14.5 | 9.1
2024-07-01 | 2024-07-01 | 01:00 | 02:00 | 2688 | 2798 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5/8" con TR de 9 5/8" (TxT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT | 140 | 110 | 110 | 8 | 13.75 | 5.7
2024-07-01 | 2024-07-01 | 02:00 | 03:00 | 2798 | 2948 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5/8" con TR de 9 5/8" (TxT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT | 140 | 150 | 150 | 11 | 13.64 | 3.4
2024-07-01 | 2024-07-01 | 03:00 | 04:00 | 2948 | 3086 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5/8" con TR de 9 5/8" (TxT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT | 140 | 138 | 138 | 10 | 13.8 | 3.7
2024-07-01 | 2024-07-01 | 04:00 | 05:00 | 3086 | 3142 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5/8" con TR de 9 5/8" ( TxT , rotacion y bombeo) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT |  | 56 | 56 | 4 | 14 | 7.97
2024-07-01 | 2024-07-01 | 05:00 | 06:00 | 3142 | 3188 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5/8" con TR de 9 5/8" ( TxT , rotacion y bombeo) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT |  | 46 | 46 | 3 | 15.33 | 5.1
2024-07-01 | 2024-07-01 | 06:00 | 07:00 | 3188 | 3247 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5/8" con TR de 9 5/8" ( TxT , rotacion y bombeo) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT |  | 59 | 59 | 4 | 14.75 | 3.65
2024-07-01 | 2024-07-01 | 07:00 | 07:44 | 3247 | 3270 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5/8" con TR de 9 5/8" ( TxT , rotacion y bombeo) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT |  | 23 | 31 | 2 | 11.5 | 4.13
2024-07-01 | 2024-07-01 | 07:44 | 13:55 | 3270 | 3270 | TP |  | N/A | Circula | Circula tiempo de atraso | N/A | 12 | Circula | 06:11 |  |  |  |  | 371 | 6.18
2024-07-01 | 2024-07-01 | 13:55 | 16:10 | 3270 | 3270 | TP |  | N/A | N/A | Instala y conecta mandril colgador 9 5/8" x 13 5/8" | N/A | 25 | Instala cuña colgadora / instala bola colgadora | 02:15 |  |  |  |  | 135 | 2.25
2024-07-01 | 2024-07-01 | 16:10 | 17:00 | 3270 | 3270 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para cementar TR 9 5/8" |  | 87 | Preparativos para (la actividad) | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83
2024-07-01 | 2024-07-01 | 17:00 | 18:00 | 3270 | 3270 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cementación de TR 9 5/8" |  | 52 | Cementa | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1