## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-01 | 2024-07-02 | 22:50 | 04:30 | 3270 | 3270 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cementación de TR 9 5/8" | N/A | 52 | Cementa | 05:40 |  |  |  |  | 340 | 5.67
2024-07-02 | 2024-07-02 | 04:30 | 05:00 | 3270 | 3270 | TP |  | N/A | N/A | Elimina cabeza de cementación y equipo | N/A | 47 | Cabeza de Cementar Instala / Elimina | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-07-02 | 2024-07-02 | 05:00 | 06:30 | 3270 | 3270 | TP |  | N/A | N/A | Elimina soltador mandril para TR 9 5/8" (En el inter elimina 3 tramos ancla de TR 9 5/8") | N/A | 86 | Activa colgador | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-07-02 | 2024-07-02 | 06:30 | 08:30 | 3270 | 3270 | TP |  | N/A | N/A | Elimina equipo CRT | N/A | 59 | Instala/ elimina equipo CRT | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-07-02 | 2024-07-02 | 08:30 | 15:30 | 3270 | 3270 | TP |  | N/A | N/A | Realiza lavado de cabezal 13 5/8" | N/A | 94 | Jet sub / lavado de conductor | 07:00 |  |  |  |  | 420 | 7
2024-07-02 | 2024-07-02 | 15:30 | 21:00 | 3270 | 3270 | TP |  | N/A | N/A | Instala y realiza prueba a ensamble de sellos | N/A | 39 | Prueba ensamble de sellos | 05:30 |  |  |  |  | 330 | 5.5
2024-07-02 | 2024-07-02 | 21:00 | 22:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala buje corto |  | 70 | Instala buje de desgaste | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1