## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-02 | 2024-07-03 | 23:28 | 01:47 | 0 | 224 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 8 ½” y sarta de limpieza equipada con escareador, cepillo y magneto para TR 9 5/8” | N/A | 2 | Arma BHA | 02:19 |  |  |  |  | 139 | 2.32 | [9 empty] | 6
2024-07-03 | 2024-07-03 | 01:47 | 02:00 | 224 | 311 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta de limpieza equipada con escareador, cepillo y magneto para TR 9 5/8” (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 87 | 402 | 3 | 29 | 2.13
2024-07-03 | 2024-07-03 | 02:00 | 02:55 | 311 | 1008 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta de limpieza equipada con escareador, cepillo y magneto para TR 9 5/8” (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  |  |  | 697 | 760 | 24 | 29.04 | 1.5
2024-07-03 | 2024-07-03 | 02:55 | 03:16 | 1008 | 1008 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando pozo |  | 12 | Circula | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-07-03 | 2024-07-03 | 03:16 | 04:00 | 1008 | 1589 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta de limpieza equipada con escareador, cepillo y magneto para TR 9 5/8” (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 581 | 792 | 20 | 29.05 | 1.5
2024-07-03 | 2024-07-03 | 04:00 | 04:32 | 1589 | 2023 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta de limpieza equipada con escareador, cepillo y magneto para TR 9 5/8” (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 434 | 814 | 15 | 28.93 | 1.5
2024-07-03 | 2024-07-03 | 04:32 | 04:54 | 2023 | 2023 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando pozo |  | 12 | Circula | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-07-03 | 2024-07-03 | 04:54 | 05:00 | 2023 | 2110 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta de limpieza equipada con escareador, cepillo y magneto para TR 9 5/8" (TP 5 1/2", (3 ling; 2 cnx)) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 87 | 870 | 3 | 29 | 1.53
2024-07-03 | 2024-07-03 | 05:00 | 06:00 | 2110 | 2923 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta de limpieza equipada con escareador, cepillo y magneto para TR 9 5/8" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 813 | 813 | 28 | 29.04 | 1.4
2024-07-03 | 2024-07-03 | 06:00 | 06:06 | 2923 | 3010 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta de limpieza equipada con escareador, cepillo y magneto para TR 9 5/8" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 87 | 870 | 3 | 29 | 1.33
2024-07-03 | 2024-07-03 | 06:06 | 06:27 | 3010 | 3010 | TP-TNPI |  | N/A | Circula | Circula llenando pozo |  | 12 | Circula | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-07-03 | 2024-07-03 | 06:27 | 06:39 | 3010 | 3155 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta de limpieza equipada con escareador, cepillo y magneto para TR 9 5/8" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 145 | 725 | 5 | 29 | 1.4
2024-07-03 | 2024-07-03 | 06:39 | 07:00 | 3155 | 3186 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta de limpieza equipada con escareador, cepillo y magneto para TR 9 5/8" con bombeo (TP 5 1/2") | Bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 31 | 89 | 1 | 31 | 5.27
2024-07-03 | 2024-07-03 | 07:00 | 07:10 | 3186 | 3210 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta de limpieza equipada con escareador, cepillo y magneto para TR 9 5/8" con bombeo (TP 5 1/2") | Bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 24 | 144 | 0 |  | 0
2024-07-03 | 2024-07-03 | 07:10 | 08:54 | 3210 | 3204 | TP |  | N/A | Circula | Circula tiempo de atraso | N/A | 12 | Circula | 01:44 |  |  |  |  | 104 | 1.73
2024-07-03 | 2024-07-03 | 08:54 | 10:00 | 3204 | 3204 | TP |  | N/A | N/A | Lanza sonda para registro giroscopico en modo Drop Gyro | N/A | 56 | Registros eléctricos/ ecómetro / toma gyro | 01:06 |  |  |  |  | 66 | 1.1
2024-07-03 | 2024-07-03 | 10:00 | 10:33 | 3204 | 3184 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache (Levanta 2 T ) |  | 12 | Circula | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
2024-07-03 | 2024-07-03 | 10:33 | 11:00 | 3184 | 2834 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta de limpieza equipada con escareador, cepillo y magneto para TR 9 5/8" (TP 5 1/2", Tomando gyro) | Registro giroscópico | 8 | Levanta x Ling | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 350 | 778 | 12 | 29.17 | 1.35
2024-07-03 | 2024-07-03 | 11:00 | 12:00 | 2834 | 2048 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta de limpieza equipada con escareador, cepillo y magneto para TR 9 5/8" (TP 5 1/2", Tomando gyro) | Registro giroscópico | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 786 | 786 | 27 | 29.11 | 1.43
2024-07-03 | 2024-07-03 | 12:00 | 13:00 | 2048 | 1206 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta de limpieza equipada con escareador, cepillo y magneto para TR 9 5/8" (TP 5 1/2", Tomando gyro) | Registro giroscópico | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 842 | 842 | 29 | 29.03 | 1.45
2024-07-03 | 2024-07-03 | 13:00 | 14:04 | 1206 | 224 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta de limpieza equipada con escareador, cepillo y magneto para TR 9 5/8" (TP 5 1/2", Tomando gyro) | Registro giroscópico | 8 | Levanta x Ling | 01:04 |  |  |  |  | 64 | 1.07 |  |  |  |  | 982 | 921 | 33 | 29.76 | 1.4
2024-07-03 | 2024-07-03 | 14:04 | 14:15 | 224 | 224 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo | N/A | 13 | Observa pozo | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-07-03 | 2024-07-03 | 14:15 | 16:30 | 224 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 8 ½” y sarta de limpieza equipada con escareador, cepillo y magneto para TR 9 5/8" | N/A | 3 | Desarma BHA | 02:15 |  |  |  |  | 135 | 2.25 | [9 empty] | 6
2024-07-03 | 2024-07-03 | 16:30 | 19:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza instalación de cabina de registros | N/A | 55 | Arma sonda registros eléctricos | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-07-03 | 2024-07-04 | 19:30 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Mete sonda de registro CBL-VDL-GR-CCL | N/A | 56 | Registros eléctricos/ ecómetro / toma gyro | 04:30 |  |  |  |  | 270 | 4.5