## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-03 | 2024-07-04 | 19:30 | 01:48 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Efectúa corrida con sonda de registro CBL-VDL-GR-CCL | N/A | 56 | Registros eléctricos/ ecómetro / toma gyro | 06:18 |  |  |  |  | 378 | 6.3
2024-07-04 | 2024-07-04 | 01:48 | 02:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desmantela sonda de registro CBL-VDL-GR-CCL y equipo de registros |  | 54 | Desmantela sonda Registros eléctricos | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7
2024-07-04 | 2024-07-04 | 02:30 | 05:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Prueba hermeticidad de TR 9 5/8" | N/A | 30 | Prueba de integridad TR | 02:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5
2024-07-04 | 2024-07-04 | 05:00 | 09:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para eliminar BOP´s | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 04:30 |  |  |  |  | 270 | 4.5
2024-07-04 | 2024-07-04 | 09:30 | 15:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina diverter, overshot y campana | N/A | 68 | Diverter y over shot | 05:30 |  |  |  |  | 330 | 5.5
2024-07-04 | 2024-07-04 | 15:00 | 21:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina BOP´s | N/A | 17 | Elimina BOPS | 06:30 |  |  |  |  | 390 | 6.5
2024-07-04 | 2024-07-05 | 21:30 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala bonete, válvula mecánica y capuchón |  | 100 | Instala MAV | 02:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5