## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-23 | 2024-06-24 | 23:10 | 00:06 | 2615 | 2615 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache ecologico |  | 12 | Circula | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93
2024-06-24 | 2024-06-24 | 00:06 | 01:00 | 2615 | 1918 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, sónico y DN (TP 5 1/2") (24 ling, 23 cnx) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9 |  |  |  |  | 697 | 774 | 24 | 29.04 | 1.48
2024-06-24 | 2024-06-24 | 01:00 | 02:00 | 1918 | 1075 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, sónico y DN (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 843 | 843 | 29 | 29.07 | 1.35
2024-06-24 | 2024-06-24 | 02:00 | 02:57 | 1075 | 290 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, sónico y DN (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 |  |  |  |  | 785 | 826 | 27 | 29.07 | 1.42
2024-06-24 | 2024-06-24 | 02:57 | 08:50 | 290 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, sónico y DN | N/A | 3 | Desarma BHA | 05:53 |  |  |  |  | 353 | 5.88 | [9 empty] | 5
2024-06-24 | 2024-06-24 | 08:50 | 11:02 | 0 | 234 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 12 1/4" y sarta de limpieza con escariador y magneto para TR 13 3/8" | N/A | 2 | Arma BHA | 02:12 |  |  |  |  | 132 | 2.2 | [9 empty] | 6
2024-06-24 | 2024-06-24 | 11:02 | 12:00 | 234 | 873 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta de limpieza equipada con escariador y magneto para TR 13 3/8" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  |  |  | 639 | 661 | 22 | 29.05 | 1.67
2024-06-24 | 2024-06-24 | 12:00 | 12:16 | 873 | 1047 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta de limpieza equipada con escariador y magneto para TR 13 3/8" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 174 | 653 | 6 | 29 | 1.43
2024-06-24 | 2024-06-24 | 12:16 | 12:37 | 1047 | 1047 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-06-24 | 2024-06-24 | 12:37 | 13:00 | 1047 | 1309 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta de limpieza equipada con escariador y magneto para TR 13 3/8" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 262 | 683 | 9 | 29.11 | 1.45
2024-06-24 | 2024-06-24 | 13:00 | 14:00 | 1309 | 1946 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta de limpieza equipada con escariador y magneto para TR 13 3/8" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 637 | 637 | 22 | 28.95 | 1.52
2024-06-24 | 2024-06-24 | 14:00 | 14:06 | 1946 | 2004 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta de limpieza equipada con escariador y magneto para TR 13 3/8" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 58 | 580 | 2 | 29 | 1.93
2024-06-24 | 2024-06-24 | 14:06 | 14:27 | 2004 | 2004 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-06-24 | 2024-06-24 | 14:27 | 15:00 | 2004 | 2382 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta de limpieza equipada con escariador y magneto para TR 13 3/8" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 378 | 687 | 13 | 29.08 | 1.45
2024-06-24 | 2024-06-24 | 15:00 | 15:20 | 2382 | 2614 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta de limpieza equipada con escariador y magneto para TR 13 3/8" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 232 | 696 | 8 | 29 | 1.43
2024-06-24 | 2024-06-24 | 15:20 | 15:39 | 2614 | 2614 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-06-24 | 2024-06-24 | 15:39 | 17:40 | 2614 | 2635 | TP |  | N/A | N/A | Escarea intervalo de TR | N/A | 29 | Escarea TR | 02:01 |  |  |  |  | 121 | 2.02
2024-06-24 | 2024-06-24 | 17:40 | 18:21 | 2635 | 2615 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando baches | N/A | 12 | Circula | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68
2024-06-24 | 2024-06-24 | 18:21 | 19:00 | 2615 | 2033 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta de limpieza equipada con escariador y magneto para TR 13 3/8" (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  |  |  | 582 | 895 | 20 | 29.1 | 1.3
2024-06-24 | 2024-06-24 | 19:00 | 20:00 | 2033 | 1125 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta de limpieza equipada con escariador y magneto para TR 13 3/8" (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 908 | 908 | 31 | 29.29 | 1.3
2024-06-24 | 2024-06-24 | 20:00 | 20:56 | 1125 | 232 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta de limpieza equipada con escariador y magneto para TR 13 3/8" (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93 |  |  |  |  | 893 | 957 | 31 | 28.81 | 1.28
2024-06-24 | 2024-06-24 | 20:56 | 23:26 | 232 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 12 1/4" y sarta de limpieza equipada con escariador y magneto para TR 13 3/8" | N/A | 3 | Desarma BHA | 02:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5 | [9 empty] | 6
2024-06-24 | 2024-06-25 | 23:26 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza corte y desliz |  | 22 | Corte y desliz | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57