## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-24 | 2024-06-25 | 23:26 | 02:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza corte y desliz | N/A | 22 | Corte y desliz | 03:04 |  |  |  |  | 184 | 3.07
2024-06-25 | 2024-06-25 | 02:30 | 06:18 | 0 | 28 | TP |  | N/A | N/A | Arma sonda de registros CMR - NGT - RG / MDT | N/A | 55 | Arma sonda registros eléctricos | 03:48 |  |  |  |  | 228 | 3.8
2024-06-25 | 2024-06-25 | 06:18 | 06:45 | 28 | 292 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registros CMR - NGT - RG / MDT con TLC (TP 5 1/2", (9 lin, 8 cnx)) | Registro giroscópico | 4 | Mete x lingada | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 264 | 587 | 9 | 29.33 | 1.83
2024-06-25 | 2024-06-25 | 06:45 | 07:16 | 292 | 292 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando pozo | N/A | 12 | Circula | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-06-25 | 2024-06-25 | 07:16 | 07:42 | 292 | 590 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registros CMR - NGT - RG / MDT con TLC (TP 5 1/2", (10 ling, 9 cnx)) | Registro giroscópico | 4 | Mete x lingada | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 298 | 688 | 10 | 29.8 | 1.48
2024-06-25 | 2024-06-25 | 07:42 | 08:09 | 590 | 590 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando pozo |  | 12 | Circula | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-06-25 | 2024-06-25 | 08:09 | 08:34 | 590 | 887 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registros CMR - NGT - RG / MDT con TLC (TP 5 1/2" (10 ling, 9 cnx)) | Registro giroscópico | 4 | Mete x lingada | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 297 | 713 | 10 | 29.7 | 1.37
2024-06-25 | 2024-06-25 | 08:34 | 08:54 | 887 | 887 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando pozo |  | 12 | Circula | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-06-25 | 2024-06-25 | 08:54 | 09:00 | 887 | 972 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registros CMR - NGT - RG / MDT con TLC (TP 5 1/2" (3 ling, 2 cnx)) | Registro giroscópico | 4 | Mete x lingada | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 85 | 850 | 3 | 28.33 | 1.43
2024-06-25 | 2024-06-25 | 09:00 | 09:19 | 972 | 1180 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registros CMR - NGT - RG / MDT con TLC (TP 5 1/2" ) | Registro giroscópico | 4 | Mete x lingada | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 208 | 657 | 7 | 29.71 | 1.42
2024-06-25 | 2024-06-25 | 09:19 | 09:38 | 1180 | 1180 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando pozo | N/A | 12 | Circula | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-06-25 | 2024-06-25 | 09:38 | 10:00 | 1180 | 1418 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registros CMR - NGT - RG / MDT con TLC (TP 5 1/2" (8 ling, 7 cnx)) | Registro giroscópico | 4 | Mete x lingada | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 238 | 649 | 8 | 29.75 | 1.58
2024-06-25 | 2024-06-25 | 10:00 | 10:04 | 1418 | 1476 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registros CMR - NGT - RG / MDT con TLC (TP 5 1/2" ) | Registro giroscópico | 4 | Mete x lingada | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 58 | 870 | 2 | 29 | 1.43
2024-06-25 | 2024-06-25 | 10:04 | 10:23 | 1476 | 1476 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando pozo | N/A | 12 | Circula | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-06-25 | 2024-06-25 | 10:23 | 10:49 | 1476 | 1765 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registros CMR - NGT - RG / MDT con TLC (TP 5 1/2" (10 ling; 9 cnx)) | Registro giroscópico | 4 | Mete x lingada | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 289 | 667 | 10 | 28.9 | 1.35
2024-06-25 | 2024-06-25 | 10:49 | 11:07 | 1765 | 1765 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando pozo |  | 12 | Circula | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-06-25 | 2024-06-25 | 11:07 | 11:32 | 1765 | 2055 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registros CMR - NGT - RG / MDT con TLC (TP 5 1/2", (10 ling.; 9 cnx)) | Registro giroscópico | 4 | Mete x lingada | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 290 | 696 | 10 | 29 | 1.47
2024-06-25 | 2024-06-25 | 11:32 | 11:55 | 2055 | 2055 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando pozo |  | 12 | Circula | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-06-25 | 2024-06-25 | 11:55 | 12:00 | 2055 | 2113 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registros CMR - NGT - RG / MDT con TLC (TP 5 1/2"; (2 ling., 1 cnx)) | Registro giroscópico | 4 | Mete x lingada | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 58 | 696 | 2 | 29 | 1.8
2024-06-25 | 2024-06-25 | 12:00 | 12:24 | 2113 | 2345 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registros CMR - NGT - RG / MDT con TLC (TP 5 1/2") | Registro giroscópico | 4 | Mete x lingada | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 232 | 580 | 8 | 29 | 1.63
2024-06-25 | 2024-06-25 | 12:24 | 12:44 | 2345 | 2345 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando pozo |  | 12 | Circula | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-06-25 | 2024-06-25 | 12:44 | 13:02 | 2345 | 2520 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registros CMR - NGT - RG / MDT con TLC (TP 5 1/2", (6 ling.; 5 cnx)) | Registro giroscópico | 4 | Mete x lingada | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 175 | 583 | 6 | 29.17 | 1.55
2024-06-25 | 2024-06-25 | 13:02 | 15:30 | 2520 | 2520 | TP |  | N/A | N/A | Instala conector húmedo y ventana | N/A | 35 | Instala mandril | 02:28 |  |  |  |  | 148 | 2.47
2024-06-25 | 2024-06-26 | 15:30 | 00:00 | 2520 | 2520 | TP |  | N/A | N/A | Mete sonda de registros CMR - NGT - RG / MDT | N/A | 56 | Registros eléctricos/ ecómetro / toma gyro | 08:30 |  |  |  |  | 510 | 8.5