## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-25 | 2024-06-26 | 15:30 | 04:15 | 2520 | 3251 | TP |  | N/A | N/A | Mete sonda de registros CMR - NGT - RG / MDT | N/A | 56 | Registros eléctricos/ ecómetro / toma gyro | 12:45 |  |  |  |  | 765 | 12.75
2024-06-26 | 2024-06-26 | 04:15 | 13:00 | 3251 | 2520 | TP |  | N/A | N/A | Levanta sonda de registros CMR - NGT - RG / MDT | N/A | 56 | Registros eléctricos/ ecómetro / toma gyro | 08:45 |  |  |  |  | 525 | 8.75
2024-06-26 | 2024-06-26 | 13:00 | 15:20 | 2520 | 2520 | TP |  | N/A | N/A | Elimina conector húmedo y ventana |  | 35 | Instala mandril | 02:20 |  |  |  |  | 140 | 2.33
2024-06-26 | 2024-06-26 | 15:20 | 15:36 | 2520 | 2345 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registros CMR - NGT - RG / MDT con TLC (TP 5 1/2" (6 ling, 5 cnx)) | Registro giroscópico | 8 | Levanta x Ling | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 175 | 656 | 6 | 29.17 | 1.5
2024-06-26 | 2024-06-26 | 15:36 | 15:48 | 2345 | 2345 | TP |  | N/A | N/A | Instala hule limpiador |  | 99 | Mantenimiento a equipos | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-06-26 | 2024-06-26 | 15:48 | 16:00 | 2345 | 2199 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registros CMR - NGT - RG / MDT con TLC (TP 5 1/2", (5 ling, 4 cnx)) | Registro giroscópico | 8 | Levanta x Ling | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 146 | 730 | 5 | 29.2 | 1.43
2024-06-26 | 2024-06-26 | 16:00 | 17:00 | 2199 | 1590 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registros CMR - NGT - RG / MDT con TLC (TP 5 1/2") | Registro giroscópico | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 609 | 609 | 21 | 29 | 1.7
2024-06-26 | 2024-06-26 | 17:00 | 18:00 | 1590 | 1011 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registros CMR - NGT - RG / MDT con TLC (TP 5 1/2") | Registro giroscópico | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 579 | 579 | 20 | 28.95 | 1.8
2024-06-26 | 2024-06-26 | 18:00 | 19:00 | 1011 | 343 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registros CMR - NGT - RG / MDT con TLC (TP 5 1/2") | Registro giroscópico | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 668 | 668 | 23 | 29.04 | 1.5
2024-06-26 | 2024-06-26 | 19:00 | 19:24 | 343 | 86 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registros CMR - NGT - RG / MDT con TLC (TP 5 1/2") | Registro giroscópico | 8 | Levanta x Ling | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 257 | 643 | 9 | 28.56 | 1.7
2024-06-26 | 2024-06-26 | 19:24 | 19:44 | 86 | 58 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo |  | 13 | Observa pozo | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-06-26 | 2024-06-26 | 19:44 | 20:00 | 58 | 29 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registros CMR - NGT - RG / MDT con TLC (TP 5 1/2") | Registro giroscópico | 8 | Levanta x Ling | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 29 | 109 | 1 | 29 | 14.05
2024-06-26 | 2024-06-26 | 20:00 | 20:04 | 29 | 0 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registros CMR - NGT - RG / MDT con TLC ( levanta una lingada sin conexion ) (TP 5 1/2") | Registro giroscópico | 8 | Levanta x Ling | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 29 | 435 | 1 | 29 | 0
2024-06-26 | 2024-06-26 | 20:04 | 21:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desmantela sonda de registros CMR - NGT - RG / MDT |  | 54 | Desmantela sonda Registros eléctricos | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93
2024-06-26 | 2024-06-26 | 21:00 | 21:50 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza preparativos para toma de registros |  | 87 | Preparativos para (la actividad) | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83
2024-06-26 | 2024-06-27 | 21:50 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Arma sonda MDT - GR | N/A | 55 | Arma sonda registros eléctricos | 02:10 |  |  |  |  | 130 | 2.17