## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-26 | 2024-06-27 | 21:50 | 02:16 | 0 | 28 | TP |  | N/A | N/A | Arma sonda MDT - GR | N/A | 55 | Arma sonda registros eléctricos | 04:26 |  |  |  |  | 266 | 4.43
2024-06-27 | 2024-06-27 | 02:16 | 02:54 | 28 | 285 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registro MDT - GR (TP 5 1/2") | Registro giroscópico | 4 | Mete x lingada | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 257 | 406 | 9 | 28.56 | 1.8
2024-06-27 | 2024-06-27 | 02:54 | 03:22 | 285 | 285 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando pozo |  | 12 | Circula | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47
2024-06-27 | 2024-06-27 | 03:22 | 03:59 | 285 | 575 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registro MDT - GR (TP 5 1/2") | Registro giroscópico | 4 | Mete x lingada | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 290 | 470 | 10 | 29 | 1.62
2024-06-27 | 2024-06-27 | 03:59 | 04:19 | 575 | 608 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando pozo |  | 12 | Circula | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-06-27 | 2024-06-27 | 04:19 | 04:53 | 608 | 899 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registro MDT - GR (TP 5 1/2") | Registro giroscópico | 4 | Mete x lingada | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 291 | 514 | 10 | 29.1 | 1.43
2024-06-27 | 2024-06-27 | 04:53 | 05:13 | 899 | 899 | TP |  | N/A | Circula | CIrcula llenando pozo |  | 12 | Circula | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-06-27 | 2024-06-27 | 05:13 | 05:46 | 899 | 1189 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registro MDT - GR (TP 5 1/2") | Registro giroscópico | 4 | Mete x lingada | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 290 | 527 | 10 | 29 | 1.42
2024-06-27 | 2024-06-27 | 05:46 | 06:06 | 1189 | 1189 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando pozo | N/A | 12 | Circula | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-06-27 | 2024-06-27 | 06:06 | 06:40 | 1189 | 1478 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registro MDT - GR (TP 5 1/2") | Registro giroscópico | 4 | Mete x lingada | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 289 | 510 | 10 | 28.9 | 1.42
2024-06-27 | 2024-06-27 | 06:40 | 07:02 | 1478 | 1478 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando pozo |  | 12 | Circula | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-06-27 | 2024-06-27 | 07:02 | 07:39 | 1478 | 1768 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registro MDT - GR (TP 5 1/2") | Registro giroscópico | 4 | Mete x lingada | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 290 | 470 | 10 | 29 | 1.97
2024-06-27 | 2024-06-27 | 07:39 | 08:01 | 1768 | 1768 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando pozo |  | 12 | Circula | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-06-27 | 2024-06-27 | 08:01 | 08:35 | 1768 | 2058 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registro MDT - GR (TP 5 1/2") | Registro giroscópico | 4 | Mete x lingada | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 290 | 512 | 10 | 29 | 1.47
2024-06-27 | 2024-06-27 | 08:35 | 08:54 | 2058 | 2058 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando pozo |  | 12 | Circula | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-06-27 | 2024-06-27 | 08:54 | 09:00 | 2058 | 2114 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registro MDT - GR (tp 5 1/2") | Registro giroscópico | 4 | Mete x lingada | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 56 | 560 | 2 | 28 | 1.32
2024-06-27 | 2024-06-27 | 09:00 | 09:28 | 2114 | 2348 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registro MDT - GR (TP 5 1/2") | Registro giroscópico | 4 | Mete x lingada | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 234 | 501 | 8 | 29.25 | 1.38
2024-06-27 | 2024-06-27 | 09:28 | 09:47 | 2348 | 2348 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando pozo | N/A | 12 | Circula | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-06-27 | 2024-06-27 | 09:47 | 10:00 | 2348 | 2464 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registro MDT - GR (TP 5 1/2") | Registro giroscópico | 4 | Mete x lingada | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 116 | 535 | 4 | 29 | 1.63
2024-06-27 | 2024-06-27 | 10:00 | 10:08 | 2464 | 2523 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registro MDT - GR (TP 5 1/2") | Registro giroscópico | 4 | Mete x lingada | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 59 | 443 | 2 | 29.5 | 1.67
2024-06-27 | 2024-06-27 | 10:08 | 12:21 | 2523 | 2523 | TP |  | N/A | N/A | Instala conector húmedo y ventana |  | 35 | Instala mandril | 02:13 |  |  |  |  | 133 | 2.22
2024-06-27 | 2024-06-28 | 12:21 | 00:00 | 2523 | 3070 | TP |  | N/A | N/A | Mete sonda de registros MDT - GR | N/A | 56 | Registros eléctricos/ ecómetro / toma gyro | 11:39 |  |  |  |  | 699 | 11.65