## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-27 | 2024-06-28 | 12:21 | 04:00 | 2523 | 3196 | TP |  | N/A | N/A | Mete sonda de registros MDT - GR (TP 5 1/2") | N/A | 56 | Registros eléctricos/ ecómetro / toma gyro | 15:39 |  |  |  |  | 939 | 15.65
2024-06-28 | 2024-06-28 | 04:00 | 19:00 | 3196 | 2695 | TP |  | N/A | N/A | Levanta sonda de registros MDT - GR (TP 5 1/2") | N/A | 56 | Registros eléctricos/ ecómetro / toma gyro | 15:00 |  |  |  |  | 900 | 15