## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-28 | 2024-06-29 | 04:00 | 02:00 | 3196 | 2675 | TP |  | N/A | N/A | Levanta sonda de registros MDT - GR (TP 5 1/2") | N/A | 56 | Registros eléctricos/ ecómetro / toma gyro | 22:00 |  |  |  |  | 1320 | 22
2024-06-29 | 2024-06-29 | 02:00 | 06:40 | 2675 | 3151 | TP |  | N/A | N/A | Mete sonda de registros MDT - GR (TP 5 1/2") | N/A | 56 | Registros eléctricos/ ecómetro / toma gyro | 04:40 |  |  |  |  | 280 | 4.67
2024-06-29 | 2024-06-29 | 06:40 | 09:34 | 3151 | 2524 | TP |  | N/A | N/A | Levanta sonda de registros MDT - GR (TP 5 1/2") | N/A | 56 | Registros eléctricos/ ecómetro / toma gyro | 02:54 |  |  |  |  | 174 | 2.9
2024-06-29 | 2024-06-29 | 09:34 | 12:49 | 2524 | 2524 | TP |  | N/A | N/A | Elimina conector húmedo y ventana | N/A | 35 | Instala mandril | 03:15 |  |  |  |  | 195 | 3.25
2024-06-29 | 2024-06-29 | 12:49 | 13:00 | 2524 | 2465 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registro MDT - GR con TLC (TP 5 1/2") | Registro giroscópico | 8 | Levanta x Ling | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 59 | 322 | 2 | 29.5 | 2.55
2024-06-29 | 2024-06-29 | 13:00 | 13:14 | 2465 | 2348 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registro MDT - GR con TLC (TP 5 1/2") | Registro giroscópico | 8 | Levanta x Ling | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 117 | 501 | 4 | 29.25 | 1.48
2024-06-29 | 2024-06-29 | 13:14 | 13:33 | 2348 | 2348 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando pozo |  | 12 | Circula | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-06-29 | 2024-06-29 | 13:33 | 14:00 | 2348 | 2145 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registro MDT - GR con TLC (TP 5 1/2") | Registro giroscópico | 8 | Levanta x Ling | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 203 | 451 | 7 | 29 | 1.53
2024-06-29 | 2024-06-29 | 14:00 | 15:00 | 2145 | 1738 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registro MDT - GR con TLC (TP 5 1/2") | Registro giroscópico | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 407 | 407 | 14 | 29.07 | 1.57
2024-06-29 | 2024-06-29 | 15:00 | 16:00 | 1738 | 1335 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registro MDT - GR con TLC (TP 5 1/2") | Registro giroscópico | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 403 | 403 | 14 | 28.79 | 1.7
2024-06-29 | 2024-06-29 | 16:00 | 17:00 | 1335 | 897 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registro MDT - GR con TLC (TP 5 1/2") | Registro giroscópico | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 438 | 438 | 15 | 29.2 | 1.5
2024-06-29 | 2024-06-29 | 17:00 | 18:00 | 897 | 462 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registro MDT - GR con TLC (TP 5 1/2") | Registro giroscópico | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 435 | 435 | 15 | 29 | 1.5
2024-06-29 | 2024-06-29 | 18:00 | 18:51 | 462 | 94 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registro MDT - GR con TLC (TP 5 1/2") | Registro giroscópico | 8 | Levanta x Ling | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85 |  |  |  |  | 368 | 433 | 13 | 28.31 | 1.5
2024-06-29 | 2024-06-29 | 18:51 | 20:00 | 94 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desmantela sonda de registro MDT - GR con TLC |  | 54 | Desmantela sonda Registros eléctricos | 01:09 |  |  |  |  | 69 | 1.15
2024-06-29 | 2024-06-29 | 20:00 | 21:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina buje de desgaste | N/A | 72 | Elimina buje de desgaste/ charola ecológica | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-06-29 | 2024-06-30 | 21:30 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para corrida de TR | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 02:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5