## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-15 | 2024-06-15 | 00:00 | 00:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Monitorea pozo estático por 30 min | N/A | 13 | Observa pozo | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-06-15 | 2024-06-15 | 00:30 | 04:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina BOP´s (Drena BOP´s, afloja tornillería y levanta BOP´s) | N/A | 17 | Elimina BOPS | 04:00 |  |  |  |  | 240 | 4
2024-06-15 | 2024-06-15 | 04:30 | 05:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala cuñas 20 3/4" x 13 3/8" y energiza mismas con 90 ton | N/A | 25 | Instala cuña colgadora / instala bola colgadora | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-06-15 | 2024-06-15 | 05:00 | 06:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina BOP´s (Drena TR 13 3/8") | N/A | 17 | Elimina BOPS | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-06-15 | 2024-06-15 | 06:30 | 07:02 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Con solador realiza ventana para drenado de TR 13 3/8" | N/A | 60 | Corte preliminar | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53
2024-06-15 | 2024-06-15 | 07:02 | 09:16 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina equipo CRT | N/A | 59 | Instala/ elimina equipo CRT | 02:14 |  |  |  |  | 134 | 2.23
2024-06-15 | 2024-06-16 | 09:16 | 00:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | En espera de libranza del barco de proceso para levantar preventores. | N/A | 84 | EMS (materiales y serv) | 14:44 |  |  |  |  | 884 | 14.73