## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-15 | 2024-06-16 | 09:00 | 21:30 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | En espera de libranza del barco de proceso para levantar preventores. | N/A | 84 | EMS (materiales y serv) | 36:30 |  |  |  |  | 2190 | 36.5
2024-06-16 | 2024-06-17 | 21:30 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Aloja tornillería de preventores |  | 17 | Elimina BOPS | 02:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5