## Sheet1
TENTOK 1DEL_Etapa 16"_TR 13 3/8"_R1_Bitacora de operaciones
| Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
269 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 00:00 | 06:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza registros con Sonda de registros CBL- VDL- GR- CCL | N/A | 56 | Registros eléctricos/ ecómetro / toma gyro | 06:30 |  |  |  |  | 390 | 6.5
270 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 06:30 | 07:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desmantela sonda de registros | N/A | 54 | Desmantela sonda Registros eléctricos | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
271 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 07:30 | 08:40 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para armado de BHA |  | 87 | Preparativos para (la actividad) | 01:10 |  |  |  |  | 70 | 1.17