## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-08 | 2024-06-09 | 22:45 | 04:23 | 0 | 269 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 16” y sarta navegable equipada con LMPWD y Sónico | N/A | 2 | Arma BHA | 05:38 |  |  |  |  | 338 | 5.63 | [9 empty] | 2
2024-06-09 | 2024-06-09 | 04:23 | 05:00 | 269 | 414 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 16” y sarta navegable equipada con LMPWD y Sónico (TP 5 1/2", usa llave de fuerza y condiciones de aceite en piso por ruptura de manguera.) | Llave de fuerza | 4 | Mete x lingada | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 145 | 235 | 5 | 29 | 5.15
2024-06-09 | 2024-06-09 | 05:00 | 05:26 | 414 | 501 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 16” y sarta navegable equipada con LMPWD y Sónico (TP 5 1/2", usa llave de fuerza y condiciones de aceite en piso por ruptura de manguera.) | Llave de fuerza | 4 | Mete x lingada | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 87 | 201 | 3 | 29 | 7.93
2024-06-09 | 2024-06-09 | 05:26 | 06:21 | 501 | 501 | TP |  | N/A | N/A | Prueba señal de herramientas direccionales. | N/A | 71 | Prueba herramienta direccional | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92
2024-06-09 | 2024-06-09 | 06:21 | 06:59 | 501 | 937 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 16” y sarta navegable equipada con LMPWD y Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 436 | 688 | 15 | 29.07 | 1.72
2024-06-09 | 2024-06-09 | 06:59 | 08:17 | 937 | 1016 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 16” y sarta navegable equipada con LMPWD y Sónico (TP 5 1/2", con rotación y bombeo) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:18 |  |  |  |  | 78 | 1.3 |  |  |  |  | 79 | 61 | 3 | 26.33 | 4.5
2024-06-09 | 2024-06-09 | 08:17 | 09:00 | 1016 | 1017.5 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 51 | Rebaja cemento | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 | 2.09 | 1.5
2024-06-09 | 2024-06-09 | 09:00 | 09:44 | 1017.5 | 1017.6 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 51 | Rebaja cemento | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 | 0.14 | 0.1
2024-06-09 | 2024-06-09 | 09:44 | 09:51 | 1017.6 | 1017.6 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotaria |  | 106 | Paros de rotaria | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-06-09 | 2024-06-09 | 09:51 | 10:00 | 1017.6 | 1018.1 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 51 | Rebaja cemento | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | 3.33 | 0.5
2024-06-09 | 2024-06-09 | 10:00 | 11:00 | 1018.1 | 1019.7 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 1.6 | 1.6
2024-06-09 | 2024-06-09 | 11:00 | 12:00 | 1019.7 | 1038 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 18.3 | 18.3
2024-06-09 | 2024-06-09 | 12:00 | 12:51 | 1038 | 1050 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 51 | Rebaja cemento | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85 | 14.12 | 12
2024-06-09 | 2024-06-09 | 12:51 | 13:11 | 1050 | 1055 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta navegable equipada con LMPWD y Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:20 | 5 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 15
2024-06-09 | 2024-06-09 | 13:11 | 14:30 | 1055 | 1055 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 12 | Circula | 01:19 |  |  |  |  | 79 | 1.32
2024-06-09 | 2024-06-09 | 14:30 | 16:37 | 1055 | 1055 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba FIT | N/A | 36 | Prueba FIT / LOT | 02:07 |  |  |  |  | 127 | 2.12
2024-06-09 | 2024-06-09 | 16:37 | 16:42 | 1055 | 1056 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta navegable equipada con LMPWD y Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:05 | 1 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 12
2024-06-09 | 2024-06-09 | 16:42 | 16:50 | 1056 | 1056 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (16.56°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 1,056.0 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 5.13 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16.56
2024-06-09 | 2024-06-09 | 16:50 | 17:00 | 1056 | 1062 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta navegable equipada con LMPWD y Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:10 | 6 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 36
2024-06-09 | 2024-06-09 | 17:00 | 17:02 | 1062 | 1063 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta navegable equipada con LMPWD y Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30
2024-06-09 | 2024-06-09 | 17:02 | 17:17 | 1063 | 1063 | TP |  | N/A | N/A | Envía comando |  | 78 | Comandos | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-06-09 | 2024-06-09 | 17:17 | 17:47 | 1063 | 1085 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta navegable equipada con LMPWD y Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:30 | 22 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 44
2024-06-09 | 2024-06-09 | 17:47 | 17:54 | 1085 | 1085 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (16.56) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | [10 empty] | 1,085.0 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 4.63 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16.56
2024-06-09 | 2024-06-09 | 17:54 | 18:00 | 1085 | 1089 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta navegable equipada con LMPWD y Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:06 | 4 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 40
2024-06-09 | 2024-06-09 | 18:00 | 18:22 | 1089 | 1111 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta navegable equipada con LMPWD y Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:22 | 22 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 60
2024-06-09 | 2024-06-09 | 18:22 | 18:34 | 1111 | 1111 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-06-09 | 2024-06-09 | 18:34 | 18:38 | 1111 | 1114 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta navegable equipada con LMPWD y Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:04 | 3 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 45
2024-06-09 | 2024-06-09 | 18:38 | 18:47 | 1114 | 1114 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (16.56 °in) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 1,114.0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 1 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 16.56
2024-06-09 | 2024-06-09 | 18:47 | 18:53 | 1114 | 1122 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta navegable equipada con LMPWD y Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:06 | 8 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 80
2024-06-09 | 2024-06-09 | 18:53 | 19:00 | 1122 | 1122 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 77 | Survey | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-06-09 | 2024-06-09 | 19:00 | 19:16 | 1122 | 1140 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta navegable equipada con LMPWD y Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:16 | 18 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 67.5
2024-06-09 | 2024-06-09 | 19:16 | 19:24 | 1140 | 1140 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-06-09 | 2024-06-09 | 19:24 | 19:27 | 1140 | 1143 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta navegable equipada con LMPWD y Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:03 | 3 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 60
2024-06-09 | 2024-06-09 | 19:27 | 19:36 | 1143 | 1143 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (21.38 °in) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 1,143.0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 1.2 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 21.38
2024-06-09 | 2024-06-09 | 19:36 | 19:57 | 1143 | 1170 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta navegable equipada con LMPWD y Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:21 | 27 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 77.14
2024-06-09 | 2024-06-09 | 19:57 | 20:04 | 1170 | 1170 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-06-09 | 2024-06-09 | 20:04 | 20:07 | 1170 | 1172 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta navegable equipada con LMPWD y Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:03 | 2 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 40
2024-06-09 | 2024-06-09 | 20:07 | 20:16 | 1172 | 1172 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (21.38 °in) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 1,172.0 | 0.45 | 2.85 | 0 | 0 | 4.95 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 21.38
2024-06-09 | 2024-06-09 | 20:16 | 20:47 | 1172 | 1201 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta navegable equipada con LMPWD y Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:31 | 29 |  | 31 |  | 31 | 0.52 | 56.13
2024-06-09 | 2024-06-09 | 20:47 | 21:02 | 1201 | 1201 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (21.38 °in) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 1,201.0 | 0.91 | 3.23 | 0 | 4.83 | 4.45 | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16.56
2024-06-09 | 2024-06-09 | 21:02 | 21:24 | 1201 | 1230 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta navegable equipada con LMPWD y Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:22 | 29 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 79.09
2024-06-09 | 2024-06-09 | 21:24 | 21:43 | 1230 | 1230 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (21.38 °in) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 | [10 empty] | 1,230.0 | 0.6 | 3 | 0 | 4 | 4.63 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.82 | 0 | 0 | 19 | 21.38
2024-06-09 | 2024-06-09 | 21:43 | 22:00 | 1230 | 1254 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta navegable equipada con LMPWD y Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:17 | 24 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 84.71
2024-06-09 | 2024-06-09 | 22:00 | 22:04 | 1254 | 1259 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta navegable equipada con LMPWD y Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:04 | 5 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 75
2024-06-09 | 2024-06-09 | 22:04 | 22:17 | 1259 | 1259 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (21.38 °in) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 1,259.0 | 0.83 | 0 | 0 | 4.32 | 5.05 | 0.8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 21.38
2024-06-09 | 2024-06-09 | 22:17 | 22:43 | 1259 | 1288 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta navegable equipada con LMPWD y Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:26 | 29 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 66.92
2024-06-09 | 2024-06-09 | 22:43 | 22:57 | 1288 | 1288 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (21.38 °in) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 1,288.0 | 0.7 | 0 | 0 | 4.9 | 5.05 | 0.35 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 21.38
2024-06-09 | 2024-06-09 | 22:57 | 23:00 | 1288 | 1292 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta navegable equipada con LMPWD y Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:03 | 4 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 80
2024-06-09 | 2024-06-09 | 23:00 | 23:19 | 1292 | 1317 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta navegable equipada con LMPWD y Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:19 | 25 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 78.95
2024-06-09 | 2024-06-09 | 23:19 | 23:32 | 1317 | 1317 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (26 °in) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 1,317.0 | 0.9 | 0 | 0 | 4.5 | 4.4 | 0.2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 26
2024-06-09 | 2024-06-09 | 23:32 | 23:51 | 1317 | 1346 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta navegable equipada con LMPWD y Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:19 | 29 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 91.58
2024-06-09 | 2024-06-10 | 23:51 | 00:05 | 1346 | 1346 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (26 °in) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 1,346.0 | [13 empty] | 14 | 26