## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-10 | 2024-06-10 | 00:05 | 00:28 | 1346 | 1375 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con LMPWD y Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:23 | 29 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 75.65
2024-06-10 | 2024-06-10 | 00:28 | 00:40 | 1375 | 1375 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (32.7 °inc) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 1,375.0 | 1.14 | 0 | 0 | 2.32 | 4.67 | 0.87 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 32.7
2024-06-10 | 2024-06-10 | 00:40 | 00:48 | 1375 | 1385 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con LMPWD y Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:08 | 10 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 75
2024-06-10 | 2024-06-10 | 00:48 | 00:54 | 1385 | 1385 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 77 | Survey | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-06-10 | 2024-06-10 | 00:54 | 01:00 | 1385 | 1393 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con LMPWD y Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:06 | 8 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 80
2024-06-10 | 2024-06-10 | 01:00 | 01:09 | 1393 | 1404 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con LMPWD y Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:09 | 11 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 73.33
2024-06-10 | 2024-06-10 | 01:09 | 01:23 | 1404 | 1404 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (33.9 °Inc) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 1,404.0 | 0.96 | 0 | 0 | 3.4 | 4.1 | 1.74 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 33.9
2024-06-10 | 2024-06-10 | 01:23 | 01:43 | 1404 | 1433 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con LMPWD y Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:20 | 29 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 87
2024-06-10 | 2024-06-10 | 01:43 | 02:02 | 1433 | 1433 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (33.9 °inc) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 | [10 empty] | 1,433.0 | 0.5 | 0 | 0 | 3.3 | 6.38 | 1.35 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 4.57 | 0 | 0 | 19 | 33.9
2024-06-10 | 2024-06-10 | 02:02 | 02:26 | 1433 | 1462 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con LMPWD y Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:24 | 29 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 72.5
2024-06-10 | 2024-06-10 | 02:26 | 02:40 | 1462 | 1462 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (38.68° inc ) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 1,462.0 | 1.72 | 0 | 0 | 3.25 | 3.83 | 1.8 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 38.68
2024-06-10 | 2024-06-10 | 02:40 | 03:00 | 1462 | 1490 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con LMPWD y Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:20 | 28 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 84
2024-06-10 | 2024-06-10 | 03:00 | 03:02 | 1490 | 1491 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con LMPWD y Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30
2024-06-10 | 2024-06-10 | 03:02 | 03:14 | 1491 | 1491 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (38.68 ° inc ) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 1,491.0 | 1 | 0 | 0 | 2.41 | 4.38 | 1.25 | 0 | 2.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 38.68
2024-06-10 | 2024-06-10 | 03:14 | 03:35 | 1491 | 1520 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con LMPWD y Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:21 | 29 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 82.86
2024-06-10 | 2024-06-10 | 03:35 | 03:48 | 1520 | 1520 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (38.68 °in) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 1,520.0 | 0.9 | 0 | 0 | 2.8 | 4.5 | 1.8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 38.68
2024-06-10 | 2024-06-10 | 03:48 | 04:00 | 1520 | 1540 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con LMPWD y Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:12 | 20 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 100
2024-06-10 | 2024-06-10 | 04:00 | 04:07 | 1540 | 1549 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con LMPWD y Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:07 | 9 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 77.14
2024-06-10 | 2024-06-10 | 04:07 | 04:20 | 1549 | 1549 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (38 °inc) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 1,549.0 | 1 | 0 | 0 | 2.6 | 4.6 | 2 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 38
2024-06-10 | 2024-06-10 | 04:20 | 04:39 | 1549 | 1577 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con LMPWD y Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:19 | 28 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 88.42
2024-06-10 | 2024-06-10 | 04:39 | 04:42 | 1577 | 1577 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación |  | 106 | Paros de rotaria | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
2024-06-10 | 2024-06-10 | 04:42 | 04:44 | 1577 | 1578 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con LMPWD y Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30
2024-06-10 | 2024-06-10 | 04:44 | 05:03 | 1578 | 1578 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (38 °inc) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 | [10 empty] | 1,578.0 | 1 | 0 | 0 | 4.74 | 7.35 | 2.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.44 | 0 | 0 | 19 | 38
2024-06-10 | 2024-06-10 | 05:03 | 05:31 | 1578 | 1607 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:28 | 29 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 62.14
2024-06-10 | 2024-06-10 | 05:31 | 05:45 | 1607 | 1607 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (38 °inc) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 1,607.0 | 1 | 0 | 0 | 3.24 | 5.1 | 1.66 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 38
2024-06-10 | 2024-06-10 | 05:45 | 06:00 | 1607 | 1631 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:15 | 24 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 96
2024-06-10 | 2024-06-10 | 06:00 | 06:07 | 1631 | 1636 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:07 | 5 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 42.86
2024-06-10 | 2024-06-10 | 06:07 | 06:19 | 1636 | 1636 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (38° inc) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 1,636.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 38
2024-06-10 | 2024-06-10 | 06:19 | 06:45 | 1636 | 1665 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:26 | 29 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 66.92
2024-06-10 | 2024-06-10 | 06:45 | 06:58 | 1665 | 1665 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (38° inc ) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 1,665.0 | 1.08 | 0 | 0 | 2.5 | 4.55 | 3 | 0 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 38
2024-06-10 | 2024-06-10 | 06:58 | 07:00 | 1665 | 1667 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:02 | 2 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 60
2024-06-10 | 2024-06-10 | 07:00 | 07:22 | 1667 | 1694 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:22 | 27 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 73.64
2024-06-10 | 2024-06-10 | 07:22 | 07:35 | 1694 | 1694 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (38° inc ) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 1,694.0 | 1.05 | 0 | 0 | 3.07 | 5.13 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 38
2024-06-10 | 2024-06-10 | 07:35 | 08:00 | 1694 | 1723 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:25 | 29 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 69.6
2024-06-10 | 2024-06-10 | 08:00 | 10:12 | 1723 | 1723 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo |  | 12 | Circula | 02:12 |  |  |  |  | 132 | 2.2
2024-06-10 | 2024-06-10 | 10:12 | 10:26 | 1723 | 1723 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (38.65° inc) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 1,723.0 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 6.26 | 3.84 | 0 | 2.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 38.65
2024-06-10 | 2024-06-10 | 10:26 | 10:47 | 1723 | 1751 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:21 | 28 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 80
2024-06-10 | 2024-06-10 | 10:47 | 10:59 | 1751 | 1751 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (38.65° inc ) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 1,751.0 | 0.76 | 0 | 0 | 2.91 | 4.8 | 3.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 38.65
2024-06-10 | 2024-06-10 | 10:59 | 11:00 | 1751 | 1752 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:01 | 1 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 60
2024-06-10 | 2024-06-10 | 11:00 | 11:28 | 1752 | 1780 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:28 | 28 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 60
2024-06-10 | 2024-06-10 | 11:28 | 11:46 | 1780 | 1780 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (38.65 ° inc) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 | [10 empty] | 1,780.0 | 0.97 | 0 | 0 | 3.25 | 5.31 | 5.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.46 | 0 | 0 | 18 | 38.65
2024-06-10 | 2024-06-10 | 11:46 | 12:00 | 1780 | 1798 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:14 | 18 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 77.14
2024-06-10 | 2024-06-10 | 12:00 | 12:11 | 1798 | 1810 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:11 | 12 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 65.45
2024-06-10 | 2024-06-10 | 12:11 | 12:24 | 1810 | 1810 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (38.90 ° inc ) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 1,810.0 | 0.68 | 0 | 0 | 4.72 | 4.3 | 1.27 | 0 | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 38.65
2024-06-10 | 2024-06-10 | 12:24 | 13:00 | 1810 | 1839 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:36 | 29 |  | 36 |  | 36 | 0.6 | 48.33
2024-06-10 | 2024-06-10 | 13:00 | 13:12 | 1839 | 1839 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (38.90° inc) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 1,839.0 | 0.75 | 0 | 0 | 3.41 | 4.3 | 0.87 | 0 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 38.9
2024-06-10 | 2024-06-10 | 13:12 | 13:35 | 1839 | 1868 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:23 | 29 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 75.65
2024-06-10 | 2024-06-10 | 13:35 | 13:46 | 1868 | 1868 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (38.90° inc ) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 1,868.0 | 0.42 | 0 | 0 | 4.74 | 5.08 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 38.9
2024-06-10 | 2024-06-10 | 13:46 | 14:00 | 1868 | 1889 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:14 | 21 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 90
2024-06-10 | 2024-06-10 | 14:00 | 14:11 | 1889 | 1897 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:11 | 8 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 43.64
2024-06-10 | 2024-06-10 | 14:11 | 14:23 | 1897 | 1897 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (38.82° inc ) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 1,897.0 | 0.33 | 0 | 0 | 3.5 | 4.97 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 38.9
2024-06-10 | 2024-06-10 | 14:23 | 14:47 | 1897 | 1926 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:24 | 29 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 72.5
2024-06-10 | 2024-06-10 | 14:47 | 15:01 | 1926 | 1926 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (38.82° inc ) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 1,926.0 | 0.64 | 0 | 0 | 4.82 | 4.83 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.33 | 0 | 0 | 14 | 38.9
2024-06-10 | 2024-06-10 | 15:01 | 15:30 | 1926 | 1955 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:29 | 29 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 60
2024-06-10 | 2024-06-10 | 15:30 | 15:42 | 1955 | 1955 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (38.82 ° inc ) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 1,955.0 | 0.34 | 0 | 0 | 3.82 | 4.72 | 0.78 | 0 | 2.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 38.82
2024-06-10 | 2024-06-10 | 15:42 | 16:00 | 1955 | 1975 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:18 | 20 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 66.67
2024-06-10 | 2024-06-10 | 16:00 | 16:07 | 1975 | 1984 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:07 | 9 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 77.14
2024-06-10 | 2024-06-10 | 16:07 | 16:18 | 1984 | 1984 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (38.82° Inc ) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 1,984.0 | 0.42 | 0 | 0 | 4.66 | 4.55 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 38.82
2024-06-10 | 2024-06-10 | 16:18 | 16:42 | 1984 | 2013 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:24 | 29 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 72.5
2024-06-10 | 2024-06-10 | 16:42 | 16:58 | 2013 | 2013 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (39.23° inc) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 | [10 empty] | 2,013.0 | 0.91 | 0 | 0 | 4.09 | 7.46 | 0.94 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 38.82
2024-06-10 | 2024-06-10 | 16:58 | 17:00 | 2013 | 2015 | TP-TNPI |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:02 | 2 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 60
2024-06-10 | 2024-06-10 | 17:00 | 17:31 | 2015 | 2041 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:31 | 26 |  | 31 |  | 31 | 0.52 | 50.32
2024-06-10 | 2024-06-10 | 17:31 | 17:42 | 2041 | 2041 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (39.23 ° inc ) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 2,041.0 | 0.92 | 0 | 0 | 2.73 | 4.47 | 0.58 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 39.23
2024-06-10 | 2024-06-10 | 17:42 | 18:00 | 2041 | 2067 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:18 | 26 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 86.67
2024-06-10 | 2024-06-10 | 18:00 | 18:04 | 2067 | 2070 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:04 | 3 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 45
2024-06-10 | 2024-06-10 | 18:04 | 18:16 | 2070 | 2070 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (39.23° inc) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 2,070.0 | 0.65 | 0 | 0 | 3.53 | 4.71 | 0.91 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 39.23
2024-06-10 | 2024-06-10 | 18:16 | 18:38 | 2070 | 2099 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:22 | 29 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 79.09
2024-06-10 | 2024-06-10 | 18:38 | 18:51 | 2099 | 2099 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (39.23° inc) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 2,099.0 | 0.75 | 0 | 0 | 3.21 | 4.42 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.91 | 0 | 0 | 13 | 39.23
2024-06-10 | 2024-06-10 | 18:51 | 19:00 | 2099 | 2113 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:09 | 14 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 93.33
2024-06-10 | 2024-06-10 | 19:00 | 19:12 | 2113 | 2128 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:12 | 15 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 75
2024-06-10 | 2024-06-10 | 19:12 | 19:24 | 2128 | 2128 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (39.23° inc) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 2,128.0 | 0.92 | 0 | 0 | 3.62 | 4.68 | 0.54 | 0 | 2.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 39.23
2024-06-10 | 2024-06-10 | 19:24 | 19:49 | 2128 | 2157 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta navegable equipada con LMPWD y Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:25 | 29 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 69.6
2024-06-10 | 2024-06-10 | 19:49 | 20:02 | 2157 | 2157 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (39.29° inc) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 2,157.0 | 1.33 | 0 | 0 | 4.44 | 5.45 | 0.69 | 0 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 39.23
2024-06-10 | 2024-06-10 | 20:02 | 20:13 | 2157 | 2170 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta navegable equipada con LMPWD y Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:11 | 13 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 70.91
2024-06-10 | 2024-06-10 | 20:13 | 20:45 | 2170 | 2170 | TNP |  | N/A | N/A | Falla bomba #1 (Se voto clavo de bomba) | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53
2024-06-10 | 2024-06-10 | 20:45 | 23:10 | 2170 | 2170 | TP |  | N/A | Circula | Circula para limpieza de pozo | N/A | 12 | Circula | 02:25 |  |  |  |  | 145 | 2.42
2024-06-10 | 2024-06-10 | 23:10 | 23:21 | 2170 | 2186 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta navegable equipada con LMPWD y sónico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:11 | 16 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 87.27
2024-06-10 | 2024-06-10 | 23:21 | 23:34 | 2186 | 2186 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (39.40° inc) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 2,186.0 | 1.56 | 0 | 0 | 4.78 | 4.38 | 0.79 | 0 | 1.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 39.4
2024-06-10 | 2024-06-11 | 23:34 | 00:00 | 2186 | 2215 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta navegable equipada con LMPWD y sónico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:26 | 29 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 69.23