## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-11 | 2024-06-11 | 00:00 | 00:01 | 2215 | 2215 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:01 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 0
2024-06-11 | 2024-06-11 | 00:01 | 00:13 | 2215 | 2215 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (39.40° inc) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 2,215.0 | 1.08 | 0 | 0 | 3.83 | 4.55 | 1.18 | 0 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 39.4
2024-06-11 | 2024-06-11 | 00:13 | 00:39 | 2215 | 2244 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:26 | 29 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 66.92
2024-06-11 | 2024-06-11 | 00:39 | 00:55 | 2244 | 2244 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (39.40° inc) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 | [10 empty] | 2,244.0 | 1.08 | 0 | 0 | 3.5 | 4.8 | 3.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.09 | 0 | 0 | 16 | 39.4
2024-06-11 | 2024-06-11 | 00:55 | 01:00 | 2244 | 2250 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:05 | 6 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 72
2024-06-11 | 2024-06-11 | 01:00 | 01:22 | 2250 | 2273 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:22 | 23 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 62.73
2024-06-11 | 2024-06-11 | 01:22 | 01:31 | 2273 | 2273 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (38.96° inc) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 2,273.0 | 1.69 | 0 | 0 | 0 | 4.81 | 1.09 | 0 | 1.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 39.96
2024-06-11 | 2024-06-11 | 01:31 | 01:56 | 2273 | 2302 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:25 | 29 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 69.6
2024-06-11 | 2024-06-11 | 01:56 | 02:06 | 2302 | 2302 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (39.96° inc) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 2,302.0 | 1.59 | 0 | 0 | 0 | 4.71 | 1.19 | 0 | 2.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 39.96
2024-06-11 | 2024-06-11 | 02:06 | 02:28 | 2302 | 2326 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:22 | 24 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 65.45
2024-06-11 | 2024-06-11 | 02:28 | 02:34 | 2326 | 2326 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey | N/A | 77 | Survey | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-06-11 | 2024-06-11 | 02:34 | 02:47 | 2326 | 2331 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:13 | 5 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 23.08
2024-06-11 | 2024-06-11 | 02:47 | 02:57 | 2331 | 2331 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (39.96° inc) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 2,331.0 | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 4.59 | 2.12 | 0 | 1.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 39.96
2024-06-11 | 2024-06-11 | 02:57 | 03:00 | 2331 | 2334 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:03 | 3 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 60
2024-06-11 | 2024-06-11 | 03:00 | 03:21 | 2334 | 2353 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:21 | 19 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 54.29
2024-06-11 | 2024-06-11 | 03:21 | 03:24 | 2353 | 2353 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 77 | Survey | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
2024-06-11 | 2024-06-11 | 03:24 | 03:34 | 2353 | 2360 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:10 | 7 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 42
2024-06-11 | 2024-06-11 | 03:34 | 03:52 | 2360 | 2360 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (39.96° inc) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 | [10 empty] | 2,360.0 | 1.03 | 0 | 0 | 7.64 | 4.63 | 2.14 | 0 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 39.96
2024-06-11 | 2024-06-11 | 03:52 | 04:00 | 2360 | 2371 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:08 | 11 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 82.5
2024-06-11 | 2024-06-11 | 04:00 | 04:17 | 2371 | 2389 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:17 | 18 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 63.53
2024-06-11 | 2024-06-11 | 04:17 | 04:28 | 2389 | 2389 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (39.36° inc) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 2,389.0 | 1.51 | 0 | 0 | 1.95 | 4.81 | 1.52 | 0 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 39.36
2024-06-11 | 2024-06-11 | 04:28 | 04:54 | 2389 | 2418 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:26 | 29 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 66.92
2024-06-11 | 2024-06-11 | 04:54 | 05:11 | 2418 | 2418 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (39.36° inc) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 | [10 empty] | 2,418.0 | 1.1 | 0 | 0 | 3.61 | 4.88 | 3.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.45 | 0 | 0 | 17 | 39.36
2024-06-11 | 2024-06-11 | 05:11 | 05:34 | 2418 | 2441 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:23 | 23 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 60
2024-06-11 | 2024-06-11 | 05:34 | 05:39 | 2441 | 2441 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 77 | Survey | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-06-11 | 2024-06-11 | 05:39 | 05:50 | 2441 | 2447 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:11 | 6 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 32.73
2024-06-11 | 2024-06-11 | 05:50 | 06:07 | 2447 | 2447 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (39.36° inc) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 | [10 empty] | 2,447.0 | 1.3 | 0 | 0 | 7.58 | 4.92 | 1.79 | 0 | 1.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 39.36
2024-06-11 | 2024-06-11 | 06:07 | 06:38 | 2447 | 2476 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:31 | 29 |  | 31 |  | 31 | 0.52 | 56.13
2024-06-11 | 2024-06-11 | 06:38 | 06:54 | 2476 | 2476 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (39.49° inc) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 | [10 empty] | 2,476.0 | 1.23 | 0 | 0 | 4.05 | 5.1 | 2.59 | 0 | 3.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 39.49
2024-06-11 | 2024-06-11 | 06:54 | 07:00 | 2476 | 2484 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 51 /2") | N/A | 1 | Perfora | 00:06 | 8 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 80
2024-06-11 | 2024-06-11 | 07:00 | 07:20 | 2484 | 2505 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 51 /2") | N/A | 1 | Perfora | 00:20 | 21 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 63
2024-06-11 | 2024-06-11 | 07:20 | 07:44 | 2505 | 2505 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (39.49) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 | [10 empty] | 2,505.0 | 1.35 | 0 | 0 | 12.73 | 4.69 | 2.82 | 0 | 2.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 39.49
2024-06-11 | 2024-06-11 | 07:44 | 08:00 | 2505 | 2526 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:16 | 21 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 78.75
2024-06-11 | 2024-06-11 | 08:00 | 08:16 | 2526 | 2534 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:16 | 8 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 30
2024-06-11 | 2024-06-11 | 08:16 | 08:34 | 2534 | 2534 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (39.49° inc ) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 | [10 empty] | 2,534.0 | 1.54 | 0 | 0 | 5.79 | 5 | 5.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 39.49
2024-06-11 | 2024-06-11 | 08:34 | 08:48 | 2534 | 2548 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:14 | 14 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 60
2024-06-11 | 2024-06-11 | 08:48 | 08:51 | 2548 | 2548 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey | N/A | 77 | Survey | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
2024-06-11 | 2024-06-11 | 08:51 | 08:57 | 2548 | 2554 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónic (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:06 | 6 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 60
2024-06-11 | 2024-06-11 | 08:57 | 09:00 | 2554 | 2554 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 77 | Survey | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
2024-06-11 | 2024-06-11 | 09:00 | 09:04 | 2554 | 2559 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:04 | 5 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 75
2024-06-11 | 2024-06-11 | 09:04 | 09:07 | 2559 | 2559 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 77 | Survey | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
2024-06-11 | 2024-06-11 | 09:07 | 09:15 | 2559 | 2562 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 51 /2") |  | 1 | Perfora | 00:08 | 3 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 22.5
2024-06-11 | 2024-06-11 | 09:15 | 09:19 | 2562 | 2562 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey | N/A | 77 | Survey | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-06-11 | 2024-06-11 | 09:19 | 09:22 | 2562 | 2563 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:03 | 1 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 20
2024-06-11 | 2024-06-11 | 09:22 | 09:43 | 2563 | 2563 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (36.91° inc) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 | [10 empty] | 2,563.0 | 1.01 | 0 | 0 | 5.99 | 5.05 | 8.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 36.91
2024-06-11 | 2024-06-11 | 09:43 | 10:00 | 2563 | 2574 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:17 | 11 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 38.82
2024-06-11 | 2024-06-11 | 10:00 | 10:31 | 2574 | 2592 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:31 | 18 |  | 31 |  | 31 | 0.52 | 34.84
2024-06-11 | 2024-06-11 | 10:31 | 10:50 | 2592 | 2592 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (36.91° inc) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 | [10 empty] | 2,592.0 | 2.18 | 0 | 0 | 5.49 | 6.13 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 36.91
2024-06-11 | 2024-06-11 | 10:50 | 11:00 | 2592 | 2597 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 51 /2") |  | 1 | Perfora | 00:10 | 5 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 30
2024-06-11 | 2024-06-11 | 11:00 | 11:30 | 2597 | 2621 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 51 /2") | N/A | 1 | Perfora | 00:30 | 24 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 48
2024-06-11 | 2024-06-11 | 11:30 | 11:51 | 2621 | 2621 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (36.91 ° inc ) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 | [10 empty] | 2,621.0 | 1.06 | 0 | 0 | 5.75 | 4.91 | 3.33 | 3.13 | 0 | 0 | 0 | 2.82 | 0 | 0 | 21 | 36.91
2024-06-11 | 2024-06-11 | 11:51 | 12:00 | 2621 | 2630 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico ( TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:09 | 9 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 60
2024-06-11 | 2024-06-11 | 12:00 | 12:17 | 2630 | 2639 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico ( TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:17 | 9 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 31.76
2024-06-11 | 2024-06-11 | 12:17 | 12:38 | 2639 | 2639 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-06-11 | 2024-06-11 | 12:38 | 12:43 | 2639 | 2640 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:05 | 1 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 12
2024-06-11 | 2024-06-11 | 12:43 | 18:00 | 2640 | 2640 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo reciprocando sarta | N/A | 12 | Circula | 05:17 |  |  |  |  | 317 | 5.28
2024-06-11 | 2024-06-11 | 18:00 | 18:30 | 2640 | 2640 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en bombas |  | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-06-11 | 2024-06-11 | 18:30 | 19:37 | 2640 | 2622 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo |  | 12 | Circula | 01:07 |  |  |  |  | 67 | 1.12
2024-06-11 | 2024-06-11 | 19:37 | 20:00 | 2622 | 2593 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") (Conectado a Top Drive) | Conectado a top drive | 8 | Levanta x Ling | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 29 | 76 | 1 | 29 | 6.92
2024-06-11 | 2024-06-11 | 20:00 | 20:43 | 2593 | 2505 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") (Conectado a Top Drive) | Conectado a top drive | 8 | Levanta x Ling | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  |  |  | 88 | 123 | 3 | 29.33 | 4.52
2024-06-11 | 2024-06-11 | 20:43 | 21:00 | 2505 | 2476 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") (Rotación y bombeo) | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 29 | 102 | 1 | 29 | 5.95
2024-06-11 | 2024-06-11 | 21:00 | 22:00 | 2476 | 2418 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") (Rotación y bombeo) | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 58 | 58 | 2 | 29 | 7.18
2024-06-11 | 2024-06-11 | 22:00 | 23:00 | 2418 | 2360 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") (Rotación y bombeo) | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 58 | 58 | 2 | 29 | 7.08
2024-06-11 | 2024-06-12 | 23:00 | 00:00 | 2360 | 2302 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") (Rotación y bombeo) | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 58 | 58 | 2 | 29 | 6.75