## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-12 | 2024-06-13 | 23:00 | 01:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Arma sonda de registro LDL-GR | N/A | 55 | Arma sonda registros eléctricos | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-06-13 | 2024-06-13 | 01:00 | 08:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Toma registro LDL-GR | N/A | 56 | Registros eléctricos/ ecómetro / toma gyro | 07:00 |  |  |  |  | 420 | 7
2024-06-13 | 2024-06-13 | 08:00 | 09:37 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desmantela sonda de registros LDL- GR | N/A | 54 | Desmantela sonda Registros eléctricos | 01:37 |  |  |  |  | 97 | 1.62
2024-06-13 | 2024-06-13 | 09:37 | 12:35 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala equipo CRT para TR 13 3/8" |  | 59 | Instala/ elimina equipo CRT | 02:58 |  |  |  |  | 178 | 2.97
2024-06-13 | 2024-06-13 | 12:35 | 13:38 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Arma zapata perforadora y TR 13 3/8" | N/A | 2 | Arma BHA | 01:03 |  |  |  |  | 63 | 1.05
2024-06-13 | 2024-06-13 | 13:38 | 14:00 | 59 | 101 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora y TR 13 3/8" (TxT) (3 tramos, 2 conexiones) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 42 | 115 | 3 | 14 | 3.88
2024-06-13 | 2024-06-13 | 14:00 | 15:00 | 101 | 242 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora y TR 13 3/8" (TxT) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 141 | 141 | 10 | 14.1 | 4.25
2024-06-13 | 2024-06-13 | 15:00 | 16:00 | 242 | 412 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora y TR 13 3/8" (TxT) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 170 | 170 | 12 | 14.17 | 2.9
2024-06-13 | 2024-06-13 | 16:00 | 17:00 | 412 | 567 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora y TR 13 3/8" (TxT) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 155 | 155 | 11 | 14.09 | 3.22
2024-06-13 | 2024-06-13 | 17:00 | 18:00 | 567 | 709 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora y TR 13 3/8" (TxT) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 142 | 142 | 10 | 14.2 | 3.58
2024-06-13 | 2024-06-13 | 18:00 | 19:00 | 709 | 862 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora y TR 13 3/8" (TXT) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 153 | 153 | 11 | 13.91 | 3.5
2024-06-13 | 2024-06-13 | 19:00 | 19:14 | 862 | 903 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora y TR 13 3/8" (TXT) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 41 | 176 | 3 | 13.67 | 3.88
2024-06-13 | 2024-06-13 | 19:14 | 19:39 | 903 | 903 | TP |  | N/A | N/A | Verifica tramo | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-06-13 | 2024-06-13 | 19:39 | 20:00 | 903 | 958 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora y TR 13 3/8" (TXT) (4 tramos, 3 conexiones) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 55 | 157 | 4 | 13.75 | 4.18
2024-06-13 | 2024-06-13 | 20:00 | 20:29 | 958 | 1027 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora y TR 13 3/8" (TXT) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 69 | 143 | 5 | 13.8 | 3.58
2024-06-13 | 2024-06-13 | 20:29 | 20:53 | 1027 | 1041 | TP |  | N/A | N/A | Registra parámetros | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-06-13 | 2024-06-13 | 20:53 | 21:00 | 1041 | 1055 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora y TR 13 3/8" (TXT) (1 tramo, 0 conexiones) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 14 | 120 | 1 | 14 | 0
2024-06-13 | 2024-06-13 | 21:00 | 22:00 | 1055 | 1197 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora y TR 13 3/8" (TXT) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 142 | 142 | 10 | 14.2 | 3.73
2024-06-13 | 2024-06-13 | 22:00 | 23:00 | 1197 | 1323 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora y TR 13 3/8" (TXT) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 126 | 126 | 9 | 14 | 4.28
2024-06-13 | 2024-06-14 | 23:00 | 00:00 | 1323 | 1450 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora y TR 13 3/8" (TXT) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 127 | 127 | 9 | 14.11 | 4.17