## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-08 | 2024-06-08 | 00:00 | 19:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala BOP's 18 3/4" 15K. | N/A | 66 | Instala BOPs | 19:00 |  |  |  |  | 1140 | 19
2024-06-08 | 2024-06-08 | 19:00 | 22:45 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala overshot y diverter |  | 68 | Diverter y over shot | 03:45 |  |  |  |  | 225 | 3.75
2024-06-08 | 2024-06-09 | 22:45 | 0:00 | 0 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 16” y sarta navegable equipada con LMPWD y Sónico | N/A | 2 | Arma BHA | 1:15 |  |  |  |  | 75 | 1.25 | [9 empty] | 2