## Sheet1
TENTOK 1DEL_Terminación_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Actividades | Actividad Programada | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-08-23 | 2024-08-23 | 00:00 | 09:31 | 0 | 910 | TP |  | N/A | N/A | Activación de sensores en superficie | Observa |  |  | 09:31 |  |  |  |  | 571 | 9.52
2024-08-23 | 2024-08-23 | 09:31 | 10:00 | 910 | 1229 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 9 5/8" (TP 5 1/2") | Mete x Ling |  | N/A | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 319 | 660 | 11 | 29 | 1.93
2024-08-23 | 2024-08-23 | 10:00 | 10:28 | 1229 | 1605 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 9 5/8" (TP 5 1/2", 13 ling - 12 cnx) | Mete x Ling |  | N/A | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 376 | 806 | 13 | 28.92 | 1.63
2024-08-23 | 2024-08-23 | 10:28 | 10:52 | 1605 | 1605 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | Circula |  | N/A | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-08-23 | 2024-08-23 | 10:52 | 11:00 | 1605 | 1720 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 9 5/8" (TP 5 1/2", 4 ling - 3 cnx) | Mete x Ling |  | N/A | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 115 | 863 | 4 | 28.75 | 1.63
2024-08-23 | 2024-08-23 | 11:00 | 11:58 | 1720 | 2415 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 9 5/8" (TP 5 1/2") | Mete x Ling |  | N/A | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  |  |  | 695 | 719 | 24 | 28.96 | 1.77
2024-08-23 | 2024-08-23 | 11:58 | 12:26 | 2415 | 2415 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | Circula |  | N/A | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47
2024-08-23 | 2024-08-23 | 12:26 | 13:00 | 2415 | 2796 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 9 5/8" (TP 5 1/2") | Mete x Ling |  | N/A | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 381 | 672 | 13 | 29.31 | 1.72
2024-08-23 | 2024-08-23 | 13:00 | 13:13 | 2796 | 2969 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 9 5/8" (TP 5 1/2", 6 ling - 5 cnx) | Mete x Ling |  | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 173 | 798 | 6 | 28.83 | 1.48
2024-08-23 | 2024-08-23 | 13:13 | 19:36 | 2969 | 3203 | TP |  | N/A | N/A | Escarea TR 9 5/8" | Escarea |  | N/A | 06:23 |  |  |  |  | 383 | 6.38
2024-08-23 | 2024-08-23 | 19:36 | 22:30 | 3203 | 3203 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba de hermeticidad de TR 9 5 /8" por E.A. | Prueba |  | N/A | 02:54 |  |  |  |  | 174 | 2.9
2024-08-23 | 2024-08-24 | 22:30 | 03:52 | 3203 | 3203 | TP |  | N/A | N/A | Desplaza lodo 1.18 gr/cm³ por salmuera 1.18 gr/cm³ | Desplaza |  | N/A | 05:22 |  |  |  |  | 322 | 5.37
2024-08-24 | 2024-08-24 | 03:52 | 04:42 | 3203 | 3203 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo | Observa |  | N/A | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83
2024-08-24 | 2024-08-24 | 04:42 | 05:00 | 3203 | 3116 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 9 5/8" usando chaqueta recolectora (TP 5 1/2") | Levanta x Ling |  | Chaqueta recolectora | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 87 | 290 | 3 | 29 | 1.78
2024-08-24 | 2024-08-24 | 05:00 | 06:00 | 3116 | 2417 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 9 5/8" (TP 5 1/2", 24 ling - 23 cnx) | Levanta x Ling |  | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 699 | 699 | 24 | 29.13 | 1.47
2024-08-24 | 2024-08-24 | 06:00 | 07:00 | 2417 | 1604 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 9 5/8" (TP 5 1/2") | Levanta x Ling |  | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 813 | 813 | 28 | 29.04 | 1.38
2024-08-24 | 2024-08-24 | 07:00 | 08:00 | 1604 | 763 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 9 5/8" (TP 5 1/2") | Levanta x Ling |  | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 841 | 841 | 29 | 29 | 1.45
2024-08-24 | 2024-08-24 | 08:00 | 08:42 | 763 | 210 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 9 5/8" (TP 5 1/2") | Levanta x Ling |  | N/A | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 553 | 790 | 19 | 29.11 | 1.55
2024-08-24 | 2024-08-24 | 08:42 | 12:00 | 210 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 8 ½” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 9 5/8" | Desarma |  | N/A | 03:18 |  |  |  |  | 198 | 3.3 | [9 empty] | 6
2024-08-24 | 2024-08-24 | 12:00 | 12:50 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Junta operativa | Junta |  |  | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83
2024-08-24 | 2024-08-24 | 12:50 | 15:00 | 0 | 87 | TP |  | N/A | N/A | Arma pistolas TCP 4 1/2" 17 CPM F-60° | Arma |  | N/A | 02:10 |  |  |  |  | 130 | 2.17
2024-08-24 | 2024-08-24 | 15:00 | 16:00 | 87 | 580 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" 17 CPM F-60° (TP 5 1/2") | Mete x Ling |  | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 493 | 493 | 17 | 29 | 1.75
2024-08-24 | 2024-08-24 | 16:00 | 17:00 | 580 | 1131 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" 17 CPM F-60° (TP 5 1/2", 19 ling - 18 cnx) | Mete x Ling |  | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 551 | 551 | 19 | 29 | 1.6
2024-08-24 | 2024-08-24 | 17:00 | 18:00 | 1131 | 1624 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" 17 CPM F-60° (TP 5 1/2") | Mete x Ling |  | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 493 | 493 | 17 | 29 | 1.55
2024-08-24 | 2024-08-24 | 18:00 | 19:00 | 1624 | 2144 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" 17 CPM F-60° (TP 5 1/2") | Mete x Ling |  | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 520 | 520 | 18 | 28.89 | 1.58
2024-08-24 | 2024-08-24 | 19:00 | 20:00 | 2144 | 2667 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" 17 CPM F-60° (TP 5 1/2") | Mete x Ling |  | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 523 | 523 | 18 | 29.06 | 1.65
2024-08-24 | 2024-08-24 | 20:00 | 21:00 | 2667 | 3163 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" 17 CPM F-60° (TP 5 1/2") | Mete x Ling |  | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 496 | 496 | 18 | 27.56 | 1.7
2024-08-24 | 2024-08-24 | 21:00 | 23:00 | 3163 | 3163 | TP |  | N/A | N/A | Realiza corte y desliz | Corte y desliz |  |  | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-08-24 | 2024-08-25 | 23:00 | 00:30 | 3163 | 3163 | TP |  | N/A | N/A | Instala unidad de registros | Arma sonda |  | N/A | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-08-25 | 2024-08-25 | 00:30 | 04:30 | 3163 | 3163 | TP |  | N/A | N/A | Realiza toma de registro de correlación GR- CCL | Registros electricos |  | N/A | 04:00 |  |  |  |  | 240 | 4
2024-08-25 | 2024-08-25 | 04:30 | 05:30 | 3163 | 3163 | TP |  | N/A | N/A | Elimina unidad de registros | Desmantela |  |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-25 | 2024-08-25 | 05:30 | 07:20 | 3163 | 3163 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para disparar | Preparativos |  | N/A | 01:50 |  |  |  |  | 110 | 1.83
2024-08-25 | 2024-08-25 | 07:20 | 07:53 | 3163 | 3163 | TP |  | N/A | N/A | Activa pistolas | Activa pistolas |  | N/A | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
2024-08-25 | 2024-08-25 | 07:53 | 08:03 | 3163 | 3134 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4 1/2" 17 CPM F-60° (TP 5 1/2") | Levanta x Ling |  | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 29 | 174 | 1 | 29 | 7.55
2024-08-25 | 2024-08-25 | 08:03 | 08:09 | 3134 | 3105 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4 1/2" 17 CPM F-60° (TP 5 1/2", 1 ling - 0 cnx) | Levanta x Ling |  | N/A | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 29 | 290 | 1 | 29 | 0
2024-08-25 | 2024-08-25 | 08:09 | 08:33 | 3105 | 3105 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo | Observa |  |  | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-08-25 | 2024-08-25 | 08:33 | 09:00 | 3105 | 2959 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4 1/2" 17 CPM F-60° (TP 5 1/2") | Levanta x Ling |  | N/A | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 146 | 324 | 5 | 29.2 | 2.18
2024-08-25 | 2024-08-25 | 09:00 | 10:00 | 2959 | 2435 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4 1/2" 17 CPM F-60° (TP 5 1/2", 18 ling -17 cnx) | Levanta x Ling |  | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 524 | 524 | 18 | 29.11 | 1.83
2024-08-25 | 2024-08-25 | 10:00 | 10:55 | 2435 | 1883 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4 1/2" 17 CPM F-60° (TP 5 1/2") | Levanta x Ling |  | N/A | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  |  |  | 552 | 602 | 19 | 29.05 | 1.48
2024-08-25 | 2024-08-25 | 10:55 | 11:17 | 1883 | 1883 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo (en el inter se realiza alienación en el tanque de viajes ) | Observa |  | N/A | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-08-25 | 2024-08-25 | 11:17 | 11:19 | 1883 | 1854 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4 1/2" 17 CPM F-60° (TP 5 1/2", 1 ling - 0 cnx) | Levanta x Ling |  | N/A | 00:02 |  |  |  |  | 2 | 0.03 |  |  |  |  | 29 | 870 | 1 | 29 | 0
2024-08-25 | 2024-08-25 | 11:19 | 11:30 | 1854 | 1854 | TNP |  | N/A | N/A | Fuga en la manguera hidráulica del ironroughneck | Fallas |  |  | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-08-25 | 2024-08-25 | 11:30 | 12:00 | 1854 | 1564 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4 1/2" 17 CPM F-60° (TP 5 1/2", 10 ling - 9 cnx) | Levanta x Ling |  | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 290 | 580 | 10 | 29 | 1.8
2024-08-25 | 2024-08-25 | 12:00 | 13:00 | 1564 | 983 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4 1/2" 17 CPM F-60° (TP 5 1/2") | Levanta x Ling |  | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 581 | 581 | 20 | 29.05 | 1.6
2024-08-25 | 2024-08-25 | 13:00 | 14:00 | 983 | 402 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4 1/2" 17 CPM F-60° (TP 5 1/2", 20 ling - 21 cnx) | Levanta x Ling |  | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 581 | 581 | 20 | 29.05 | 1.57
2024-08-25 | 2024-08-25 | 14:00 | 14:32 | 402 | 87 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4 1/2" 17 CPM F-60° (TP 5 1/2", 11 ling - 10 cnx) | Levanta x Ling |  | N/A | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 315 | 591 | 11 | 28.64 | 1.67
2024-08-25 | 2024-08-25 | 14:32 | 16:00 | 87 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desarma pistolas TCP 4 1/2" 17 CPM F-60° | Desarma |  | N/A | 01:28 |  |  |  |  | 88 | 1.47
2024-08-25 | 2024-08-25 | 16:00 | 18:03 | 0 | 82 | TP |  | N/A | N/A | Arma pistolas TCP 4 1/2" 17 CPM F-60° (2da corrida de disparos) | Arma |  | N/A | 02:03 |  |  |  |  | 123 | 2.05
2024-08-25 | 2024-08-25 | 18:03 | 18:36 | 82 | 343 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" 17 CPM F-60° (TP 5 1/2", 9 ling - 8 cnx) | Mete x Ling |  | N/A | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 261 | 475 | 9 | 29 | 1.88
2024-08-25 | 2024-08-25 | 18:36 | 19:04 | 343 | 343 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula |  | N/A | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47
2024-08-25 | 2024-08-25 | 19:04 | 19:35 | 343 | 633 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" 17 CPM F-60° (TP 5 1/2") | Mete x Ling |  | N/A | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 290 | 561 | 10 | 29 | 1.52
2024-08-25 | 2024-08-25 | 19:35 | 20:00 | 633 | 633 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula |  | N/A | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-08-25 | 2024-08-25 | 20:00 | 20:31 | 633 | 923 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" 17 CPM F-60° (TP 5 1/2") | Mete x Ling |  | N/A | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 290 | 561 | 10 | 29 | 1.43
2024-08-25 | 2024-08-25 | 20:31 | 20:51 | 923 | 923 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula |  | N/A | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-08-25 | 2024-08-25 | 20:51 | 21:00 | 923 | 1010 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" 17 CPM F-60° (TP 5 1/2") | Mete x Ling |  | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 87 | 580 | 3 | 29 | 1.48
2024-08-25 | 2024-08-25 | 21:00 | 21:23 | 1010 | 1213 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" 17 CPM F-60° (TP 5 1/2") | Mete x Ling |  | N/A | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 203 | 530 | 7 | 29 | 1.47
2024-08-25 | 2024-08-25 | 21:23 | 21:49 | 1213 | 1213 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula |  | N/A | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-08-25 | 2024-08-25 | 21:49 | 22:00 | 1213 | 1329 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" 17 CPM F-60° (TP 5 1/2") | Mete x Ling |  | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 116 | 633 | 4 | 29 | 1.2
2024-08-25 | 2024-08-25 | 22:00 | 22:20 | 1329 | 1503 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" 17 CPM F-60° (TP 5 1/2") | Mete x Ling |  | N/A | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 174 | 522 | 6 | 29 | 1.47
2024-08-25 | 2024-08-25 | 22:20 | 22:44 | 1503 | 1503 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula |  | N/A | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-08-25 | 2024-08-25 | 22:44 | 23:00 | 1503 | 1648 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" 17 CPM F-60° (TP 5 1/2") | Mete x Ling |  | N/A | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 145 | 544 | 5 | 29 | 1.47
2024-08-25 | 2024-08-25 | 23:00 | 23:16 | 1648 | 1793 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" 17 CPM F-60° (TP 5 1/2") | Mete x Ling |  | N/A | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 145 | 544 | 5 | 29 | 1.47
2024-08-25 | 2024-08-25 | 23:16 | 23:39 | 1793 | 1793 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula |  | N/A | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-08-25 | 2024-08-26 | 23:39 | 00:00 | 1793 | 1996 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" 17 CPM F-60° (TP 5 1/2") | Mete x Ling |  | N/A | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 203 | 580 | 7 | 29 | 1.33
2024-08-26 | 2024-08-26 | 00:00 | 00:10 | 1996 | 2083 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" 17 CPM F-60° (TP 5 1/2") | Mete x Ling |  | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 87 | 522 | 3 | 29 | 1.43
2024-08-26 | 2024-08-26 | 00:10 | 00:32 | 2083 | 2083 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula |  | N/A | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-08-26 | 2024-08-26 | 00:32 | 01:00 | 2083 | 2344 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" 17 CPM F-60° (TP 5 1/2") | Mete x Ling |  | N/A | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 261 | 559 | 9 | 29 | 1.6
2024-08-26 | 2024-08-26 | 01:00 | 01:04 | 2344 | 2373 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" 17 CPM F-60° (TP 5 1/2") | Mete x Ling |  | N/A | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 29 | 435 | 1 | 29 | 1.75
2024-08-26 | 2024-08-26 | 01:04 | 01:23 | 2373 | 2373 |  |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula |  | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-08-26 | 2024-08-26 | 01:23 | 01:55 | 2373 | 2663 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" 17 CPM F-60° (TP 5 1/2") | Mete x Ling |  | N/A | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 290 | 544 | 10 | 29 | 1.45
2024-08-26 | 2024-08-26 | 01:55 | 02:10 | 2663 | 2663 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula |  |  | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-08-26 | 2024-08-26 | 02:10 | 03:00 | 2663 | 3069 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" 17 CPM F-60° (TP 5 1/2") | Mete x Ling |  | N/A | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 406 | 487 | 14 | 29 | 1.83
2024-08-26 | 2024-08-26 | 03:00 | 03:12 | 3069 | 3127 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" 17 CPM F-60° (TP 5 1/2") | Mete x Ling |  | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 58 | 290 | 2 | 29 | 1.58
2024-08-26 | 2024-08-26 | 03:12 | 03:44 | 3127 | 3127 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | Circula |  | N/A | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53
2024-08-26 | 2024-08-26 | 03:44 | 04:30 | 3127 | 3127 | TP |  | N/A | N/A | Arma unidad de registros | Arma sonda |  | N/A | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77
2024-08-26 | 2024-08-26 | 04:30 | 07:00 | 3127 | 3127 | TP |  | N/A | N/A | Realiza registro de correlación CCL-GR | Registros electricos |  | N/A | 02:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5
2024-08-26 | 2024-08-26 | 07:00 | 08:00 | 3127 | 3127 | TP |  | N/A | N/A | Activa pistolas TCP 4 1/2" 17 CPM F-60° | Activa pistolas |  |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-26 | 2024-08-26 | 08:00 | 09:00 | 3127 | 2808 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4 1/2" 17 CPM F-60° (TP 5 1/2", 11 ling, 10 cnx) | Levanta x Ling |  | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 319 | 319 | 11 | 29 | 3.4
2024-08-26 | 2024-08-26 | 09:00 | 10:00 | 2808 | 2257 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4 1/2" 17 CPM F-60° (TP 5 1/2") | Levanta x Ling |  | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 551 | 551 | 19 | 29 | 1.75
2024-08-26 | 2024-08-26 | 10:00 | 11:00 | 2257 | 1735 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4 1/2" 17 CPM F-60° (TP 5 1/2") | Levanta x Ling |  | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 522 | 522 | 18 | 29 | 1.9
2024-08-26 | 2024-08-26 | 11:00 | 12:00 | 1735 | 1126 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4 1/2" 17 CPM F-60° (TP 5 1/2") | Levanta x Ling |  | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 609 | 609 | 21 | 29 | 1.6
2024-08-26 | 2024-08-26 | 12:00 | 13:00 | 1126 | 488 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4 1/2" 17 CPM F-60° (TP 5 1/2") | Levanta x Ling |  | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 638 | 638 | 22 | 29 | 1.6
2024-08-26 | 2024-08-26 | 13:00 | 13:38 | 488 | 82 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4 1/2" 17 CPM F-60° (TP 5 1/2") | Levanta x Ling |  | N/A | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 406 | 641 | 14 | 29 | 1.5
2024-08-26 | 2024-08-26 | 13:38 | 15:00 | 82 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desarma pistolas TCP 4 1/2" 17 CPM F-60° (2da corrida de disparos) | Desarma |  |  | 01:22 |  |  |  |  | 82 | 1.37
2024-08-26 | 2024-08-26 | 15:00 | 15:50 | 0 | 75 | TP |  | N/A | N/A | Arma pistolas TCP 4 1/2" 17 CPM F-60° (3ra corrida de disparos) | Arma |  | N/A | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83
2024-08-26 | 2024-08-26 | 15:50 | 16:00 | 75 | 162 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" 17 CPM F-60° (TP 5 1/2") | Mete x Ling |  | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 87 | 522 | 3 | 29 | 1.57
2024-08-26 | 2024-08-26 | 16:00 | 16:16 | 162 | 307 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" 17 CPM F-60° (TP 5 1/2") | Mete x Ling |  | N/A | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 145 | 544 | 5 | 29 | 1.62
2024-08-26 | 2024-08-26 | 16:16 | 16:41 | 307 | 307 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula |  | N/A | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-08-26 | 2024-08-26 | 16:41 | 17:00 | 307 | 481 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" 17 CPM F-60° (TP 5 1/2") | Mete x Ling |  | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 174 | 549 | 6 | 29 | 1.6
2024-08-26 | 2024-08-26 | 17:00 | 17:13 | 481 | 596 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" 17 CPM F-60° (TP 5 1/2") | Mete x Ling |  | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 115 | 531 | 4 | 28.75 | 1.53
2024-08-26 | 2024-08-26 | 17:13 | 17:39 | 596 | 596 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula |  |  | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-08-26 | 2024-08-26 | 17:39 | 18:00 | 596 | 771 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" 17 CPM F-60° (TP 5 1/2") | Mete x Ling |  | N/A | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 175 | 500 | 6 | 29.17 | 1.53
2024-08-26 | 2024-08-26 | 18:00 | 18:11 | 771 | 887 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" 17 CPM F-60° (TP 5 1/2") | Mete x Ling |  | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 116 | 633 | 4 | 29 | 1.47
2024-08-26 | 2024-08-26 | 18:11 | 18:35 | 887 | 887 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula |  |  | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-08-26 | 2024-08-26 | 18:35 | 19:00 | 887 | 1091 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" 17 CPM F-60° (TP 5 1/2", 7 ling -8 cnx) | Mete x Ling |  | N/A | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 204 | 490 | 7 | 29.14 | 1.55
2024-08-26 | 2024-08-26 | 19:00 | 19:08 | 1091 | 1177 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" 17 CPM F-60° (TP 5 1/2", 3 ling - 2 cnx) | Mete x Ling |  | N/A | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 86 | 645 | 3 | 28.67 | 1.43
2024-08-26 | 2024-08-26 | 19:08 | 19:33 | 1177 | 1177 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula |  | N/A | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-08-26 | 2024-08-26 | 19:33 | 20:00 | 1177 | 1409 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" 17 CPM F-60° (TP 5 1/2", 8 ling - 9 cnx) | Mete x Ling |  | N/A | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 232 | 516 | 8 | 29 | 1.38
2024-08-26 | 2024-08-26 | 20:00 | 20:05 | 1409 | 1467 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" 17 CPM F-60° (TP 5 1/2", 2 ling - 1 cnx) | Mete x Ling |  | N/A | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 58 | 696 | 2 | 29 | 1.42
2024-08-26 | 2024-08-26 | 20:05 | 20:29 | 1467 | 1467 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula |  |  | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-08-26 | 2024-08-26 | 20:29 | 21:01 | 1467 | 1756 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" 17 CPM F-60° (TP 5 1/2") | Mete x Ling |  | N/A | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 289 | 542 | 10 | 28.9 | 1.45
2024-08-26 | 2024-08-26 | 21:01 | 21:23 | 1756 | 1756 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula |  |  | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-08-26 | 2024-08-26 | 21:23 | 21:55 | 1756 | 2046 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" 17 CPM F-60° (TP 5 1/2") | Mete x Ling |  | N/A | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 290 | 544 | 10 | 29 | 1.42
2024-08-26 | 2024-08-26 | 21:55 | 22:18 | 2046 | 2046 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula |  |  | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-08-26 | 2024-08-26 | 22:18 | 22:50 | 2046 | 2336 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" 17 CPM F-60° (TP 5 1/2") | Mete x Ling |  | N/A | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 290 | 544 | 10 | 29 | 1.38
2024-08-26 | 2024-08-26 | 22:50 | 23:11 | 2336 | 2336 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula |  |  | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-08-26 | 2024-08-26 | 23:11 | 23:43 | 2336 | 2628 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" 17 CPM F-60° (TP 5 1/2") | Mete x Ling |  | N/A | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 292 | 548 | 10 | 29.2 | 1.47
2024-08-26 | 2024-08-27 | 23:43 | 00:00 | 2628 | 2628 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula |  |  | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-08-27 | 2024-08-27 | 00:00 | 00:08 | 2628 | 2628 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula |  | N/A | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-08-27 | 2024-08-27 | 00:08 | 00:40 | 2628 | 2919 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" 17 CPM F-60° (TP 5 1/2") | Mete x Ling |  | N/A | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 291 | 546 | 10 | 29.1 | 1.47
2024-08-27 | 2024-08-27 | 00:40 | 00:57 | 2919 | 2919 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula |  | N/A | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-08-27 | 2024-08-27 | 00:57 | 01:00 | 2919 | 2928 | TP |  | N/A | N/A | Instala tramo de TP 5 1/2" para ajuste | Ajustes |  | N/A | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
2024-08-27 | 2024-08-27 | 01:00 | 01:12 | 2928 | 3016 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" 17 CPM F-60° (TP 5 1/2") | Mete x Ling |  | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 88 | 440 | 3 | 29.33 | 1.7
2024-08-27 | 2024-08-27 | 01:12 | 01:24 | 3016 | 3016 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula |  | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-08-27 | 2024-08-27 | 01:24 | 02:00 | 3016 | 3016 | TP |  | N/A | N/A | Arma unidad de registros | Arma sonda |  | N/A | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6
2024-08-27 | 2024-08-27 | 02:00 | 04:00 | 3016 | 3016 | TP |  | N/A | N/A | Realiza registro de correlación | Registros electricos |  | N/A | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-08-27 | 2024-08-27 | 04:00 | 04:40 | 3016 | 3016 | TP |  | N/A | N/A | Desmantela unidad de registros | Desmantela |  | N/A | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67
2024-08-27 | 2024-08-27 | 04:40 | 05:48 | 3016 | 3016 | TP |  | N/A | N/A | Activa pistolas TCP 4 1/2" 17 CPM F-60° | Activa pistolas |  | N/A | 01:08 |  |  |  |  | 68 | 1.13
2024-08-27 | 2024-08-27 | 05:48 | 06:00 | 3016 | 2957 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4 1/2" 17 CPM F-60° (TP 5 1/2", 2 ling -1 cnx) | Levanta x Ling |  | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 59 | 295 | 2 | 29.5 | 4.9
2024-08-27 | 2024-08-27 | 06:00 | 06:06 | 2957 | 2928 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4 1/2" 17 CPM F-60° (TP 5 1/2") | Levanta x Ling |  | N/A | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 29 | 290 | 1 | 29 | 4.45
2024-08-27 | 2024-08-27 | 06:06 | 06:21 | 2928 | 2918 | TP |  | N/A | N/A | Elimina tramo de TP 5 1/2" de ajuste | Ajuste |  |  | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-08-27 | 2024-08-27 | 06:21 | 07:00 | 2918 | 2598 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4 1/2" 17 CPM F-60° (TP 5 1/2") | Levanta x Ling |  | N/A | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  |  |  | 320 | 492 | 11 | 29.09 | 1.63
2024-08-27 | 2024-08-27 | 07:00 | 08:00 | 2598 | 1987 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4 1/2" 17 CPM F-60° (TP 5 1/2") | Levanta x Ling |  | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 611 | 611 | 21 | 29.1 | 1.62
2024-08-27 | 2024-08-27 | 08:00 | 09:00 | 1987 | 1465 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4 1/2" 17 CPM F-60° (TP 5 1/2") | Levanta x Ling |  | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 522 | 522 | 18 | 29 | 2.08
2024-08-27 | 2024-08-27 | 09:00 | 10:00 | 1465 | 1000 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4 1/2" 17 CPM F-60° (TP 5 1/2") | Levanta x Ling |  | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 465 | 465 | 16 | 29.06 | 2.27
2024-08-27 | 2024-08-27 | 10:00 | 11:00 | 1000 | 448 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4 1/2" 17 CPM F-60° (TP 5 1/2") | Levanta x Ling |  | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 552 | 552 | 19 | 29.05 | 1.9
2024-08-27 | 2024-08-27 | 11:00 | 11:43 | 448 | 75 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4 1/2" 17 CPM F-60° (TP 5 1/2") | Levanta x Ling |  | N/A | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  |  |  | 373 | 520 | 13 | 28.69 | 2
2024-08-27 | 2024-08-27 | 11:43 | 13:30 | 75 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desarma pistolas TCP 4 1/2" 17 CPM F-60° (3ra corrida de disparos) | Desarma |  | N/A | 01:47 |  |  |  |  | 107 | 1.78
2024-08-27 | 2024-08-27 | 13:30 | 14:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realizó orden y limpieza en piso de perforación | Orden y limpieza |  |  | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-08-27 | 2024-08-27 | 14:00 | 15:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | En preparativos para armar sarta de limpieza | Preparativos |  |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-27 | 2024-08-27 | 15:00 | 16:00 | 0 | 208 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma Barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con Watermelon 8 1/2" y VCP 6 3/4" | Arma |  | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | [9 empty] | 6
2024-08-27 | 2024-08-27 | 16:00 | 16:56 | 208 | 998 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete Barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con Watermelon 8 1/2" y VCP 6 3/4" (TP 5 1/2") | Mete x Ling |  | N/A | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93 |  |  |  |  | 790 | 846 | 27 | 29.26 | 1.5
2024-08-27 | 2024-08-27 | 16:56 | 17:12 | 998 | 998 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula |  |  | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-08-27 | 2024-08-27 | 17:12 | 17:48 | 998 | 1520 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete Barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con Watermelon 8 1/2" y VCP 6 3/4" (TP 5 1/2") | Mete x Ling |  | N/A | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 522 | 870 | 18 | 29 | 1.4
2024-08-27 | 2024-08-27 | 17:48 | 17:54 | 1520 | 1578 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos en tiempo real | Sin datos |  | N/A | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-08-27 | 2024-08-27 | 17:54 | 18:00 | 1578 | 1665 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete Barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con Watermelon 8 1/2" y VCP 6 3/4" (TP 5 1/2") | Mete x Ling |  | N/A | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 87 | 870 | 3 | 29 | 1.37
2024-08-27 | 2024-08-27 | 18:00 | 18:24 | 1665 | 2012 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete Barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con Watermelon 8 1/2" y VCP 6 3/4" (TP 5 1/2") | Mete x Ling |  | N/A | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 347 | 868 | 12 | 28.92 | 1.38
2024-08-27 | 2024-08-27 | 18:24 | 18:45 | 2012 | 2012 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula |  |  | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-08-27 | 2024-08-27 | 18:45 | 19:00 | 2012 | 2216 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete Barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con Watermelon 8 1/2" y VCP 6 3/4" (TP 5 1/2") | Mete x Ling |  | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 204 | 816 | 7 | 29.14 | 1.35
2024-08-27 | 2024-08-27 | 19:00 | 19:57 | 2216 | 3000 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete Barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con Watermelon 8 1/2" y VCP 6 3/4" (TP 5 1/2") | Mete x Ling |  | N/A | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 |  |  |  |  | 784 | 825 | 27 | 29.04 | 1.43
2024-08-27 | 2024-08-27 | 19:57 | 20:24 | 3000 | 3000 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula |  | N/A | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-08-27 | 2024-08-27 | 20:24 | 21:02 | 3000 | 3144 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete Barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con Watermelon 8 1/2" y VCP 6 3/4" a velocidad controlada (TP 5 1/2") | Mete x Ling |  | Velocidad controlada | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 144 | 227 | 5 | 28.8 | 2.02
2024-08-27 | 2024-08-27 | 21:02 | 21:10 | 3144 | 3144 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros | Verifica parametros |  |  | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-08-27 | 2024-08-27 | 21:10 | 22:00 | 3144 | 2882 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta Barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con Watermelon 8 1/2" y VCP 6 3/4" con uso de chaqueta recolectora (TP 5 1/2", 9 ling - 8 cnx) | Levanta x Ling |  | Chaqueta recolectora | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 262 | 314 | 9 | 29.11 | 1.97
2024-08-27 | 2024-08-27 | 22:00 | 22:08 | 2882 | 2794 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta Barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con Watermelon 8 1/2" y VCP 6 3/4" con uso de chaqueta recolectora (TP 5 1/2") | Levanta x Ling |  | Chaqueta recolectora | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 88 | 660 | 3 | 29.33 | 1.8
2024-08-27 | 2024-08-28 | 22:08 | 01:02 | 2794 | 2794 | TP |  | N/A | Circula | Circula tiempo de atraso (en el inter se bombeo bache viscoso) | Circula |  | N/A | 02:54 |  |  |  |  | 174 | 2.9
2024-08-28 | 2024-08-28 | 01:02 | 02:00 | 2794 | 2124 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta Barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con Watermelon 8 1/2" y VCP 6 3/4" (TP 5 1/2", 23 ling -22 cnx, acomodó hule limpiador en 1ra lingada) | Levanta x Ling |  | N/A | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  |  |  | 670 | 693 | 23 | 29.13 | 1.35
2024-08-28 | 2024-08-28 | 02:00 | 02:32 | 2124 | 1660 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta Barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con Watermelon 8 1/2" y VCP 6 3/4" (TP 5 1/2") | Levanta x Ling |  | N/A | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 464 | 870 | 16 | 29 | 1.4
2024-08-28 | 2024-08-28 | 02:32 | 03:00 | 1660 | 1282 | TP |  | N/A | N/A | Falla wits CIA generadora | Fallas |  | N/A | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47
2024-08-28 | 2024-08-28 | 03:00 | 04:00 | 1282 | 381 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta Barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con Watermelon 8 1/2" y VCP 6 3/4" (TP 5 1/2") | Levanta x Ling |  | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 901 | 901 | 31 | 29.06 | 1.35
2024-08-28 | 2024-08-28 | 04:00 | 04:11 | 381 | 208 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta Barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con Watermelon 8 1/2" y VCP 6 3/4" (TP 5 1/2", 6 ling -5 cnx) | Levanta x Ling |  | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 173 | 944 | 6 | 28.83 | 1.38
2024-08-28 | 2024-08-28 | 04:11 | 04:28 | 208 | 208 | TP |  | N/A | N/A | Observa Pozo | Observa |  | N/A | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-08-28 | 2024-08-28 | 04:28 | 06:50 | 208 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma Barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con Watermelon 8 1/2" y VCP 6 3/4" | Desarma |  | N/A | 02:22 |  |  |  |  | 142 | 2.37 | [9 empty] | 6
2024-08-28 | 2024-08-28 | 06:50 | 08:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina buje de desgaste | Elimina charola ecologica |  | N/A | 01:10 |  |  |  |  | 70 | 1.17
2024-08-28 | 2024-08-28 | 08:00 | 11:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala equipo para corrida de aparejo 3 1/2" | Instalación |  | N/A | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-08-28 | 2024-08-28 | 11:00 | 20:00 | 0 | 279 | TP |  | N/A | N/A | Arma zapata ciega 4 1/2" con cedazos 4 1/2", empacador HCO 9 5/8" x 4 1/2" y camisa deslizable de circulación 3 1/2" | Arma |  | N/A | 09:00 |  |  |  |  | 540 | 9
2024-08-28 | 2024-08-28 | 20:00 | 20:49 | 279 | 384 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 4 1/2"-3 1/2" equipado con cedazos 4 1/2", empacador HCO 9 5/8" x 4 1/2" y camisa deslizable de circulación 3 1/2" TxT (11 tramos - 10 cnx) | Mete T x T |  | N/A | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 |  |  |  |  | 105 | 129 | 11 | 9.55 | 3.18
2024-08-28 | 2024-08-28 | 20:49 | 21:04 | 384 | 384 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando tubería | Circula |  | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-08-28 | 2024-08-28 | 21:04 | 21:48 | 384 | 487 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 4 1/2"-3 1/2" equipado con cedazos 4 1/2", empacador HCO 9 5/8" x 4 1/2" y camisa deslizable de circulación 3 1/2" TxT (11 tramos - 10 cnx) | Mete T x T |  | N/A | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 103 | 140 | 11 | 9.36 | 2.97
2024-08-28 | 2024-08-28 | 21:48 | 22:00 | 487 | 487 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando tubería | Circula |  |  | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-08-28 | 2024-08-28 | 22:00 | 22:39 | 487 | 592 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 4 1/2"-3 1/2" equipado con cedazos 4 1/2", empacador HCO 9 5/8" x 4 1/2" y camisa deslizable de circulación 3 1/2" TxT (11 tramos - 10 cnx) | Mete T x T |  | N/A | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  |  |  | 105 | 162 | 11 | 9.55 | 2.45
2024-08-28 | 2024-08-28 | 22:39 | 22:51 | 592 | 592 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando tubería | Circula |  |  | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-08-28 | 2024-08-28 | 22:51 | 23:00 | 592 | 621 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 4 1/2"-3 1/2" equipado con cedazos 4 1/2", empacador HCO 9 5/8" x 4 1/2" y camisa deslizable de circulación 3 1/2" TxT (3 tramos - 2 cnx) | Mete T x T |  | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 29 | 193 | 3 | 9.67 | 2.27
2024-08-28 | 2024-08-28 | 23:00 | 23:34 | 621 | 696 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 4 1/2"-3 1/2" equipado con cedazos 4 1/2", empacador HCO 9 5/8" x 4 1/2" y camisa deslizable de circulación 3 1/2" TxT | Mete T x T |  | N/A | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 75 | 132 | 8 | 9.38 | 2.82
2024-08-28 | 2024-08-28 | 23:34 | 23:44 | 696 | 696 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando tubería | Circula |  | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-08-28 | 2024-08-29 | 23:44 | 00:00 | 696 | 744 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 4 1/2"-3 1/2" equipado con cedazos 4 1/2", empacador HCO 9 5/8" x 4 1/2" y camisa deslizable de circulación 3 1/2" TxT (5 tramos -4 cnx) | Mete T x T |  | N/A | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 48 | 180 | 5 | 9.6 | 2.25
2024-08-29 | 2024-08-29 | 00:00 | 00:30 | 744 | 802 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 4 1/2"-3 1/2" equipado con cedazos 4 1/2", empacador HCO 9 5/8" x 4 1/2" y camisa deslizable de circulación 3 1/2" TxT | Mete T x T |  | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 58 | 116 | 6 | 9.67 | 3.45
2024-08-29 | 2024-08-29 | 00:30 | 00:43 | 802 | 802 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando tubería | Circula |  |  | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-08-29 | 2024-08-29 | 00:43 | 01:00 | 802 | 840 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 4 1/2"-3 1/2" equipado con cedazos 4 1/2", empacador HCO 9 5/8" x 4 1/2" y camisa deslizable de circulación 3 1/2" TxT (4 tramos -3 cnx) | Mete T x T |  | N/A | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 38 | 134 | 4 | 9.5 | 3.18
2024-08-29 | 2024-08-29 | 01:00 | 01:32 | 840 | 908 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 4 1/2"-3 1/2" equipado con cedazos 4 1/2", empacador HCO 9 5/8" x 4 1/2" y camisa deslizable de circulación 3 1/2" TxT | Mete T x T |  | N/A | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 68 | 128 | 7 | 9.71 | 3.37
2024-08-29 | 2024-08-29 | 01:32 | 01:46 | 908 | 908 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando tubería | Circula |  | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-08-29 | 2024-08-29 | 01:46 | 02:00 | 908 | 936 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 4 1/2"-3 1/2" equipado con cedazos 4 1/2", empacador HCO 9 5/8" x 4 1/2" y camisa deslizable de circulación 3 1/2" TxT (4 tramos -3 cnx) | Mete T x T |  | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 28 | 120 | 3 | 9.33 | 3.52
2024-08-29 | 2024-08-29 | 02:00 | 02:03 | 936 | 946 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 4 1/2"-3 1/2" equipado con cedazos 4 1/2", empacador HCO 9 5/8" x 4 1/2" y camisa deslizable de circulación 3 1/2" TxT (1 tramo - 0 cnx) | Mete T x T |  | N/A | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 10 | 200 | 1 | 10 | 0
2024-08-29 | 2024-08-29 | 02:03 | 02:23 | 946 | 946 | TP |  | N/A | N/A | Instala primer mandril | Instalación |  |  | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-08-29 | 2024-08-29 | 02:23 | 02:53 | 946 | 1015 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 4 1/2"-3 1/2" equipado con cedazos 4 1/2", empacador HCO 9 5/8" x 4 1/2" y camisa deslizable de circulación 3 1/2" TxT (7 tramos - 6 cnx) | Mete T x T |  | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 69 | 138 | 7 | 9.86 | 2.93
2024-08-29 | 2024-08-29 | 02:53 | 03:05 | 1015 | 1015 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando tubería | Circula |  |  | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-08-29 | 2024-08-29 | 03:05 | 03:54 | 1015 | 1119 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 4 1/2"-3 1/2" equipado con cedazos 4 1/2", empacador HCO 9 5/8" x 4 1/2" y camisa deslizable de circulación 3 1/2" TxT (11 tramos - 10 cnx) | Mete T x T |  | N/A | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 |  |  |  |  | 104 | 127 | 11 | 9.45 | 3.33
2024-08-29 | 2024-08-29 | 03:54 | 04:08 | 1119 | 1119 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando tubería | Circula |  |  | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-08-29 | 2024-08-29 | 04:08 | 04:56 | 1119 | 1225 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 4 1/2"-3 1/2" equipado con cedazos 4 1/2", empacador HCO 9 5/8" x 4 1/2" y camisa deslizable de circulación 3 1/2" TxT (11 tramos - 10 cnx) | Mete T x T |  | N/A | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  |  |  | 106 | 133 | 11 | 9.64 | 3.18
2024-08-29 | 2024-08-29 | 04:56 | 05:08 | 1225 | 1225 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando tubería | Circula |  |  | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-08-29 | 2024-08-29 | 05:08 | 05:56 | 1225 | 1329 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 4 1/2"-3 1/2" equipado con cedazos 4 1/2", empacador HCO 9 5/8" x 4 1/2" y camisa deslizable de circulación 3 1/2" TxT (11 tramos - 10 cnx) | Mete T x T |  | N/A | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  |  |  | 104 | 130 | 11 | 9.45 | 3.17
2024-08-29 | 2024-08-29 | 05:56 | 06:07 | 1329 | 1329 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando tubería | Circula |  |  | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-08-29 | 2024-08-29 | 06:07 | 06:58 | 1329 | 1434 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 4 1/2"-3 1/2" equipado con cedazos 4 1/2", empacador HCO 9 5/8" x 4 1/2" y camisa deslizable de circulación 3 1/2" TxT (11 tramos - 10 cnx) | Mete T x T |  | N/A | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85 |  |  |  |  | 105 | 124 | 11 | 9.55 | 3.5
2024-08-29 | 2024-08-29 | 06:58 | 07:16 | 1434 | 1434 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando tubería | Circula |  |  | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-08-29 | 2024-08-29 | 07:16 | 08:00 | 1434 | 1539 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 4 1/2"-3 1/2" equipado con cedazos 4 1/2", empacador HCO 9 5/8" x 4 1/2" y camisa deslizable de circulación 3 1/2" TxT | Mete T x T |  | N/A | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 105 | 143 | 11 | 9.55 | 2.83
2024-08-29 | 2024-08-29 | 08:00 | 08:11 | 1539 | 1539 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando tubería | Circula |  | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-08-29 | 2024-08-29 | 08:11 | 09:00 | 1539 | 1616 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 4 1/2"-3 1/2" equipado con cedazos 4 1/2", empacador HCO 9 5/8" x 4 1/2" y camisa deslizable de circulación 3 1/2" TxT | Mete T x T |  | N/A | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 |  |  |  |  | 77 | 94 | 8 | 9.63 | 4.73
2024-08-29 | 2024-08-29 | 09:00 | 09:15 | 1616 | 1644 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 4 1/2"-3 1/2" equipado con cedazos 4 1/2", empacador HCO 9 5/8" x 4 1/2" y camisa deslizable de circulación 3 1/2" TxT | Mete T x T |  | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 28 | 112 | 3 | 9.33 | 4.27
2024-08-29 | 2024-08-29 | 09:15 | 09:26 | 1644 | 1644 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando tubería | Circula |  |  | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-08-29 | 2024-08-29 | 09:26 | 10:00 | 1644 | 1720 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 4 1/2"-3 1/2" equipado con cedazos 4 1/2", empacador HCO 9 5/8" x 4 1/2" y camisa deslizable de circulación 3 1/2" TxT | Mete T x T |  | N/A | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 76 | 134 | 8 | 9.5 | 2.83
2024-08-29 | 2024-08-29 | 10:00 | 10:11 | 1720 | 1748 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 4 1/2"-3 1/2" equipado con cedazos 4 1/2", empacador HCO 9 5/8" x 4 1/2" y camisa deslizable de circulación 3 1/2" TxT | Mete T x T |  | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 28 | 153 | 3 | 9.33 | 2.93
2024-08-29 | 2024-08-29 | 10:11 | 10:22 | 1748 | 1748 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando tubería | Circula |  |  | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-08-29 | 2024-08-29 | 10:22 | 11:00 | 1748 | 1824 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 4 1/2"-3 1/2" equipado con cedazos 4 1/2", empacador HCO 9 5/8" x 4 1/2" y camisa deslizable de circulación 3 1/2" TxT | Mete T x T |  | N/A | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 76 | 120 | 8 | 9.5 | 3.12
2024-08-29 | 2024-08-29 | 11:00 | 11:10 | 1824 | 1853 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 4 1/2"-3 1/2" equipado con cedazos 4 1/2", empacador HCO 9 5/8" x 4 1/2" y camisa deslizable de circulación 3 1/2" TxT | Mete T x T |  | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 29 | 174 | 3 | 9.67 | 3
2024-08-29 | 2024-08-29 | 11:10 | 11:21 | 1853 | 1853 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando tubería | Circula |  |  | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-08-29 | 2024-08-29 | 11:21 | 11:32 | 1853 | 1881 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 4 1/2"-3 1/2" equipado con cedazos 4 1/2", empacador HCO 9 5/8" x 4 1/2" y camisa deslizable de circulación 3 1/2" TxT | Mete T x T |  | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 28 | 153 | 3 | 9.33 | 3.33
2024-08-29 | 2024-08-29 | 11:32 | 11:52 | 1881 | 1881 | TP |  | N/A | N/A | Instala mandril | Instalación |  |  | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-08-29 | 2024-08-29 | 11:52 | 12:00 | 1881 | 1890 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 4 1/2"-3 1/2" equipado con cedazos 4 1/2", empacador HCO 9 5/8" x 4 1/2" y camisa deslizable de circulación 3 1/2" TxT (2 tramos, 1 cnx) | Mete T x T |  | N/A | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 9 | 68 | 1 | 9 | 4.67
2024-08-29 | 2024-08-29 | 12:00 | 12:25 | 1890 | 1958 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 4 1/2"-3 1/2" equipado con cedazos 4 1/2", empacador HCO 9 5/8" x 4 1/2" y camisa deslizable de circulación 3 1/2" TxT | Mete T x T |  | N/A | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 68 | 163 | 7 | 9.71 | 2.65
2024-08-29 | 2024-08-29 | 12:25 | 12:36 | 1958 | 1958 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando tubería | Circula |  |  | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-08-29 | 2024-08-29 | 12:36 | 13:00 | 1958 | 2025 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 4 1/2"-3 1/2" equipado con cedazos 4 1/2", empacador HCO 9 5/8" x 4 1/2" y camisa deslizable de circulación 3 1/2" TxT | Mete T x T |  | N/A | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 67 | 168 | 7 | 9.57 | 2.15
2024-08-29 | 2024-08-29 | 13:00 | 13:12 | 2025 | 2064 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 4 1/2"-3 1/2" equipado con cedazos 4 1/2", empacador HCO 9 5/8" x 4 1/2" y camisa deslizable de circulación 3 1/2" TxT | Mete T x T |  | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 39 | 195 | 4 | 9.75 | 1.98
2024-08-29 | 2024-08-29 | 13:12 | 13:24 | 2064 | 2064 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando tubería | Circula |  |  | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-08-29 | 2024-08-29 | 13:24 | 14:00 | 2064 | 2157 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 4 1/2"-3 1/2" equipado con cedazos 4 1/2", empacador HCO 9 5/8" x 4 1/2" y camisa deslizable de circulación 3 1/2" TxT | Mete T x T |  | N/A | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 93 | 155 | 10 | 9.3 | 2.15
2024-08-29 | 2024-08-29 | 14:00 | 14:02 | 2157 | 2167 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 4 1/2"-3 1/2" equipado con cedazos 4 1/2", empacador HCO 9 5/8" x 4 1/2" y camisa deslizable de circulación 3 1/2" TxT (1 tramo, 0 cnx) | Mete T x T |  | N/A | 00:02 |  |  |  |  | 2 | 0.03 |  |  |  |  | 10 | 300 | 1 | 10 | 0
2024-08-29 | 2024-08-29 | 14:02 | 14:14 | 2167 | 2167 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando tubería | Circula |  |  | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-08-29 | 2024-08-29 | 14:14 | 14:53 | 2167 | 2272 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 4 1/2"-3 1/2" equipado con cedazos 4 1/2", empacador HCO 9 5/8" x 4 1/2" y camisa deslizable de circulación 3 1/2" TxT | Mete T x T |  | N/A | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  |  |  | 105 | 162 | 11 | 9.55 | 2.5
2024-08-29 | 2024-08-29 | 14:53 | 15:00 | 2272 | 2272 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando tubería | Circula |  | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-08-29 | 2024-08-29 | 15:00 | 15:41 | 2272 | 2375 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 4 1/2"-3 1/2" equipado con cedazos 4 1/2", empacador HCO 9 5/8" x 4 1/2" y camisa deslizable de circulación 3 1/2" TxT | Mete T x T |  | N/A | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 103 | 151 | 11 | 9.36 | 2.38
2024-08-29 | 2024-08-29 | 15:41 | 15:52 | 2375 | 2375 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando tubería | Circula |  |  | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-08-29 | 2024-08-29 | 15:52 | 16:00 | 2375 | 2394 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 4 1/2"-3 1/2" equipado con cedazos 4 1/2", empacador HCO 9 5/8" x 4 1/2" y camisa deslizable de circulación 3 1/2" TxT (2 tramos, 1 cnx) | Mete T x T |  | N/A | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 19 | 143 | 2 | 9.5 | 1.92
2024-08-29 | 2024-08-29 | 16:00 | 16:28 | 2394 | 2480 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 4 1/2"-3 1/2" equipado con cedazos 4 1/2", empacador HCO 9 5/8" x 4 1/2" y camisa deslizable de circulación 3 1/2" TxT | Mete T x T |  | N/A | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 86 | 184 | 9 | 9.56 | 2.05
2024-08-29 | 2024-08-29 | 16:28 | 16:41 | 2480 | 2480 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando tubería | Circula |  |  | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-08-29 | 2024-08-29 | 16:41 | 17:00 | 2480 | 2536 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 4 1/2"-3 1/2" equipado con cedazos 4 1/2", empacador HCO 9 5/8" x 4 1/2" y camisa deslizable de circulación 3 1/2" TxT | Mete T x T |  | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 56 | 177 | 6 | 9.33 | 2.07
2024-08-29 | 2024-08-29 | 17:00 | 17:19 | 2536 | 2584 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 4 1/2"-3 1/2" equipado con cedazos 4 1/2", empacador HCO 9 5/8" x 4 1/2" y camisa deslizable de circulación 3 1/2" TxT | Mete T x T |  | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 48 | 152 | 5 | 9.6 | 2.28
2024-08-29 | 2024-08-29 | 17:19 | 17:31 | 2584 | 2584 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando tubería | Circula |  |  | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-08-29 | 2024-08-29 | 17:31 | 18:00 | 2584 | 2660 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 4 1/2"-3 1/2" equipado con cedazos 4 1/2", empacador HCO 9 5/8" x 4 1/2" y camisa deslizable de circulación 3 1/2" TxT | Mete T x T |  | N/A | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 76 | 157 | 8 | 9.5 | 2.13
2024-08-29 | 2024-08-29 | 18:00 | 18:09 | 2660 | 2689 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 4 1/2"-3 1/2" equipado con cedazos 4 1/2", empacador HCO 9 5/8" x 4 1/2" y camisa deslizable de circulación 3 1/2" TxT (3 tramos, 2 cnx) | Mete T x T |  | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 29 | 193 | 3 | 9.67 | 2.3
2024-08-29 | 2024-08-29 | 18:09 | 18:21 | 2689 | 2689 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando tubería | Circula |  |  | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-08-29 | 2024-08-29 | 18:21 | 19:00 | 2689 | 2786 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 4 1/2"-3 1/2" equipado con cedazos 4 1/2", empacador HCO 9 5/8" x 4 1/2" y camisa deslizable de circulación 3 1/2" TxT | Mete T x T |  | N/A | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  |  |  | 97 | 149 | 11 | 8.82 | 2.3
2024-08-29 | 2024-08-29 | 19:00 | 19:11 | 2786 | 2786 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando tubería | Circula |  |  | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-08-29 | 2024-08-29 | 19:11 | 19:47 | 2786 | 2891 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 4 1/2"-3 1/2" equipado con cedazos 4 1/2", empacador HCO 9 5/8" x 4 1/2" y camisa deslizable de circulación 3 1/2" TxT (11 tramos - 10 cnx) | Mete T x T |  | N/A | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 105 | 175 | 11 | 9.55 | 2.13
2024-08-29 | 2024-08-29 | 19:47 | 19:58 | 2891 | 2891 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando tubería | Circula |  |  | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-08-29 | 2024-08-29 | 19:58 | 20:00 | 2891 | 2900 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 4 1/2"-3 1/2" equipado con cedazos 4 1/2", empacador HCO 9 5/8" x 4 1/2" y camisa deslizable de circulación 3 1/2" TxT | Mete T x T |  | N/A | 00:02 |  |  |  |  | 2 | 0.03 |  |  |  |  | 9 | 270 | 1 | 9 | 1.98
2024-08-29 | 2024-08-29 | 20:00 | 20:35 | 2900 | 2995 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 4 1/2"-3 1/2" equipado con cedazos 4 1/2", empacador HCO 9 5/8" x 4 1/2" y camisa deslizable de circulación 3 1/2" TxT (10 tramo - 9 cnx) | Mete T x T |  | N/A | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 95 | 163 | 10 | 9.5 | 2.1
2024-08-29 | 2024-08-29 | 20:35 | 20:46 | 2995 | 2995 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando tubería | Circula |  |  | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-08-29 | 2024-08-30 | 20:46 | 00:00 | 2995 | 3015 | TP |  | N/A | N/A | Instala e instrumenta válvula de seguridad sub superficial 4 1/2" | Valvula de Tormenta Instala / Elimina |  | N/A | 03:14 |  |  |  |  | 194 | 3.23
2024-08-30 | 2024-08-30 | 00:00 | 00:16 | 3015 | 3015 | TP |  | N/A | N/A | Instala e instrumenta válvula de seguridad sub superficial 4 1/2" | Valvula de Tormenta Instala / Elimina |  | N/A | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-08-30 | 2024-08-30 | 00:16 | 01:00 | 3015 | 3054 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 4 1/2"-3 1/2" equipado con cedazos 4 1/2", empacador HCO 9 5/8" x 4 1/2" y camisa deslizable de circulación 3 1/2" TxT | Mete T x T |  | N/A | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 39 | 53 | 4 | 9.75 | 5.85
2024-08-30 | 2024-08-30 | 01:00 | 01:24 | 3054 | 3092 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 4 1/2"-3 1/2" equipado con cedazos 4 1/2", empacador HCO 9 5/8" x 4 1/2" y camisa deslizable de circulación 3 1/2" TxT (4 tramos - 3 cnx) | Mete T x T |  | N/A | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 38 | 95 | 4 | 9.5 | 4.68
2024-08-30 | 2024-08-30 | 01:24 | 01:40 | 3092 | 3092 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando tubería | Circula |  |  | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-08-30 | 2024-08-30 | 01:40 | 02:00 | 3092 | 3121 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 4 1/2"-3 1/2" equipado con cedazos 4 1/2", empacador HCO 9 5/8" x 4 1/2" y camisa deslizable de circulación 3 1/2" TxT | Mete T x T |  | N/A | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 29 | 87 | 3 | 9.67 | 4.03
2024-08-30 | 2024-08-30 | 02:00 | 02:10 | 3121 | 3140 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 4 1/2"-3 1/2" equipado con cedazos 4 1/2", empacador HCO 9 5/8" x 4 1/2" y camisa deslizable de circulación 3 1/2" TxT (2 tramos - 1 cnx) | Mete T x T |  | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 19 | 114 | 2 | 9.5 | 3.3
2024-08-30 | 2024-08-30 | 02:10 | 05:00 | 3140 | 3141 | TP |  | N/A | N/A | Instala e instrumenta bola colgadora | Instala bola colgadora |  | N/A | 02:50 |  |  |  |  | 170 | 2.83
2024-08-30 | 2024-08-30 | 05:00 | 08:00 | 3141 | 3141 | TNP |  | N/A | N/A | Sienta bola colgadora | Sienta bola colgadora |  | N/A | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-08-30 | 2024-08-30 | 08:00 | 10:00 | 3141 | 3141 | TNP |  | N/A | N/A | Prueba sellos de bola colgadora | Prueba |  | N/A | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-08-30 | 2024-08-30 | 10:00 | 16:00 | 3141 | 3141 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza procedimiento de anclaje de empacador HCO 9 5/8" x 4 1/2" | Ancla empacador |  | N/A | 06:00 |  |  |  |  | 360 | 6
2024-08-30 | 2024-08-30 | 16:00 | 17:30 | 3141 | 3141 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza prueba de hermeticidad de empacador HCO 9 5/8" x 4 1/2" | Prueba |  | N/A | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-08-30 | 2024-08-30 | 17:30 | 18:45 | 3141 | 3141 | TNP |  | N/A | N/A | Elimina bola colgadora | Instala bola colgadora |  | N/A | 01:15 |  |  |  |  | 75 | 1.25
2024-08-30 | 2024-08-30 | 18:45 | 20:30 | 3141 | 3141 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza prueba de hermeticidad de empacador HCO 9 5/8" x 4 1/2" | Prueba |  | N/A | 01:45 |  |  |  |  | 105 | 1.75
2024-08-30 | 2024-08-31 | 20:30 | 00:00 | 3141 | 3141 | TNP |  | N/A | N/A | Elimina bola colgadora (Afloja yugos de cabezal 13 5/8") | Instala bola colgadora |  | N/A | 03:30 |  |  |  |  | 210 | 3.5
2024-08-31 | 2024-08-31 | 00:00 | 00:48 | 3141 | 3141 | TNP |  | N/A | N/A | Elimina bola colgadora (Afloja yugos de cabezal 13 5/8") | Instala bola colgadora |  | N/A | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8
2024-08-31 | 2024-08-31 | 00:48 | 04:00 | 3141 | 3141 | TP |  | N/A | N/A | Realiza procedimiento de anclaje de empacador HCO 9 5/8" x 4 1/2" (Verificar anclaje de empacadores) | Ancla empacador |  | N/A | 03:12 |  |  |  |  | 192 | 3.2
2024-08-31 | 2024-08-31 | 04:00 | 04:31 | 3141 | 3141 | TP |  | N/A | N/A | Sienta bola colgadora | Sienta bola colgadora |  |  | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-08-31 | 2024-08-31 | 04:31 | 06:00 | 3141 | 3141 | TP |  | N/A | N/A | Aprieta yugos de bola colgadora | Instala bola colgadora |  | N/A | 01:29 |  |  |  |  | 89 | 1.48
2024-08-31 | 2024-08-31 | 06:00 | 07:00 | 3141 | 3141 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba de hermeticidad de empacadores HCO 9 5/8" x 4 1/2" | Prueba |  | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-31 | 2024-08-31 | 07:00 | 08:30 | 3141 | 3141 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba de hermeticidad de bola colgadora 13 5/8" x 4 1/2" | Prueba |  | N/A | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-08-31 | 2024-08-31 | 08:30 | 09:30 | 3141 | 3141 | TP |  | N/A | N/A | Elimina tubo ancla | Eliminar tubos anclas |  | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-31 | 2024-08-31 | 09:30 | 12:00 | 3141 | 3141 | TP |  | N/A | N/A | Instala valvula H, (eliminó polea de cable sensor, cerró válvula tormenta y desconectó tubing 4 1/2") | Valvula de Tormenta Instala / Elimina |  | N/A | 02:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5
2024-08-31 | 2024-08-31 | 12:00 | 15:30 | 3141 | 3141 | TP |  | N/A | N/A | Elimina diverter, overshot y campana | Diverter |  |  | 03:30 |  |  |  |  | 210 | 3.5
2024-08-31 | 2024-09-01 | 15:30 | 00:00 | 3141 | 3141 | TP |  | N/A | N/A | Elimina BOPS (Afloja tornillería entre preventores, elimina BOPs, afloja tornillería entre carretes espaciadores y elimina carretes) | Elimina charola ecologica |  | N/A | 08:30 |  |  |  |  | 510 | 8.5
2024-09-01 | 2024-09-01 | 00:00 | 04:00 | 3141 | 3141 | TP |  | N/A | N/A | Elimina BOPS (Afloja tornilleria de brida adaptadora) | Elimina charola ecologica |  |  | 04:00 |  |  |  |  | 240 | 4
2024-09-01 | 2024-09-01 | 04:00 | 12:00 | 3141 | 3141 | TP |  | N/A | N/A | Instala MAV (en el inter inicia instalación de equipo TF) | Instala MAV |  | N/A | 08:00 |  |  |  |  | 480 | 8
2024-09-01 | 2024-09-01 | 12:00 | 13:30 | 3141 | 3141 | TP |  | N/A | N/A | Cambio valvula H de 1 via por valvula H de 2 vias | Activa/ desactiva PBL |  |  | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-09-01 | 2024-09-01 | 13:30 | 16:00 | 3141 | 3141 | TP |  | N/A | N/A | Prueba válvula lateral 2 1/16" de MAV, brida 4 1/6" entre MAV y bonete | Prueba |  | N/A | 02:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5
2024-09-01 | 2024-09-01 | 16:00 | 17:00 | 3141 | 3141 | TP |  | N/A | N/A | Instala lubricador y recupera válvula H de doble vía (en el inter instala equipo de aforo avance 50%) | Aforo |  | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-01 | 2024-09-02 | 17:00 | 00:00 | 3141 | 3141 | TP |  | N/A | N/A | Instala equipo de aforo e instala equipo de TF (avance 82%, avance 30%) | Instala/ desinstala TF |  | N/A | 07:00 |  |  |  |  | 420 | 7
2024-09-02 | 2024-09-02 | 00:00 | 05:50 | 3141 | 3141 | TP |  | N/A | N/A | Instala equipo de aforo e instala equipo de TF (avance 100%, avance 40%) | Instala/ desinstala TF |  | N/A | 05:50 |  |  |  |  | 350 | 5.83
2024-09-02 | 2024-09-02 | 05:50 | 07:00 | 3141 | 3141 | TP |  | N/A | N/A | Ruptura del tapón cerámico | Prueba |  |  | 01:10 |  |  |  |  | 70 | 1.17
2024-09-02 | 2024-09-02 | 07:00 | 20:30 | 3141 | 3141 | TP |  | N/A | N/A | Instala equipo de TF 1 1/2" (avance 100 %) | Instala/ desinstala TF |  | N/A | 13:30 |  |  |  |  | 810 | 13.5
2024-09-02 | 2024-09-02 | 20:30 | 21:00 | 3141 | 3141 | TP |  | N/A | N/A | Desplaza agua por Nitrógeno | Desplaza |  |  | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-09-02 | 2024-09-03 | 21:00 | 00:00 | 3141 | 3141 | TNP |  | N/A | N/A | Espera barco de proceso por trasiego de fluidos | EMS |  | N/A | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-09-03 | 2024-09-04 | 00:00 | 00:00 | 3141 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Espera barco de proceso por trasiego de fluidos | EMS |  | N/A | 24:00 |  |  |  |  | 1440 | 24
2024-09-04 | 2024-09-04 | 00:00 | 09:30 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Espera barco de proceso por trasiego de fluidos | EMS |  | N/A | 09:30 |  |  |  |  | 570 | 9.5
2024-09-04 | 2024-09-04 | 09:30 | 20:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Mete TF 1 1/2" bombeando N2 | Instala/ desinstala TF |  | N/A | 10:30 |  |  |  |  | 630 | 10.5
2024-09-04 | 2024-09-04 | 20:00 | 21:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Levanta TF 1 1/2" | Instala/ desinstala TF |  |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-04 | 2024-09-04 | 21:00 | 22:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desconecta manguera coflexip | Instala/ desinstala TF |  |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-04 | 2024-09-05 | 22:00 | 00:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | En espera de MCC | MCC |  | N/A | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-09-05 | 2024-09-05 | 00:00 | 07:30 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | En espera de MCC | MCC |  | N/A | 07:30 |  |  |  |  | 450 | 7.5
2024-09-05 | 2024-09-05 | 07:30 | 09:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Levanta TF 1 1/2" | Instala/ desinstala TF |  |  | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-09-05 | 2024-09-05 | 09:00 | 13:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza aforo de pozo | Aforo |  |  | 04:00 |  |  |  |  | 240 | 4
2024-09-05 | 2024-09-05 | 13:00 | 17:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Recibe barco de proceso (efectuó maniobras de aproximación a PAE y efectua conexion de manguera) | Recibe materiales |  | N/A | 04:00 |  |  |  |  | 240 | 4
2024-09-05 | 2024-09-06 | 17:00 | 00:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Espera barco de proceso (con optimizador hidráulico 1 11/16” y TF 1 1/2” en superficie; pozo cerrado en válvula mecánica maestra) | EMS |  |  | 07:00 |  |  |  |  | 420 | 7
2024-09-06 | 2024-09-07 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Espera barco de proceso (con optimizador hidráulico 1 11/16” y TF 1 1/2” en superficie; pozo cerrado en válvula mecánica maestra) | EMS |  | N/A | 24:00 |  |  |  |  | 1440 | 24
2024-09-07 | 2024-09-08 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Espera barco de proceso (con optimizador hidráulico 1 11/16” y TF 1 1/2” en superficie; pozo cerrado en válvula mecánica maestra) | EMS |  | N/A | 24:00 |  |  |  |  | 1440 | 24
2024-09-08 | 2024-09-09 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Espera barco de proceso (con optimizador hidráulico 1 11/16” y TF 1 1/2” en superficie; pozo cerrado en válvula mecánica maestra) | EMS |  | N/A | 24:00 |  |  |  |  | 1440 | 24
2024-09-09 | 2024-09-10 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Espera barco de proceso (con optimizador hidráulico 1 11/16” y TF 1 1/2” en superficie; pozo cerrado en válvula mecánica maestra) | EMS |  | N/A | 24:00 |  |  |  |  | 1440 | 24
2024-09-10 | 2024-09-11 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Espera barco de proceso (con optimizador hidráulico 1 11/16” y TF 1 1/2” en superficie; pozo cerrado en válvula mecánica maestra) | EMS |  | N/A | 24:00 |  |  |  |  | 1440 | 24
2024-09-11 | 2024-09-12 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Espera barco de proceso (con optimizador hidráulico 1 11/16” y TF 1 1/2” en superficie; pozo cerrado en válvula mecánica maestra) | EMS |  | N/A | 24:00 |  |  |  |  | 1440 | 24
2024-09-12 | 2024-09-13 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Espera barco de proceso (con optimizador hidráulico 1 11/16” y TF 1 1/2” en superficie; pozo cerrado en válvula mecánica maestra) | EMS |  | N/A | 24:00 |  |  |  |  | 1440 | 24
2024-09-13 | 2024-09-14 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Espera barco de proceso (con optimizador hidráulico 1 11/16” y TF 1 1/2” en superficie; pozo cerrado en válvula mecánica maestra) | EMS |  |  | 24:00 |  |  |  |  | 1440 | 24
2024-09-14 | 2024-09-15 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Espera barco de proceso (con optimizador hidráulico 1 11/16” y TF 1 1/2” en superficie; pozo cerrado en válvula mecánica maestra) | EMS |  | N/A | 24:00 |  |  |  |  | 1440 | 24
2024-09-15 | 2024-09-15 | 00:00 | 22:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Espera barco de proceso (con optimizador hidráulico 1 11/16” y TF 1 1/2” en superficie; pozo cerrado en válvula mecánica maestra) | EMS |  | N/A | 22:00 |  |  |  |  | 1320 | 22
2024-09-15 | 2024-09-16 | 22:00 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Drena pozo hacia barco de proceso | Observa |  |  | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-09-16 | 2024-09-17 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Drena pozo hacia barco de proceso | Observa |  | N/A | 24:00 |  |  |  |  | 1440 | 24
2024-09-17 | 2024-09-17 | 00:00 | 21:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Mide pozo por estrangulador de 1/2" fijo | Observa |  | N/A | 21:00 |  |  |  |  | 1260 | 21
2024-09-17 | 2024-09-18 | 21:00 | 00:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Espera de barco de proceso por trasiego de fluidos | EMS |  | N/A | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-09-18 | 2024-09-19 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Espera de barco de proceso por trasiego de fluidos | EMS |  | N/A | 24:00 |  |  |  |  | 1440 | 24
2024-09-19 | 2024-09-20 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Espera de barco de proceso por trasiego de fluidos | EMS |  | N/A | 24:00 |  |  |  |  | 1440 | 24
2024-09-20 | 2024-09-20 | 00:00 | 03:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Drena pozo hacia barco de proceso | Observa |  | N/A | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-09-20 | 2024-09-21 | 03:00 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Con pozo alineado a barco de proceso por estrangulador fijo 3/8” efectúa medición de pozo | Control de pozo |  | N/A | 21:00 |  |  |  |  | 1260 | 21
2024-09-21 | 2024-09-22 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Con pozo alineado a barco de proceso por estrangulador fijo 3/8” efectúa medición de pozo | Control de pozo |  | N/A | 24:00 |  |  |  |  | 1440 | 24
2024-09-22 | 2024-09-22 | 00:00 | 02:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Con pozo alineado a barco de proceso por estrangulador fijo 3/8” efectúa medición de pozo | Control de pozo |  |  | 02:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5
2024-09-22 | 2024-09-22 | 02:30 | 04:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | En libranza operativa con pozo cerrado en válvula sondeo mecánica, barco de proceso realiza barrido, desconecta manguera coflexip, materiales y personal. | Preparativos |  |  | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-09-22 | 2024-09-23 | 04:00 | 00:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Espera barco de proceso por trasiego de fluidos | EMS |  | N/A | 20:00 |  |  |  |  | 1200 | 20
2024-09-23 | 2024-09-24 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Espera barco de proceso por trasiego de fluidos | EMS |  |  | 24:00 |  |  |  |  | 1440 | 24
2024-09-24 | 2024-09-24 | 00:00 | 09:30 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Espera barco de proceso por trasiego de fluidos | EMS | Terminacion | N/A | 09:30 |  |  |  |  | 570 | 9.5
2024-09-24 | 2024-09-24 | 09:30 | 23:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Con pozo alineado a barco de proceso por estrangulador fijo 3/8” efectúa medición de pozo | Control de pozo | Terminacion | N/A | 13:30 |  |  |  |  | 810 | 13.5
2024-09-24 | 2024-09-25 | 23:00 | 00:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | En espera de MCC | MCC | Terminacion |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-25 | 2024-09-25 | 00:00 | 03:30 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | En espera de MCC | MCC | Terminacion | N/A | 03:30 |  |  |  |  | 210 | 3.5
2024-09-25 | 2024-09-25 | 03:30 | 09:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Drenó pozo en periodo de estabilización alineado a barco de proceso | Orden y limpieza | Terminacion | N/A | 05:30 |  |  |  |  | 330 | 5.5
2024-09-25 | 2024-09-26 | 09:00 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Con pozo alineado a barco de proceso por estrangulador fijo 3/8” efectúa medición de pozo | Observa | Terminacion | N/A | 15:00 |  |  |  |  | 900 | 15
2024-09-26 | 2024-09-26 | 00:00 | 19:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Con pozo alineado a barco de proceso por estrangulador fijo 3/8” efectúa medición de pozo | Observa | Terminacion | N/A | 19:30 |  |  |  |  | 1170 | 19.5
2024-09-26 | 2024-09-26 | 19:30 | 21:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala TF | Instala/ desinstala TF | Terminacion | N/A | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-09-26 | 2024-09-26 | 21:00 | 22:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Armó válvula check, desconector hidráulico, barras rígidas y sello de plomo 2.5” | Valvula de Tormenta Instala / Elimina | Terminacion | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-26 | 2024-09-27 | 22:00 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala equipo de T.F. al 100% y prueba mismo. | Instala/ desinstala TF | Terminacion |  | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-09-27 | 2024-09-27 | 00:00 | 06:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Mete/Levanta TF con sello de plomo 2 1/2" para Calibración de AP @ 3076 m | Instala/ desinstala TF | Terminacion | N/A | 06:00 |  |  |  |  | 360 | 6
2024-09-27 | 2024-09-27 | 06:00 | 11:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina sello de plomo 2.5 " con TF 1 1/2" | Instala/ desinstala TF | Terminacion | N/A | 05:30 |  |  |  |  | 330 | 5.5
2024-09-27 | 2024-09-28 | 11:30 | 00:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Espera barco de proceso por trasiego de fluidos para continuar con actividades de introducción de tapón lock mandrel | EMS | Terminacion | N/A | 12:30 |  |  |  |  | 750 | 12.5
2024-09-28 | 2024-09-29 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Espera barco de proceso por trasiego de fluidos para continuar con actividades de introducción de tapón lock mandrel | EMS | Terminacion | N/A | 24:00 |  |  |  |  | 1440 | 24
2024-09-29 | 2024-09-29 | 00:00 | 10:15 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Espera barco de proceso por trasiego de fluidos para continuar con actividades de introducción de tapón lock mandrel | EMS | Terminacion | N/A | 10:15 |  |  |  |  | 615 | 10.25
2024-09-29 | 2024-09-30 | 10:15 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Mete/Levanta TF con lock mandrel y running tool con TF 1 1/2”. | Instala/ desinstala TF | Terminacion | N/A | 13:45 |  |  |  |  | 825 | 13.75
2024-09-30 | 2024-09-30 | 00:00 | 02:45 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Levanta TF con lock mandrel y running tool con TF 1 1/2”. | Instala/ desinstala TF | Terminacion | N/A | 02:45 |  |  |  |  | 165 | 2.75
2024-09-30 | 2024-09-30 | 2:45 | 11:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Con pozo alineado a barco de proceso por estrangulador fijo 3/8” variable, efectúa medición de pozo | Observa | Terminacion | N/A | 8:15 |  |  |  |  | 495 | 8.25
2024-09-30 | 2024-09-30 | 11:00 | 12:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Conecta operadora tipo otis para camisa mecanica deslizable en BHA TF de 1 1/2", conecta cabeza inyectora en BOP y realiza prueba de hermeticidad del sistema con 350 psi por 5 minutos y 5,000 psi por 10 minutos | Prueba | Terminacion | N/A | 1:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-09-30 | 2024-09-30 | 12:30 | 22:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Mete TF, realizando pull test cada 1,000 m, verificando parametros estables | Instala/ desinstala TF | Terminacion | N/A | 9:30 |  |  |  |  | 570 | 9.5
2024-09-30 | 2024-10-01 | 22:00 | 0:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Levanta operadora OTIS y TF 1 1/2" , con pozo abierto alineado a barco de proceso por estrangulador variable 3 /8" | Instala/ desinstala TF | Terminacion |  | 2:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-10-01 | 2024-10-01 | 0:00 | 1:33 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Levanta operadora OTIS y TF 1 1/2" , con pozo abierto alineado a barco de proceso por estrangulador variable 3 /8" | Instala/ desinstala TF | Terminacion |  | 1:33 |  |  |  |  | 93 | 1.55
2024-10-01 | 2024-10-01 | 1:33 | 6:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Con pozo cerrado en válvula de sondeo mecánica de cruceta y TF 1 ½” en superficie, dreno pozo en periodo de estabilización alineado a barco de procesos a través del choke manifold de equipo de aforo por estrangulador 3/8” fijo. | Observa | Terminacion | N/A | 4:27 |  |  |  |  | 267 | 4.45
2024-10-01 | 2024-10-01 | 6:00 | 14:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Con pozo cerrado en válvula de sondeo mecánica de cruceta y TF de 1 ½” en superficie, drena pozo hacia barco de procesos a través de choke manifold y equipo de medición por estrangulador 3/8” fijo, en equipo de aforo. | Observa | Terminacion | N/A | 8:00 |  |  |  |  | 480 | 8
2024-10-01 | 2024-10-02 | 14:00 | 0:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Espera barco de proceso por trasiego de fluidos para continuar con aforo de pozo | EMS | Terminacion |  | 10:00 |  |  |  |  | 600 | 10
2024-10-02 | 2024-10-03 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Espera barco de proceso por trasiego de fluidos para continuar con aforo de pozo | EMS | Terminacion | N/A | 24:00 |  |  |  |  | 1440 | 24
2024-10-03 | 2024-10-04 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Espera barco de proceso por trasiego de fluidos para continuar con aforo de pozo | EMS | Terminacion | N/A | 24:00 |  |  |  |  | 1440 | 24
2024-10-04 | 2024-10-05 | 00:00 | 0:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Espera barco de proceso por trasiego de fluidos para continuar con aforo de pozo | EMS | Terminacion | N/A | 24:00 |  |  |  |  | 1440 | 24
2024-10-05 | 2024-10-06 | 00:00 | 0:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Espera barco de proceso por trasiego de fluidos para continuar con aforo de pozo | EMS | Terminacion | N/A | 24:00 |  |  |  |  | 1440 | 24
2024-10-06 | 2024-10-06 | 00:00 | 04:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Espera barco de proceso por trasiego de fluidos para continuar con aforo de pozo | EMS | Terminacion | N/A | 04:00 |  |  |  |  | 240 | 4
2024-10-06 | 2024-10-07 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Espera barco de proceso por trasiego de fluidos para continuar con aforo de pozo | EMS | Terminacion | N/A | 24:00 |  |  |  |  | 1440 | 24
2024-10-07 | 2024-10-08 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Espera barco de proceso por trasiego de fluidos para continuar con aforo de pozo | EMS | Terminación | N/A | 24:00 |  |  |  |  | 1440 | 24