## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-07 | 2024-06-08 | 21:00 | 02:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Corte y desliz de cable | N/A | 22 | Corte y desliz | 05:00 |  |  |  |  | 300 | 5
2024-06-08 | 2024-06-08 | 02:00 | 05:26 | 0 | 476 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Armar sarta de limpieza con niple aguja y canastas chatarrera 4 ¾” | N/A | 2 | Arma BHA | 03:26 |  |  |  |  | 206 | 3.43 | [9 empty] | 6
2024-06-08 | 2024-06-08 | 05:26 | 06:00 | 476 | 677 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete sarta de limpieza con niple aguja y canastas chatarrera 4 ¾” (TP 4", 6 cnx) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 201 | 355 | 7 | 28.71 | 4.98
2024-06-08 | 2024-06-08 | 06:00 | 06:42 | 677 | 1191 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete sarta de limpieza con niple aguja y canastas chatarrera 4 ¾” (TP 4" ) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 514 | 734 | 18 | 28.56 | 1.65
2024-06-08 | 2024-06-08 | 06:42 | 07:09 | 1191 | 1191 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-06-08 | 2024-06-08 | 07:09 | 08:00 | 1191 | 1876 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete sarta de limpieza con niple aguja y canastas chatarrera 4 ¾” (TP 4" ) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85 |  |  |  |  | 685 | 806 | 24 | 28.54 | 1.47
2024-06-08 | 2024-06-08 | 08:00 | 08:14 | 1876 | 2078 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete sarta de limpieza con niple aguja y canastas chatarrera 4 ¾” (TP 4" ) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 202 | 866 | 7 | 28.86 | 1.7
2024-06-08 | 2024-06-08 | 08:14 | 08:33 | 2078 | 2079 | TNP |  | N/A | N/A | Instala combinación | N/A | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-06-08 | 2024-06-08 | 08:33 | 08:36 | 2079 | 2108 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete sarta de limpieza con niple aguja y canastas chatarrera 4 ¾” (TP 5 1/2" ) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 29 | 580 | 1 | 29 | 1.72
2024-06-08 | 2024-06-08 | 08:36 | 09:00 | 2108 | 2108 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-06-08 | 2024-06-08 | 09:00 | 10:00 | 2108 | 2832 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete sarta de limpieza con niple aguja y canastas chatarrera 4 ¾” (TP 5 1/2" ) | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 724 | 724 | 25 | 28.96 | 1.73
2024-06-08 | 2024-06-08 | 10:00 | 10:18 | 2832 | 3063 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete sarta de limpieza con niple aguja y canastas chatarrera 4 ¾” (TP 5 1/2" ) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 231 | 770 | 8 | 28.88 | 1.73
2024-06-08 | 2024-06-08 | 10:18 | 10:45 | 3063 | 3063 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-06-08 | 2024-06-08 | 10:45 | 11:00 | 3063 | 3264 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete sarta de limpieza con niple aguja y canastas chatarrera 4 ¾” (TP 5 1/2" ) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 201 | 804 | 7 | 28.71 | 1.57
2024-06-08 | 2024-06-08 | 11:00 | 11:44 | 3264 | 3869 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete sarta de limpieza con niple aguja y canastas chatarrera 4 ¾” (TP 5 1/2" ) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 605 | 825 | 21 | 28.81 | 1.53
2024-06-08 | 2024-06-08 | 11:44 | 12:03 | 3869 | 3869 | TNP |  | N/A | N/A | Cambia elevador (TP 5 1/2" ) | N/A | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-06-08 | 2024-06-08 | 12:03 | 12:06 | 3869 | 3897 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete sarta de limpieza con niple aguja y canastas chatarrera 4 ¾” (TP 5 7/8" ) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 28 | 560 | 1 | 28 | 2.2
2024-06-08 | 2024-06-08 | 12:06 | 12:24 | 3897 | 3897 | TNP |  | N/A | N/A | Mantenimiento a dados de llave hidráulica |  | 99 | Mantenimiento a equipos | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-06-08 | 2024-06-08 | 12:24 | 12:33 | 3897 | 3982 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete sarta de limpieza con niple aguja y canastas chatarrera 4 ¾” (TP 5 7/8", 2 conexiones) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 85 | 567 | 3 | 28.33 | 2.48
2024-06-08 | 2024-06-08 | 12:33 | 12:57 | 3982 | 3982 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-06-08 | 2024-06-08 | 12:57 | 13:23 | 3982 | 4034 | TNP |  | N/A | N/A | Verifica libre paso por la BL |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-06-08 | 2024-06-08 | 13:23 | 14:00 | 4034 | 4427 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete sarta de limpieza con niple aguja y canastas chatarrera 4 ¾” (TP 5 7/8") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 393 | 637 | 14 | 28.07 | 1.88
2024-06-08 | 2024-06-08 | 14:00 | 14:55 | 4427 | 5016 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete sarta de limpieza con niple aguja y canastas chatarrera 4 ¾” (TP 5 7/8") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  |  |  | 589 | 643 | 21 | 28.05 | 1.98
2024-06-08 | 2024-06-08 | 14:55 | 15:20 | 5016 | 5016 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-06-08 | 2024-06-08 | 15:20 | 15:55 | 5016 | 5410 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete sarta de limpieza con niple aguja y canastas chatarrera 4 ¾” (TP 5 7/8") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 394 | 675 | 14 | 28.14 | 1.78
2024-06-08 | 2024-06-08 | 15:55 | 16:57 | 5410 | 5464 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sarta de limpieza con niple aguja y canastas chatarrera 4 ¾” con rotación y bombeo (TP 5 7/8") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:02 |  |  |  |  | 62 | 1.03 |  |  |  |  | 54 | 52 | 2 | 27 | 6.7
2024-06-08 | 2024-06-09 | 16:57 | 00:00 | 5464 | 5455 | TNP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta | N/A | 12 | Circula | 07:03 |  |  |  |  | 423 | 7.05