## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-08 | 2024-06-09 | 16:57 | 01:47 | 5464 | 5436 | TNP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta | N/A | 12 | Circula | 08:50 |  |  |  |  | 530 | 8.83
2024-06-09 | 2024-06-09 | 01:47 | 02:00 | 5436 | 5323 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sarta de limpieza con niple aguja y canastas chatarrera 4 ¾” (TP 5 7/8") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 113 | 522 | 4 | 28.25 | 2.37
2024-06-09 | 2024-06-09 | 02:00 | 03:00 | 5323 | 4732 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sarta de limpieza con niple aguja y canastas chatarrera 4 ¾” (TP 5 7/8") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 591 | 591 | 21 | 28.14 | 1.73
2024-06-09 | 2024-06-09 | 03:00 | 04:00 | 4732 | 4057 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sarta de limpieza con niple aguja y canastas chatarrera 4 ¾” (TP 5 7/8") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 675 | 675 | 24 | 28.13 | 1.75
2024-06-09 | 2024-06-09 | 04:00 | 04:17 | 4057 | 3859 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sarta de limpieza con niple aguja y canastas chatarrera 4 ¾” (TP 5 7/8", 6 cnx) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 198 | 699 | 7 | 28.29 | 1.63
2024-06-09 | 2024-06-09 | 04:17 | 04:30 | 3859 | 3859 | TNP |  | N/A | N/A | Cambia elevador para TP 5 7/8" |  | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-06-09 | 2024-06-09 | 04:30 | 05:00 | 3859 | 3484 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sarta de limpieza con niple aguja y canastas chatarrera 4 ¾” (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 375 | 750 | 13 | 28.85 | 1.5
2024-06-09 | 2024-06-09 | 05:00 | 06:00 | 3484 | 2704 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sarta de limpieza con niple aguja y canastas chatarrera 4 ¾” (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 780 | 780 | 27 | 28.89 | 1.53
2024-06-09 | 2024-06-09 | 06:00 | 06:50 | 2704 | 2065 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sarta de limpieza con niple aguja y canastas chatarrera 4 ¾” (TP 5 1/2", 21 cnx) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 639 | 767 | 22 | 29.05 | 1.68
2024-06-09 | 2024-06-09 | 06:50 | 07:03 | 2065 | 2065 | TNP |  | N/A | N/A | Cambia elevador |  | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-06-09 | 2024-06-09 | 07:03 | 08:00 | 2065 | 1264 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sarta de limpieza con niple aguja y canastas chatarrera 4 ¾” (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 |  |  |  |  | 801 | 843 | 28 | 28.61 | 1.53
2024-06-09 | 2024-06-09 | 08:00 | 09:00 | 1264 | 550 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sarta de limpieza con niple aguja y canastas chatarrera 4 ¾” (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 714 | 714 | 25 | 28.56 | 1.75
2024-06-09 | 2024-06-09 | 09:00 | 09:07 | 550 | 464 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sarta de limpieza con niple aguja y canastas chatarrera 4 ¾” (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 86 | 737 | 3 | 28.67 | 1.82
2024-06-09 | 2024-06-09 | 09:07 | 09:16 | 464 | 464 | TNP |  | N/A | N/A | Observa pozo | N/A | 13 | Observa pozo | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-06-09 | 2024-06-09 | 09:16 | 11:26 | 464 | 9 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma sarta de limpieza con niple aguja y canastas chatarrera 4 ¾” | N/A | 3 | Desarma BHA | 02:10 |  |  |  |  | 130 | 2.17 | [9 empty] | 6
2024-06-09 | 2024-06-09 | 11:26 | 12:19 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza preparativos para armar sarta | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88
2024-06-09 | 2024-06-09 | 12:19 | 15:35 | 0 | 466 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma molino window mill 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con watermelon 61/2" | N/A | 2 | Arma BHA | 03:16 |  |  |  |  | 196 | 3.27 | [9 empty] | 6
2024-06-09 | 2024-06-09 | 15:35 | 16:00 | 466 | 808 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino window mill 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con watermelon 61/2" (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 342 | 821 | 12 | 28.5 | 1.47
2024-06-09 | 2024-06-09 | 16:00 | 16:16 | 808 | 1036 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino window mill 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con watermelon 61/2" (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 228 | 855 | 8 | 28.5 | 1.4
2024-06-09 | 2024-06-09 | 16:16 | 16:46 | 1036 | 1036 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP (TP 4") | N/A | 12 | Circula | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-06-09 | 2024-06-09 | 16:46 | 17:00 | 1036 | 1208 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino window mill 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con watermelon 6 1/2" (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 172 | 737 | 6 | 28.67 | 1.75
2024-06-09 | 2024-06-09 | 17:00 | 18:00 | 1208 | 2067 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino window mill 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con watermelon 6 1/2" (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 859 | 859 | 30 | 28.63 | 1.42
2024-06-09 | 2024-06-09 | 18:00 | 18:28 | 2067 | 2097 | TNP |  | N/A | N/A | Cambia elevador para TP de 5 1/2" | N/A | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47
2024-06-09 | 2024-06-09 | 18:28 | 18:48 | 2097 | 2097 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando TP |  | 12 | Circula | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-06-09 | 2024-06-09 | 18:48 | 19:00 | 2097 | 2271 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino window mill 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con watermelon 6 1/2" (TP 5 1/2", 5 cnx) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 174 | 870 | 6 | 29 | 1.63
2024-06-09 | 2024-06-09 | 19:00 | 20:01 | 2271 | 3023 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino window mill 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con watermelon 6 1/2" (TP 5 1/2", ) | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:01 |  |  |  |  | 61 | 1.02 |  |  |  |  | 752 | 740 | 26 | 28.92 | 1.7
2024-06-09 | 2024-06-09 | 20:01 | 20:33 | 3023 | 3023 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando TP |  | 12 | Circula | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53
2024-06-09 | 2024-06-09 | 20:33 | 21:00 | 3023 | 3398 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino window mill 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con watermelon 6 1/2" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 375 | 833 | 13 | 28.85 | 1.58
2024-06-09 | 2024-06-09 | 21:00 | 21:35 | 3398 | 3856 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino window mill 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con watermelon 6 1/2" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 458 | 785 | 16 | 28.63 | 1.6
2024-06-09 | 2024-06-09 | 21:35 | 21:52 | 3856 | 3856 | TNP |  | N/A | N/A | Cambia elevador para TP de 5 7/8" | N/A | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-06-09 | 2024-06-09 | 21:52 | 22:00 | 3856 | 3939 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino window mill 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con watermelon 6 1/2" (TP 5 7/8", 2 cnx) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 83 | 623 | 3 | 27.67 | 2.4
2024-06-09 | 2024-06-09 | 22:00 | 22:04 | 3939 | 3967 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino window mill 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con watermelon 6 1/2" (TP 5 7/8", ) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 28 | 420 | 1 | 28 | 2.42
2024-06-09 | 2024-06-09 | 22:04 | 22:29 | 3967 | 3969 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando TP |  | 12 | Circula | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-06-09 | 2024-06-09 | 22:29 | 23:01 | 3969 | 4023 | TNP |  | N/A | N/A | Verifica pesos y entrada a BL 7 3/4" |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53
2024-06-09 | 2024-06-10 | 23:01 | 00:00 | 4023 | 4641 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino window mill 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con watermelon 6 1/2" (TP 5 7/8") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98 |  |  |  |  | 618 | 628 | 22 | 28.09 | 2