## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-10 | 2024-06-10 | 00:00 | 00:38 | 4641 | 5006 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino window mill 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con watermelon 6 1/2" (TP 5 7/8") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 365 | 576 | 13 | 28.08 | 2.25
2024-06-10 | 2024-06-10 | 00:38 | 01:03 | 5006 | 5006 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando TP |  | 12 | Circula | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-06-10 | 2024-06-10 | 01:03 | 01:38 | 5006 | 5398 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino window mill 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con watermelon 6 1/2" (TP 5 7/8", 13 cnx) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 392 | 672 | 14 | 28 | 1.93
2024-06-10 | 2024-06-10 | 01:38 | 02:00 | 5398 | 5425 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino window mill 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con watermelon 6 1/2" (TP 5 7/8", con rot y bbeo) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 27 | 74 | 1 | 27 | 4.55
2024-06-10 | 2024-06-10 | 02:00 | 03:00 | 5425 | 5463 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino window mill 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con watermelon 6 1/2" (TP 5 7/8", con rot y bbeo, mete un tramo de la proxima lingada) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 38 | 38 | 1 | 38 | 5.45
2024-06-10 | 2024-06-10 | 03:00 | 04:00 | 5463 | 5466 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino window mill 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con watermelon 6 1/2" (TP 5 7/8", con rot y bbeo, mete parte de la próxima lingada) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 3 | 3 | 0 |  | 0
2024-06-10 | 2024-06-10 | 04:00 | 05:00 | 5466 | 5466.8 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino window mill 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con watermelon 6 1/2" (TP 5 7/8", con rot y bbeo) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 0.8 | 1 | 0 |  | 0
2024-06-10 | 2024-06-10 | 05:00 | 06:00 | 5466.8 | 5467.5 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino window mill 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con watermelon 6 1/2" (TP 5 7/8", con rot y bbeo) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 0.7 | 1 | 0 |  | 0
2024-06-10 | 2024-06-10 | 06:00 | 06:30 | 5467.5 | 5467.7 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino window mill 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con watermelon 6 1/2" (TP 5 7/8", con rot y bbeo) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 0.2 | 0 | 0 |  | 0
2024-06-10 | 2024-06-10 | 06:30 | 07:00 | 5467.7 | 5468 | TNP |  | Perforación | Rotado | Perfora con molino window mill 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con watermelon 6 1/2 (Agujero de ratón) |  | 1 | Perfora | 00:30 | 0.2998 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 0.6
2024-06-10 | 2024-06-10 | 07:00 | 07:23 | 5468 | 5468.1 | TNP |  | Perforación | Rotado | Perfora con molino window mill 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con watermelon 6 1/2 (Agujero de ratón) |  | 1 | Perfora | 00:23 | 0.1001 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 0.26
2024-06-10 | 2024-06-10 | 07:23 | 07:52 | 5468.1 | 5468.1 | TNP |  | N/A | N/A | Trabaja Sarta |  | 32 | Pesca / trabaja sarta / resistencias-arrastres | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-06-10 | 2024-06-10 | 07:52 | 10:00 | 5468.1 | 5468.1 | TNP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo |  | 12 | Circula | 02:08 |  |  |  |  | 128 | 2.13
2024-06-10 | 2024-06-10 | 10:00 | 11:00 | 5468.1 | 5468.3 | TNP |  | Perforación | Rotado | Perfora con molino window mill 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con watermelon 6 1/2 (Agujero de ratón) |  | 1 | Perfora | 01:00 | 0.19971 |  | 60 |  | 60 | 1 | 0.2
2024-06-10 | 2024-06-10 | 11:00 | 11:26 | 5468.3 | 5469 | TNP |  | Perforación | Rotado | Perfora con molino window mill 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con watermelon 6 1/2" (Agujero de raton ) | N/A | 1 | Perfora | 00:26 | 0.7002 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 1.62
2024-06-10 | 2024-06-10 | 11:26 | 13:30 | 5469 | 5469 | TNP |  | N/A | N/A | verifica paso libre | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 02:04 |  |  |  |  | 124 | 2.07
2024-06-10 | 2024-06-10 | 13:30 | 16:45 | 5469 | 5469 | TNP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 12 | Circula | 03:15 |  |  |  |  | 195 | 3.25
2024-06-10 | 2024-06-10 | 16:45 | 18:28 | 5469 | 5469 | TNP |  | N/A | N/A | Repasa conformando ventana. | N/A | 76 | Repaso | 01:43 |  |  |  |  | 103 | 1.72
2024-06-10 | 2024-06-10 | 18:28 | 18:57 | 5469 | 5469 | TNP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 12 | Circula | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-06-10 | 2024-06-10 | 18:57 | 19:35 | 5469 | 5469 | TNP |  | N/A | N/A | Repasa conformando ventana | N/A | 76 | Repaso | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63
2024-06-10 | 2024-06-10 | 19:35 | 19:50 | 5469 | 5469 | TNP |  | N/A | N/A | Observa pozo | N/A | 13 | Observa pozo | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-06-10 | 2024-06-10 | 19:50 | 20:21 | 5469 | 5453 | TNP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 12 | Circula | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-06-10 | 2024-06-10 | 20:21 | 20:24 | 5453 | 5425 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino window mill 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con watermelon 6 1/2 (TP 5 7/8") (1 lingada, 0 conexiones) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 28 | 560 | 1 | 28 | 0
2024-06-10 | 2024-06-10 | 20:24 | 20:44 | 5425 | 5425 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza calibración de posición del bloque | N/A | 99 | Mantenimiento a equipos | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-06-10 | 2024-06-10 | 20:44 | 21:00 | 5425 | 5312 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino window mill 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con watermelon 6 1/2 (TP 5 7/8") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 113 | 424 | 4 | 28.25 | 2.73
2024-06-10 | 2024-06-10 | 21:00 | 22:00 | 5312 | 4750 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino window mill 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con watermelon 6 1/2 (TP 5 7/8") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 562 | 562 | 20 | 28.1 | 2.1
2024-06-10 | 2024-06-10 | 22:00 | 23:00 | 4750 | 4161 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino window mill 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con watermelon 6 1/2 (TP 5 7/8") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 589 | 589 | 21 | 28.05 | 2.02
2024-06-10 | 2024-06-10 | 23:00 | 23:37 | 4161 | 3854 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino window mill 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con watermelon 6 1/2 (TP 5 7/8") (11 lingadas, 10 conexiones) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 307 | 498 | 11 | 27.91 | 2.07
2024-06-10 | 2024-06-10 | 23:37 | 23:49 | 3854 | 3854 | TNP |  | N/A | N/A | Elimina elevador para TP de 5 7/8" |  | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-06-10 | 2024-06-11 | 23:49 | 00:00 | 3854 | 3738 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino window mill 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con watermelon 6 1/2 (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 116 | 633 | 4 | 29 | 2.12