## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-11 | 2024-06-11 | 00:00 | 01:00 | 3738 | 3192 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino window mill 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con watermelon 6 1/2 (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 546 | 546 | 19 | 28.74 | 2.3
2024-06-11 | 2024-06-11 | 01:00 | 02:00 | 3192 | 2614 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino window mill 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con watermelon 6 1/2 (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 578 | 578 | 20 | 28.9 | 2.38
2024-06-11 | 2024-06-11 | 02:00 | 03:00 | 2614 | 2063 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino window mill 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con watermelon 6 1/2 (TP 5 1/2") (Chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 551 | 551 | 19 | 29 | 2.4
2024-06-11 | 2024-06-11 | 03:00 | 03:25 | 2063 | 2063 | TNP |  | N/A | N/A | Elimina elevador para TP de 5 1/2" | N/A | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-06-11 | 2024-06-11 | 03:25 | 03:52 | 2063 | 2063 | TNP |  | N/A | N/A | Bombea 5 m3 de bache ecológico | N/A | 12 | Circula | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-06-11 | 2024-06-11 | 03:52 | 04:00 | 2063 | 1949 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino window mill 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con watermelon 6 1/2 (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 114 | 855 | 4 | 28.5 | 1.55
2024-06-11 | 2024-06-11 | 04:00 | 05:00 | 1949 | 1179 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino window mill 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con watermelon 6 1/2 (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 770 | 770 | 27 | 28.52 | 1.52
2024-06-11 | 2024-06-11 | 05:00 | 05:57 | 1179 | 466 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino window mill 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con watermelon 6 1/2 (TP 4") (25 lingadas, 24 conexiones) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 |  |  |  |  | 713 | 751 | 25 | 28.52 | 1.68
2024-06-11 | 2024-06-11 | 05:57 | 06:15 | 466 | 466 | TNP |  | N/A | N/A | Observa pozo |  | 13 | Observa pozo | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-06-11 | 2024-06-11 | 06:15 | 08:12 | 466 | 213 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma molino window mill 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con watermelon | N/A | 3 | Desarma BHA | 01:57 |  |  |  |  | 117 | 1.95 | [9 empty] | 6
2024-06-11 | 2024-06-11 | 08:12 | 08:30 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza orden y Limpieza | N/A | 21 | Orden y limpieza | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-06-11 | 2024-06-11 | 08:30 | 10:21 | 0 | 461 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 6 1/8" y sarta lisa | N/A | 2 | Arma BHA | 01:51 |  |  |  |  | 111 | 1.85 | [9 empty] | 1
2024-06-11 | 2024-06-11 | 10:21 | 11:00 | 461 | 976 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/8" y sarta lisa (TP 4") (18 lingadas, 17 conexiones) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  |  |  | 515 | 792 | 18 | 28.61 | 1.53
2024-06-11 | 2024-06-11 | 11:00 | 11:04 | 976 | 1031 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/8" y sarta lisa (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 55 | 825 | 2 | 27.5 | 1.42
2024-06-11 | 2024-06-11 | 11:04 | 11:29 | 1031 | 1031 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-06-11 | 2024-06-11 | 11:29 | 12:00 | 1031 | 1442 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/8" y sarta lisa (TP 4") (14 lingadas, 13 conexiones) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 411 | 795 | 14 | 29.36 | 1.58
2024-06-11 | 2024-06-11 | 12:00 | 12:40 | 1442 | 2001 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/8" y sarta lisa (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 559 | 839 | 20 | 27.95 | 1.43
2024-06-11 | 2024-06-11 | 12:40 | 13:07 | 2001 | 2001 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-06-11 | 2024-06-11 | 13:07 | 13:10 | 2001 | 2057 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/8" y sarta lisa (TP 4") (2 lingadas, 1 conexión) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 56 | 1120 | 2 | 28 | 1.47
2024-06-11 | 2024-06-11 | 13:10 | 13:33 | 2057 | 2057 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de elevador de 4" a 5 1/2" |  | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-06-11 | 2024-06-11 | 13:33 | 14:00 | 2057 | 2434 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/8" y sarta lisa (TP 5 1/2") (13 lingadas, 12 conexiones) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 377 | 838 | 13 | 29 | 1.6
2024-06-11 | 2024-06-11 | 14:00 | 14:43 | 2434 | 3011 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/8" y sarta lisa (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  |  |  | 577 | 805 | 20 | 28.85 | 1.5
2024-06-11 | 2024-06-11 | 14:43 | 15:15 | 3011 | 3011 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53
2024-06-11 | 2024-06-11 | 15:15 | 16:00 | 3011 | 3588 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/8" y sarta lisa (TP 5 1/2") (20 lingadas, 19 conexiones) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  |  |  | 577 | 769 | 20 | 28.85 | 1.53
2024-06-11 | 2024-06-11 | 16:00 | 16:18 | 3588 | 3847 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/8" y sarta lisa (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 259 | 863 | 9 | 28.78 | 1.52
2024-06-11 | 2024-06-11 | 16:18 | 16:31 | 3847 | 3847 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de elevador de 5 1/2" a 5 7/8" | N/A | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-06-11 | 2024-06-11 | 16:31 | 16:40 | 3847 | 3959 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/8" y sarta lisa (TP 5 7/8") (4 lingadas, 3 conexiones) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 112 | 747 | 4 | 28 | 2.03
2024-06-11 | 2024-06-11 | 16:40 | 16:52 | 3959 | 3959 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-06-11 | 2024-06-11 | 16:52 | 17:12 | 3959 | 3990 | TNP |  | N/A | N/A | Verifica paso libre por BL 7 3/4" | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-06-11 | 2024-06-11 | 17:12 | 18:00 | 3990 | 4439 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/8" y sarta lisa (TP 5 7/8") (16 lingadas, 15 conexiones) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  |  |  | 449 | 561 | 16 | 28.06 | 1.95
2024-06-11 | 2024-06-11 | 18:00 | 18:49 | 4439 | 4998 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/8" y sarta lisa (TP 5 7/8") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 |  |  |  |  | 559 | 684 | 20 | 27.95 | 1.75
2024-06-11 | 2024-06-11 | 18:49 | 19:16 | 4998 | 4998 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-06-11 | 2024-06-11 | 19:16 | 19:51 | 4998 | 5391 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/8" y sarta lisa (TP 5 7/8") (14 lingadas, 13 conexiones) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 393 | 674 | 14 | 28.07 | 1.87
2024-06-11 | 2024-06-11 | 19:51 | 20:01 | 5391 | 5391 | TNP |  | N/A | N/A | Engrasa tubo lavador y toma parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-06-11 | 2024-06-11 | 20:01 | 20:32 | 5391 | 5447 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/8" y sarta lisa (TP 5 7/8") (Rotación y bombeo) (2 lingadas, 1 conexión) | Bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 56 | 108 | 2 | 28 | 8.97
2024-06-11 | 2024-06-11 | 20:32 | 21:05 | 5447 | 5447 | TNP |  | N/A | Circula | Toma presiones reducidas | N/A | 12 | Circula | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
2024-06-11 | 2024-06-11 | 21:05 | 21:19 | 5447 | 5457 | TNP |  | N/A | N/A | Conecta y mete tramo de ajuste | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-06-11 | 2024-06-11 | 21:19 | 22:00 | 5457 | 5467.4 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/8" y sarta lisa (TP 5 7/8) (Rotación y bombeo) (1 lingada, 0 conexiones) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 10.4 | 15 | 1 | 10.4 | 0
2024-06-11 | 2024-06-11 | 22:00 | 23:00 | 5467.4 | 5467.9 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/8" y sarta lisa (TP 5 7/8) (Rotación y bombeo) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 0.5 | 1 | 0 |  | 0
2024-06-11 | 2024-06-12 | 23:00 | 00:00 | 5467.4 | 5468.4 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/8" y sarta lisa (TP 5 7/8) (Rotación y bombeo) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 |  | 0