## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-13 | 2024-06-13 | 00:00 | 00:23 | 743 | 461 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/8" y sarta lisa (TP 4") (10 lingadas, 9 conexiones) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 282 | 736 | 10 | 28.2 | 1.62
2024-06-13 | 2024-06-13 | 00:23 | 00:40 | 461 | 461 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo | N/A | 13 | Observa pozo | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-06-13 | 2024-06-13 | 00:40 | 03:00 | 461 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 6 1/8" y sarta lisa | N/A | 3 | Desarma BHA | 02:20 |  |  |  |  | 140 | 2.33 | [9 empty] | 1
2024-06-13 | 2024-06-13 | 03:00 | 08:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza corte y desliz de cable del malacate principal al tambor principal | N/A | 22 | Corte y desliz | 05:00 |  |  |  |  | 300 | 5