## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-13 | 2024-06-13 | 08:00 | 11:43 | 0 | 467 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 6 1/8” y sarta navegable equipada con M/PWD | N/A | 2 | Arma BHA | 03:43 |  |  |  |  | 223 | 3.72 | [9 empty] | 2
2024-06-13 | 2024-06-13 | 11:43 | 12:00 | 467 | 667 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/8” y sarta navegable equipada con M/PWD (TP 4") (7 lingadas, 6 conexiones) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 200 | 706 | 7 | 28.57 | 1.33
2024-06-13 | 2024-06-13 | 12:00 | 12:28 | 667 | 1038 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/8” y sarta navegable equipada con M/PWD (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 371 | 795 | 13 | 28.54 | 1.6
2024-06-13 | 2024-06-13 | 12:28 | 12:52 | 1038 | 1038 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-06-13 | 2024-06-13 | 12:52 | 13:00 | 1038 | 1152 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/8” y sarta navegable equipada con M/PWD (TP 4") (4 lingadas, 3 conexiones) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 114 | 855 | 4 | 28.5 | 1.23
2024-06-13 | 2024-06-13 | 13:00 | 14:02 | 1152 | 2066 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/8” y sarta navegable equipada con M/PWD (TP 4") (Se omite una lingada en master por marcar velocidad alta) | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:02 |  |  |  |  | 62 | 1.03 |  |  |  |  | 914 | 885 | 32 | 28.56 | 1.28
2024-06-13 | 2024-06-13 | 14:02 | 14:18 | 2066 | 2066 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de elevador de 4" a 5 1/2" | N/A | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-06-13 | 2024-06-13 | 14:18 | 14:21 | 2066 | 2095 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/8” y sarta navegable equipada con M/PWD (TP 51/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 29 | 580 | 1 | 29 | 1.22
2024-06-13 | 2024-06-13 | 14:21 | 14:43 | 2095 | 2095 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-06-13 | 2024-06-13 | 14:43 | 15:00 | 2095 | 2268 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/8” y sarta navegable equipada con M/PWD (TP 51/2") (6 lingadas, 5 conexiones) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 173 | 611 | 6 | 28.83 | 1.9
2024-06-13 | 2024-06-13 | 15:00 | 15:55 | 2268 | 3020 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/8” y sarta navegable equipada con M/PWD (TP 51/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  |  |  | 752 | 820 | 26 | 28.92 | 1.55
2024-06-13 | 2024-06-13 | 15:55 | 16:31 | 3020 | 3020 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6
2024-06-13 | 2024-06-13 | 16:31 | 17:00 | 3020 | 3393 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/8” y sarta navegable equipada con M/PWD (TP 51/2") (13 lingadas, 12 conexiones) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 373 | 772 | 13 | 28.69 | 1.77
2024-06-13 | 2024-06-13 | 17:00 | 17:36 | 3393 | 3854 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/8” y sarta navegable equipada con M/PWD (TP 51/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 461 | 768 | 16 | 28.81 | 1.65
2024-06-13 | 2024-06-13 | 17:36 | 17:47 | 3854 | 3854 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de elevador de 5 1/2" a 5 7/8" |  | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-06-13 | 2024-06-13 | 17:47 | 18:01 | 3854 | 3995 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/8” y sarta navegable equipada con M/PWD (TP 5 7/8") (5 lingadas, 4 conexiones) (Se omite una lingada por velocidad alta) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 141 | 604 | 5 | 28.2 | 2.35
2024-06-13 | 2024-06-13 | 18:01 | 18:56 | 3995 | 4025 | TP |  | N/A | N/A | Verifica pesos para paso libre en BL |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92
2024-06-13 | 2024-06-13 | 18:56 | 19:00 | 4025 | 4081 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/8” y sarta navegable equipada con M/PWD (TP 5 7/8") (2 lingadas, 1 conexión) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 56 | 840 | 2 | 28 | 2.42
2024-06-13 | 2024-06-13 | 19:00 | 20:00 | 4081 | 4782 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/8” y sarta navegable equipada con M/PWD (TP 5 7/8") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 701 | 701 | 25 | 28.04 | 1.73
2024-06-13 | 2024-06-13 | 20:00 | 20:21 | 4782 | 5004 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/8” y sarta navegable equipada con M/PWD (TP 5 7/8") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 222 | 634 | 8 | 27.75 | 2.05
2024-06-13 | 2024-06-13 | 20:21 | 20:43 | 5004 | 5004 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-06-13 | 2024-06-13 | 20:43 | 21:00 | 5004 | 5203 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/8” y sarta navegable equipada con M/PWD (TP 5 7/8") (7 lingadas, 6 conexiones) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 199 | 702 | 7 | 28.43 | 1.73
2024-06-13 | 2024-06-13 | 21:00 | 21:15 | 5203 | 5399 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/8” y sarta navegable equipada con M/PWD (TP 5 7/8") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 196 | 784 | 7 | 28 | 1.7
2024-06-13 | 2024-06-13 | 21:15 | 21:25 | 5399 | 5399 | TP |  | N/A | N/A | Engrasa tubo lavador |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-06-13 | 2024-06-13 | 21:25 | 21:33 | 5399 | 5399 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-06-13 | 2024-06-13 | 21:33 | 21:52 | 5399 | 5455 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/8” y sarta navegable equipada con M/PWD (TP 5 7/8") (Bombeo) (2 lingadas, 1 conexión) | Bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 56 | 177 | 2 | 28 | 8.22
2024-06-13 | 2024-06-13 | 21:52 | 22:25 | 5455 | 5455 | TP |  | N/A | N/A | Toma parámetros de pesos de la sarta rotando, arriba y abajo |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
2024-06-13 | 2024-06-13 | 22:25 | 22:35 | 5455 | 5455 | TP |  | N/A | Circula | Circula para limpieza de pozo |  | 12 | Circula | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-06-13 | 2024-06-13 | 22:35 | 23:00 | 5455 | 5471 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/8” y sarta navegable equipada con M/PWD (TP 5 7/8") (1 lingada, 0 conexiones) | Bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 16 | 38 | 1 | 16 | 0
2024-06-13 | 2024-06-14 | 23:00 | 00:00 | 5471 | 5472.6 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/8” y sarta navegable equipada con M/PWD (TP 5 7/8") | Bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 1.6 | 2 | 0 |  | 0