## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-15 | 2024-06-15 | 00:00 | 00:59 | 5476 | 5476.1 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con M/PWD (TP 5 7/8") |  | 33 | Perfora deslizando | 00:59 |  | 0.1001 |  | 59 | 59 | 0.98 | 0.1
2024-06-15 | 2024-06-15 | 00:59 | 01:10 | 5476.1 | 5476.1 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor |  | 80 | Orienta motor | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-06-15 | 2024-06-15 | 01:10 | 01:40 | 5476.1 | 5476.2 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con M/PWD (TP 5 7/8") |  | 33 | Perfora deslizando | 00:30 |  | 0.1001 |  | 30 | 30 | 0.5 | 0.2
2024-06-15 | 2024-06-15 | 01:40 | 01:53 | 5476.2 | 5476.2 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor | N/A | 80 | Orienta motor | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-06-15 | 2024-06-15 | 01:53 | 02:00 | 5476.2 | 5476.2 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con M/PWD (TP 5 7/8") | N/A | 33 | Perfora deslizando | 00:07 |  | 0 |  | 7 | 7 | 0.12 | 0
2024-06-15 | 2024-06-15 | 02:00 | 03:00 | 5476.2 | 5476.2 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con M/PWD (TP 5 7/8") |  | 33 | Perfora deslizando | 01:00 |  | 0 |  | 60 | 60 | 1 | 0
2024-06-15 | 2024-06-15 | 03:00 | 04:00 | 5476.2 | 5476.2 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con M/PWD (TP 5 7/8") |  | 33 | Perfora deslizando | 01:00 |  | 0 |  | 60 | 60 | 1 | 0
2024-06-15 | 2024-06-15 | 04:00 | 05:00 | 5476.2 | 5476.3 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con M/PWD (TP 5 7/8") |  | 33 | Perfora deslizando | 01:00 |  | 0.099609 |  | 60 | 60 | 1 | 0.1
2024-06-15 | 2024-06-15 | 05:00 | 05:30 | 5476.3 | 5476.4 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con M/PWD (TP 5 7/8") |  | 33 | Perfora deslizando | 00:30 |  | 0.1001 |  | 30 | 30 | 0.5 | 0.2
2024-06-15 | 2024-06-15 | 05:30 | 05:43 | 5476.5 | 5476.5 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor | N/A | 80 | Orienta motor | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-06-15 | 2024-06-15 | 05:43 | 06:00 | 5476.4 | 5476.5 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con M/PWD (TP 5 7/8") |  | 33 | Perfora deslizando | 00:17 |  | 0.1001 |  | 17 | 17 | 0.28 | 0.35
2024-06-15 | 2024-06-15 | 06:00 | 07:00 | 5476.5 | 5476.6 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con M/PWD (TP 5 7/8") | N/A | 33 | Perfora deslizando | 01:00 |  | 0.1001 |  | 60 | 60 | 1 | 0.1
2024-06-15 | 2024-06-15 | 07:00 | 08:00 | 5476.6 | 5476.6 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con M/PWD (TP 5 7/8") | N/A | 33 | Perfora deslizando | 01:00 |  | 0 |  | 60 | 60 | 1 | 0
2024-06-15 | 2024-06-15 | 08:00 | 08:06 | 5476.6 | 5476.6 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con M/PWD (TP 5 7/8") | N/A | 33 | Perfora deslizando | 00:06 |  | 0 |  | 6 | 6 | 0.1 | 0
2024-06-15 | 2024-06-15 | 08:06 | 08:21 | 5676.6 | 5676.6 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor |  | 80 | Orienta motor | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-06-15 | 2024-06-15 | 08:21 | 09:00 | 5676.6 | 5476.8 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con M/PWD (TP 5 7/8") |  | 33 | Perfora deslizando | 00:39 |  | 199.8003 |  | 39 | 39 | 0.65 | 307.39
2024-06-15 | 2024-06-15 | 09:00 | 10:00 | 5476.8 | 5476.9 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con M/PWD (TP 5 7/8") |  | 33 | Perfora deslizando | 01:00 |  | 0.1001 |  | 60 | 60 | 1 | 0.1
2024-06-15 | 2024-06-15 | 10:00 | 11:00 | 5476.9 | 5477 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con M/PWD (TP 5 7/8") |  | 33 | Perfora deslizando | 01:00 |  | 0.1001 |  | 60 | 60 | 1 | 0.1
2024-06-15 | 2024-06-15 | 11:00 | 11:51 | 5477 | 5477.2 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con M/PWD (TP 5 7/8") | N/A | 33 | Perfora deslizando | 00:51 |  | 0.2002 |  | 51 | 51 | 0.85 | 0.24
2024-06-15 | 2024-06-15 | 11:51 | 12:02 | 5477.2 | 5477.2 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor |  | 80 | Orienta motor | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-06-15 | 2024-06-15 | 12:02 | 13:00 | 5477.2 | 5477.5 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con M/PWD (TP 5 7/8") |  | 33 | Perfora deslizando | 00:58 |  | 0.2998 |  | 58 | 58 | 0.97 | 0.31
2024-06-15 | 2024-06-15 | 13:00 | 13:42 | 5477.5 | 5477.8 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con M/PWD (TP 5 7/8") |  | 33 | Perfora deslizando | 00:42 |  | 0.2998 |  | 42 | 42 | 0.7 | 0.43
2024-06-15 | 2024-06-15 | 13:42 | 13:50 | 5477.8 | 5477.8 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor |  | 80 | Orienta motor | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-06-15 | 2024-06-15 | 13:50 | 14:00 | 5477.8 | 5477.9 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con M/PWD (TP 5 7/8") | N/A | 33 | Perfora deslizando | 00:10 |  | 0.1001 |  | 10 | 10 | 0.17 | 0.6
2024-06-15 | 2024-06-15 | 14:00 | 15:00 | 5477.8 | 5478.6 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con M/PWD (TP 5 7/8") |  | 33 | Perfora deslizando | 01:00 |  | 0.80029 |  | 60 | 60 | 1 | 0.8
2024-06-15 | 2024-06-15 | 15:00 | 15:05 | 5478.6 | 5478.6 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con M/PWD (TP 5 7/8") | N/A | 33 | Perfora deslizando | 00:05 |  | 0 |  | 5 | 5 | 0.08 | 0
2024-06-15 | 2024-06-15 | 15:05 | 15:54 | 5478.6 | 5478.6 | TNP |  | N/A | N/A | Trabaja sarta para vencer arrastres |  | 32 | Pesca / trabaja sarta / resistencias-arrastres | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82
2024-06-15 | 2024-06-15 | 15:54 | 18:22 | 5478.6 | 5478.6 | TNP |  | N/A | Circula | circula tren de baches | N/A | 12 | Circula | 02:28 |  |  |  |  | 148 | 2.47
2024-06-15 | 2024-06-15 | 18:22 | 19:12 | 5478.6 | 5455 | TNP |  | N/A | N/A | Observa pozo | N/A | 13 | Observa pozo | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83
2024-06-15 | 2024-06-15 | 19:22 | 20:00 | 5455 | 5003 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con M/PWD (TP 5 7/8", con tubería llena) | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 452 | 714 | 16 | 28.25 | 1.85
2024-06-15 | 2024-06-15 | 20:00 | 21:00 | 5003 | 4414 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con M/PWD (TP 5 7/8", tuberia llena, 21 lingadas y 20 conexiones) | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 589 | 589 | 21 | 28.05 | 2.02
2024-06-15 | 2024-06-15 | 21:00 | 21:06 | 4414 | 4358 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con M/PWD (TP 5 7/8" tubería llena) | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 56 | 560 | 2 | 28 | 2.15
2024-06-15 | 2024-06-15 | 21:06 | 21:35 | 4358 | 4356 | TNP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache |  | 12 | Circula | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-06-15 | 2024-06-15 | 21:35 | 22:00 | 4356 | 4076 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con M/PWD (TP 5 7/8") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 280 | 672 | 10 | 28 | 1.57
2024-06-15 | 2024-06-15 | 22:00 | 22:19 | 4076 | 3852 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con M/PWD (TP 5 7/8") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 224 | 707 | 8 | 28 | 1.57
2024-06-15 | 2024-06-15 | 22:19 | 22:34 | 3852 | 3851 | TNP |  | N/A | N/A | Elimina combinación | N/A | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-06-15 | 2024-06-15 | 22:34 | 23:00 | 3851 | 3534 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con M/PWD (TP 5.5") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 317 | 732 | 11 | 28.82 | 1.53
2024-06-15 | 2024-06-16 | 23:00 | 00:00 | 3534 | 2784 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con M/PWD (TP 5.5") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 750 | 750 | 26 | 28.85 | 1.55