## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-16 | 2024-06-16 | 00:00 | 01:00 | 2784 | 2176 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con M/PWD (TP 5.5") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 608 | 608 | 21 | 28.95 | 2.02
2024-06-16 | 2024-06-16 | 01:00 | 01:09 | 2176 | 2060 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con M/PWD (TP 5.5") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 116 | 773 | 4 | 29 | 2.22
2024-06-16 | 2024-06-16 | 01:09 | 01:27 | 2060 | 2060 | TNP |  | N/A | N/A | Elimina combinacion | N/A | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-06-16 | 2024-06-16 | 01:27 | 02:00 | 2060 | 1630 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con M/PWD (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 430 | 782 | 15 | 28.67 | 1.45
2024-06-16 | 2024-06-16 | 02:00 | 03:00 | 1630 | 831 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con M/PWD (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 799 | 799 | 28 | 28.54 | 1.45
2024-06-16 | 2024-06-16 | 03:00 | 03:29 | 831 | 467 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con M/PWD (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 364 | 753 | 13 | 28 | 1.62
2024-06-16 | 2024-06-16 | 03:29 | 03:47 | 467 | 467 | TNP |  | N/A | N/A | Observa pozo | N/A | 13 | Observa pozo | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-06-16 | 2024-06-16 | 03:47 | 06:30 | 467 | 0 | TNP |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con M/PWD | N/A | 3 | Desarma BHA | 02:43 |  |  |  |  | 163 | 2.72 | [9 empty] | 2
2024-06-16 | 2024-06-16 | 06:30 | 06:46 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | preparativos para prueba de BOPS | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-06-16 | 2024-06-16 | 06:46 | 11:30 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Arma sarta de prueba | N/A | 2 | Arma BHA | 04:44 |  |  |  |  | 284 | 4.73
2024-06-16 | 2024-06-16 | 11:30 | 12:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza pruebas de líneas por UAP. |  | 65 | Prueba CSC | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-06-16 | 2024-06-16 | 12:00 | 18:10 | 0 | 0 | TP-TNPI |  | BOP | N/A | Realiza pruebas de BOPs | N/A | 67 | Prueba de BOPs | 06:10 |  |  |  |  | 370 | 6.17
2024-06-16 | 2024-06-16 | 18:10 | 19:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Elimina lineas 2" |  | 65 | Prueba CSC | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83
2024-06-16 | 2024-06-16 | 19:00 | 20:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Desarma sarta de pruebas |  | 3 | Desarma BHA | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-06-16 | 2024-06-16 | 20:00 | 21:30 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Instala buje de desgaste | N/A | 70 | Instala buje de desgaste | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-06-16 | 2024-06-16 | 21:30 | 22:30 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Arma 1 lingada de HW | N/A | 49 | Mide y Calibra herramientas/ reacomoda tuberia | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1