## Sheet1
TLALKIVAK 2_Etapa 6 1/2"_LN 5 1/2"_Ventana 2_R7_Bitacora de operaciones
| Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
47 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 00:00 | 01:00 | 3041 | 2375 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/8" y sarta estabilizada con VCP (TP 5 1/2") (sobretorque. MCC) | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 666 | 666 | 23 | 28.96 | 1.73
48 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 01:00 | 01:34 | 2375 | 1998 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/8" y sarta estabilizada con VCP (TP 5 1/2") (sobretorque , MCC) | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 377 | 665 | 13 | 29 | 2.08
49 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 01:34 | 01:52 | 1998 | 1998 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de elevador 5 1/2" x 4" | N/A | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
50 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 01:52 | 02:00 | 1998 | 1882 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/8" y sarta estabilizada con VCP (TP 4") (MCC) | MCC | 8 | Levanta x Ling | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 116 | 870 | 4 | 29 | 1.33
51 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 02:00 | 03:00 | 1882 | 1168 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/8" y sarta estabilizada con VCP (TP 4") (MCC) | MCC | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 714 | 714 | 25 | 28.56 | 1.52
52 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 03:00 | 04:00 | 1168 | 434 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/8" y sarta estabilizada con VCP (TP 4") (MCC) | MCC | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 734 | 734 | 26 | 28.23 | 1.6
53 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 04:00 | 04:03 | 434 | 406 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/8" y sarta estabilizada con VCP (TP 4") (MCC) | MCC | 8 | Levanta x Ling | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 28 | 560 | 1 | 28 | 1
54 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 04:03 | 06:00 | 406 | 0 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 6 1/8" y sarta estabilizada con VCP | N/A | 3 | Desarma BHA | 01:57 |  |  |  |  | 117 | 1.95 | [9 empty] | 1
55 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 06:00 | 06:30 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Preparativos para armar sarta de limpieza |  | 87 | Preparativos para (la actividad) | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
56 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 06:30 | 08:05 | 0 | 404 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma molino plano 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador , cepillo y magneto para TR de 7 3/4" | N/A | 2 | Arma BHA | 01:35 |  |  |  |  | 95 | 1.58 | [9 empty] | 6
57 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 08:05 | 08:46 | 404 | 1021 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 7 3/4" (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 617 | 903 | 21 | 29.38 | 1.5
58 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 08:46 | 09:08 | 1021 | 1021 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando pozo | N/A | 12 | Circula | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
59 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 09:08 | 10:00 | 1021 | 1793 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 7 3/4" (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  |  |  | 772 | 891 | 27 | 28.59 | 1.4
60 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 10:00 | 10:13 | 1793 | 1994 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 7 3/4" (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 201 | 928 | 7 | 28.71 | 1.3
61 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 10:13 | 10:30 | 1994 | 1994 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando pozo | N/A | 12 | Circula | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
62 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 10:30 | 10:42 | 1994 | 1994 | TNP |  | N/A | N/A | Cambio de elevador de 4" a 5 1/2" | N/A | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
63 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 10:42 | 11:00 | 1994 | 2199 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 7 3/4" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 205 | 683 | 7 | 29.29 | 1.83
64 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 11:00 | 11:59 | 2199 | 3009 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 7 3/4" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98 |  |  |  |  | 810 | 824 | 28 | 28.93 | 1.6
65 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 11:59 | 12:38 | 3009 | 3009 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando pozo |  | 12 | Circula | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65
66 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 12:38 | 13:00 | 3009 | 3297 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 7 3/4" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 288 | 785 | 10 | 28.8 | 1.5
67 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 13:00 | 13:35 | 3297 | 3787 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 7 3/4" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 490 | 840 | 17 | 28.82 | 1.5
68 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 13:35 | 13:53 | 3787 | 3780 | TNP |  | N/A | N/A | Cambio de elevador de 5 1/2" a 5 7/8" |  | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
69 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 13:53 | 14:00 | 3780 | 3865 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 7 3/4" (TP 5 7/8") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 85 | 729 | 3 | 28.33 | 1.4
70 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 14:00 | 14:10 | 3865 | 3977 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 7 3/4" (TP 5 7/8") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 112 | 672 | 4 | 28 | 1.77
71 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 14:10 | 14:41 | 3977 | 3978 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando pozo |  | 12 | Circula | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
72 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 14:41 | 14:51 | 3978 | 4005 | TNP |  | N/A | N/A | Verifica paso libre por BL 7 3/4" |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
73 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 14:51 | 15:00 | 4005 | 4089 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 7 3/4" (TP 5 7/8") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 84 | 560 | 3 | 28 | 1.7
74 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 15:00 | 16:00 | 4089 | 4847 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 7 3/4" (TP 5 7/8") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 758 | 758 | 27 | 28.07 | 1.5
75 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 16:00 | 16:12 | 4847 | 5016 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 7 3/4" (TP 5 7/8") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 169 | 845 | 6 | 28.17 | 1.6
76 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 16:12 | 16:44 | 5016 | 5016 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando pozo |  | 12 | Circula | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53
77 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 16:44 | 17:00 | 5016 | 5212 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 7 3/4" (TP 5 7/8") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 196 | 735 | 7 | 28 | 1.67
78 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 17:00 | 17:17 | 5212 | 5408 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 7 3/4" (TP 5 7/8") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 196 | 692 | 7 | 28 | 2
79 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 17:17 | 17:35 | 5408 | 5435 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 7 3/4" con rotación y bombeo (TP 5 7/8") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 27 | 90 | 1 | 27 | 3.8
80 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 17:35 | 23:04 | 5435 | 5435 | TNP |  | N/A | N/A | Escarea TR | N/A | 29 | Escarea TR | 05:29 |  |  |  |  | 329 | 5.48
81 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 23:04 | 23:27 | 5435 | 5435 | TNP |  | N/A | N/A | Observa pozo | N/A | 13 | Observa pozo | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
82 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 23:27 | 00:03 | 5435 | 5435 | TNP |  | N/A | Circula | circula limpiando pozo | N/A | 12 | Circula | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6