## Sheet1
TLALKIVAK 2_Etapa 6 1/2"_LN 5 1/2"_Ventana 2_R7_Bitacora de operaciones
| Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
82 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 23:27 | 00:03 | 5435 | 5435 | TNP |  | N/A | Circula | circula limpiando pozo | N/A | 12 | Circula | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6
83 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 00:03 | 01:00 | 5435 | 4928 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 7 3/4 (TP 5 7/8" ) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 |  |  |  |  | 507 | 534 | 18 | 28.17 | 2.02
84 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 01:00 | 01:55 | 4928 | 4393 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 7 3/4 (TP 5 7/8" ) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  |  |  | 535 | 584 | 19 | 28.16 | 1.92
85 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 01:55 | 02:22 | 4393 | 4393 | TNP |  | N/A | N/A | instala combinación |  | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
86 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 02:22 | 03:00 | 4393 | 4084 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 7 3/4 (TP 5 7/8" ) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 309 | 488 | 11 | 28.09 | 1.9
87 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 03:00 | 03:29 | 4084 | 3774 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 7 3/4 (TP 5 7/8" ) (Maniobras en el changuero ) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 310 | 641 | 11 | 28.18 | 1.77
88 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 03:29 | 03:39 | 3774 | 3774 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de elevador 5 7/82 x 5 1/2" |  | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
89 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 03:39 | 04:00 | 3774 | 3513 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 7 3/4 (TP 5 1/2" ) (Maniobras en el changuero ) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 261 | 746 | 9 | 29 | 1.42
90 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 04:00 | 05:00 | 3513 | 2821 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 7 3/4 (TP 5 1/2" ) (Maniobras en el changuero ) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 692 | 692 | 24 | 28.83 | 1.72
91 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 05:00 | 06:00 | 2821 | 2184 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 7 3/4 (TP 5 1/2" ) (Maniobras en el changuero) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 637 | 637 | 22 | 28.95 | 1.93
92 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 06:00 | 06:16 | 2184 | 1980 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 7 3/4 (TP 5 1/2" ) (Maniobras en el changuero ) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 204 | 765 | 7 | 29.14 | 1.53
93 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 06:16 | 06:29 | 1980 | 1980 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de elevador 5 1/2" x 4" |  | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
94 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 06:29 | 07:00 | 1980 | 1580 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 7 3/4 (TP 4") ( Maniobras en el changuero ) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 400 | 774 | 14 | 28.57 | 1.47
95 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 07:00 | 08:00 | 1580 | 809 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 7 3/4 (TP 4") ( Maniobras en el changuero ) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 771 | 771 | 27 | 28.56 | 1.5
96 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 08:00 | 08:29 | 809 | 409 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 7 3/4 (TP 4") ( Maniobras en el changuero ) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 400 | 828 | 14 | 28.57 | 1.5
97 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 08:29 | 10:30 | 409 | 0 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma molino plano 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 7 3/4 | N/A | 3 | Desarma BHA | 02:01 |  |  |  |  | 121 | 2.02 | [9 empty] | 6
98 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 10:30 | 10:37 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Cambio de elevador de 4" a 5.5" |  | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
99 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 10:37 | 10:53 | 0 | 142 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP de 5.5" | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 142 | 533 | 5 | 28.4 | 2.55
100 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 10:53 | 11:23 | 142 | 142 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza preparativos para corte y desliz | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
101 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 11:23 | 13:37 | 142 | 142 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza corte y desliz | N/A | 22 | Corte y desliz | 02:14 |  |  |  |  | 134 | 2.23
102 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 13:37 | 13:50 | 142 | 0 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP de 5.5" | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 142 | 655 | 5 | 28.4 | 1.93
103 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 13:50 | 14:30 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Preparativos para armado de retenedor de cemento | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67