## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-30 | 2024-06-30 | 00:00 | 01:00 | 5595 | 5597.2 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 2.2002 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2.2
2024-06-30 | 2024-06-30 | 01:00 | 02:00 | 5597.2 | 5601.5 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4.2998 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4.3
2024-06-30 | 2024-06-30 | 02:00 | 02:09 | 5601.5 | 5602.6 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:09 | 1.1001 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 7.33
2024-06-30 | 2024-06-30 | 02:09 | 02:15 | 5602.6 | 5602.6 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parametros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-06-30 | 2024-06-30 | 02:15 | 02:51 | 5602.6 | 5604.4 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:36 | 1.7998 |  | 36 |  | 36 | 0.6 | 3
2024-06-30 | 2024-06-30 | 02:51 | 03:04 | 5604.4 | 5604.4 | TP |  | N/A | Circula | Circula tomando reducidas |  | 12 | Circula | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-06-30 | 2024-06-30 | 03:04 | 03:17 | 5604.4 | 5604.4 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de bombas |  | 97 | Cambio de bombas | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-06-30 | 2024-06-30 | 03:17 | 04:00 | 5604.4 | 5608.2 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:43 | 3.8003 |  | 43 |  | 43 | 0.72 | 5.3
2024-06-30 | 2024-06-30 | 04:00 | 05:00 | 5608.2 | 5612.2 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-06-30 | 2024-06-30 | 05:00 | 05:15 | 5612.2 | 5613.6 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:15 | 1.3999 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 5.6
2024-06-30 | 2024-06-30 | 05:15 | 05:21 | 5613.6 | 5613.6 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parametros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-06-30 | 2024-06-30 | 05:21 | 05:24 | 5613.6 | 5613.9 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD ( TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:03 | 0.2998 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 6
2024-06-30 | 2024-06-30 | 05:24 | 05:31 | 5613.9 | 5613.9 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parametros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-06-30 | 2024-06-30 | 05:31 | 05:52 | 5613.9 | 5616.3 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:21 | 2.3999 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 6.86
2024-06-30 | 2024-06-30 | 05:52 | 06:00 | 5616.3 | 5616.3 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parametros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-06-30 | 2024-06-30 | 06:00 | 06:32 | 5616.3 | 5618.9 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:32 | 2.6001 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 4.88
2024-06-30 | 2024-06-30 | 06:32 | 06:57 | 5618.9 | 5618.9 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parametros | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-06-30 | 2024-06-30 | 06:57 | 07:00 | 5618.9 | 5620 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:03 | 1.1001 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 22
2024-06-30 | 2024-06-30 | 07:00 | 07:04 | 5620 | 5620.4 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:04 | 0.3999 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 6
2024-06-30 | 2024-06-30 | 07:04 | 07:13 | 5620.4 | 5620.4 | TP |  | N/A | N/A | Realiza repaso (TP 5 7/8") |  | 76 | Repaso | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-06-30 | 2024-06-30 | 07:13 | 07:20 | 5620.4 | 5621 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:07 | 0.6001 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 5.14
2024-06-30 | 2024-06-30 | 07:20 | 08:01 | 5621 | 5621 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (23.7°, procedimiento MPD, prueba de decremento de contrapresión y engrasado de tubo lavador) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 | [10 empty] | 5,621.0 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 7.55 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.73 | 41 | 23.7
2024-06-30 | 2024-06-30 | 08:01 | 08:05 | 5621 | 5621.5 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:04 | 0.5 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 7.5
2024-06-30 | 2024-06-30 | 08:05 | 08:35 | 5621.5 | 5621.5 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba DPPT | N/A | 36 | Prueba FIT / LOT | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-06-30 | 2024-06-30 | 08:35 | 08:51 | 5621.5 | 5621.5 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos | N/A | 78 | Comandos | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-06-30 | 2024-06-30 | 08:51 | 09:00 | 5621.5 | 5592 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 7/8", (1 ling; 0 cnx), aplicando contrapresión) | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 29.5 | 197 | 1 | 29.5 | 0
2024-06-30 | 2024-06-30 | 09:00 | 10:00 | 5592 | 5507 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 7/8", aplicando contrapresión) | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 85 | 85 | 3 | 28.33 | 10.77
2024-06-30 | 2024-06-30 | 10:00 | 11:00 | 5507 | 5430 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 7/8" (2 ling + 2tramos, 2 cnx, aplicando contrapresión) | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 77 | 77 | 3 | 25.67 | 9.67
2024-06-30 | 2024-06-30 | 11:00 | 11:27 | 5430 | 5395 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 7/8" (1 ling + 1 tramo, ), aplicando contrapresión) | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 35 | 78 | 1 | 35 | 8.25
2024-06-30 | 2024-06-30 | 11:27 | 15:31 | 5395 | 5395 | TNP |  | N/A | N/A | Cambia balero MPD | N/A | 81 | Cambia balero a MPD | 04:04 |  |  |  |  | 244 | 4.07
2024-06-30 | 2024-06-30 | 15:31 | 16:00 | 5395 | 5451 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8", 2 ling, 1cnx (aplicando contrapresión)) | Alineado a MPD | 4 | Mete x lingada | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 56 | 116 | 2 | 28 | 5.92
2024-06-30 | 2024-06-30 | 16:00 | 16:40 | 5451 | 5592 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8" (aplicando contrapresión)) | Alineado a MPD | 4 | Mete x lingada | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 141 | 212 | 5 | 28.2 | 3.55
2024-06-30 | 2024-06-30 | 16:40 | 16:55 | 5592 | 5592 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando pozo | N/A | 12 | Circula | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-06-30 | 2024-06-30 | 16:55 | 17:00 | 5592 | 5604 | TNP | Descubierto | Viajes | N/A | Mete barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 7/8") | Alineado a MPD | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-06-30 | 2024-06-30 | 17:00 | 17:08 | 5604 | 5615 | TNP | Descubierto | Viajes | N/A | Mete barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 7/8") | Alineado a MPD | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-06-30 | 2024-06-30 | 17:08 | 17:39 | 5615 | 5615 | TNP |  | N/A | N/A | Envía comandos | N/A | 78 | Comandos | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-06-30 | 2024-06-30 | 17:39 | 18:00 | 5615 | 5620 | TNP |  | Viajes | N/A | Mete barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con rotación y bombeo | Alineado a MPD | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-06-30 | 2024-06-30 | 18:00 | 18:05 | 5615 | 5621.5 | TNP |  | Viajes | N/A | Mete barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con rotación y bombeo | Alineado a MPD | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-06-30 | 2024-06-30 | 18:05 | 18:32 | 5621.5 | 5625 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:27 | 3.5 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 7.78
2024-06-30 | 2024-06-30 | 18:32 | 18:39 | 5625 | 5625 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parametros | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | 0
2024-06-30 | 2024-06-30 | 18:39 | 19:00 | 5625 | 5627 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:21 | 2 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 5.71
2024-06-30 | 2024-06-30 | 19:00 | 20:00 | 5627 | 5633.6 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 6.6001 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6.6
2024-06-30 | 2024-06-30 | 20:00 | 21:00 | 5633.6 | 5638.6 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-06-30 | 2024-06-30 | 21:00 | 22:00 | 5638.6 | 5642.1 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3.5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3.5
2024-06-30 | 2024-06-30 | 22:00 | 23:00 | 5642.1 | 5644.2 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 2.1001 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2.1
2024-06-30 | 2024-06-30 | 23:00 | 23:12 | 5644.2 | 5644.2 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parametros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-06-30 | 2024-06-30 | 23:12 | 23:37 | 5644.2 | 5647 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:25 | 2.7998 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 6.72
2024-06-30 | 2024-06-30 | 23:37 | 23:42 | 5647 | 5647 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parametros | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-06-30 | 2024-07-01 | 23:42 | 00:00 | 5647 | 5648.7 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:18 | 1.7002 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 5.67