## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-01 | 2024-07-01 | 00:00 | 00:07 | 5648.7 | 5649 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:07 | 0.2998 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 2.57
2024-07-01 | 2024-07-01 | 00:07 | 00:50 | 5649 | 5649 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexion ( MPD ) (22.91°) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 | [10 empty] | 5,649.0 | 1.81 | 0 | 0 | 25.51 | 7.08 | 2.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.89 | 43 | 22.91
2024-07-01 | 2024-07-01 | 00:50 | 00:55 | 5649 | 5649.7 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:05 | 0.7002 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 8.4
2024-07-01 | 2024-07-01 | 00:55 | 02:54 | 5649.7 | 5649.7 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de equipo (Fuga en tubo lavador) | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 01:59 |  |  |  |  | 119 | 1.98
2024-07-01 | 2024-07-01 | 02:54 | 03:00 | 5649.7 | 5650.9 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:06 | 1.1997 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 12
2024-07-01 | 2024-07-01 | 03:00 | 03:23 | 5650.9 | 5653.4 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:23 | 2.5 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 6.52
2024-07-01 | 2024-07-01 | 03:23 | 03:29 | 5653.4 | 5653.4 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parametros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-07-01 | 2024-07-01 | 03:29 | 03:52 | 5653.4 | 5655.6 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:23 | 2.2002 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 5.74
2024-07-01 | 2024-07-01 | 03:52 | 04:07 | 5655.6 | 5655.6 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parametros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-07-01 | 2024-07-01 | 04:07 | 04:57 | 5655.6 | 5659 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:50 | 3.3999 |  | 50 |  | 50 | 0.83 | 4.08
2024-07-01 | 2024-07-01 | 04:57 | 05:04 | 5659 | 5659 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parametros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-07-01 | 2024-07-01 | 05:04 | 06:00 | 5659 | 5662.2 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:56 | 3.2002 |  | 56 |  | 56 | 0.93 | 3.43
2024-07-01 | 2024-07-01 | 06:00 | 06:26 | 5662.2 | 5662.9 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:26 | 0.69971 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 1.61
2024-07-01 | 2024-07-01 | 06:26 | 06:38 | 5662.9 | 5662.9 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parametros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-07-01 | 2024-07-01 | 06:38 | 06:56 | 5662.9 | 5664 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:18 | 1.1001 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 3.67
2024-07-01 | 2024-07-01 | 06:56 | 07:02 | 5664 | 5664 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parametros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-07-01 | 2024-07-01 | 07:02 | 07:18 | 5664 | 5665 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:16 | 1 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 3.75
2024-07-01 | 2024-07-01 | 07:18 | 07:24 | 5665 | 5665 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parametros | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-07-01 | 2024-07-01 | 07:24 | 08:00 | 5665 | 5669 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:36 | 4 |  | 36 |  | 36 | 0.6 | 6.67
2024-07-01 | 2024-07-01 | 08:00 | 09:00 | 5669 | 5673 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-07-01 | 2024-07-01 | 09:00 | 09:20 | 5673 | 5675 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:20 | 2 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 6
2024-07-01 | 2024-07-01 | 09:20 | 09:26 | 5675 | 5675 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parametros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-07-01 | 2024-07-01 | 09:26 | 09:36 | 5675 | 5677 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:10 | 2 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 12
2024-07-01 | 2024-07-01 | 09:36 | 09:49 | 5677 | 5677 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-07-01 | 2024-07-01 | 09:49 | 09:55 | 5677 | 5678 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:06 | 1 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 10
2024-07-01 | 2024-07-01 | 09:55 | 10:31 | 5678 | 5678 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de equipo (Fuga en tubo lavador) | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6
2024-07-01 | 2024-07-01 | 10:31 | 10:46 | 5678 | 5620 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPW (MPD aplicando contrapresión, TP 5 7/8" 2 lingadas y 1 conexión) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 58 | 232 | 2 | 29 | 9.05
2024-07-01 | 2024-07-01 | 10:46 | 15:40 | 5620 | 5620 | TNP |  | N/A | N/A | Repara fuga en tubo lavador | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 04:54 |  |  |  |  | 294 | 4.9
2024-07-01 | 2024-07-01 | 15:40 | 16:00 | 5620 | 5661 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPW (MPD aplicando contrapresión, TP 5 7/8") | Alineado a MPD | 4 | Mete x lingada | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 41 | 123 | 1 | 41 | 4.17
2024-07-01 | 2024-07-01 | 16:00 | 16:08 | 5661 | 5678 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPW (MPD aplicando contrapresión, TP 5 7/8") | Alineado a MPD | 4 | Mete x lingada | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 17 | 128 | 1 | 17 | 7.23
2024-07-01 | 2024-07-01 | 16:08 | 16:24 | 5678 | 5678 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (22.91°, MPD) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 | [10 empty] | 5,678.0 | 1.84 | 0 | 0 | 0 | 7.24 | 6.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 22.91
2024-07-01 | 2024-07-01 | 16:24 | 16:54 | 5678 | 5682 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPW (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:30 | 4 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 8
2024-07-01 | 2024-07-01 | 16:54 | 17:01 | 5682 | 5682 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parametros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-07-01 | 2024-07-01 | 17:01 | 17:28 | 5682 | 5685 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPW (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:27 | 3 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 6.67
2024-07-01 | 2024-07-01 | 17:28 | 19:03 | 5685 | 5685 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de equipo (Fuga en tubo lavador) | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 01:35 |  |  |  |  | 95 | 1.58
2024-07-01 | 2024-07-01 | 19:03 | 19:09 | 5685 | 5685.8 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPW (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:06 | 0.7998 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 8
2024-07-01 | 2024-07-01 | 19:09 | 19:35 | 5685.8 | 5685.8 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parametros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-07-01 | 2024-07-01 | 19:35 | 19:41 | 5685.8 | 5686.5 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPW (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:06 | 0.7002 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 7
2024-07-01 | 2024-07-01 | 19:41 | 23:52 | 5686.5 | 5648 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en bombas | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 04:11 |  |  |  |  | 251 | 4.18
2024-07-01 | 2024-07-02 | 23:52 | 00:06 | 5648 | 5648 | TNP |  | N/A | N/A | Envía comandos | N/A | 78 | Comandos | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23