## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-01 | 2024-07-02 | 23:52 | 00:06 | 5648 | 5648 | TNP |  | N/A | N/A | Envía comandos | N/A | 78 | Comandos | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-07-02 | 2024-07-02 | 00:06 | 01:00 | 5648 | 5506 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8", (aplicando contrapresión)) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9 |  |  |  |  | 142 | 158 | 5 | 28.4 | 7.3
2024-07-02 | 2024-07-02 | 01:00 | 02:00 | 5506 | 5423 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8", (aplicando contrapresión)) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 83 | 83 | 3 | 27.67 | 7.12
2024-07-02 | 2024-07-02 | 02:00 | 02:09 | 5423 | 5395 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8", 1 lin, 0 cnx (aplicando contrapresión)) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 28 | 187 | 1 | 28 | 6
2024-07-02 | 2024-07-02 | 02:09 | 06:00 | 5395 | 5395 | TNP |  | N/A | N/A | Repara fuga en stand pipe | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 03:51 |  |  |  |  | 231 | 3.85
2024-07-02 | 2024-07-02 | 06:00 | 07:10 | 5395 | 5395 | TNP |  | N/A | Circula | Circula enfriando herramientas direccionales |  | 12 | Circula | 01:10 |  |  |  |  | 70 | 1.17
2024-07-02 | 2024-07-02 | 07:10 | 09:56 | 5395 | 5395 | TNP |  | N/A | N/A | Cambio de balero MPD | N/A | 81 | Cambia balero a MPD | 02:46 |  |  |  |  | 166 | 2.77
2024-07-02 | 2024-07-02 | 09:56 | 10:03 | 5395 | 5423 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (MPD aplicando contrapresión, TP 5 7/8", 1 lingada sin conexión) | Alineado a MPD | 4 | Mete x lingada | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 28 | 240 | 1 | 28 | 0
2024-07-02 | 2024-07-02 | 10:03 | 10:17 | 5423 | 5423 | TNP |  | N/A | Circula | Circula realizando ciclo de enfriamiento de herramienta |  | 12 | Circula | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-07-02 | 2024-07-02 | 10:17 | 11:00 | 5423 | 5621 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (MPD aplicando contrapresión, TP 5 7/8") | Alineado a MPD | 4 | Mete x lingada | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  |  |  | 198 | 276 | 7 | 28.29 | 2.32
2024-07-02 | 2024-07-02 | 11:00 | 11:10 | 5621 | 5678 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (MPD aplicando contrapresión, TP 5 7/8") | Alineado a MPD | 4 | Mete x lingada | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 57 | 342 | 2 | 28.5 | 2.07
2024-07-02 | 2024-07-02 | 11:10 | 11:46 | 5678 | 5678 | TNP |  | N/A | Circula | Circula enfriando herramienta |  | 12 | Circula | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6
2024-07-02 | 2024-07-02 | 11:46 | 11:48 | 5678 | 5686.5 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (MPD aplicando contrapresión, con rotación y bombeo TP 5 7/8") | Alineado a MPD | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:02 |  |  |  |  | 2 | 0.03 |  |  |  |  | 8.5 | 255 | 0 |  | 0
2024-07-02 | 2024-07-02 | 11:48 | 11:58 | 5686.5 | 5688 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:10 | 1.5 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 9
2024-07-02 | 2024-07-02 | 11:58 | 12:05 | 5688 | 5688 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parametros | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-07-02 | 2024-07-02 | 12:05 | 12:26 | 5688 | 5691 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:21 | 3 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 8.57
2024-07-02 | 2024-07-02 | 12:26 | 12:32 | 5691 | 5691 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parametros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-07-02 | 2024-07-02 | 12:32 | 12:40 | 5691 | 5692 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:08 | 1 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 7.5
2024-07-02 | 2024-07-02 | 12:40 | 12:47 | 5692 | 5692 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parametros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-07-02 | 2024-07-02 | 12:47 | 12:57 | 5692 | 5694 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:10 | 2 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 12
2024-07-02 | 2024-07-02 | 12:57 | 13:03 | 5694 | 5694 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parametros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-07-02 | 2024-07-02 | 13:03 | 13:09 | 5694 | 5695 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:06 | 1 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 10
2024-07-02 | 2024-07-02 | 13:09 | 13:15 | 5695 | 5695 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parametros | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-07-02 | 2024-07-02 | 13:15 | 13:28 | 5695 | 5696 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:13 | 1 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 4.62
2024-07-02 | 2024-07-02 | 13:28 | 13:33 | 5696 | 5696 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parametros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-07-02 | 2024-07-02 | 13:33 | 13:47 | 5696 | 5698 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:14 | 2 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 8.57
2024-07-02 | 2024-07-02 | 13:47 | 13:54 | 5698 | 5698 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parametros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-07-02 | 2024-07-02 | 13:54 | 13:59 | 5698 | 5699 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:05 | 1 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 12
2024-07-02 | 2024-07-02 | 13:59 | 14:08 | 5699 | 5699 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parametros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-07-02 | 2024-07-02 | 14:08 | 14:12 | 5699 | 5699 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:04 | 0 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 0
2024-07-02 | 2024-07-02 | 14:12 | 14:19 | 5699 | 5699 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parametros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-07-02 | 2024-07-02 | 14:19 | 14:26 | 5699 | 5700 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:07 | 1 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 8.57
2024-07-02 | 2024-07-02 | 14:26 | 14:32 | 5700 | 5700 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parametros | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-07-02 | 2024-07-02 | 14:32 | 14:43 | 5700 | 5701 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:11 | 1 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 5.45
2024-07-02 | 2024-07-02 | 14:43 | 14:48 | 5701 | 5701 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parametros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-07-02 | 2024-07-02 | 14:48 | 15:00 | 5701 | 5702 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:12 | 1 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 5
2024-07-02 | 2024-07-02 | 15:00 | 15:05 | 5702 | 5703 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:05 | 1 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 12
2024-07-02 | 2024-07-02 | 15:05 | 15:11 | 5703 | 5703 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parametros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-07-02 | 2024-07-02 | 15:11 | 15:17 | 5703 | 5704 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:06 | 1 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 10
2024-07-02 | 2024-07-02 | 15:17 | 15:22 | 5704 | 5704 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parametros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-07-02 | 2024-07-02 | 15:22 | 15:29 | 5704 | 5705 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:07 | 1 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 8.57
2024-07-02 | 2024-07-02 | 15:29 | 15:39 | 5705 | 5705 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-07-02 | 2024-07-02 | 15:39 | 15:49 | 5705 | 5706 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:10 | 1 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 6
2024-07-02 | 2024-07-02 | 15:49 | 16:09 | 5706 | 5706 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (MPD aplicando contrapresión) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 | [10 empty] | 5,706.0 | 3.71 | 0 | 0 | 0 | 7.89 | 2.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.62 | 20 | 22.91
2024-07-02 | 2024-07-02 | 16:09 | 16:18 | 5706 | 5706.4 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:09 | 0.3999 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 2.67
2024-07-02 | 2024-07-02 | 16:18 | 16:25 | 5706.4 | 5706.4 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parametros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-07-02 | 2024-07-02 | 16:25 | 16:34 | 5706.4 | 5707 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:09 | 0.6001 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 4
2024-07-02 | 2024-07-02 | 16:34 | 16:46 | 5707 | 5707 | TP |  | N/A | N/A | Realiza envio de comandos |  | 78 | Comandos | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-07-02 | 2024-07-02 | 16:46 | 16:59 | 5707 | 5709 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:13 | 2 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 9.23
2024-07-02 | 2024-07-02 | 16:59 | 17:04 | 5709 | 5709 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parametros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-07-02 | 2024-07-02 | 17:04 | 17:11 | 5709 | 5709.9 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:07 | 0.8999 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 7.71
2024-07-02 | 2024-07-02 | 17:11 | 17:20 | 5709.9 | 5709.9 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parametros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-07-02 | 2024-07-02 | 17:20 | 17:24 | 5709.9 | 5710.4 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:04 | 0.5 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 7.5
2024-07-02 | 2024-07-02 | 17:24 | 17:29 | 5710.4 | 5710.4 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parametros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-07-02 | 2024-07-02 | 17:29 | 17:45 | 5710.4 | 5712 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:16 | 1.6001 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 6
2024-07-02 | 2024-07-02 | 17:45 | 17:55 | 5712 | 5712 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parametros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-07-02 | 2024-07-02 | 17:55 | 18:00 | 5712 | 5712.8 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:05 | 0.7998 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 9.6
2024-07-02 | 2024-07-02 | 18:00 | 18:03 | 5712.8 | 5713 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:03 | 0.2002 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 4
2024-07-02 | 2024-07-02 | 18:03 | 18:14 | 5713 | 5713 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parametros | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-07-02 | 2024-07-02 | 18:14 | 18:21 | 5713 | 5714 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:07 | 1 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 8.57
2024-07-02 | 2024-07-02 | 18:21 | 18:27 | 5714 | 5714 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parametros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-07-02 | 2024-07-02 | 18:27 | 18:34 | 5714 | 5714.5 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:07 | 0.5 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 4.29
2024-07-02 | 2024-07-02 | 18:34 | 18:38 | 5714.5 | 5714.5 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parametros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-07-02 | 2024-07-02 | 18:38 | 18:48 | 5714.5 | 5715.7 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:10 | 1.2002 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 7.2
2024-07-02 | 2024-07-02 | 18:48 | 18:58 | 5715.7 | 5715.7 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-07-02 | 2024-07-02 | 18:58 | 19:00 | 5715.7 | 5716 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:02 | 0.2998 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 8.99
2024-07-02 | 2024-07-02 | 19:00 | 19:03 | 5716 | 5716.2 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:03 | 0.2002 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 4
2024-07-02 | 2024-07-02 | 19:03 | 19:07 | 5716.2 | 5716.2 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-07-02 | 2024-07-02 | 19:07 | 19:11 | 5716.2 | 5716.6 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:04 | 0.3999 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 6
2024-07-02 | 2024-07-02 | 19:11 | 19:16 | 5716.6 | 5716.6 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-07-02 | 2024-07-02 | 19:16 | 19:21 | 5716.6 | 5717 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:05 | 0.3999 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 4.8
2024-07-02 | 2024-07-02 | 19:21 | 19:29 | 5717 | 5717 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-07-02 | 2024-07-02 | 19:29 | 19:38 | 5717 | 5718 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:09 | 1 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 6.67
2024-07-02 | 2024-07-02 | 19:38 | 19:44 | 5718 | 5718 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-07-02 | 2024-07-02 | 19:44 | 20:00 | 5718 | 5719 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:16 | 1 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 3.75
2024-07-02 | 2024-07-02 | 20:00 | 20:16 | 5719 | 5720.5 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:16 | 1.5 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 5.63
2024-07-02 | 2024-07-02 | 20:16 | 20:20 | 5720.5 | 5720.5 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-07-02 | 2024-07-02 | 20:20 | 20:31 | 5720.5 | 5720.8 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:11 | 0.2998 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 1.64
2024-07-02 | 2024-07-02 | 20:31 | 20:35 | 5720.8 | 5720.8 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-07-02 | 2024-07-02 | 20:35 | 21:00 | 5720.8 | 5723 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:25 | 2.2002 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 5.28
2024-07-02 | 2024-07-02 | 21:00 | 21:06 | 5723 | 5724 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:06 | 1 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 10
2024-07-02 | 2024-07-02 | 21:06 | 21:12 | 5724 | 5724 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-07-02 | 2024-07-02 | 21:12 | 22:00 | 5724 | 5728.5 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:48 | 4.5 |  | 48 |  | 48 | 0.8 | 5.63
2024-07-02 | 2024-07-02 | 22:00 | 23:00 | 5724 | 5733 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
2024-07-02 | 2024-07-02 | 23:00 | 23:03 | 5724 | 5733 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:03 | 9 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 180
2024-07-02 | 2024-07-02 | 23:03 | 23:11 | 5733 | 5733 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-07-02 | 2024-07-02 | 23:11 | 23:26 | 5733 | 5734 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:15 | 1 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 4
2024-07-02 | 2024-07-03 | 23:26 | 00:23 | 5734 | 5734 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (TP 5 7/8", MPD aplicando contrapresión) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 | [10 empty] | 5,734.0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 6.78 | 10.47 | 0 | 31.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.39 | 57 | 22.42