## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-02 | 2024-07-03 | 23:26 | 00:23 | 5734 | 5734 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 22.42°, MPD aplicando contrapresión) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 | [10 empty] | 5,734.0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 6.78 | 10.47 | 0 | 31.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.39 | 57 | 22.42
2024-07-03 | 2024-07-03 | 00:23 | 01:00 | 5734 | 5738 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:37 | 4 |  | 37 |  | 37 | 0.62 | 6.49
2024-07-03 | 2024-07-03 | 01:00 | 02:00 | 5738 | 5745 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-07-03 | 2024-07-03 | 02:00 | 03:00 | 5745 | 5751 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-07-03 | 2024-07-03 | 03:00 | 04:00 | 5751 | 5758 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-07-03 | 2024-07-03 | 04:00 | 04:38 | 5758 | 5761 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:38 | 3 |  | 38 |  | 38 | 0.63 | 4.74
2024-07-03 | 2024-07-03 | 04:38 | 04:45 | 5761 | 5761 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-07-03 | 2024-07-03 | 04:45 | 04:57 | 5761 | 5762 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:12 | 1 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 5
2024-07-03 | 2024-07-03 | 04:57 | 05:16 | 5762 | 5762 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 22.42 °, MPD aplicando contrapresión) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 | [10 empty] | 5,762.0 | 2.71 | 0 | 0 | 0 | 7.83 | 1.07 | 0 | 3.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.41 | 19 | 22.42
2024-07-03 | 2024-07-03 | 05:16 | 06:00 | 5762 | 5765 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD ( TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:44 | 3 |  | 44 |  | 44 | 0.73 | 4.09
2024-07-03 | 2024-07-03 | 06:00 | 07:00 | 5765 | 5770 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-07-03 | 2024-07-03 | 07:00 | 08:00 | 5770 | 5776 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-07-03 | 2024-07-03 | 08:00 | 09:00 | 5776 | 5782 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-07-03 | 2024-07-03 | 09:00 | 09:32 | 5782 | 5785 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:32 | 3 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 5.63
2024-07-03 | 2024-07-03 | 09:32 | 10:37 | 5785 | 5785 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de equipo (Fuga en tubo lavador) |  | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 01:05 |  |  |  |  | 65 | 1.08
2024-07-03 | 2024-07-03 | 10:37 | 11:00 | 5785 | 5786 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:23 | 1 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 2.61
2024-07-03 | 2024-07-03 | 11:00 | 11:09 | 5786 | 5786 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:09 | 0 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 0
2024-07-03 | 2024-07-03 | 11:09 | 11:18 | 5786 | 5786 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parametros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-07-03 | 2024-07-03 | 11:18 | 11:26 | 5786 | 5788 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:08 | 2 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 15
2024-07-03 | 2024-07-03 | 11:26 | 11:31 | 5788 | 5788 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parametros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-07-03 | 2024-07-03 | 11:31 | 11:41 | 5788 | 5789 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:10 | 1 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 6
2024-07-03 | 2024-07-03 | 11:41 | 11:48 | 5789 | 5789 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 76 | Repaso | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-07-03 | 2024-07-03 | 11:48 | 11:54 | 5789 | 5790 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:06 | 1 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 10
2024-07-03 | 2024-07-03 | 11:54 | 12:05 | 5790 | 5790 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 22.42 °, MPD aplicando contrapresión) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 5,790.0 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 6.06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.13 | 11 | 22.42
2024-07-03 | 2024-07-03 | 12:05 | 12:09 | 5790 | 5791 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:04 | 1 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 15
2024-07-03 | 2024-07-03 | 12:09 | 12:33 | 5791 | 5791 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parametros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-07-03 | 2024-07-03 | 12:33 | 12:43 | 5791 | 5792 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:10 | 1 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 6
2024-07-03 | 2024-07-03 | 12:43 | 12:54 | 5792 | 5792 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parametros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-07-03 | 2024-07-03 | 12:54 | 13:00 | 5792 | 5793 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:06 | 1 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 10
2024-07-03 | 2024-07-03 | 13:00 | 14:00 | 5793 | 5795 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-07-03 | 2024-07-03 | 14:00 | 14:11 | 5795 | 5795 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parametros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-07-03 | 2024-07-03 | 14:11 | 15:00 | 5795 | 5799 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:49 | 4 |  | 49 |  | 49 | 0.82 | 4.9
2024-07-03 | 2024-07-03 | 15:00 | 15:21 | 5799 | 5801 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:21 | 2 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 5.71
2024-07-03 | 2024-07-03 | 15:21 | 15:27 | 5801 | 5801 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parametros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-07-03 | 2024-07-03 | 15:27 | 16:00 | 5801 | 5804 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:33 | 3 |  | 33 |  | 33 | 0.55 | 5.45
2024-07-03 | 2024-07-03 | 16:00 | 16:52 | 5804 | 5809 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:52 | 5 |  | 52 |  | 52 | 0.87 | 5.77
2024-07-03 | 2024-07-03 | 16:52 | 17:16 | 5809 | 5809 | TP |  | N/A | Circula | Circula ciclando bombas | N/A | 12 | Circula | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-07-03 | 2024-07-03 | 17:16 | 17:33 | 5809 | 5811 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:17 | 2 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 7.06
2024-07-03 | 2024-07-03 | 17:33 | 17:51 | 5811 | 5811 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parametros | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-07-03 | 2024-07-03 | 17:51 | 18:00 | 5811 | 5812 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:09 | 1 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 6.67
2024-07-03 | 2024-07-03 | 18:00 | 19:00 | 5812 | 5817 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-07-03 | 2024-07-03 | 19:00 | 19:07 | 5817 | 5818 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:07 | 1 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 8.57
2024-07-03 | 2024-07-03 | 19:07 | 19:16 | 5818 | 5818 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-07-03 | 2024-07-03 | 19:16 | 19:22 | 5818 | 5819 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:06 | 1 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 10
2024-07-03 | 2024-07-03 | 19:22 | 19:41 | 5819 | 5819 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 22.42°, MPD aplicando contrapresión) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 | [10 empty] | 5,819.0 | 4.72 | 0 | 0 | 0 | 6.12 | 1.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.19 | 19 | 22.42
2024-07-03 | 2024-07-03 | 19:41 | 19:48 | 5819 | 5820 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:07 | 1 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 8.57
2024-07-03 | 2024-07-03 | 19:48 | 19:50 | 5820 | 5820 | TP |  | N/A | N/A | Restablece paámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:02 |  |  |  |  | 2 | 0.03
2024-07-03 | 2024-07-03 | 19:50 | 19:57 | 5820 | 5820.6 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:07 | 0.6001 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 5.14
2024-07-03 | 2024-07-03 | 19:57 | 20:00 | 5820.6 | 5820.6 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
2024-07-03 | 2024-07-03 | 20:00 | 20:27 | 5820.6 | 5823.4 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:27 | 2.7998 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 6.22
2024-07-03 | 2024-07-03 | 20:27 | 20:32 | 5823.4 | 5823.4 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-07-03 | 2024-07-03 | 20:32 | 21:00 | 5823.4 | 5826 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:28 | 2.6001 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 5.57
2024-07-03 | 2024-07-03 | 21:00 | 22:00 | 5826 | 5833 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-07-03 | 2024-07-03 | 22:00 | 22:31 | 5833 | 5836 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:31 | 3 |  | 31 |  | 31 | 0.52 | 5.81
2024-07-03 | 2024-07-03 | 22:31 | 22:36 | 5836 | 5836 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-07-03 | 2024-07-03 | 22:36 | 22:54 | 5836 | 5837.8 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:18 | 1.7998 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 6
2024-07-03 | 2024-07-03 | 22:54 | 23:00 | 5837.8 | 5837.8 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-07-03 | 2024-07-03 | 23:00 | 23:13 | 5837.8 | 5839 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:13 | 1.2002 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 5.54
2024-07-03 | 2024-07-03 | 23:13 | 23:16 | 5839 | 5839 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
2024-07-03 | 2024-07-04 | 23:16 | 00:00 | 5839 | 5843 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:44 | 4 |  | 44 |  | 44 | 0.73 | 5.45